11179 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21749.85 | 5678.34 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11180 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 306688.34 | 31084.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11181 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 183816.64 | 80578.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11182 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 882435.26 | 731012.36 | м кв. | 346 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-29 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11183 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40538.65 | 40538.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11184 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27458.80 | 42291.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11185 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 191977.01 | 165971.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11186 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67121.25 | 95513.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11187 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450489.79 | 478477.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11188 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15682.20 | 19277.41 | услуга | 5 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11189 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200018689 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 74521.71 | 74521.71 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11190 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57942.74 | 57942.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11191 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 340162.14 | 0.00 | cистема | 1
11192 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 659968.10 | 0.00 | cистема | 1
11193 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 215126.98 | 0.00 | cистема | 1
11194 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2102625.48 | 0.00 | м кв. | 624
11195 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 227147.64 | 0.00 | м кв. | 0
11196 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 662541.68 | 0.00 | м кв. | 732
11197 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90721.09 | 97391.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11198 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149470.60 | 0.00 | cистема | 1
11199 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200028690 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 179011.90 | 0.00 | cистема | 1
11200 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 708160.88 | 286984.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11201 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1192119.10 | 913053.32 | м кв. | 845 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11202 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 78874.03 | 78874.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11203 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 38005.60 | 71661.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11204 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 261060.18 | 261060.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11205 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252473.60 | 252473.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11206 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130651.12 | 130651.12 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11207 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 812847.53 | 812847.53 | м кв. | 894 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11208 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35088.40 | 26161.82 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11209 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150275.25 | 150275.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11210 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200029693 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147112.34 | 147112.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11211 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031709 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57194.60 | 37243.96 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11212 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031709 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 157247.42 | 79350.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-02-05 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11213 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031709 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3375108.00 | 0.00 | м кв. | 430
11214 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031709 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 82552.58 | 82552.58 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11215 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031709 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72298.16 | 1428.30 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11216 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62813.54 | 62813.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11217 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 473942.28 | 0.00 | cистема | 1
11218 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 716385.08 | 0.00 | cистема | 1
11219 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 231402.72 | 0.00 | cистема | 1
11220 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2190151.98 | 0.00 | м кв. | 845
11221 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 246709.68 | 0.00 | м кв. | 0
11222 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 796805.62 | 0.00 | м кв. | 737.3
11223 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 98670.75 | 105902.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11224 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 132890.42 | 0.00 | cистема | 1
11225 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031710 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 145249.74 | 0.00 | cистема | 1
11226 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 354994.74 | 369951.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11227 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 348836.32 | 363447.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11228 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 115793.40 | 120641.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11229 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1111309.84 | 1157704.53 | м кв. | 339 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11230 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123347.76 | 128410.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11231 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 449967.04 | 466960.17 | м кв. | 429 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11232 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26557.09 | 26557.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11233 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53306.41 | 57207.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11234 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 77942.54 | 81027.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11235 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031712 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83128.64 | 86423.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11236 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 400116.12 | 46692.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11237 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 156138.53 | 91899.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-17 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11238 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 834546.18 | 287720.58 | м кв. | 345 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11239 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 61006.18 | 61006.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11240 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27816.02 | 42385.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11241 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235078.34 | 235112.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11242 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64279.10 | 64288.38 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11243 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1207423.47 | 402884.72 | м кв. | 444 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11244 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31499.78 | 13385.01 | услуга | 4 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11245 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031713 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 68208.26 | 68217.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11246 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270457.18 | 281873.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11247 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 418633.32 | 436168.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11248 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 84346.40 | 87877.81 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11249 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1019813.82 | 1062378.80 | м кв. | 330 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11250 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109129.94 | 113610.71 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11251 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 354843.70 | 368597.83 | м кв. | 386 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11252 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26817.52 | 26817.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11253 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47568.73 | 51060.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11254 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 52926.54 | 54963.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11255 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200031714 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 68285.42 | 70966.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11256 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 249660.86 | 260205.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11257 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 420176.76 | 437774.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11258 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 72270.28 | 75296.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11259 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1446574.98 | 1506948.31 | м кв. | 384 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11260 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130322.74 | 135672.87 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11261 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 376403.48 | 391260.91 | м кв. | 447 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11262 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35573.69 | 35573.69 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11263 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56660.51 | 60828.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11264 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 57405.82 | 59631.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11265 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032721 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80210.50 | 83390.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11266 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 306689.41 | 24217.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11267 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 881518.54 | 699206.64 | м кв. | 457.7 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11268 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38148.53 | 38148.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11269 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23764.16 | 42126.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11270 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 191977.68 | 191977.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11271 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183817.28 | 98767.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11272 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67031.12 | 67031.12 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11273 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437903.83 | 437903.83 | м кв. | 497 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11274 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19207.24 | 15842.32 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11275 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032722 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 79632.14 | 79632.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11276 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146168.91 | 0.00 | cистема | 1
11277 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 321604.13 | 0.00 | cистема | 1
11278 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 69524.51 | 0.00 | cистема | 1
11279 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 675388.44 | 0.00 | м кв. | 448.2
11280 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168636.15 | 0.00 | м кв. | 0
11281 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1152377.79 | 0.00 | м кв. | 373.5
11282 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37312.70 | 0.00 | компл. | 1
11283 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55185.99 | 0.00 | услуга | 1
11284 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125099.28 | 0.00 | cистема | 1
11285 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200032724 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100500.47 | 0.00 | cистема | 1
11286 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 333169.46 | 347212.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11287 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 436404.12 | 454680.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11288 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 164411.76 | 171293.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11289 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1572446.76 | 1638074.83 | м кв. | 500 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11290 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156780.70 | 163215.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11291 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 500052.14 | 519978.04 | м кв. | 514 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11292 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41246.90 | 41246.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11293 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68209.59 | 73230.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11294 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 108163.52 | 112514.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11295 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009759 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139051.20 | 144695.75 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11296 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219336.51 | 0.00 | cистема | 1
11297 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 482589.13 | 0.00 | cистема | 1
11298 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104326.31 | 0.00 | cистема | 1
11299 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1013466.84 | 0.00 | м кв. | 522
11300 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253050.15 | 0.00 | м кв. | 0
11301 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1729222.19 | 0.00 | м кв. | 617
11302 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55987.78 | 0.00 | компл. | 1
11303 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82810.38 | 0.00 | услуга | 1
11304 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 187720.08 | 0.00 | cистема | 1
11305 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009766 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 150807.87 | 0.00 | cистема | 1
11306 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59991.01 | 59991.01 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11307 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 356046.12 | 0.00 | cистема | 1
11308 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 590889.72 | 0.00 | cистема | 1
11309 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140684.32 | 0.00 | cистема | 1
11310 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2237762.62 | 0.00 | м кв. | 624
11311 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 225400.06 | 0.00 | м кв. | 0
11312 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 563079.48 | 0.00 | м кв. | 645
11313 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86890.98 | 93294.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11314 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 109319.92 | 0.00 | cистема | 1
11315 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009767 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 121366.54 | 0.00 | cистема | 1
11316 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 247106.94 | 0.00 | cистема | 1
11317 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 543690.25 | 0.00 | cистема | 1
11318 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 117535.17 | 0.00 | cистема | 1
11319 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 285089.10 | 0.00 | м кв. | 0
11320 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1948160.86 | 0.00 | м кв. | 645
11321 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63078.16 | 0.00 | компл. | 1
11322 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70459.43 | 0.00 | услуга | 1
11323 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 211487.52 | 0.00 | cистема | 1
11324 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009768 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169901.81 | 0.00 | cистема | 1
11325 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 141679.08 | 0.00 | cистема | 1
11326 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 311725.50 | 0.00 | cистема | 1
11327 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 67388.94 | 0.00 | cистема | 1
11328 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 163456.20 | 0.00 | м кв. | 0
11329 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1116980.52 | 0.00 | м кв. | 448.2
11330 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36167.04 | 0.00 | компл. | 1
11331 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40398.01 | 0.00 | услуга | 1
11332 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121256.64 | 0.00 | cистема | 1
11333 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009769 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 97413.42 | 0.00 | cистема | 1
11334 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009770 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 545592.80 | 0.00 | cистема | 1
11335 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009770 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1145778.43 | 0.00 | м кв. | 734
11336 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009770 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 286086.72 | 0.00 | м кв. | 0
11337 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009770 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1954978.11 | 0.00 | м кв. | 762
11338 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009770 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63303.55 | 0.00 | компл. | 1
11339 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009770 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 78648.72 | 0.00 | услуга | 1
11340 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28633.51 | 28633.51 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11341 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 272718.06 | 0.00 | cистема | 1
11342 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 318230.66 | 0.00 | cистема | 1
11343 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73751.18 | 0.00 | cистема | 1
11344 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1543909.64 | 0.00 | м кв. | 500
11345 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153213.56 | 0.00 | м кв. | 0
11346 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 667703.00 | 0.00 | м кв. | 504
11347 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63382.28 | 68051.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11348 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62771.28 | 0.00 | cистема | 1
11349 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009760 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 76816.82 | 0.00 | cистема | 1
11350 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40535.99 | 40535.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11351 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269398.72 | 0.00 | cистема | 1
11352 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312502.94 | 0.00 | cистема | 1
11353 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77818.64 | 0.00 | cистема | 1
11354 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1439187.00 | 0.00 | м кв. | 500
11355 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153213.56 | 0.00 | м кв. | 0
11356 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 756588.86 | 0.00 | м кв. | 504
11357 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63130.99 | 67772.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11358 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65829.84 | 0.00 | cистема | 1
11359 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009761 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 82010.00 | 0.00 | cистема | 1
11360 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 413187.62 | 430582.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11361 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 554647.20 | 577858.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11362 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 448600.60 | 467380.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11363 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2016597.58 | 2100755.34 | м кв. | 654 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11364 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 181432.08 | 188879.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11365 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 536470.48 | 557765.87 | м кв. | 637.6 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11366 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54459.08 | 54459.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11367 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92319.19 | 99120.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11368 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222560.98 | 231702.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11369 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009762 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 242462.86 | 252436.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11370 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 288510.00 | 300682.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11371 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 436376.98 | 454643.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11372 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 75171.90 | 78318.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11373 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1477875.66 | 1539552.24 | м кв. | 500 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11374 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139094.86 | 144804.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11375 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25817.04 | 25817.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11376 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51157.89 | 54936.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11377 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 58794.68 | 61078.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11378 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009763 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 82070.18 | 85327.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11379 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 251463.74 | 0.00 | cистема | 1
11380 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 553276.18 | 0.00 | cистема | 1
11381 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119607.46 | 0.00 | cистема | 1
11382 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1161913.99 | 0.00 | м кв. | 771.3
11383 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 290115.57 | 0.00 | м кв. | 0
11384 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1982509.32 | 0.00 | м кв. | 642.7
11385 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64194.62 | 0.00 | компл. | 1
11386 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94940.00 | 0.00 | услуга | 1
11387 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 215216.30 | 0.00 | cистема | 1
11388 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009764 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 172897.39 | 0.00 | cистема | 1
11389 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59969.89 | 59969.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11390 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 451000.72 | 0.00 | cистема | 1
11391 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 718597.58 | 0.00 | cистема | 1
11392 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 259316.80 | 0.00 | cистема | 1
11393 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2034456.88 | 0.00 | м кв. | 845
11394 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 246537.40 | 0.00 | м кв. | 0
11395 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 719712.68 | 0.00 | м кв. | 737.3
11396 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94435.61 | 101296.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11397 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 139817.02 | 0.00 | cистема | 1
11398 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200009765 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 152341.54 | 0.00 | cистема | 1
11399 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 241453.08 | 0.00 | cистема | 1
11400 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 531250.50 | 0.00 | cистема | 1
11401 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114845.94 | 0.00 | cистема | 1
11402 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1115658.72 | 0.00 | м кв. | 600
11403 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 278566.20 | 0.00 | м кв. | 0
11404 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1903586.52 | 0.00 | м кв. | 646
11405 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61633.73 | 0.00 | компл. | 1
11406 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91160.48 | 0.00 | услуга | 1
11407 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 206648.64 | 0.00 | cистема | 1
11408 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003774 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 166014.42 | 0.00 | cистема | 1
11409 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108620.63 | 0.00 | cистема | 1
11410 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 238989.55 | 0.00 | cистема | 1
11411 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51664.85 | 0.00 | cистема | 1
11412 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 501892.75 | 0.00 | м кв. | 333
11413 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125316.42 | 0.00 | м кв. | 0
11414 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 856351.73 | 0.00 | м кв. | 277.5
11415 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27728.06 | 0.00 | компл. | 1
11416 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41009.66 | 0.00 | услуга | 1
11417 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 92963.42 | 0.00 | cистема | 1
11418 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003779 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 74683.62 | 0.00 | cистема | 1
11419 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 265914.18 | 277139.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11420 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 534379.52 | 556752.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11421 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 75171.90 | 78318.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11422 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1352527.80 | 1408967.12 | м кв. | 455 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11423 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130322.74 | 135672.87 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11424 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 391068.52 | 406613.43 | м кв. | 447 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11425 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34940.21 | 34940.21 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
11426 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57823.89 | 62079.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
11427 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 59739.86 | 62061.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11428 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200003776 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 82070.18 | 85327.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
11429 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 150026.84 | 0.00 | cистема | 1
11430 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 330092.43 | 0.00 | cистема | 1
11431 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71359.51 | 0.00 | cистема | 1
11432 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 693214.39 | 0.00 | м кв. | 476
11433 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173087.07 | 0.00 | м кв. | 0
11434 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1182793.22 | 0.00 | м кв. | 448
11435 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38301.12 | 0.00 | компл. | 1
11436 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56642.55 | 0.00 | услуга | 1
11437 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128401.10 | 0.00 | cистема | 1
11438 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045788 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 103153.04 | 0.00 | cистема | 1
11439 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135459.83 | 0.00 | cистема | 1
11440 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 298041.78 | 0.00 | cистема | 1
11441 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64430.79 | 0.00 | cистема | 1
11442 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 625906.06 | 0.00 | м кв. | 414.9
11443 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156281.01 | 0.00 | м кв. | 0
11444 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1067948.75 | 0.00 | м кв. | 345.75
11445 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34579.58 | 0.00 | компл. | 1
11446 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51142.79 | 0.00 | услуга | 1
11447 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115933.87 | 0.00 | cистема | 1
11448 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045789 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93137.29 | 0.00 | cистема | 1
11449 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166456.29 | 0.00 | cистема | 1
11450 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 366240.88 | 0.00 | cистема | 1
11451 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79174.10 | 0.00 | cистема | 1
11452 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 769128.36 | 0.00 | м кв. | 341
11453 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192041.85 | 0.00 | м кв. | 0
11454 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1312321.01 | 0.00 | м кв. | 474
11455 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42494.40 | 0.00 | компл. | 1
11456 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62845.48 | 0.00 | услуга | 1
11457 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 142462.32 | 0.00 | cистема | 1
11458 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045790 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114449.34 | 0.00 | cистема | 1
11459 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 151091.09 | 0.00 | cистема | 1
11460 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 332434.03 | 0.00 | cистема | 1
11461 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71865.72 | 0.00 | cистема | 1
11462 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174314.91 | 0.00 | м кв. | 0
11463 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1191183.69 | 0.00 | м кв. | 448
11464 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38572.93 | 0.00 | компл. | 1
11465 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43081.72 | 0.00 | услуга | 1
11466 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129311.95 | 0.00 | cистема | 1
11467 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200045791 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 103884.78 | 0.00 | cистема | 1
11468 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 991870.63 | 740523.16 | м кв. | 724 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-15 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11469 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56140.62 | 56140.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11470 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19837.41 | 56014.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11471 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 303294.32 | 303294.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11472 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 521632.02 | 521632.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11473 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 210152.40 | 210152.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11474 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122354.26 | 122354.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11475 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 592482.08 | 592482.08 | м кв. | 704 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11476 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37296.79 | 18449.70 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11477 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007803 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 114924.29 | 114924.29 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11478 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 882518.05 | 685323.94 | м кв. | 451.7 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-24 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11479 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 62065.32 | 62065.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11480 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17650.36 | 41984.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11481 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181248.09 | 181248.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11482 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 306452.31 | 36502.12 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11483 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183818.86 | 183818.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11484 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70406.00 | 70406.00 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11485 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 442973.24 | 442973.24 | м кв. | 494 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11486 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25178.64 | 12353.50 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11487 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007804 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 74033.45 | 74033.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11488 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57199.44 | 57199.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11489 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 298337.11 | 298337.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11490 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 526981.14 | 526981.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11491 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 210149.85 | 210149.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11492 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1022298.41 | 1076721.08 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11493 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 94955.34 | 94955.34 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11494 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 586375.19 | 586375.19 | м кв. | 820 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11495 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57080.40 | 55955.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11496 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007805 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 114922.96 | 114922.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11497 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 882227.90 | 710269.14 | м кв. | 445 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-27 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11498 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36708.23 | 36708.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11499 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17644.56 | 41960.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11500 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181247.18 | 181247.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11501 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 306465.23 | 306465.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11502 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183817.94 | 183817.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11503 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70405.65 | 70405.65 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11504 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 441722.99 | 441722.99 | м кв. | 520 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11505 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25153.84 | 12813.47 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11506 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007806 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 74033.11 | 74033.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11507 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 870374.18 | 597103.60 | м кв. | 452 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11508 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 70405.68 | 68500.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-15 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11509 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 434291.67 | 429318.22 | м кв. | 464 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-29 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11510 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40281.73 | 40281.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11511 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27501.43 | 41394.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11512 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181247.29 | 181247.29 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11513 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 297109.97 | 297109.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11514 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183818.06 | 66763.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-10 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11515 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14724.17 | 21644.49 | услуга | 5 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11516 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007811 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 74033.15 | 74033.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11517 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1144357.21 | 1103573.76 | м кв. | 740 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-29 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11518 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 62065.32 | 62065.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11519 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22887.14 | 61855.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11520 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306186.54 | 306186.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11521 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 524724.31 | 524724.31 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11522 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262940.28 | 194362.52 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11523 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114547.30 | 114547.30 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11524 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 657087.54 | 657087.54 | м кв. | 706 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11525 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40211.46 | 19864.32 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11526 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007813 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 145086.82 | 121909.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11527 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 915931.48 | 0.00 | cистема | 1
11528 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 198006.42 | 0.00 | cистема | 1
11529 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 480277.29 | 0.00 | м кв. | 0
11530 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3281982.43 | 0.00 | м кв. | 654
11531 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106269.70 | 0.00 | компл. | 1
11532 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110374.16 | 0.00 | услуга | 1
11533 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 356283.89 | 0.00 | cистема | 1
11534 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200007814 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 286226.24 | 0.00 | cистема | 1
11535 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42350.49 | 38962.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
11536 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 195864.50 | 172410.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11537 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 695454.78 | 695454.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11538 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 754704.95 | 754704.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11539 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1157336.43 | 1103742.50 | м кв. | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-06 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11540 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112026.33 | 112026.33 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11541 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 636514.16 | 694726.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11542 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78737.82 | 3103.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
11543 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300049886 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Грязнова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 384989.85 | 384989.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11544 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316735.60 | 340299.02 | cистема | 1 | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11545 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320991.86 | 344695.70 | cистема | 1 | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11546 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 533331.68 | 572860.50 | м кв. | 449 | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11547 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 174109.00 | 187014.66 | м кв. | 0 | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11548 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 492619.32 | 527101.28 | м кв. | 591.5 | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11549 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30940.42 | 30940.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
11550 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052890 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36755.75 | 27607.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
11551 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052891 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140839.66 | 0.00 | cистема | 1
11552 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052891 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 516327.87 | 0.00 | м кв. | 358
11553 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052891 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130227.09 | 0.00 | м кв. | 0
11554 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052891 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74907.69 | 0.00 | м кв. | 450
11555 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052891 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26762.11 | 0.00 | компл. | 1
11556 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300052891 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Дерябина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17246.05 | 0.00 | услуга | 1
11557 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 194909.04 | 0.00 | cистема | 1
11558 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 383768.10 | 0.00 | cистема | 1
11559 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79381.49 | 0.00 | cистема | 1
11560 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 714549.94 | 0.00 | м кв. | 489.77
11561 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 180222.23 | 0.00 | м кв. | 0
11562 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 103665.30 | 0.00 | м кв. | 533
11563 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37096.90 | 0.00 | компл. | 1
11564 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36049.20 | 0.00 | услуга | 1
11565 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300003900 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 145963.88 | 0.00 | cистема | 1
11566 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28402.92 | 26130.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
11567 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 191099.82 | 191099.82 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11568 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 460502.08 | 659168.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11569 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 506270.74 | 622810.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11570 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1551347.18 | 1551347.18 | м кв. | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-06 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11571 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87731.76 | 87731.76 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11572 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 347716.62 | 461414.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-06-10 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11573 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300055905 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Королева, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62893.36 | 3439.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312 | 5
11574 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255543.69 | 0.00 | cистема | 1
11575 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 503155.30 | 0.00 | cистема | 1
11576 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104076.44 | 0.00 | cистема | 1
11577 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 936840.74 | 0.00 | м кв. | 602.1
11578 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236287.93 | 0.00 | м кв. | 0
11579 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 135914.75 | 0.00 | м кв. | 617
11580 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48889.15 | 0.00 | компл. | 1
11581 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47263.82 | 0.00 | услуга | 1
11582 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059933 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 191372.08 | 0.00 | cистема | 1
11583 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199216.19 | 0.00 | cистема | 1
11584 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 392248.70 | 0.00 | cистема | 1
11585 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81135.68 | 0.00 | cистема | 1
11586 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 730340.26 | 0.00 | м кв. | 494
11587 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184204.82 | 0.00 | м кв. | 0
11588 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105956.12 | 0.00 | м кв. | 585
11589 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37916.68 | 0.00 | компл. | 1
11590 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36845.82 | 0.00 | услуга | 1
11591 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2300059934 | Артинский р-н, Артинский городской округ, р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149189.42 | 0.00 | cистема | 1
11592 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40577.61 | 40577.61 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-04-13 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11593 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 695264.26 | 0.00 | cистема | 1
11594 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 422860.08 | 0.00 | cистема | 1
11595 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134278.57 | 0.00 | м кв. | 0
11596 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 667281.74 | 0.00 | м кв. | 0
11597 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42607.43 | 0.00 | услуга | 1
11598 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340017944 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, городок Больничный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 210686.64 | 0.00 | cистема | 1
11599 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340006947 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Свободы, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 53327.74 | 57410.54 | cистема | 1 | 2015-12-28 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11600 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340006947 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Свободы, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 893898.38 | 960125.88 | м кв. | 394 | 2015-12-28 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11601 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340006947 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Свободы, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107913.36 | 115911.40 | м кв. | 0 | 2015-12-28 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11602 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340006947 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Свободы, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 346392.54 | 370797.30 | м кв. | 439.1 | 2015-12-28 | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11603 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340006947 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Свободы, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22740.76 | 22740.76 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
11604 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2340006947 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Свободы, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28030.64 | 21059.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
11605 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320869.14 | 344738.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11606 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 53529.52 | 57496.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11607 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1069425.74 | 1148639.14 | м кв. | 528 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11608 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136229.82 | 146325.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11609 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 461046.06 | 493203.42 | м кв. | 558 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11610 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33156.86 | 33156.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
11611 | Свердловская область | 65704000 | Артинский городской округ | 2360005952 | Артинский р-н, Артинский городской округ, с. Старые Арти, ул. Ленина, д. 160 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40822.01 | 30665.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
11612 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 274754.74 | 295892.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11613 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 61325.78 | 65871.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11614 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 439518.14 | 472021.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11615 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 844671.14 | 907240.64 | м кв. | 349.02 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11616 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108290.96 | 116318.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11617 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 269598.14 | 463712.86 | м кв. | 311.42 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11618 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26606.37 | 26606.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
11619 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42479.83 | 31920.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
11620 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2020002582 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Заря, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 125832.84 | 134971.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11621 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204777.85 | 0.00 | cистема | 1
11622 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 403199.39 | 0.00 | cистема | 1
11623 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83400.81 | 0.00 | cистема | 1
11624 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 750729.69 | 0.00 | м кв. | 421
11625 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189347.40 | 0.00 | м кв. | 0
11626 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 108914.18 | 0.00 | м кв. | 550.7
11627 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38158.85 | 0.00 | компл. | 1
11628 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40099.87 | 0.00 | услуга | 1
11629 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153354.45 | 0.00 | cистема | 1
11630 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400010592 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 111269.63 | 0.00 | cистема | 1
11631 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400019600 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 416724.80 | 260867.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
11632 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400019600 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1199658.37 | 998483.34 | м кв. | 745 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
11633 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400019600 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 137705.88 | 129455.44 | м кв. | 0 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-05 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
11634 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400019600 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 375230.95 | 488407.90 | м кв. | 368.4 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
11635 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400019600 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38673.18 | 27844.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
11636 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2400019600 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42586.40 | 17031.54 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-25 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
11637 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 274754.74 | 295892.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11638 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 594380.16 | 638428.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11639 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 422726.74 | 454054.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11640 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 883736.22 | 949204.98 | м кв. | 345.7 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11641 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100902.98 | 108353.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11642 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 399861.88 | 399861.88 | м кв. | 357.96 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11643 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26226.28 | 26226.27 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
11644 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54732.03 | 40744.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
11645 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2410011619 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 60239.00 | 64517.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-31 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
11646 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202017.93 | 0.00 | cистема | 1
11647 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 397765.22 | 0.00 | cистема | 1
11648 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 740611.62 | 0.00 | м кв. | 570
11649 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186795.45 | 0.00 | м кв. | 0
11650 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 107446.27 | 0.00 | м кв. | 540
11651 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39791.98 | 0.00 | компл. | 1
11652 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35718.48 | 0.00 | услуга | 1
11653 | Свердловская область | 65705000 | Ачитский городской округ | 2440002628 | Ачитский р-н, Ачитский городской округ, с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 151287.60 | 0.00 | cистема | 1
11654 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2500007643 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, п. Совхозный, ул. Железнодорожная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3807091.82 | 3807091.82 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
11655 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2500007643 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, п. Совхозный, ул. Железнодорожная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20475.60 | 0.00 | компл. | 1
11656 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2500007643 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, п. Совхозный, ул. Железнодорожная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76141.84 | 71573.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11657 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2510003677 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, п. Студенческий, ул. Мира, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1316574.75 | 0.00 | м кв. | 0
11658 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2510003677 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, п. Студенческий, ул. Мира, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20932.22 | 0.00 | компл. | 1
11659 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2510003677 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, п. Студенческий, ул. Мира, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26331.50 | 0.00 | услуга | 1
11660 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211911.68 | 178588.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11661 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 626488.06 | 441033.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11662 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 232520.93 | 62941.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11663 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 829303.43 | 737739.54 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11664 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 127598.03 | 123515.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11665 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 648638.87 | 678902.38 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11666 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38902.50 | 38124.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11667 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55403.83 | 48876.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
11668 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530067711 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 252 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 93730.64 | 93181.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11669 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 391967.07 | 297749.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11670 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 913981.67 | 792829.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11671 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 689142.13 | 132745.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11672 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1284336.64 | 1238255.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11673 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56904.12 | 52351.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11674 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69057.10 | 6152.42 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
11675 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 173427.38 | 175576.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11676 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164408.89 | 13617.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11677 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1028486.22 | 1028486.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11678 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032719 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23857.90 | 47468.82 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
11679 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211875.09 | 160821.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11680 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 520361.63 | 318230.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11681 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219294.78 | 115168.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11682 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 738573.85 | 676947.12 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11683 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 305151.54 | 305151.54 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11684 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30180.15 | 27765.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11685 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 41961.80 | 4229.90 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
11686 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 102832.97 | 64340.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11687 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106978.73 | 106978.73 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11688 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 200921.41 | 305151.54 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11689 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530032720 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Ломоносова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6158.00 | 29531.84 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
11690 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 174715.99 | 149547.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11691 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 103125.43 | 180430.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11692 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 85341.14 | 85341.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11693 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 366380.04 | 432912.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11694 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 116187.59 | 105966.36 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11695 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 249950.95 | 319674.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
11696 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14209.65 | 11651.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11697 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530060752 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Молодежная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21914.02 | 19905.76 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
11698 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530038768 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1850251.80 | 1850251.80 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
11699 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530038768 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Свободы, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42656.90 | 0.00 | компл. | 1
11700 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530038768 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Свободы, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37005.04 | 34784.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11701 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530071799 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3954050.20 | 3954050.20 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
11702 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530071799 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Школьная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17047.30 | 0.00 | компл. | 1
11703 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530071799 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Школьная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79081.00 | 74336.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11704 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530056819 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 743964.04 | 0.00 | м кв. | 0
11705 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530056819 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29023.40 | 0.00 | компл. | 1
11706 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530056819 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14879.28 | 0.00 | услуга | 1
11707 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530056820 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 32А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 744980.94 | 0.00 | м кв. | 0
11708 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530056820 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 32А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29023.41 | 0.00 | компл. | 1
11709 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2530056820 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 32А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14899.62 | 0.00 | услуга | 1
11710 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2540005828 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 84 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3458388.84 | 3458388.84 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
11711 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2540005828 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 84 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17953.30 | 0.00 | компл. | 1
11712 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2540005828 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69167.78 | 65017.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11713 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2560012852 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1025757.06 | 0.00 | м кв. | 0
11714 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2560012852 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16165.46 | 0.00 | компл. | 1
11715 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2560012852 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20515.14 | 0.00 | услуга | 1
11716 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2570008872 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Косулино, ул. Уральская, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5697460.08 | 5943472.38 | м кв. | 600 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
11717 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2570008872 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Косулино, ул. Уральская, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 116343.93 | 0.00 | компл. | 1
11718 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2570008872 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Косулино, ул. Уральская, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113949.20 | 107112.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11719 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2580003885 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Кочневское, ул. Урожайная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2891789.42 | 2891789.42 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
11720 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2580003885 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Кочневское, ул. Урожайная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17455.60 | 0.00 | компл. | 1
11721 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2580003885 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Кочневское, ул. Урожайная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57835.79 | 54365.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11722 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2600011891 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Некрасово, ул. Алексеевская, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1275192.60 | 0.00 | м кв. | 0
11723 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2600011891 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Некрасово, ул. Алексеевская, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32652.24 | 0.00 | компл. | 1
11724 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2600011891 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Некрасово, ул. Алексеевская, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25503.85 | 0.00 | услуга | 1
11725 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2600011892 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Некрасово, ул. Алексеевская, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1298581.30 | 0.00 | м кв. | 0
11726 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2600011892 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Некрасово, ул. Алексеевская, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32652.24 | 0.00 | компл. | 1
11727 | Свердловская область | 65706000 | Белоярский городской округ | 2600011892 | Белоярский р-н, Белоярский городской округ, с. Некрасово, ул. Алексеевская, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25971.63 | 0.00 | услуга | 1
11728 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070125411 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, кв. 1-й, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2342982.82 | 0.00 | м кв. | 0
11729 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070125411 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, кв. 1-й, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 346932.81 | 346948.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11730 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070125411 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, кв. 1-й, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46859.66 | 0.00 | услуга | 1
11731 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152715.68 | 0.00 | cистема | 1
11732 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62197.21 | 0.00 | cистема | 1
11733 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 559866.21 | 0.00 | м кв. | 380
11734 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 141208.23 | 0.00 | м кв. | 0
11735 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 81224.13 | 0.00 | м кв. | 585
11736 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29066.27 | 29066.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11737 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070072429 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19944.23 | 0.00 | услуга | 1
11738 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070018440 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2893602.06 | 0.00 | м кв. | 0
11739 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070018440 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 247365.72 | 21162.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11740 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070018440 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57872.04 | 0.00 | услуга | 1
11741 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070018442 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1058322.34 | 0.00 | м кв. | 0
11742 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070018442 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 160851.39 | 118963.17 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11743 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070018442 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21166.45 | 0.00 | услуга | 1
11744 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 295885.00 | 315141.81 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11745 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 548375.50 | 583128.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11746 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 140509.68 | 149403.43 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11747 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 793758.86 | 844032.68 | м кв. | 447 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11748 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158863.47 | 168860.98 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11749 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 734388.34 | 779658.69 | м кв. | 560 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11750 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39501.06 | 39501.06 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11751 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60160.81 | 60718.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11752 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163881.94 | 174082.83 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11753 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019450 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 172377.94 | 183117.69 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11754 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 209035.82 | 222912.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11755 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 528042.92 | 561508.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11756 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 135923.02 | 144528.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11757 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 821492.42 | 873529.48 | м кв. | 396 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11758 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117150.72 | 124523.20 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11759 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 568298.62 | 603585.58 | м кв. | 464.1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11760 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31247.70 | 31247.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11761 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53402.35 | 53908.20 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11762 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 141635.40 | 150427.95 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11763 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070019451 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 148538.40 | 157767.75 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11764 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070063453 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Крылова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63972.02 | 0.00 | cистема | 1
11765 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070063453 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Крылова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 589979.18 | 0.00 | м кв. | 461
11766 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070063453 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Крылова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 138228.92 | 0.00 | м кв. | 356
11767 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070063453 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Крылова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44586.55 | 43082.86 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11768 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070063453 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Крылова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17738.73 | 0.00 | услуга | 1
11769 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070063453 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Крылова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 94756.32 | 0.00 | cистема | 1
11770 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078471 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 394556.74 | 0.00 | м кв. | 157.7
11771 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078471 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127266.80 | 122974.51 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11772 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078471 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7891.13 | 0.00 | услуга | 1
11773 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078472 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 378826.56 | 0.00 | м кв. | 157.7
11774 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078472 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122192.93 | 118071.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11775 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078472 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7576.53 | 0.00 | услуга | 1
11776 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078464 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 394250.30 | 0.00 | м кв. | 142.6
11777 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078464 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127167.96 | 122879.00 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11778 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078464 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21005.07 | 0.00 | услуга | 1
11779 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078464 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 385743.42 | 0.00 | cистема | 1
11780 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078464 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 270259.70 | 0.00 | cистема | 1
11781 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078465 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 400838.59 | 0.00 | м кв. | 186.6
11782 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078465 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 129293.05 | 124932.42 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11783 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078465 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8016.77 | 0.00 | услуга | 1
11784 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078466 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 683368.90 | 0.00 | м кв. | 272.6
11785 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078466 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 220425.00 | 212990.80 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11786 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078466 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13667.38 | 0.00 | услуга | 1
11787 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179524.80 | 0.00 | cистема | 1
11788 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 432215.82 | 0.00 | cистема | 1
11789 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97143.96 | 0.00 | cистема | 1
11790 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209905.92 | 0.00 | м кв. | 0
11791 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67706.50 | 65422.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11792 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25361.17 | 0.00 | услуга | 1
11793 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205376.70 | 0.00 | cистема | 1
11794 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078467 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143891.10 | 0.00 | cистема | 1
11795 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078468 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 497135.18 | 647859.18 | м кв. | 142 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11796 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078468 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43134.77 | 43134.77 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11797 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078468 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9942.70 | 12302.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11798 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167119.68 | 0.00 | cистема | 1
11799 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 402349.81 | 0.00 | cистема | 1
11800 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90431.34 | 0.00 | cистема | 1
11801 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195401.47 | 0.00 | м кв. | 0
11802 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63027.99 | 60902.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11803 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19785.01 | 0.00 | услуга | 1
11804 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070078469 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 133948.26 | 0.00 | cистема | 1
11805 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070094473 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1035568.52 | 0.00 | м кв. | 0
11806 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070094473 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56270.13 | 53763.05 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11807 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070094473 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20711.37 | 0.00 | услуга | 1
11808 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107452.80 | 0.00 | cистема | 1
11809 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 258698.52 | 0.00 | cистема | 1
11810 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58144.56 | 0.00 | cистема | 1
11811 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125637.12 | 0.00 | м кв. | 0
11812 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40525.06 | 39158.28 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11813 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15179.68 | 0.00 | услуга | 1
11814 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122926.20 | 0.00 | cистема | 1
11815 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020479 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 86124.60 | 0.00 | cистема | 1
11816 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020480 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 511766.00 | 544198.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11817 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020480 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 195600.34 | 207987.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11818 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020480 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125948.48 | 133885.07 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11819 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020480 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14564.72 | 14564.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11820 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020480 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16666.30 | 16826.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11821 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020481 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 104745.43 | 124177.30 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11822 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020481 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28351.32 | 21547.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11823 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020481 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2094.91 | 17841.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11824 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020481 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 200000.56 | 200000.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11825 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020481 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323696.04 | 0.00 | cистема | 1
11826 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020481 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10473.93 | 17841.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11827 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020482 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 511766.00 | 544198.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11828 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020482 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 195600.34 | 207987.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11829 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020482 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126465.32 | 134413.09 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11830 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020482 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14921.55 | 14921.55 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11831 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020482 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16676.63 | 16836.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11832 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020475 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1415623.84 | 853614.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11833 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020475 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 393766.16 | 179611.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-28 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11834 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020475 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67288.22 | 48447.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11835 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020475 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36187.80 | 31934.34 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11836 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020476 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 397595.10 | 423819.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11837 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020476 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1050406.50 | 1116974.43 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11838 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020476 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 334586.64 | 355777.65 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11839 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020476 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 245819.81 | 261265.14 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11840 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020476 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40959.33 | 40959.33 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11841 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020476 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40568.16 | 40977.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11842 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 360821.03 | 369365.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11843 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 959004.86 | 552510.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11844 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219557.37 | 100901.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11845 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 156118.54 | 178883.28 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-28 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11846 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40252.21 | 39447.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11847 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42145.20 | 37191.24 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11848 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 204309.52 | 36967.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11849 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020477 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 207448.68 | 35501.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11850 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020478 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 836165.70 | 889156.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11851 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020478 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 180000.74 | 191334.81 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11852 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020478 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19572.52 | 19572.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11853 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070020478 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Мира, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20323.33 | 20518.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11854 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070066489 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3979752.77 | 0.00 | м кв. | 0
11855 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070066489 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 489160.14 | 0.00 | компл. | 1
11856 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070066489 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79595.06 | 0.00 | услуга | 1
11857 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070066495 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2017195.68 | 0.00 | м кв. | 0
11858 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070066495 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 274505.91 | 245097.41 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11859 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070066495 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40343.91 | 0.00 | услуга | 1
11860 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051519 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1921035.81 | 0.00 | м кв. | 0
11861 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051519 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 241635.24 | 233413.59 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11862 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051519 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38420.72 | 0.00 | услуга | 1
11863 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051520 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1863719.81 | 0.00 | м кв. | 0
11864 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051520 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 264759.93 | 226449.47 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11865 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051520 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37274.40 | 0.00 | услуга | 1
11866 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051521 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1757478.87 | 0.00 | м кв. | 0
11867 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051521 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 264795.93 | 213779.54 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11868 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070051521 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35149.58 | 0.00 | услуга | 1
11869 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069558 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1191669.03 | 976202.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11870 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069558 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 335360.97 | 247777.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11871 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069558 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63144.08 | 39149.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11872 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069558 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 30540.60 | 26942.94 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11873 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069559 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 366523.17 | 378853.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11874 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069559 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 958947.78 | 766476.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11875 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069559 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 262957.80 | 176733.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11876 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069559 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 152531.25 | 171809.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11877 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069559 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41171.13 | 35407.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11878 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069559 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34819.20 | 30723.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11879 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069560 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 908571.32 | 737754.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-10-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11880 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069560 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 189538.68 | 207208.00 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-10-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11881 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069560 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48234.19 | 36657.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11882 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069560 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21962.20 | 19370.88 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11883 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069561 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1191554.61 | 974362.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11884 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069561 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1236990.76 | 1007102.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-10-08 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11885 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069561 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 159494.63 | 175902.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-10-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11886 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069561 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63531.47 | 41930.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11887 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069561 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 51760.80 | 45676.61 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11888 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069562 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 867938.15 | 656306.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11889 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069562 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 140361.85 | 160687.68 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-10-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11890 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069562 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37972.94 | 28859.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11891 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069562 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20166.00 | 17788.50 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11892 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069554 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 394336.82 | 419743.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11893 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069554 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 908387.73 | 797136.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11894 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069554 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 189515.45 | 184757.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-10-08 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11895 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069554 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48630.58 | 41822.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11896 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069554 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29844.80 | 26337.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11897 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070069555 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32702.67 | 32702.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11898 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024564 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 378320.30 | 0.00 | cистема | 1
11899 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024564 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183731.52 | 0.00 | м кв. | 0
11900 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024564 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59263.78 | 57265.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11901 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024564 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13760.01 | 0.00 | услуга | 1
11902 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024564 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125948.48 | 0.00 | cистема | 1
11903 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024565 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1191411.09 | 718917.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11904 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024565 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 335297.14 | 240409.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11905 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024565 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1236841.77 | 1023016.34 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11906 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024565 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64432.37 | 39948.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11907 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070024565 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Советская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55271.00 | 48777.66 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11908 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011568 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1016749.36 | 1081184.29 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11909 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011568 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 217399.66 | 231168.09 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11910 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011568 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1024833.54 | 1089753.03 | м кв. | 447.12 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11911 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011568 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208673.56 | 221821.32 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11912 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011568 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39487.00 | 39487.00 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11913 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011568 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49353.12 | 49828.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11914 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 356397.76 | 379614.77 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11915 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1026074.90 | 1091101.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11916 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 169943.60 | 180704.19 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11917 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208673.56 | 221821.32 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11918 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43798.87 | 43798.87 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11919 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39324.70 | 39711.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11920 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011577 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205145.36 | 217960.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11921 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011578 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 511766.00 | 544198.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11922 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011578 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153935.72 | 163689.35 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11923 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011578 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109087.55 | 115952.45 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11924 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011578 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14532.30 | 14532.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11925 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011578 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15495.79 | 15644.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11926 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011569 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1191764.89 | 1016473.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11927 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011569 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 335390.54 | 250672.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11928 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011569 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 186504.57 | 199862.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11929 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011569 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 61819.76 | 46983.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11930 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011569 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34273.20 | 30245.75 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11931 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011572 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 309892.78 | 330204.58 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11932 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011572 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 819128.86 | 871041.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11933 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011572 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 258018.80 | 274370.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11934 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011572 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 224224.78 | 238356.02 | м кв. | 232 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11935 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011572 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29218.64 | 29218.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11936 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011572 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32225.30 | 32548.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11937 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 373179.72 | 529023.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11938 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 90838.76 | 90838.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11939 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 518885.32 | 393186.62 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11940 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 144012.63 | 193685.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11941 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 766618.55 | 861542.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11942 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66576.51 | 50598.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11943 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011573 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37870.70 | 56455.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11944 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011575 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 836165.70 | 889156.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11945 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011575 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 175078.96 | 186164.35 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11946 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011575 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 172300.06 | 183148.06 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11947 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011575 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23675.06 | 23675.06 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11948 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011575 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27544.22 | 27805.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11949 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011575 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 193666.32 | 205753.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11950 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 933192.74 | 693752.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11951 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 218782.61 | 175048.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11952 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1134738.85 | 944329.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11953 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 153295.83 | 149520.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11954 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40738.70 | 26887.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11955 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48800.20 | 43064.10 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11956 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34596.42 | 184116.58 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-16 | 2016-01-11 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
11957 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070011576 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 691.93 | 43064.10 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | ООО "Вест" | 6670170224
11958 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3881959.00 | 3786087.12 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11959 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 297548.96 | 253860.26 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11960 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77639.18 | 71897.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11961 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 696608.64 | 0.00 | cистема | 1
11962 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1677123.58 | 0.00 | cистема | 1
11963 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 376946.93 | 0.00 | cистема | 1
11964 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 253860.26 | 253860.26 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11965 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82118.80 | 71897.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11966 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 796921.56 | 0.00 | cистема | 1
11967 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075580 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 558339.48 | 0.00 | cистема | 1
11968 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3881959.00 | 3786087.12 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11969 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 297548.96 | 258468.53 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11970 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77639.18 | 71897.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11971 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 709254.00 | 0.00 | cистема | 1
11972 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1707567.98 | 0.00 | cистема | 1
11973 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 383789.55 | 0.00 | cистема | 1
11974 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83609.49 | 71897.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11975 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 811387.88 | 0.00 | cистема | 1
11976 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075581 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 568474.88 | 0.00 | cистема | 1
11977 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3881959.00 | 3786087.12 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11978 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 297548.96 | 224985.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11979 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77639.18 | 71897.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11980 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 617373.12 | 0.00 | cистема | 1
11981 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1486359.71 | 0.00 | cистема | 1
11982 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 334071.22 | 0.00 | cистема | 1
11983 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 224985.01 | 224985.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11984 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72778.23 | 71897.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11985 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 706275.98 | 0.00 | cистема | 1
11986 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070075582 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 494831.34 | 0.00 | cистема | 1
11987 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070026592 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 6174136.83 | 0.00 | м кв. | 0
11988 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070026592 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 332288.25 | 303683.60 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11989 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3070026592 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123482.74 | 0.00 | услуга | 1
11990 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001607 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 420451.70 | 447098.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11991 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001607 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112491.57 | 116565.38 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
11992 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001607 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13382.10 | 13382.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11993 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001607 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10658.87 | 10760.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
11994 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 72661.68 | 0.00 | cистема | 1
11995 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 174936.99 | 0.00 | cистема | 1
11996 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 39318.49 | 0.00 | cистема | 1
11997 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84958.27 | 0.00 | м кв. | 114.6
11998 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27403.83 | 26479.59 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
11999 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10264.79 | 0.00 | услуга | 1
12000 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 83125.10 | 0.00 | cистема | 1
12001 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001616 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 58239.14 | 0.00 | cистема | 1
12002 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001608 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 582799.64 | 619734.77 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12003 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001608 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154870.24 | 160479.28 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12004 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001608 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25454.70 | 25454.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12005 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001608 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20405.67 | 20598.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12006 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001608 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 282613.54 | 300337.21 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12007 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001609 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 420451.70 | 447098.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12008 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001609 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112491.57 | 116565.38 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12009 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001609 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13369.64 | 13369.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12010 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001609 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10658.87 | 10760.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12011 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001610 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 649941.64 | 691130.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12012 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001610 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154870.24 | 160479.28 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12013 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001610 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25704.94 | 25704.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12014 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001610 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22301.72 | 22512.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12015 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001610 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 310273.92 | 329748.98 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12016 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001611 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 167733.39 | 0.00 | cистема | 1
12017 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001611 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81459.84 | 0.00 | м кв. | 0
12018 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001611 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26275.39 | 25389.21 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12019 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001611 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7694.73 | 0.00 | услуга | 1
12020 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001611 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 79702.15 | 0.00 | cистема | 1
12021 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001611 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 55840.95 | 0.00 | cистема | 1
12022 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001612 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 625381.12 | 665013.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12023 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001612 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154870.24 | 160479.28 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12024 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001612 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25005.20 | 25005.20 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12025 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001612 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20121.08 | 20310.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12026 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001612 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225802.44 | 239924.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12027 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001613 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 209035.82 | 222912.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12028 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001613 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 449646.08 | 478143.09 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12029 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001613 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112524.93 | 116600.15 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12030 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001613 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18222.26 | 18222.26 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12031 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001613 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18928.31 | 19118.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12032 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001613 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175208.76 | 186128.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12033 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001614 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 662479.14 | 704463.15 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12034 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001614 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154870.24 | 160479.28 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12035 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001614 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25450.06 | 25450.06 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12036 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001614 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20863.04 | 21059.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12037 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001614 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225802.44 | 239924.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12038 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001615 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200125.64 | 213292.29 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12039 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001615 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 316001.64 | 336028.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12040 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001615 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138457.75 | 139820.18 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12041 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001615 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16019.97 | 16019.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12042 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090001615 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13091.70 | 13226.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12043 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090006622 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1396446.14 | 0.00 | м кв. | 0
12044 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090006622 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71790.18 | 72498.53 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12045 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090006622 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Первомайская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27928.92 | 0.00 | услуга | 1
12046 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090004624 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 412794.68 | 438956.99 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12047 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090004624 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126229.21 | 134177.75 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12048 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090004624 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12231.27 | 12231.27 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12049 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090004624 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10780.48 | 10883.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12050 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010633 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 413479.08 | 439682.44 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12051 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010633 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106458.42 | 113155.36 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12052 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010633 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13028.96 | 13028.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12053 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010633 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10398.75 | 10498.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12054 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010630 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 427102.18 | 454169.29 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12055 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010630 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114088.95 | 118220.58 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12056 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010630 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12434.84 | 12434.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12057 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010630 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10823.82 | 10927.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12058 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010631 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 427102.18 | 454169.29 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12059 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010631 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12563.64 | 12563.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12060 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010631 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8542.04 | 11172.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12061 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010632 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 413479.08 | 439682.44 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12062 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010632 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106458.42 | 110281.40 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
12063 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010632 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12563.64 | 12563.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12064 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3090010632 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10398.75 | 10498.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12065 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3100001644 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, с. Байны, ул. Куйбышева, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1213925.80 | 0.00 | м кв. | 0
12066 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3100001644 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, с. Байны, ул. Куйбышева, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63035.28 | 63146.71 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12067 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3100001644 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, с. Байны, ул. Куйбышева, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24278.52 | 0.00 | услуга | 1
12068 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3130003658 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3452680.08 | 0.00 | м кв. | 0
12069 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3130003658 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103387.41 | 104223.11 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12070 | Свердловская область | 65707000 | городской округ Богданович | 3130003658 | Богдановичский р-н, городской округ Богданович, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69053.60 | 0.00 | услуга | 1
12071 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166933.46 | 0.00 | cистема | 1
12072 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 328685.31 | 0.00 | cистема | 1
12073 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 67987.75 | 0.00 | cистема | 1
12074 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 611989.57 | 0.00 | м кв. | 403.9
12075 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154354.67 | 0.00 | м кв. | 0
12076 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32288.26 | 31772.33 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12077 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30913.41 | 0.00 | услуга | 1
12078 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125013.47 | 0.00 | cистема | 1
12079 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073477 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90706.22 | 0.00 | cистема | 1
12080 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 186558.18 | 0.00 | cистема | 1
12081 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 367325.60 | 0.00 | cистема | 1
12082 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75980.40 | 0.00 | cистема | 1
12083 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 683935.14 | 0.00 | м кв. | 433
12084 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172500.63 | 0.00 | м кв. | 0
12085 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37337.41 | 35507.49 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12086 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34547.59 | 0.00 | услуга | 1
12087 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 139710.07 | 0.00 | cистема | 1
12088 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073463 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101369.66 | 0.00 | cистема | 1
12089 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187089.26 | 0.00 | cистема | 1
12090 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 368371.26 | 0.00 | cистема | 1
12091 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76196.69 | 0.00 | cистема | 1
12092 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 685882.10 | 0.00 | м кв. | 428
12093 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172991.68 | 0.00 | м кв. | 0
12094 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36915.84 | 35608.57 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12095 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34645.94 | 0.00 | услуга | 1
12096 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140107.78 | 0.00 | cистема | 1
12097 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073465 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101658.23 | 0.00 | cистема | 1
12098 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 184956.59 | 0.00 | cистема | 1
12099 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 364172.13 | 0.00 | cистема | 1
12100 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75328.11 | 0.00 | cистема | 1
12101 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 678063.59 | 0.00 | м кв. | 432
12102 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171019.72 | 0.00 | м кв. | 0
12103 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37043.14 | 35202.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12104 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34251.00 | 0.00 | услуга | 1
12105 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 138510.67 | 0.00 | cистема | 1
12106 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073467 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100499.41 | 0.00 | cистема | 1
12107 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 175505.95 | 0.00 | cистема | 1
12108 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 345564.19 | 0.00 | cистема | 1
12109 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71479.11 | 0.00 | cистема | 1
12110 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 643416.89 | 0.00 | м кв. | 415
12111 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33763.39 | 33403.92 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12112 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29255.27 | 0.00 | услуга | 1
12113 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131433.25 | 0.00 | cистема | 1
12114 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770073475 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Молодежный, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95364.23 | 0.00 | cистема | 1
12115 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770075482 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Северный, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34392.01 | 34392.01 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12116 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770075483 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Северный, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31936.99 | 31936.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12117 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770075484 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Северный, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31101.71 | 31101.71 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12118 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770075485 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, п. Северный, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31544.77 | 31544.77 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12119 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1609035.91 | 1385118.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12120 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 729595.76 | 473375.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12121 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 145601.00 | 142688.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12122 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 46772.63 | 114511.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12123 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 513716.75 | 564519.08 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-04-26 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12124 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1311456.49 | 1311456.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12125 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 481336.22 | 481336.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12126 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 990864.35 | 990864.35 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12127 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82290.71 | 114511.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12128 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 368361.93 | 368361.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12129 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078490 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 448799.59 | 448799.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12130 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 507500.30 | 511296.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12131 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1608224.36 | 1554677.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12132 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 502287.06 | 539511.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12133 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4968950.50 | 5006185.30 | м кв. | 1295.06 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12134 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 389084.94 | 448672.75 | м кв. | 359.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12135 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1992045.32 | 2134352.14 | м кв. | 1575.3 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12136 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 175519.09 | 175519.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12137 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 219293.84 | 198646.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12138 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 373241.08 | 400718.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12139 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078495 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 623358.60 | 669373.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12140 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 576834.74 | 581129.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12141 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2135614.74 | 2064508.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12142 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 649863.76 | 698024.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12143 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6220672.08 | 6267288.91 | м кв. | 1594.19 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12144 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 467445.20 | 506693.63 | м кв. | 1226.3 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12145 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2164229.74 | 2316100.46 | м кв. | 2367.23 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12146 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 206243.11 | 193868.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12147 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 288824.54 | 238442.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12148 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 980335.74 | 1052806.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12149 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078491 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1246231.04 | 1183919.49 | cистема | 1 |  | 2016-06-28 | 2016-07-10 |  | ООО «Строительная компания «Каскад» | 6670397786 | 5
12150 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 267887.24 | 267887.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12151 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 873741.62 | 0.00 | cистема | 1
12152 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1184630.32 | 0.00 | cистема | 1
12153 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 352868.38 | 0.00 | cистема | 1
12154 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4167280.92 | 0.00 | м кв. | 1089.8
12155 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 143426.57 | 0.00 | услуга | 1
12156 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 261370.00 | 0.00 | cистема | 1
12157 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078492 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 331437.22 | 0.00 | cистема | 1
12158 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 680176.78 | 684978.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12159 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1976144.82 | 1910347.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12160 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 636397.60 | 683559.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12161 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6135873.74 | 6181854.14 | м кв. | 1592.5 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12162 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 740062.96 | 783372.25 | м кв. | 1225.5 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12163 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2248335.42 | 2406669.00 | м кв. | 1899 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12164 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 203860.73 | 203860.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12165 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 290177.08 | 262140.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12166 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 897478.50 | 963808.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12167 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770078493 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1194384.20 | 1282719.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12168 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87912.18 | 0.00 | cистема | 1
12169 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 161301.66 | 0.00 | cистема | 1
12170 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41791.57 | 0.00 | cистема | 1
12171 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 267518.34 | 0.00 | м кв. | 413.1
12172 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 76215.61 | 0.00 | м кв. | 0
12173 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32504.56 | 32504.56 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12174 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15273.18 | 0.00 | услуга | 1
12175 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67606.54 | 0.00 | cистема | 1
12176 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770001538 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 61313.09 | 0.00 | cистема | 1
12177 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194527.72 | 36813.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12178 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 605086.30 | 584940.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12179 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 110200.20 | 118368.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12180 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1699604.74 | 1712340.14 | м кв. | 482 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12181 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 79595.72 | 80762.23 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12182 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 529702.00 | 568011.88 | м кв. | 419 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12183 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39142.25 | 39142.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12184 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70601.69 | 63653.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12185 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 129435.38 | 138842.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12186 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067555 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 181932.40 | 195231.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12187 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194314.14 | 36943.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12188 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 588635.92 | 569036.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12189 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 124779.10 | 134026.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12190 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1758919.80 | 1772098.43 | м кв. | 482 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12191 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76403.82 | 77527.33 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12192 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 633873.58 | 680030.46 | м кв. | 420.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12193 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39403.73 | 39403.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12194 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73354.87 | 66138.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12195 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122704.66 | 131613.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12196 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067556 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 168112.24 | 180386.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12197 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64600.32 | 64600.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12198 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 279821.66 | 0.00 | cистема | 1
12199 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 895598.76 | 0.00 | cистема | 1
12200 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 178249.62 | 0.00 | cистема | 1
12201 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2510317.84 | 0.00 | м кв. | 788
12202 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89498.85 | 0.00 | услуга | 1
12203 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 260122.74 | 0.00 | cистема | 1
12204 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067557 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 350831.70 | 0.00 | cистема | 1
12205 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067558 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21020.16 | 21020.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12206 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067558 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1736724.00 | 0.00 | м кв. | 482
12207 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067558 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34734.48 | 0.00 | услуга | 1
12208 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194415.62 | 36273.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12209 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 619259.28 | 598641.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12210 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 112324.20 | 120646.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12211 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1721135.02 | 1734029.78 | м кв. | 482 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12212 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 145383.08 | 147542.23 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12213 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 506532.70 | 543169.34 | м кв. | 512 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12214 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41226.83 | 35037.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12215 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68424.59 | 61694.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12216 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067559 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122179.56 | 131049.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12217 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 442005.69 | 0.00 | cистема | 1
12218 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 870291.52 | 0.00 | cистема | 1
12219 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180017.67 | 0.00 | cистема | 1
12220 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1620423.28 | 0.00 | м кв. | 805
12221 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 408699.62 | 0.00 | м кв. | 0
12222 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 83079.36 | 84126.63 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12223 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81852.39 | 0.00 | услуга | 1
12224 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 331010.12 | 0.00 | cистема | 1
12225 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067560 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 240171.54 | 0.00 | cистема | 1
12226 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 200257.01 | 110610.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12227 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 613102.53 | 586644.08 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12228 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44201.43 | 43317.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12229 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16267.19 | 42352.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12230 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 633249.55 | 344288.60 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12231 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 152050.08 | 152050.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12232 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73719.83 | 73719.83 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12233 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 313366.84 | 313366.84 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12234 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31737.01 | 42352.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12235 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 179765.43 | 179765.43 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12236 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067561 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 234698.73 | 234698.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12237 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39200.35 | 39200.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12238 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207439.28 | 0.00 | cистема | 1
12239 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 617888.12 | 0.00 | cистема | 1
12240 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118500.32 | 0.00 | cистема | 1
12241 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 357833.82 | 0.00 | м кв. | 0
12242 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32207.82 | 0.00 | услуга | 1
12243 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 126598.66 | 0.00 | cистема | 1
12244 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067562 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 182130.64 | 0.00 | cистема | 1
12245 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 200183.01 | 154024.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12246 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 325729.76 | 189615.38 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12247 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44774.73 | 43879.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12248 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10518.26 | 48222.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12249 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 633009.99 | 633009.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12250 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 151993.88 | 159296.46 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12251 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 628520.76 | 695967.54 | м кв. | 377.28 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-04-25 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12252 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 409503.93 | 409503.93 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12253 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44746.86 | 48222.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12254 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 179700.84 | 126848.82 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12255 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067563 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 234613.83 | 129543.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12256 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 222517.49 | 189408.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12257 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 453744.78 | 444021.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12258 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 135540.17 | 132635.54 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12259 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 73333.26 | 71866.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12260 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16236.05 | 50760.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12261 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 918164.52 | 462121.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-03-14 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12262 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221509.42 | 221509.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12263 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 439193.89 | 315615.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12264 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41809.19 | 50760.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12265 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199583.77 | 199583.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12266 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067564 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 312007.96 | 312007.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12267 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64622.11 | 64622.11 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12268 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 278572.04 | 0.00 | cистема | 1
12269 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 853995.50 | 0.00 | cистема | 1
12270 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 178249.62 | 0.00 | cистема | 1
12271 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2403532.56 | 0.00 | м кв. | 788
12272 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85629.46 | 0.00 | услуга | 1
12273 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 245364.48 | 0.00 | cистема | 1
12274 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067566 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 321758.86 | 0.00 | cистема | 1
12275 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 200037.23 | 167111.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12276 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 71015.49 | 69595.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12277 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 4000.74 | 73837.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12278 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 917020.98 | 917020.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12279 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 202082.19 | 202082.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12280 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 881914.67 | 881914.67 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12281 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 985520.46 | 985520.46 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12282 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 440612.29 | 440612.29 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12283 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78762.30 | 73837.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12284 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199340.32 | 199340.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12285 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770067554 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 311623.86 | 311623.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12286 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 222628.77 | 218176.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12287 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 716578.37 | 1063683.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-01-26 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12288 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2689540.52 | 2689540.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12289 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 589341.65 | 589341.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12290 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2100561.51 | 2057759.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-05-16 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12291 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1166954.14 | 1166954.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12292 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1899391.66 | 1899391.66 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12293 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 212503.06 | 194145.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12294 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 570503.76 | 570503.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12295 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055580 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 892281.39 | 892281.39 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12296 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 829286.64 | 0.00 | cистема | 1
12297 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1996553.15 | 0.00 | cистема | 1
12298 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 448741.28 | 0.00 | cистема | 1
12299 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 969627.46 | 0.00 | м кв. | 0
12300 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 302211.19 | 302211.19 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12301 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 117151.93 | 0.00 | услуга | 1
12302 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 948705.44 | 0.00 | cистема | 1
12303 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055583 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 664682.36 | 0.00 | cистема | 1
12304 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 489871.10 | 493328.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12305 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1322040.14 | 1278022.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12306 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 383579.06 | 412006.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12307 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4017214.42 | 4047322.06 | м кв. | 981.89 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12308 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 335210.86 | 340198.05 | м кв. | 755.3 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12309 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 127267.72 | 132473.88 | м кв. | 1244.9 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12310 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 120484.62 | 120484.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12311 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 150987.35 | 136105.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12312 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 340280.14 | 365313.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12313 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055573 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 533903.98 | 573290.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12314 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 197973.59 | 194014.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12315 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 718934.62 | 570937.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12316 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2215315.00 | 2215315.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12317 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 732179.63 | 732179.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12318 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1841015.72 | 1752174.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12319 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1327101.32 | 383713.58 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-04-26 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12320 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1229112.55 | 1229112.55 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12321 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 194266.50 | 172364.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12322 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 654463.80 | 654463.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12323 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055574 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 995202.36 | 995202.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12324 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055576 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 274525.95 | 274525.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12325 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055576 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 435126.18 | 0.00 | cистема | 1
12326 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055576 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1359153.50 | 0.00 | cистема | 1
12327 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055576 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 312446.30 | 0.00 | cистема | 1
12328 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055576 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3835502.68 | 0.00 | м кв. | 1092
12329 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055576 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 118844.57 | 0.00 | услуга | 1
12330 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 151863.89 | 148826.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12331 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 596913.11 | 526270.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12332 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1869428.05 | 1869428.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12333 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 670197.35 | 670197.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12334 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1416571.45 | 1416571.45 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12335 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1202102.71 | 1202102.71 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12336 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1109899.23 | 1109899.23 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12337 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 167982.36 | 149045.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12338 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 644755.87 | 644755.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12339 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770055578 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 889250.23 | 889250.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12340 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112111.38 | 0.00 | cистема | 1
12341 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 220742.82 | 0.00 | cистема | 1
12342 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45660.11 | 0.00 | cистема | 1
12343 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103663.55 | 0.00 | м кв. | 0
12344 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 59628.12 | 0.00 | м кв. | 463
12345 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30251.52 | 21338.08 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12346 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13733.64 | 0.00 | услуга | 1
12347 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 83958.20 | 0.00 | cистема | 1
12348 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770056631 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 153 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 60917.68 | 0.00 | cистема | 1
12349 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69443.01 | 68054.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12350 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 309118.44 | 168486.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-06-27 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12351 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1056761.26 | 1056761.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12352 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 279524.93 | 279524.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12353 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 867856.32 | 867856.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12354 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104170.50 | 104170.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12355 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 455545.43 | 455545.43 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12356 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74315.46 | 65936.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12357 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 400772.61 | 400772.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12358 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038635 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 242023.51 | 242023.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12359 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 187840.38 | 142034.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12360 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37035.18 | 36294.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12361 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3756.81 | 54069.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12362 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 938167.11 | 838251.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12363 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221288.35 | 221288.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12364 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 860779.69 | 860779.69 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12365 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106826.08 | 106826.08 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12366 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 244895.64 | 244895.64 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12367 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57251.55 | 54069.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12368 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199389.58 | 199389.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12369 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038636 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 291231.17 | 291231.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12370 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 73742.76 | 72267.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12371 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 195851.12 | 204881.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-03-03 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12372 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 938088.00 | 938088.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12373 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 230183.15 | 230183.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12374 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 867406.05 | 1121431.88 | м кв. | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-05-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12375 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106067.70 | 106067.70 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12376 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 488643.07 | 488643.07 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12377 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66745.86 | 59221.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12378 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199375.13 | 199375.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12379 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770038638 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 311678.78 | 311678.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12380 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 403227.52 | 0.00 | cистема | 1
12381 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 735339.66 | 0.00 | cистема | 1
12382 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 155251.88 | 0.00 | cистема | 1
12383 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1334832.25 | 0.00 | м кв. | 963
12384 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 354882.42 | 0.00 | м кв. | 802.5
12385 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2901160.07 | 0.00 | м кв. | 1093
12386 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 119538.43 | 115952.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12387 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 128916.35 | 0.00 | услуга | 1
12388 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 306109.96 | 0.00 | cистема | 1
12389 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063687 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 255013.73 | 0.00 | cистема | 1
12390 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 546855.62 | 0.00 | cистема | 1
12391 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 997264.83 | 0.00 | cистема | 1
12392 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 210552.00 | 0.00 | cистема | 1
12393 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 481290.18 | 0.00 | м кв. | 0
12394 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 141313.54 | 144153.41 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12395 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59939.13 | 0.00 | услуга | 1
12396 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 415145.15 | 0.00 | cистема | 1
12397 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770063688 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 345848.64 | 0.00 | cистема | 1
12398 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 189849.18 | 0.00 | cистема | 1
12399 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 373805.44 | 0.00 | cистема | 1
12400 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77320.74 | 0.00 | cистема | 1
12401 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175543.64 | 0.00 | м кв. | 0
12402 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37911.74 | 36133.86 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12403 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21237.03 | 0.00 | услуга | 1
12404 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 142174.64 | 0.00 | cистема | 1
12405 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770062696 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 103157.88 | 0.00 | cистема | 1
12406 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 263865.27 | 0.00 | cистема | 1
12407 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 519540.16 | 0.00 | cистема | 1
12408 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107465.61 | 0.00 | cистема | 1
12409 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 967348.24 | 0.00 | м кв. | 600
12410 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 243982.46 | 0.00 | м кв. | 0
12411 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49622.98 | 50221.29 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12412 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48863.63 | 0.00 | услуга | 1
12413 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197603.96 | 0.00 | cистема | 1
12414 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770053736 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143375.82 | 0.00 | cистема | 1
12415 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 193632.10 | 40236.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12416 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 660450.72 | 638461.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12417 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 117037.12 | 125711.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12418 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1743245.86 | 1423398.60 | м кв. | 468 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12419 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 75659.24 | 76776.87 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12420 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 681544.40 | 730930.94 | м кв. | 470 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12421 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38953.40 | 38953.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12422 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74971.11 | 67591.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
12423 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 110517.62 | 118522.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12424 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008773 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 166468.50 | 178620.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
12425 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39316.57 | 39316.57 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12426 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 193632.10 | 0.00 | cистема | 1
12427 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 608445.76 | 0.00 | cистема | 1
12428 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 123150.70 | 0.00 | cистема | 1
12429 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24572.82 | 0.00 | услуга | 1
12430 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122416.74 | 0.00 | cистема | 1
12431 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008775 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 180995.48 | 0.00 | cистема | 1
12432 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 601638.73 | 0.00 | cистема | 1
12433 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1005096.61 | 0.00 | cистема | 1
12434 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 252260.45 | 0.00 | cистема | 1
12435 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2216725.54 | 0.00 | м кв. | 1313
12436 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 629741.68 | 0.00 | м кв. | 1094.2
12437 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 225583.49 | 203893.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12438 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110594.44 | 0.00 | услуга | 1
12439 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 437734.77 | 0.00 | cистема | 1
12440 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008776 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 386524.38 | 0.00 | cистема | 1
12441 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 333602.46 | 0.00 | cистема | 1
12442 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 608368.99 | 0.00 | cистема | 1
12443 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 128444.63 | 0.00 | cистема | 1
12444 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1104347.55 | 0.00 | м кв. | 720
12445 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 293605.08 | 0.00 | м кв. | 600
12446 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 85572.86 | 87938.99 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12447 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58652.07 | 0.00 | услуга | 1
12448 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 253254.13 | 0.00 | cистема | 1
12449 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008777 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 210980.66 | 0.00 | cистема | 1
12450 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 219721.32 | 215326.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12451 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 596661.74 | 746295.72 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-05-16 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12452 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2497870.13 | 2497870.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12453 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 681250.11 | 681250.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12454 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2214553.97 | 2214553.97 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12455 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1598779.79 | 1598779.79 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12456 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1487968.07 | 1487968.07 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12457 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 211113.12 | 184207.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
12458 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 663343.48 | 663343.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12459 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008778 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 815228.71 | 815228.71 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
12460 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 328016.75 | 0.00 | cистема | 1
12461 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 598182.70 | 0.00 | cистема | 1
12462 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 126294.00 | 0.00 | cистема | 1
12463 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1085856.80 | 0.00 | м кв. | 695
12464 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 288689.07 | 0.00 | м кв. | 579.2
12465 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 89923.39 | 86466.58 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
12466 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57670.02 | 0.00 | услуга | 1
12467 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 249013.74 | 0.00 | cистема | 1
12468 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008779 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 207448.08 | 0.00 | cистема | 1
12469 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008797 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 68КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
12470 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008797 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 68КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 175734.72 | 0.00 | компл. | 1
12471 | Свердловская область | 65708000 | Верхнесалдинский городской округ | 2770008797 | Верхнесалдинский р-н, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 68КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
12472 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 2558.56 | 2558.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12473 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12474 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 12162.24 | 6639.86 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12475 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 158908.56 | 147569.62 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12476 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 29379.27 | 0.00 | м кв. | 0
12477 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 407279.20 | 333283.92 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12478 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820041877 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12613.55 | 11339.80 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12479 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 67673.59 | 0.00 | cистема | 1
12480 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 118421.46 | 0.00 | cистема | 1
12481 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 205128.00 | 0.00 | м кв. | 147.5
12482 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 52075.87 | 0.00 | м кв. | 0
12483 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 30807.83 | 0.00 | м кв. | 220.6
12484 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 10857.60 | 0.00 | компл. | 1
12485 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820042882 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Гражданская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9482.14 | 0.00 | услуга | 1
12486 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 3974.77 | 3974.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12487 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12488 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 10240.32 | 10240.32 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12489 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 241057.33 | 241057.33 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12490 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92524.19 | 0.00 | м кв. | 0
12491 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 321782.35 | 321782.35 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12492 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820076883 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дементьева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13771.05 | 11237.14 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12493 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 5942.34 | 5942.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12494 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12495 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 37239.32 | 20772.72 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12496 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 88655.24 | 63743.60 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12497 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 47343.08 | 0.00 | м кв. | 0
12498 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 157725.44 | 209740.28 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12499 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075887 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7078.23 | 5561.34 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12500 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 5899.09 | 5899.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12501 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12502 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 27135.63 | 22657.18 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12503 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 162596.12 | 187480.76 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12504 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 58801.93 | 0.00 | м кв. | 0
12505 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 141528.25 | 98502.86 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12506 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820075889 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8260.20 | 6494.72 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12507 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 9261.25 | 9261.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12508 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12509 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 108517.16 | 57024.68 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12510 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 98043.24 | 61308.08 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12511 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 57388.17 | 0.00 | м кв. | 0
12512 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 230019.60 | 249282.08 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12513 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078894 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10338.33 | 8559.72 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12514 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 7693.69 | 7693.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12515 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12516 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 85474.26 | 20140.24 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12517 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 259668.72 | 204521.14 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12518 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 57871.95 | 0.00 | м кв. | 0
12519 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 210647.02 | 156873.92 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12520 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820078892 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12732.20 | 10898.48 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12521 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 4511.05 | 4511.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12522 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12523 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 33244.50 | 19742.58 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12524 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 144715.50 | 162940.30 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12525 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 44354.56 | 0.00 | м кв. | 0
12526 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 62097.72 | 0.00 | м кв. | 242.7
12527 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003904 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6147.21 | 3489.26 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12528 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 6171.98 | 6171.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12529 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12530 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 66918.85 | 23797.06 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12531 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 338561.15 | 399156.24 | м кв. | 2 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12532 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 61102.49 | 0.00 | м кв. | 0
12533 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 97592.45 | 0.00 | м кв. | 219.5
12534 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003905 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11742.46 | 7950.84 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12535 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 5385.74 | 5385.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12536 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12537 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 32012.16 | 13588.88 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12538 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 269137.84 | 299152.42 | м кв. | 2 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12539 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 44026.18 | 0.00 | м кв. | 0
12540 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 142982.28 | 0.00 | м кв. | 240.6
12541 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003906 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10222.13 | 5904.72 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12542 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 4753.48 | 4753.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
12543 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 22948.27 | 0.00 | cистема | 1
12544 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 76674.09 | 17842.78 | cистема | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12545 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 174932.25 | 200052.48 | м кв. | 2 |  | 2015-10-05 | 2016-06-21 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12546 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 40668.56 | 0.00 | м кв. | 0
12547 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 265973.66 | 294566.94 | м кв. | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12548 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820003907 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11623.94 | 10149.18 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12549 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820004911 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 336442.78 | 413186.44 | м кв. | 127.8 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 | 2016-07-05 | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12550 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820004911 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73544.68 | 67665.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 | 2016-07-04 | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12551 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820004911 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 216226.74 | 244635.24 | м кв. | 218.1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 | 2016-07-05 | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12552 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820004911 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6038.31 | 6038.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
12553 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820004911 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12524.28 | 13451.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
12554 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820053918 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 387276.00 | 415951.18 | м кв. | 143.5 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12555 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820053918 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77789.14 | 83527.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12556 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820053918 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 299197.26 | 321356.48 | м кв. | 221.9 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12557 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820053918 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6948.86 | 6948.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
12558 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820053918 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15285.25 | 16416.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
12559 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007920 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 587878.36 | 631397.94 | м кв. | 193.7 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12560 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007920 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101811.58 | 109321.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12561 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007920 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 366234.24 | 393355.36 | м кв. | 254.3 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
12562 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007920 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9488.78 | 9488.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
12563 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007920 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21118.48 | 22681.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
12564 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82915.39 | 0.00 | cистема | 1
12565 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 145092.96 | 0.00 | cистема | 1
12566 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 251328.00 | 0.00 | м кв. | 173.5
12567 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 63804.67 | 0.00 | м кв. | 0
12568 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 37746.53 | 0.00 | м кв. | 237.3
12569 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13478.40 | 0.00 | компл. | 1
12570 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007923 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11617.75 | 0.00 | услуга | 1
12571 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 53803.55 | 0.00 | cистема | 1
12572 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 94150.40 | 0.00 | cистема | 1
12573 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 163086.00 | 0.00 | м кв. | 118
12574 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 41402.66 | 0.00 | м кв. | 0
12575 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 24493.61 | 0.00 | м кв. | 190.1
12576 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8760.96 | 0.00 | компл. | 1
12577 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007924 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7538.72 | 0.00 | услуга | 1
12578 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 46030.24 | 0.00 | cистема | 1
12579 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 80547.93 | 0.00 | cистема | 1
12580 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 139524.00 | 0.00 | м кв. | 113.8
12581 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 35420.98 | 0.00 | м кв. | 0
12582 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 20954.87 | 0.00 | м кв. | 173.2
12583 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 7458.05 | 0.00 | компл. | 1
12584 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007925 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6449.56 | 0.00 | услуга | 1
12585 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91654.02 | 0.00 | cистема | 1
12586 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 160384.62 | 0.00 | cистема | 1
12587 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 277816.00 | 0.00 | м кв. | 193.7
12588 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70529.18 | 0.00 | м кв. | 0
12589 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 41724.72 | 0.00 | м кв. | 254.3
12590 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 14826.24 | 0.00 | компл. | 1
12591 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820007921 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12842.17 | 0.00 | услуга | 1
12592 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134381.87 | 0.00 | cистема | 1
12593 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 235153.73 | 0.00 | cистема | 1
12594 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 407330.00 | 0.00 | м кв. | 289.3
12595 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103408.92 | 0.00 | м кв. | 0
12596 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 61176.21 | 0.00 | м кв. | 397.8
12597 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21786.34 | 0.00 | компл. | 1
12598 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029944 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18829.01 | 0.00 | услуга | 1
12599 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82204.11 | 0.00 | cистема | 1
12600 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 143848.29 | 0.00 | cистема | 1
12601 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 249172.00 | 0.00 | м кв. | 178.3
12602 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 63257.33 | 0.00 | м кв. | 0
12603 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 37422.72 | 0.00 | м кв. | 238.1
12604 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13327.14 | 0.00 | компл. | 1
12605 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029945 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11518.09 | 0.00 | услуга | 1
12606 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 48570.54 | 0.00 | cистема | 1
12607 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 84993.18 | 0.00 | cистема | 1
12608 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 147224.00 | 0.00 | м кв. | 114.9
12609 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 37375.78 | 0.00 | м кв. | 0
12610 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 22111.32 | 0.00 | м кв. | 165.3
12611 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 7874.38 | 0.00 | компл. | 1
12612 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029946 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6805.50 | 0.00 | услуга | 1
12613 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 54819.67 | 0.00 | cистема | 1
12614 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 95928.50 | 0.00 | cистема | 1
12615 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 166166.00 | 0.00 | м кв. | 120.4
12616 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 42184.58 | 0.00 | м кв. | 0
12617 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 24956.19 | 0.00 | м кв. | 193.5
12618 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8887.51 | 0.00 | компл. | 1
12619 | Свердловская область | 65709000 | городской округ Верхотурский | 2820029943 | Верхотурский р-н, городской округ Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7681.10 | 0.00 | услуга | 1
12620 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 137022.40 | 114659.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ИП Пермяков | 6656024672
12621 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 823179.99 | 370404.36 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-17 | ИП Пермяков | 6656024672
12622 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29729.70 | 27351.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12623 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19204.05 | 31352.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12624 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 32115.00 | 32115.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12625 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 125112.23 | 92642.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ИП Пермяков | 6656024672
12626 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 22164.60 | 72408.34 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-03 | ИП Пермяков | 6656024672
12627 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 334789.55 | 212463.72 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-03 | ИП Пермяков | 6656024672
12628 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12771.15 | 8731.15 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12629 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4150007425 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Бердюгина, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 124376.23 | 7375.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-05-16 | ИП Пермяков | 6656024672
12630 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 173940.62 | 172191.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ИП Пермяков | 6656024672
12631 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 306759.81 | 247626.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-09-07 | ИП Пермяков | 6656024672
12632 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 175707.75 | 123478.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-09-14 | ИП Пермяков | 6656024672
12633 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 746288.19 | 535177.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | ИП Пермяков | 6656024672
12634 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 428984.12 | 428984.12 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12635 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32727.24 | 30109.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12636 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 40141.36 | 18803.73 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12637 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 175387.68 | 138369.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-09-07 | ИП Пермяков | 6656024672
12638 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178231.83 | 178231.83 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12639 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170001430 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Центральная, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3564.64 | 21903.18 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12640 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 192488.81 | 70686.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ИП Пермяков | 6656024672
12641 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 423526.03 | 206383.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-09-27 | ИП Пермяков | 6656024672
12642 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195963.50 | 90898.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-09-25 | ИП Пермяков | 6656024672
12643 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 724020.84 | 708230.10 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | ИП Пермяков | 6656024672
12644 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 207113.62 | 117663.70 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | ИП Пермяков | 6656024672
12645 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 399509.55 | 329126.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | ИП Пермяков | 6656024672
12646 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43054.83 | 39610.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12647 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 46091.00 | 45182.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12648 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004434 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 161927.65 | 48286.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-09-27 | ИП Пермяков | 6656024672
12649 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324212.08 | 323972.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12650 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1025116.74 | 1024019.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12651 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 275931.20 | 275631.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12652 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1169214.80 | 1167931.00 | м кв. | 636 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12653 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 134842.14 | 134655.37 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12654 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 264730.64 | 262771.33 | м кв. | 453.7 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12655 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51343.21 | 51343.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12656 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69379.52 | 75033.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
12657 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4170004435 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 274928.20 | 300080.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12658 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37667.66 | 37667.65 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12659 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 325230.42 | 0.00 | cистема | 1
12660 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 812944.48 | 0.00 | cистема | 1
12661 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 238710.46 | 0.00 | cистема | 1
12662 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 712137.08 | 0.00 | м кв. | 478
12663 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 75758.36 | 0.00 | м кв. | 0
12664 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 307874.98 | 0.00 | м кв. | 507.5
12665 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52321.32 | 0.00 | услуга | 1
12666 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4250005457 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Зайково, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 143410.12 | 0.00 | cистема | 1
12667 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324212.08 | 323972.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12668 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 205914.72 | 205692.27 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12669 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 885483.80 | 884508.79 | м кв. | 632 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12670 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 148418.04 | 148213.75 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12671 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52695.08 | 52695.08 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12672 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36482.96 | 39183.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
12673 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4260001480 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 260119.20 | 259667.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12674 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51670.96 | 51670.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12675 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268024.02 | 0.00 | cистема | 1
12676 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 820323.02 | 0.00 | cистема | 1
12677 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 197106.02 | 0.00 | cистема | 1
12678 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 863064.98 | 0.00 | м кв. | 630
12679 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148245.76 | 0.00 | м кв. | 0
12680 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84049.04 | 0.00 | м кв. | 594.7
12681 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50972.77 | 0.00 | услуга | 1
12682 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002506 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 167825.50 | 0.00 | cистема | 1
12683 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1226491.73 | 968995.94 | м кв. | 632 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ИП Пермяков | 6656024672
12684 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59885.28 | 55094.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12685 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24529.83 | 53430.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12686 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329009.26 | 137035.76 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ИП Пермяков | 6656024672
12687 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 435124.63 | 435124.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12688 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 298014.92 | 298014.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12689 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73786.98 | 42228.66 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | ИП Пермяков | 6656024672
12690 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 157560.82 | 157560.82 | м кв. | 600.4 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12691 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30189.57 | 17441.93 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12692 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280002509 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 215981.66 | 215981.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12693 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 275288.30 | 0.00 | cистема | 1
12694 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 575788.70 | 0.00 | cистема | 1
12695 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118889.50 | 0.00 | cистема | 1
12696 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1086321.30 | 0.00 | м кв. | 628
12697 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 274379.50 | 0.00 | м кв. | 450
12698 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1872014.40 | 0.00 | м кв. | 596.4
12699 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 91353.60 | 0.00 | компл. | 1
12700 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88399.54 | 0.00 | услуга | 1
12701 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011528 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 217295.50 | 0.00 | cистема | 1
12702 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 282267.44 | 0.00 | cистема | 1
12703 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 590386.16 | 0.00 | cистема | 1
12704 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121903.60 | 0.00 | cистема | 1
12705 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1113861.84 | 0.00 | м кв. | 642
12706 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 281335.60 | 0.00 | м кв. | 0
12707 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1919473.92 | 0.00 | м кв. | 596.4
12708 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58930.56 | 0.00 | компл. | 1
12709 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90640.66 | 0.00 | услуга | 1
12710 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011529 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 222804.40 | 0.00 | cистема | 1
12711 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 278002.41 | 0.00 | cистема | 1
12712 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 581465.49 | 0.00 | cистема | 1
12713 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 120061.65 | 0.00 | cистема | 1
12714 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1097031.51 | 0.00 | м кв. | 638
12715 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 277084.65 | 0.00 | м кв. | 0
12716 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1890470.88 | 0.00 | м кв. | 596.4
12717 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58181.76 | 0.00 | компл. | 1
12718 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89271.09 | 0.00 | услуга | 1
12719 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4280011530 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, р.п. Пионерский, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 219437.85 | 0.00 | cистема | 1
12720 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 419855.07 | 210549.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-09-28 | ИП Пермяков | 6656024672
12721 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 776166.39 | 462960.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | ИП Пермяков | 6656024672
12722 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30630.60 | 28180.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12723 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26648.43 | 5037.19 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12724 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 136399.90 | 69294.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-09-27 | ИП Пермяков | 6656024672
12725 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 172958.77 | 230705.34 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ИП Пермяков | 6656024672
12726 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147722.03 | 147722.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
12727 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 169236.28 | 30584.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ИП Пермяков | 6656024672
12728 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 737901.56 | 218941.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ИП Пермяков | 6656024672
12729 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4290002531 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Горки, пер. Почтовый, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24556.37 | 13370.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-01 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12730 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 166181.80 | 103779.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ИП Пермяков | 6656024672
12731 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37018.80 | 34057.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
12732 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3323.64 | 29983.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12733 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 6508.29 | 17688.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-04-14 | ИП Пермяков | 6656024672
12734 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178876.69 | 94968.76 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ИП Пермяков | 6656024672
12735 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 655193.66 | 479006.84 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ИП Пермяков | 6656024672
12736 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 72812.17 | 93255.40 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-03 | ИП Пермяков | 6656024672
12737 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 329967.26 | 168752.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-03 | ИП Пермяков | 6656024672
12738 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27262.76 | 1868.03 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
12739 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012557 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 119780.13 | 36981.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ИП Пермяков | 6656024672
12740 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221306.64 | 225848.21 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12741 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 128599.94 | 128460.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12742 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 545410.16 | 545014.93 | м кв. | 360 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12743 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107357.58 | 107209.40 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12744 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30041.25 | 30041.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
12745 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22935.31 | 24737.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
12746 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4330012555 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 144090.98 | 143760.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
12747 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 143266.24 | 0.00 | cистема | 1
12748 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 299653.42 | 0.00 | cистема | 1
12749 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61872.78 | 0.00 | cистема | 1
12750 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 565346.09 | 0.00 | м кв. | 375
12751 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 142793.28 | 0.00 | м кв. | 0
12752 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 974238.48 | 0.00 | м кв. | 454.6
12753 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32160.96 | 0.00 | компл. | 1
12754 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46005.12 | 0.00 | услуга | 1
12755 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004571 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113085.48 | 0.00 | cистема | 1
12756 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 144390.65 | 0.00 | cистема | 1
12757 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 302005.23 | 0.00 | cистема | 1
12758 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62358.38 | 0.00 | cистема | 1
12759 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 569783.17 | 0.00 | м кв. | 375
12760 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143913.98 | 0.00 | м кв. | 0
12761 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 981884.74 | 0.00 | м кв. | 454.5
12762 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32378.11 | 0.00 | компл. | 1
12763 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46366.18 | 0.00 | услуга | 1
12764 | Свердловская область | 65711000 | Ирбитское муниципальное образование | 4390004572 | Ирбитский р-н, Ирбитское муниципальное образование, с. Харловское, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113973.02 | 0.00 | cистема | 1
12765 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 104375.23 | 0.00 | cистема | 1
12766 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 205510.66 | 0.00 | cистема | 1
12767 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42509.38 | 0.00 | cистема | 1
12768 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 382646.78 | 0.00 | м кв. | 269
12769 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96510.34 | 0.00 | м кв. | 0
12770 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 55513.54 | 0.00 | м кв. | 276.4
12771 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18690.05 | 19865.66 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12772 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19304.61 | 0.00 | услуга | 1
12773 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001535 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78164.74 | 0.00 | cистема | 1
12774 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168522.51 | 0.00 | cистема | 1
12775 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68634.93 | 0.00 | cистема | 1
12776 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 617815.12 | 0.00 | м кв. | 329.7
12777 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155823.98 | 0.00 | м кв. | 0
12778 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 89631.23 | 0.00 | м кв. | 328.5
12779 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30176.64 | 32074.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12780 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3360001536 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22008.56 | 0.00 | услуга | 1
12781 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167142.55 | 0.00 | cистема | 1
12782 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 329096.99 | 0.00 | cистема | 1
12783 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68072.91 | 0.00 | cистема | 1
12784 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 612756.09 | 0.00 | м кв. | 356
12785 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154548.00 | 0.00 | м кв. | 0
12786 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 88897.28 | 0.00 | м кв. | 390.4
12787 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29929.54 | 31812.12 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12788 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30913.68 | 0.00 | услуга | 1
12789 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3400005541 | Каменский р-н, Каменский городской округ, д. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125170.05 | 0.00 | cистема | 1
12790 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 46897.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12791 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 452387.22 | 481055.41 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12792 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119585.92 | 127159.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12793 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1560334.06 | 1608747.10 | м кв. | 683 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12794 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119124.54 | 126600.17 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12795 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 358206.70 | 380048.17 | м кв. | 458 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12796 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33756.86 | 33756.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12797 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57672.41 | 58207.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12798 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002551 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83861.42 | 88991.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12799 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 276545.98 | 294159.77 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12800 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 623116.70 | 662604.21 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12801 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 117086.68 | 124503.25 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12802 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1707862.38 | 750562.60 | м кв. | 717.6 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12803 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 201115.66 | 213744.39 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12804 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 405149.46 | 429085.70 | м кв. | 862.48 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12805 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55346.16 | 55346.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12806 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69051.17 | 69678.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12807 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002552 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121681.60 | 129205.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12808 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 46802.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12809 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 452387.22 | 481055.41 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12810 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119585.92 | 127159.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12811 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1563632.16 | 642884.06 | м кв. | 683 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12812 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125719.56 | 133614.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12813 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 360203.26 | 382170.79 | м кв. | 457.97 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12814 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33756.86 | 33756.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12815 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57910.20 | 58447.94 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12816 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440002553 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83861.42 | 88991.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12817 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115456.74 | 0.00 | cистема | 1
12818 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 227329.70 | 0.00 | cистема | 1
12819 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47022.59 | 0.00 | cистема | 1
12820 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 106756.83 | 0.00 | м кв. | 0
12821 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20674.37 | 21974.80 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12822 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12915.30 | 0.00 | услуга | 1
12823 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86463.48 | 0.00 | cистема | 1
12824 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003554 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 62735.44 | 0.00 | cистема | 1
12825 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94020.37 | 0.00 | cистема | 1
12826 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 206865.73 | 0.00 | cистема | 1
12827 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44720.31 | 0.00 | cистема | 1
12828 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 434430.74 | 0.00 | м кв. | 207
12829 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108471.99 | 0.00 | м кв. | 0
12830 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 741245.05 | 0.00 | м кв. | 240
12831 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21168.58 | 22500.09 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12832 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34204.44 | 0.00 | услуга | 1
12833 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003555 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 80467.73 | 0.00 | cистема | 1
12834 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115958.54 | 0.00 | cистема | 1
12835 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 228317.73 | 0.00 | cистема | 1
12836 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47226.96 | 0.00 | cистема | 1
12837 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 425111.99 | 0.00 | м кв. | 240
12838 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107220.82 | 0.00 | м кв. | 0
12839 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 61674.29 | 0.00 | м кв. | 295.3
12840 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20764.22 | 22070.31 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12841 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21446.99 | 0.00 | услуга | 1
12842 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003556 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86839.27 | 0.00 | cистема | 1
12843 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 114578.58 | 0.00 | cистема | 1
12844 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 225600.64 | 0.00 | cистема | 1
12845 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46664.94 | 0.00 | cистема | 1
12846 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 420052.96 | 0.00 | м кв. | 240
12847 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105944.84 | 0.00 | м кв. | 0
12848 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 60940.34 | 0.00 | м кв. | 295.3
12849 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20517.12 | 21807.66 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12850 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21191.76 | 0.00 | услуга | 1
12851 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440003557 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 85805.84 | 0.00 | cистема | 1
12852 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1100178.88 | 1132162.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12853 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 427133.45 | 504409.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12854 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1266753.38 | 1409843.94 | м кв. | 798 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12855 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64709.19 | 59532.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12856 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 60699.40 | 51771.41 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12857 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 240904.29 | 142254.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12858 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140820.00 | 0.00 | м кв. | 0
12859 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1094231.00 | 0.00 | м кв. | 659
12860 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005558 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24701.02 | 51771.41 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12861 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1101021.84 | 964940.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12862 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 427460.72 | 539256.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12863 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65397.15 | 60165.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12864 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35391.60 | 30192.29 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12865 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 241097.44 | 265564.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12866 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129398.00 | 0.00 | м кв. | 0
12867 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1018774.00 | 0.00 | м кв. | 596
12868 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005565 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22963.44 | 30192.29 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12869 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1101555.06 | 575073.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12870 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 427667.72 | 411375.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12871 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65790.27 | 60527.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12872 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35408.60 | 30202.56 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12873 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 241207.22 | 194465.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12874 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102587.00 | 0.00 | cистема | 1
12875 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140820.00 | 0.00 | м кв. | 0
12876 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1094230.00 | 0.00 | м кв. | 659
12877 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005559 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26752.74 | 30202.56 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12878 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 202257.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12879 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 472099.12 | 502016.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12880 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119585.92 | 127159.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12881 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123890.56 | 131670.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12882 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 358803.78 | 380650.96 | м кв. | 450.86 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12883 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27646.96 | 27646.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12884 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26967.04 | 27207.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12885 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005560 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83851.98 | 88981.79 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12886 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 202257.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12887 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471935.10 | 501842.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12888 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119585.92 | 127159.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12889 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123890.56 | 131670.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12890 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 358803.78 | 380650.96 | м кв. | 457.97 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12891 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28025.37 | 28025.39 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12892 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26963.76 | 27204.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12893 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005561 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83851.98 | 88981.79 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12894 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 276545.98 | 294159.77 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12895 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 636477.84 | 676811.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12896 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 126881.86 | 134917.75 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12897 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1801285.34 | 1824834.60 | м кв. | 717.6 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12898 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 201559.34 | 214216.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12899 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 645605.14 | 684760.29 | м кв. | 849.76 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12900 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54525.72 | 54525.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12901 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76222.29 | 76918.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12902 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005562 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122758.94 | 130352.43 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12903 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 202257.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12904 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471738.04 | 501632.09 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12905 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119585.92 | 127159.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12906 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 91863.00 | 96834.43 | м кв. | 460.8 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12907 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26330.44 | 26330.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12908 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19143.19 | 19310.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12909 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005563 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83851.98 | 88981.79 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12910 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 202257.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12911 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471787.60 | 501684.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12912 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119585.92 | 127159.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12913 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125430.46 | 133306.81 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12914 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 316004.00 | 335144.90 | м кв. | 383.4 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12915 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28598.88 | 28598.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12916 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26135.61 | 26368.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12917 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3440005564 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83851.98 | 88981.79 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12918 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140630.57 | 0.00 | cистема | 1
12919 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 276895.97 | 0.00 | cистема | 1
12920 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130033.76 | 0.00 | м кв. | 0
12921 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74796.48 | 0.00 | м кв. | 330
12922 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25182.14 | 26766.12 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12923 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14553.45 | 0.00 | услуга | 1
12924 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3450001566 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 105315.71 | 0.00 | cистема | 1
12925 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319356.43 | 0.00 | cистема | 1
12926 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 628800.03 | 0.00 | cистема | 1
12927 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1170782.65 | 0.00 | м кв. | 585.8
12928 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295292.24 | 0.00 | м кв. | 0
12929 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 169854.52 | 0.00 | м кв. | 408.1
12930 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57185.86 | 60782.88 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12931 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234572 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51681.72 | 0.00 | услуга | 1
12932 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 138205.19 | 0.00 | cистема | 1
12933 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 272120.48 | 0.00 | cистема | 1
12934 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 506669.72 | 0.00 | м кв. | 334.2
12935 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127791.13 | 0.00 | м кв. | 0
12936 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 73506.51 | 0.00 | м кв. | 264.5
12937 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24747.84 | 23262.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12938 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3476234573 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п. Степной, ул. Мира, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22365.86 | 0.00 | услуга | 1
12939 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158486.43 | 0.00 | cистема | 1
12940 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312053.44 | 0.00 | cистема | 1
12941 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64547.49 | 0.00 | cистема | 1
12942 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146544.14 | 0.00 | м кв. | 0
12943 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84293.39 | 0.00 | м кв. | 277
12944 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28379.52 | 30164.61 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12945 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17692.25 | 0.00 | услуга | 1
12946 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003582 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118687.64 | 0.00 | cистема | 1
12947 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159322.77 | 0.00 | cистема | 1
12948 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64888.11 | 0.00 | cистема | 1
12949 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147317.46 | 0.00 | м кв. | 0
12950 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84738.21 | 0.00 | м кв. | 267.3
12951 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28529.28 | 30323.79 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12952 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11511.61 | 0.00 | услуга | 1
12953 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3480003585 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119313.96 | 0.00 | cистема | 1
12954 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 327795.74 | 348657.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12955 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514176.74 | 546761.99 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12956 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256385.68 | 272626.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12957 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1004327.50 | 1067978.95 | м кв. | 483.8 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12958 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 145505.80 | 154642.81 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12959 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 60020.70 | 62383.05 | м кв. | 547.49 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12960 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51435.87 | 51435.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12961 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49760.08 | 50210.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12962 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007668 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 179791.88 | 191000.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12963 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190120.42 | 41697.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12964 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 512634.48 | 545119.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12965 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 104970.44 | 111619.17 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12966 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96380.04 | 102432.45 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12967 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 300649.84 | 318934.95 | м кв. | 457.97 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12968 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17737.57 | 17737.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
12969 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25962.88 | 26196.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
12970 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007669 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93388.74 | 99121.77 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
12971 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 203572.85 | 0.00 | cистема | 1
12972 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44008.46 | 0.00 | cистема | 1
12973 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 106745.34 | 0.00 | м кв. | 0
12974 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 729445.96 | 0.00 | м кв. | 248.6
12975 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20831.62 | 22141.94 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12976 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23259.19 | 0.00 | услуга | 1
12977 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510007670 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 79186.85 | 0.00 | cистема | 1
12978 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1589319.27 | 1423035.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12979 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 519850.41 | 519557.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12980 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1668793.34 | 1562882.86 | м кв. | 774 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12981 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67084.29 | 61717.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12982 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 82821.40 | 70640.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12983 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 363106.98 | 128379.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12984 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161870.00 | 0.00 | cистема | 1
12985 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 19547.00 | 0.00 | м кв. | 0
12986 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 688391.00 | 0.00 | м кв. | 753.6
12987 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010677 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17396.16 | 70640.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12988 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1076560.78 | 869167.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12989 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 359382.43 | 174723.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12990 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49410.27 | 45457.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
12991 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33548.20 | 28621.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12992 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 241466.79 | 40630.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
12993 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 113273.00 | 0.00 | cистема | 1
12994 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 426195.25 | 0.00 | м кв. | 0
12995 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 228537.00 | 0.00 | м кв. | 598.6
12996 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3510010679 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15360.11 | 28621.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
12997 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3580002777 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 230540.80 | 0.00 | cистема | 1
12998 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3580002777 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 429251.20 | 0.00 | м кв. | 285.2
12999 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3580002777 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108264.80 | 0.00 | м кв. | 0
13000 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3580002777 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 62274.80 | 0.00 | м кв. | 271.6
13001 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3580002777 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20966.40 | 22285.20 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
13002 | Свердловская область | 65712000 | Каменский городской округ | 3580002777 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16606.63 | 0.00 | услуга | 1
13003 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 908866.68 | 0.00 | cистема | 1
13004 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41317.28 | 41317.29 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
13005 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18177.33 | 18450.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
13006 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 329286.08 | 0.00 | cистема | 1
13007 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 892922.52 | 0.00 | cистема | 1
13008 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1226993.50 | 0.00 | м кв. | 531
13009 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131908.66 | 0.00 | м кв. | 0
13010 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 190921.64 | 0.00 | м кв. | 429.8
13011 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59341.30 | 18450.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
13012 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001484 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195032.76 | 0.00 | cистема | 1
13013 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001485 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 295092.22 | 0.00 | cистема | 1
13014 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001485 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61039.10 | 0.00 | cистема | 1
13015 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001485 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 138578.94 | 0.00 | м кв. | 0
13016 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001485 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44366.40 | 0.00 | компл. | 1
13017 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001485 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12138.94 | 0.00 | услуга | 1
13018 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001485 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 112236.54 | 0.00 | cистема | 1
13019 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1217433.14 | 1229161.09 | м кв. | 531 |  | 2016-04-22 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
13020 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41352.48 | 41352.48 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
13021 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24348.66 | 18306.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
13022 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 329286.08 | 0.00 | cистема | 1
13023 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 892922.52 | 0.00 | cистема | 1
13024 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 276596.72 | 0.00 | cистема | 1
13025 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152572.82 | 0.00 | м кв. | 0
13026 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 210414.06 | 0.00 | м кв. | 418.08
13027 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41136.50 | 18306.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
13028 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001486 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195032.76 | 0.00 | cистема | 1
13029 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1225616.44 | 1237424.63 | м кв. | 531 |  | 2016-04-22 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
13030 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41211.71 | 41211.71 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
13031 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24512.33 | 18429.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
13032 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 329286.08 | 0.00 | cистема | 1
13033 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 892396.24 | 0.00 | cистема | 1
13034 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 296818.38 | 0.00 | cистема | 1
13035 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152892.60 | 0.00 | м кв. | 0
13036 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 197624.04 | 0.00 | м кв. | 418.59
13037 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41281.00 | 18429.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
13038 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4520001487 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195032.76 | 0.00 | cистема | 1
13039 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 303958.56 | 265064.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13040 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1252218.36 | 474437.43 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13041 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 418317.08 | 220794.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13042 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1389962.12 | 1249296.63 | м кв. | 368 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13043 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 109161.80 | 104751.51 | м кв. | 0 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13044 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 408324.84 | 574303.21 | м кв. | 604.84 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13045 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41670.72 | 38337.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
13046 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560001501 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 77638.86 | 72676.50 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-25 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
13047 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019505 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161539.07 | 0.00 | cистема | 1
13048 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019505 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 592213.35 | 0.00 | м кв. | 466
13049 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019505 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149366.76 | 0.00 | м кв. | 0
13050 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019505 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 85916.98 | 0.00 | м кв. | 644.15
13051 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019505 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40719.74 | 0.00 | компл. | 1
13052 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019505 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19780.72 | 0.00 | услуга | 1
13053 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133898.03 | 0.00 | cистема | 1
13054 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54533.26 | 0.00 | cистема | 1
13055 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 490879.41 | 0.00 | м кв. | 463
13056 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 123808.53 | 0.00 | м кв. | 0
13057 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 71215.68 | 0.00 | м кв. | 57584
13058 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42441.98 | 0.00 | компл. | 1
13059 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4560019507 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17486.70 | 0.00 | услуга | 1
13060 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004549 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 109267.82 | 0.00 | cистема | 1
13061 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004549 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 400583.35 | 0.00 | м кв. | 365
13062 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004549 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101034.26 | 0.00 | м кв. | 0
13063 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004549 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 58115.73 | 0.00 | м кв. | 635.35
13064 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004549 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20796.87 | 0.00 | компл. | 1
13065 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004549 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13380.02 | 0.00 | услуга | 1
13066 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 429367.28 | 210165.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13067 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 443301.18 | 373143.92 | м кв. | 334 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13068 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 72015.48 | 67693.32 | м кв. | 0 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13069 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 312655.69 | 362898.04 | м кв. | 389.94 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13070 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31072.86 | 28587.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
13071 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27377.80 | 14273.88 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-25 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
13072 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 111550.37 | 70648.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13073 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233737.94 | 233737.94 | cистема | 1 |  | 2016-06-14 | 2016-06-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
13074 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161047.58 | 161047.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-14 | 2016-06-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
13075 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4630004550 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7895.71 | 41118.88 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
13076 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 78929.76 | 0.00 | cистема | 1
13077 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 2017 | 20278.15 | 0.00 | cистема | 1
13078 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 190027.73 | 0.00 | cистема | 1
13079 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42710.25 | 0.00 | cистема | 1
13080 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 393893.47 | 0.00 | м кв. | 0
13081 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 92287.10 | 0.00 | м кв. | 0
13082 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 244400.36 | 0.00 | м кв. | 0
13083 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31756.41 | 0.00 | компл. | 1
13084 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24321.71 | 0.00 | услуга | 1
13085 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90295.79 | 0.00 | cистема | 1
13086 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4700008572 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чатлык, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 63263.07 | 0.00 | cистема | 1
13087 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 180746.98 | 151867.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13088 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 42930.00 | 42930.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13089 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 137060.89 | 155347.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13090 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 574539.56 | 478963.60 | м кв. | 305 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13091 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 72015.75 | 67693.32 | м кв. | 0 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13092 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 100620.09 | 80212.92 | м кв. | 138.34 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13093 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27919.71 | 25686.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
13094 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24388.71 | 18993.14 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-25 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
13095 | Свердловская область | 65713000 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4710005574 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 111522.36 | 92411.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
13096 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35135.10 | 29513.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-01 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13097 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320784.97 | 215768.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13098 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265823.01 | 312042.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13099 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 632342.05 | 611177.46 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-12 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13100 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115915.48 | 103772.74 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13101 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 402151.56 | 470906.14 | м кв. | 562.5 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13102 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38759.00 | 8021.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-17 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13103 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033149 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200932.93 | 40800.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13104 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199616.77 | 0.00 | cистема | 1
13105 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 349307.75 | 0.00 | cистема | 1
13106 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 605066.00 | 0.00 | м кв. | 400
13107 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153608.18 | 0.00 | м кв. | 0
13108 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 90873.84 | 0.00 | м кв. | 450
13109 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32273.28 | 31270.91 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13110 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30661.84 | 0.00 | услуга | 1
13111 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800033150 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пер. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 134619.33 | 0.00 | cистема | 1
13112 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205897.02 | 217193.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13113 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 381319.36 | 401387.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13114 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 603252.58 | 621282.98 | м кв. | 279.54 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13115 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108861.32 | 105146.63 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13116 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437448.42 | 432457.02 | м кв. | 427.54 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13117 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18715.21 | 18715.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13118 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800040154 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пр-кт Октябрьский, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34735.57 | 31318.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13119 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9374.98 | 9374.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13120 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 58999.90 | 0.00 | cистема | 1
13121 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 117222.71 | 0.00 | cистема | 1
13122 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 870156.49 | 0.00 | м кв. | 440.73
13123 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 218043.38 | 0.00 | м кв. | 0
13124 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 71664.98 | 0.00 | м кв. | 283.65
13125 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800034164 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26721.75 | 0.00 | услуга | 1
13126 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66977.82 | 61619.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13127 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 405571.87 | 255300.08 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13128 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 946455.20 | 415335.77 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13129 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 327601.34 | 97038.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13130 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1197207.97 | 1445816.24 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-17 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13131 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184895.52 | 184895.52 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13132 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 975644.50 | 975644.50 | м кв. | 750 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13133 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 86488.20 | 7199.72 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-17 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13134 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072170 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287033.60 | 104943.30 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13135 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072167 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 248772.89 | 248772.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13136 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072167 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4476206.21 | 0.00 | м кв. | 270
13137 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072167 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1485361.68 | 0.00 | м кв. | 962
13138 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072167 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 7833957.97 | 0.00 | м кв. | 4350
13139 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800072167 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 275910.52 | 0.00 | услуга | 1
13140 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 266039.75 | 0.00 | cистема | 1
13141 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 523821.63 | 0.00 | cистема | 1
13142 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108351.22 | 0.00 | cистема | 1
13143 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 975320.05 | 0.00 | м кв. | 600
13144 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 245993.09 | 0.00 | м кв. | 0
13145 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 141497.24 | 0.00 | м кв. | 730
13146 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 112765.93 | 50635.16 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13147 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49205.11 | 0.00 | услуга | 1
13148 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800022173 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199232.39 | 0.00 | cистема | 1
13149 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 339506.06 | 339506.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13150 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 743709.16 | 743709.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13151 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238203.06 | 238203.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13152 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2151832.66 | 2151832.66 | м кв. | 637 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13153 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 375214.18 | 375214.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13154 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1020237.44 | 1020237.44 | м кв. | 648.76 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13155 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55190.60 | 55190.60 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13156 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103760.28 | 71062.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13157 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004185 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 319311.54 | 319311.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13158 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64913.94 | 63615.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-24 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13159 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 443920.61 | 521272.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13160 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 779245.30 | 915026.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13161 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 408586.30 | 479780.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13162 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1211647.26 | 1211647.26 | м кв. | 657 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13163 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164005.41 | 192583.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13164 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 707970.61 | 829068.00 | м кв. | 820 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13165 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80970.20 | 79378.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13166 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004186 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 333134.51 | 385307.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13167 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66912.30 | 65574.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13168 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 429995.99 | 266671.74 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13169 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 934623.42 | 521527.30 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13170 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320947.70 | 215563.46 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13171 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1354964.91 | 1343898.46 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13172 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 448097.88 | 448097.88 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13173 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 805955.91 | 805955.91 | м кв. | 944 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13174 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91818.60 | 3358.02 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-17 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13175 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800004188 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 296344.19 | 153665.50 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13176 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335168.38 | 353475.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13177 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 749938.38 | 789409.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13178 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 913071.02 | 961087.51 | м кв. | 411.84 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13179 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 180836.90 | 190264.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13180 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 561808.62 | 590176.83 | м кв. | 637 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13181 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36226.94 | 36226.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13182 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800011225 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Максима Горького, д. 99 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54816.47 | 49422.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13183 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 882697.82 | 882697.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13184 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3378788.40 | 3378788.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13185 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 889721.18 | 889721.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13186 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2689080.76 | 2689080.76 | м кв. | 1327.7 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13187 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 874172.24 | 874172.24 | м кв. | 717.86 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13188 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5395933.50 | 5395933.50 | м кв. | 3054.56 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13189 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 202644.79 | 202644.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13190 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 297924.09 | 286966.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13191 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800093242 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 785810.38 | 785810.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13192 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39172.77 | 32905.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13193 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 237050.66 | 184502.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-30 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13194 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 279299.13 | 327506.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13195 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 706704.34 | 828690.40 | м кв. | 574 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13196 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113798.41 | 133440.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13197 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 571872.25 | 669786.88 | м кв. | 562.5 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13198 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42498.20 | 79921.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13199 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800039263 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 216185.21 | 247631.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
13200 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 358692.84 | 0.00 | cистема | 1
13201 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 654124.68 | 0.00 | cистема | 1
13202 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138105.00 | 0.00 | cистема | 1
13203 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1029520.80 | 0.00 | м кв. | 0
13204 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 315687.24 | 0.00 | м кв. | 0
13205 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 193810.32 | 0.00 | м кв. | 0
13206 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 94552.92 | 94552.92 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13207 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63781.82 | 0.00 | услуга | 1
13208 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 272301.48 | 0.00 | cистема | 1
13209 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800026286 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Северная, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 226848.60 | 0.00 | cистема | 1
13210 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800065289 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Семашко, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 416209.60 | 438848.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13211 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800065289 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Семашко, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 925798.50 | 949333.60 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-05-16 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13212 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800065289 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Семашко, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99604.98 | 102755.58 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13213 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800065289 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Семашко, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 454131.26 | 468640.54 | м кв. | 457.36 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13214 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800065289 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Семашко, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24870.78 | 24870.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13215 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800065289 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Семашко, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37914.89 | 34202.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13216 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 288305.86 | 303928.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13217 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 288884.06 | 270218.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13218 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 509475.62 | 507886.16 | м кв. | 245.77 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13219 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63393.14 | 65400.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13220 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 82487.90 | 64819.76 | м кв. | 89.96 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13221 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12076.48 | 12076.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13222 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800016293 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24650.93 | 22237.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13223 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233191.60 | 245798.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13224 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 245670.10 | 68483.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13225 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161775.64 | 42605.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13226 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 407367.86 | 387469.52 | м кв. | 250 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13227 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 72040.18 | 74319.94 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13228 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 562644.06 | 548460.46 | м кв. | 350 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13229 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13373.58 | 13373.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13230 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35715.60 | 32209.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13231 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4800057296 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103090.70 | 82281.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13232 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015316 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12289.30 | 12289.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13233 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13271.73 | 13271.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13234 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 59640.08 | 0.00 | cистема | 1
13235 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 118494.64 | 0.00 | cистема | 1
13236 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 879598.16 | 0.00 | м кв. | 635.7
13237 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 220409.27 | 0.00 | м кв. | 0
13238 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 72451.25 | 0.00 | м кв. | 430.92
13239 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30589.35 | 0.00 | услуга | 1
13240 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015318 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 178874.05 | 0.00 | cистема | 1
13241 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015320 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 154907.49 | 0.00 | cистема | 1
13242 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015320 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119203.70 | 0.00 | м кв. | 0
13243 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015320 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 70520.32 | 0.00 | м кв. | 396
13244 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015320 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30431.23 | 24266.99 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13245 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810015320 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Ленина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6892.63 | 0.00 | услуга | 1
13246 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019325 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 76615.21 | 0.00 | cистема | 1
13247 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019325 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1129954.70 | 0.00 | м кв. | 423
13248 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019325 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 283143.49 | 0.00 | м кв. | 0
13249 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019325 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 93061.64 | 0.00 | м кв. | 520
13250 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019325 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32655.17 | 29527.89 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13251 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019325 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31655.50 | 0.00 | услуга | 1
13252 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019326 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9297.10 | 9297.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13253 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4810019327 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Аять, ул. Станционная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 10423.30 | 10423.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13254 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111330 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1005562.96 | 985451.70 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13255 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111330 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56000.00 | 0.00 | компл. | 1
13256 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111330 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20111.26 | 16885.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13257 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111333 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1345170.50 | 1292419.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13258 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111333 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56000.00 | 0.00 | компл. | 1
13259 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111333 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26903.41 | 22587.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13260 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111335 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1340749.04 | 1288170.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13261 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111335 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56000.00 | 0.00 | компл. | 1
13262 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4821111335 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Вересковый (г Невьянск), д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26814.98 | 22513.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13263 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 681538.71 | 291842.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13264 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76715.73 | 75181.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13265 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13630.77 | 163831.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13266 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1108457.26 | 1108457.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13267 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 430120.73 | 430120.73 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13268 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1304697.01 | 1304697.01 | м кв. | 798 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13269 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1136684.13 | 1136684.13 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13270 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2728341.42 | 2728341.42 | м кв. | 905.11 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13271 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 153473.63 | 163831.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13272 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 470226.21 | 470226.21 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13273 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007339 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 495154.53 | 495154.53 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13274 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 326631.77 | 0.00 | cистема | 1
13275 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 571570.25 | 0.00 | cистема | 1
13276 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122549.60 | 0.00 | cистема | 1
13277 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 990066.00 | 0.00 | м кв. | 665.85
13278 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251348.18 | 0.00 | м кв. | 0
13279 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 148696.34 | 0.00 | м кв. | 638.19
13280 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52782.91 | 51168.41 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13281 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55695.84 | 0.00 | услуга | 1
13282 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220276.83 | 0.00 | cистема | 1
13283 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007346 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 153653.10 | 0.00 | cистема | 1
13284 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294975.22 | 310833.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13285 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551089.50 | 580095.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13286 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92279.54 | 97127.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13287 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 621226.34 | 653900.26 | м кв. | 323.47 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13288 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124666.02 | 131190.10 | м кв. | 2016-03-15 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13289 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 461067.30 | 485321.42 | м кв. | 601.43 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13290 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31816.51 | 31816.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13291 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47150.26 | 42518.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13292 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103039.96 | 108279.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13293 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007347 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109168.88 | 114733.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13294 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294975.22 | 0.00 | cистема | 1
13295 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551089.50 | 580095.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13296 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92279.54 | 97127.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13297 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 643032.74 | 676857.11 | м кв. | 323.56 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13298 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150378.59 | 158256.05 | м кв. | 15.27 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13299 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 496696.22 | 522825.79 | м кв. | 606.72 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13300 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31764.10 | 31764.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13301 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48813.21 | 44018.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13302 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103039.96 | 108279.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13303 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007349 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109168.88 | 114733.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13304 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 487941.15 | 177388.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13305 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27411.93 | 26862.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13306 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9758.82 | 53324.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13307 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 213773.12 | 213773.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13308 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 226613.48 | 226613.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13309 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 391635.39 | 371376.68 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-21 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13310 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 88623.22 | 88623.22 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13311 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 918964.79 | 918964.79 | м кв. | 349.75 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13312 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44625.98 | 53324.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13313 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 176160.28 | 176160.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13314 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007352 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 215528.57 | 215528.57 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13315 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 565681.44 | 321271.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13316 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35208.81 | 34504.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13317 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11313.63 | 57584.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13318 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 244410.15 | 60116.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-17 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13319 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 267346.65 | 267346.65 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13320 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 952761.72 | 952761.72 | м кв. | 348 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13321 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103985.55 | 103985.55 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13322 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 362761.14 | 362761.14 | м кв. | 448.8 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13323 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47417.17 | 57584.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13324 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195112.70 | 195112.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13325 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007340 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 244480.65 | 244480.65 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13326 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 587968.67 | 319690.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13327 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32530.68 | 31879.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13328 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11759.37 | 75118.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13329 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 518325.00 | 518325.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13330 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121584.04 | 121584.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13331 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 996079.94 | 1119031.76 | м кв. | 573.9 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13332 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 347080.85 | 347080.85 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13333 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 992340.44 | 992340.44 | м кв. | 573.25 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13334 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67109.37 | 75118.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13335 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 117657.61 | 117657.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13336 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007356 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 262400.60 | 149793.45 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13337 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 547318.10 | 179574.09 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13338 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39541.32 | 38750.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13339 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10946.36 | 73384.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13340 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 519687.64 | 519687.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13341 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 91854.12 | 91854.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13342 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1023904.14 | 1017643.80 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13343 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 249086.62 | 249086.62 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13344 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1033461.92 | 1033461.92 | м кв. | 532 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13345 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63909.64 | 73384.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13346 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 120363.75 | 120363.75 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13347 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007358 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 157123.71 | 157123.71 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13348 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 805183.22 | 420282.77 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13349 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51900.03 | 50862.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-24 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13350 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16103.66 | 73667.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13351 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338559.39 | 338559.39 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13352 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323175.64 | 323175.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13353 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 654137.92 | 476717.64 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-12 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13354 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155065.18 | 155065.18 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13355 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1480708.65 | 1480708.65 | м кв. | 601.98 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13356 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007359 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59032.94 | 73667.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13357 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 579795.05 | 190984.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13358 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28493.01 | 23364.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13359 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11595.90 | 52616.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13360 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 334926.60 | 334926.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13361 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1052891.19 | 900635.00 | м кв. | 510 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-05 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13362 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140950.94 | 140950.94 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13363 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 575026.22 | 575026.22 | м кв. | 472.15 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13364 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007341 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42075.90 | 1025.91 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13365 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54660.06 | 53566.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13366 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335113.48 | 335113.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13367 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 807426.59 | 807426.59 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13368 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323976.44 | 323976.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13369 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 545299.14 | 397323.70 | м кв. | 530.4 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-05 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13370 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156975.10 | 156975.10 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13371 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1472140.87 | 1472140.87 | м кв. | 616.45 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13372 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77976.00 | 76452.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
13373 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007360 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 257868.38 | 257868.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13374 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294975.22 | 310833.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13375 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551072.98 | 580076.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13376 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92279.54 | 97127.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13377 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 585271.74 | 616055.91 | м кв. | 312.51 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13378 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132741.91 | 139673.03 | м кв. | 15.27 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13379 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437449.60 | 460459.98 | м кв. | 556.07 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13380 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31996.22 | 31996.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13381 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46120.00 | 41589.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13382 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103039.96 | 108279.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13383 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830007345 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109168.88 | 114733.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
13384 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202411.10 | 0.00 | cистема | 1
13385 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 354197.52 | 0.00 | cистема | 1
13386 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75943.01 | 0.00 | cистема | 1
13387 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 613536.00 | 0.00 | м кв. | 415.99
13388 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155758.46 | 0.00 | м кв. | 0
13389 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 92145.94 | 0.00 | м кв. | 450.24
13390 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33231.74 | 31708.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13391 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34514.27 | 0.00 | услуга | 1
13392 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 136503.79 | 0.00 | cистема | 1
13393 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4830002364 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95217.60 | 0.00 | cистема | 1
13394 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 347642.20 | 0.00 | cистема | 1
13395 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 633972.35 | 0.00 | cистема | 1
13396 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 133850.25 | 0.00 | cистема | 1
13397 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1150824.30 | 0.00 | м кв. | 749
13398 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305961.52 | 0.00 | м кв. | 0
13399 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 187839.40 | 0.00 | м кв. | 900
13400 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 93951.94 | 91639.93 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13401 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60480.05 | 0.00 | услуга | 1
13402 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880010395 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Коськович, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 263912.39 | 0.00 | cистема | 1
13403 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 163880.82 | 0.00 | cистема | 1
13404 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 322674.78 | 0.00 | cистема | 1
13405 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66744.49 | 0.00 | cистема | 1
13406 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 600798.38 | 0.00 | м кв. | 384
13407 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 151532.05 | 0.00 | м кв. | 0
13408 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 87162.48 | 0.00 | м кв. | 500
13409 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31951.30 | 31191.32 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13410 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32091.36 | 0.00 | услуга | 1
13411 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122727.40 | 0.00 | cистема | 1
13412 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006404 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89047.52 | 0.00 | cистема | 1
13413 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158611.88 | 0.00 | cистема | 1
13414 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312300.45 | 0.00 | cистема | 1
13415 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64598.58 | 0.00 | cистема | 1
13416 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 581482.07 | 0.00 | м кв. | 384
13417 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146660.14 | 0.00 | м кв. | 0
13418 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84360.11 | 0.00 | м кв. | 500
13419 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32093.57 | 30188.49 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13420 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31059.59 | 0.00 | услуга | 1
13421 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118781.59 | 0.00 | cистема | 1
13422 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006405 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 86184.55 | 0.00 | cистема | 1
13423 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162082.69 | 0.00 | cистема | 1
13424 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 319134.34 | 0.00 | cистема | 1
13425 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66012.16 | 0.00 | cистема | 1
13426 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 594206.30 | 0.00 | м кв. | 421.6
13427 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149869.42 | 0.00 | м кв. | 0
13428 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 86206.12 | 0.00 | м кв. | 550
13429 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32303.23 | 30849.08 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13430 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31739.25 | 0.00 | услуга | 1
13431 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121380.82 | 0.00 | cистема | 1
13432 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006406 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88070.47 | 0.00 | cистема | 1
13433 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157733.72 | 0.00 | cистема | 1
13434 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 310571.39 | 0.00 | cистема | 1
13435 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64240.93 | 0.00 | cистема | 1
13436 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 578262.69 | 0.00 | м кв. | 347.7
13437 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 145848.15 | 0.00 | м кв. | 0
13438 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 83893.05 | 0.00 | м кв. | 500
13439 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31629.31 | 30021.35 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13440 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30887.63 | 0.00 | услуга | 1
13441 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118123.95 | 0.00 | cистема | 1
13442 | Свердловская область | 65714000 | Невьянский городской округ | 4880006407 | Невьянский городской округ тер, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 85707.38 | 0.00 | cистема | 1
13443 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 385413.65 | 0.00 | cистема | 1
13444 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 702853.67 | 0.00 | cистема | 1
13445 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148393.13 | 0.00 | cистема | 1
13446 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1275861.75 | 0.00 | м кв. | 799.2
13447 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339204.35 | 0.00 | м кв. | 639.4
13448 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 208248.21 | 0.00 | м кв. | 1348.5
13449 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108268.99 | 0.00 | компл. | 1
13450 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71926.18 | 0.00 | услуга | 1
13451 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 292586.57 | 0.00 | cистема | 1
13452 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045492 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 243747.68 | 0.00 | cистема | 1
13453 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55827.07 | 46383.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13454 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 226355.86 | 287167.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13455 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 662391.82 | 779644.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13456 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260392.96 | 260392.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13457 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2376753.64 | 3313773.94 | м кв. | 498.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13458 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 308186.50 | 427001.88 | м кв. | 383.3 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13459 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 621552.02 | 711481.00 | м кв. | 541.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13460 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95990.52 | 68828.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13461 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 276662.80 | 276662.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13462 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045494 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 67230.50 | 67230.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13463 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179687.65 | 0.00 | cистема | 1
13464 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 353797.79 | 0.00 | cистема | 1
13465 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73182.21 | 0.00 | cистема | 1
13466 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 658747.29 | 0.00 | м кв. | 531
13467 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166147.80 | 0.00 | м кв. | 270.5
13468 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 95569.58 | 0.00 | м кв. | 546
13469 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34199.82 | 0.00 | компл. | 1
13470 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35186.67 | 0.00 | услуга | 1
13471 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 134564.85 | 0.00 | cистема | 1
13472 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045496 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 97636.43 | 0.00 | cистема | 1
13473 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 149694.26 | 0.00 | cистема | 1
13474 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 329360.68 | 0.00 | cистема | 1
13475 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71201.32 | 0.00 | cистема | 1
13476 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 691677.67 | 0.00 | м кв. | 351
13477 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172703.37 | 0.00 | м кв. | 270
13478 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1180171.20 | 0.00 | м кв. | 546
13479 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35823.46 | 0.00 | компл. | 1
13480 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56516.99 | 0.00 | услуга | 1
13481 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128116.46 | 0.00 | cистема | 1
13482 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045497 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 102924.37 | 0.00 | cистема | 1
13483 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 239904.13 | 0.00 | cистема | 1
13484 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 472361.63 | 0.00 | cистема | 1
13485 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97706.85 | 0.00 | cистема | 1
13486 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 879505.05 | 0.00 | м кв. | 357.3
13487 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221826.84 | 0.00 | м кв. | 267.9
13488 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 127596.62 | 0.00 | м кв. | 455.9
13489 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47226.82 | 0.00 | компл. | 1
13490 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46978.34 | 0.00 | услуга | 1
13491 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179659.89 | 0.00 | cистема | 1
13492 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045498 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130356.11 | 0.00 | cистема | 1
13493 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 246490.31 | 0.00 | cистема | 1
13494 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 485329.55 | 0.00 | cистема | 1
13495 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100389.23 | 0.00 | cистема | 1
13496 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 903650.43 | 0.00 | м кв. | 351
13497 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 227916.74 | 0.00 | м кв. | 270
13498 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 131099.57 | 0.00 | м кв. | 530.4
13499 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46829.95 | 0.00 | компл. | 1
13500 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48268.06 | 0.00 | услуга | 1
13501 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 184592.16 | 0.00 | cистема | 1
13502 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045499 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 133934.83 | 0.00 | cистема | 1
13503 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36517.22 | 30339.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13504 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 285164.70 | 285164.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13505 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 672690.86 | 672690.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13506 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221515.50 | 221515.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13507 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 783520.00 | 783520.00 | м кв. | 327.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13508 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 329006.42 | 329006.42 | м кв. | 261 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13509 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 612017.62 | 612017.62 | м кв. | 433.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13510 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63518.05 | 53328.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13511 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218905.34 | 218905.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13512 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045501 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 53082.30 | 53082.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13513 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34777.20 | 28894.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13514 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 285778.30 | 285778.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13515 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 669010.44 | 669010.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13516 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221515.50 | 221515.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13517 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 782672.76 | 782672.76 | м кв. | 327.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13518 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 326350.24 | 326350.24 | м кв. | 177.7 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13519 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 563861.82 | 563861.82 | м кв. | 433.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13520 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62423.53 | 52409.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13521 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218905.34 | 218905.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13522 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045502 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 53082.30 | 53082.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13523 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045505 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 435201.06 | 0.00 | м кв. | 0
13524 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045505 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31780.87 | 0.00 | компл. | 1
13525 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940045505 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8704.02 | 0.00 | услуга | 1
13526 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35540.37 | 29528.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13527 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204983.70 | 265777.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13528 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 625243.06 | 732319.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13529 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 240967.80 | 246961.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13530 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 891134.82 | 2325271.42 | м кв. | 327.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13531 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92735.02 | 169229.70 | м кв. | 199 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13532 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 485046.08 | 544691.54 | м кв. | 433.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13533 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56823.75 | 40744.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13534 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223202.90 | 225754.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13535 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001517 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 77874.10 | 77874.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13536 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42206.00 | 35066.47 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13537 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204983.70 | 280712.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13538 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 603027.20 | 706565.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13539 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223032.98 | 224746.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13540 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 891134.82 | 2278184.70 | м кв. | 327.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13541 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 226483.30 | 329890.24 | м кв. | 196.59 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13542 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 480562.08 | 558000.76 | м кв. | 433.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13543 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58394.59 | 41870.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13544 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 240069.82 | 248975.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13545 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940001518 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 50435.56 | 53082.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13546 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56063.69 | 46576.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13547 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 226338.16 | 287167.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13548 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 763987.46 | 796714.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13549 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 303879.50 | 303879.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13550 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2297893.06 | 3352449.62 | м кв. | 504.3 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13551 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125515.42 | 219900.08 | м кв. | 386.3 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13552 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 686520.46 | 686520.46 | м кв. | 641.6 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13553 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96224.45 | 68995.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13554 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 309390.10 | 309390.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13555 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023523 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 97698.10 | 97698.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13556 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47805.03 | 46848.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13557 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 244006.90 | 266499.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13558 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 678432.98 | 678432.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13559 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 257308.09 | 92392.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13560 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 982473.18 | 891743.70 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13561 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184924.55 | 184924.55 | м кв. | 386.3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13562 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 533696.76 | 533696.76 | м кв. | 641.6 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13563 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64627.00 | 58491.42 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
13564 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264434.19 | 264434.19 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13565 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940023524 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Бондина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 86073.35 | 86073.35 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13566 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35511.38 | 29504.31 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13567 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165196.46 | 265796.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13568 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 621500.10 | 767173.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13569 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241444.52 | 247631.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13570 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1067177.84 | 2450159.08 | м кв. | 327.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13571 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96132.24 | 175108.46 | м кв. | 194.9 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13572 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 503509.54 | 560171.96 | м кв. | 520 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13573 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60131.36 | 43116.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13574 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 212417.70 | 271667.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13575 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035525 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 99189.62 | 101554.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13576 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35424.45 | 29432.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13577 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165620.08 | 265796.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13578 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 565605.86 | 756061.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13579 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241479.92 | 247665.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13580 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1067177.84 | 2450159.08 | м кв. | 327.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13581 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96132.24 | 175108.46 | м кв. | 197.58 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13582 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 490728.96 | 547286.36 | м кв. | 433.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13583 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59779.04 | 42863.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13584 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 263017.28 | 271667.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13585 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940035526 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 99189.62 | 101554.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13586 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47829.60 | 46873.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13587 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 261693.24 | 307996.52 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13588 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 663933.49 | 779635.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-07-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13589 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232537.18 | 227781.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13590 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 943083.33 | 1107504.34 | м кв. | 473.5 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13591 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 355635.23 | 417610.26 | м кв. | 251.1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13592 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 586528.45 | 688092.22 | м кв. | 594.7 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13593 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66728.40 | 60411.87 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
13594 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232882.78 | 267647.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13595 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002546 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 60126.30 | 53983.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13596 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46437.30 | 45508.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13597 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258227.77 | 258227.77 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13598 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 678499.38 | 678499.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13599 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262039.32 | 262039.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13600 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1038272.83 | 389903.86 | м кв. | 564 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-06-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13601 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 183395.60 | 187287.61 | м кв. | 252.8 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13602 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 567299.16 | 579338.35 | м кв. | 508.6 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13603 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66798.98 | 60763.04 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
13604 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266132.71 | 266132.71 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13605 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940002544 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 86082.03 | 86082.03 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13606 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940038578 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 22А | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
13607 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940038578 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 22А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 467877.77 | 0.00 | компл. | 1
13608 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940038578 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 22А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
13609 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72088.85 | 72088.85 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
13610 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 272608.32 | 0.00 | cистема | 1
13611 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 844361.98 | 0.00 | cистема | 1
13612 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 248329.82 | 0.00 | cистема | 1
13613 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3039987.98 | 0.00 | м кв. | 831.87
13614 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 228070.40 | 0.00 | м кв. | 0
13615 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1109046.60 | 0.00 | м кв. | 727.65
13616 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 125080.66 | 0.00 | услуга | 1
13617 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207246.94 | 0.00 | cистема | 1
13618 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004591 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 304381.00 | 0.00 | cистема | 1
13619 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 140041.22 | 319568.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13620 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 400718.56 | 687668.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13621 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119702.74 | 136719.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13622 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 612235.92 | 1450959.86 | м кв. | 343.85 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13623 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77345.46 | 121767.74 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13624 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 479690.06 | 664620.84 | м кв. | 400 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13625 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18674.10 | 18674.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
13626 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41835.70 | 29997.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13627 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 116141.50 | 121296.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13628 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940004587 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 145909.36 | 166402.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13629 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 178894.78 | 0.00 | cистема | 1
13630 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 393608.33 | 0.00 | cистема | 1
13631 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85090.40 | 0.00 | cистема | 1
13632 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 826601.69 | 0.00 | м кв. | 435.8
13633 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 206392.23 | 0.00 | м кв. | 190.7
13634 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1410384.56 | 0.00 | м кв. | 508.6
13635 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44321.47 | 0.00 | компл. | 1
13636 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67541.63 | 0.00 | услуга | 1
13637 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153107.86 | 0.00 | cистема | 1
13638 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016633 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 123001.59 | 0.00 | cистема | 1
13639 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 257217.37 | 0.00 | cистема | 1
13640 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 565935.45 | 0.00 | cистема | 1
13641 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122344.15 | 0.00 | cистема | 1
13642 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1188499.25 | 0.00 | м кв. | 500.2
13643 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 296753.58 | 0.00 | м кв. | 204.1
13644 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2027870.27 | 0.00 | м кв. | 599.3
13645 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63677.95 | 0.00 | компл. | 1
13646 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 97112.28 | 0.00 | услуга | 1
13647 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220140.58 | 0.00 | cистема | 1
13648 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016634 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 176853.38 | 0.00 | cистема | 1
13649 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 229613.71 | 0.00 | cистема | 1
13650 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 480256.43 | 0.00 | cистема | 1
13651 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99163.89 | 0.00 | cистема | 1
13652 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 906083.77 | 0.00 | м кв. | 489.7
13653 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 228855.69 | 0.00 | м кв. | 201.9
13654 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1561418.21 | 0.00 | м кв. | 537.2
13655 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48761.86 | 0.00 | компл. | 1
13656 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76517.57 | 0.00 | услуга | 1
13657 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 181242.81 | 0.00 | cистема | 1
13658 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016635 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 139243.99 | 0.00 | cистема | 1
13659 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 183667.70 | 0.00 | cистема | 1
13660 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 384156.49 | 0.00 | cистема | 1
13661 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79321.07 | 0.00 | cистема | 1
13662 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 724775.21 | 0.00 | м кв. | 391.6
13663 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183061.37 | 0.00 | м кв. | 203.5
13664 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1248976.37 | 0.00 | м кв. | 540.2
13665 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37701.78 | 0.00 | компл. | 1
13666 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61206.30 | 0.00 | услуга | 1
13667 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 144975.89 | 0.00 | cистема | 1
13668 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016636 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 111381.08 | 0.00 | cистема | 1
13669 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147686.36 | 0.00 | cистема | 1
13670 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 308898.47 | 0.00 | cистема | 1
13671 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63781.71 | 0.00 | cистема | 1
13672 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 582788.43 | 0.00 | м кв. | 380.9
13673 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147198.81 | 0.00 | м кв. | 186.1
13674 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1004296.18 | 0.00 | м кв. | 534.9
13675 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30315.83 | 0.00 | компл. | 1
13676 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49215.71 | 0.00 | услуга | 1
13677 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116574.45 | 0.00 | cистема | 1
13678 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016638 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89561.02 | 0.00 | cистема | 1
13679 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 263073.47 | 0.00 | cистема | 1
13680 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 460350.09 | 0.00 | cистема | 1
13681 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98703.04 | 0.00 | cистема | 1
13682 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 797412.00 | 0.00 | м кв. | 429
13683 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202439.09 | 0.00 | м кв. | 189.2
13684 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 119761.96 | 0.00 | м кв. | 467.5
13685 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42666.62 | 0.00 | компл. | 1
13686 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44858.15 | 0.00 | услуга | 1
13687 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 177413.81 | 0.00 | cистема | 1
13688 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016627 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 123754.20 | 0.00 | cистема | 1
13689 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267391.98 | 0.00 | cистема | 1
13690 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 467907.02 | 0.00 | cистема | 1
13691 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100323.31 | 0.00 | cистема | 1
13692 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 810502.00 | 0.00 | м кв. | 423.3
13693 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 205762.25 | 0.00 | м кв. | 188
13694 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 121727.93 | 0.00 | м кв. | 516.6
13695 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43377.98 | 0.00 | компл. | 1
13696 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45594.53 | 0.00 | услуга | 1
13697 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180326.17 | 0.00 | cистема | 1
13698 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016628 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125785.70 | 0.00 | cистема | 1
13699 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267087.14 | 0.00 | cистема | 1
13700 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 467373.59 | 0.00 | cистема | 1
13701 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100208.93 | 0.00 | cистема | 1
13702 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 809578.00 | 0.00 | м кв. | 424.2
13703 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 205527.67 | 0.00 | м кв. | 188.1
13704 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 121589.15 | 0.00 | м кв. | 517.3
13705 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 432581.76 | 0.00 | компл. | 1
13706 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45542.55 | 0.00 | услуга | 1
13707 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180120.59 | 0.00 | cистема | 1
13708 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016629 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125642.30 | 0.00 | cистема | 1
13709 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174438.21 | 0.00 | cистема | 1
13710 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 383802.88 | 0.00 | cистема | 1
13711 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82970.66 | 0.00 | cистема | 1
13712 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 806009.64 | 0.00 | м кв. | 489.8
13713 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201250.65 | 0.00 | м кв. | 201.9
13714 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1375249.49 | 0.00 | м кв. | 513.5
13715 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43168.32 | 0.00 | компл. | 1
13716 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65859.05 | 0.00 | услуга | 1
13717 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149293.68 | 0.00 | cистема | 1
13718 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940016630 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 119937.42 | 0.00 | cистема | 1
13719 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940013679 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 854053.48 | 0.00 | м кв. | 0
13720 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940013679 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62557.74 | 0.00 | компл. | 1
13721 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940013679 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17081.07 | 0.00 | услуга | 1
13722 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47590.00 | 38750.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-26 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13723 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 206122.40 | 266943.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13724 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 763916.66 | 963710.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13725 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 326137.84 | 326137.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13726 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1787697.64 | 2404449.42 | м кв. | 347.2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13727 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 151710.24 | 151710.24 | м кв. | 190 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13728 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 567574.10 | 567574.10 | м кв. | 545 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13729 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82645.55 | 59259.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13730 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 248145.74 | 248145.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13731 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048681 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80972.78 | 80972.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13732 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47663.00 | 38806.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-26 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13733 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 166742.26 | 266943.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13734 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 763916.66 | 963710.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13735 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 281867.78 | 326137.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13736 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1787697.64 | 2404449.42 | м кв. | 352 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13737 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116848.32 | 151710.24 | м кв. | 189 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13738 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 565738.02 | 565738.02 | м кв. | 540 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13739 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79546.44 | 57037.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13740 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 213538.70 | 248145.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13741 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940048682 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80972.78 | 80972.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
13742 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72088.85 | 20154.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
13743 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 178733.42 | 0.00 | cистема | 1
13744 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 451414.90 | 0.00 | cистема | 1
13745 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 656733.72 | 0.00 | м кв. | 231
13746 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112109.44 | 0.00 | м кв. | 0
13747 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 360074.64 | 0.00 | м кв. | 392
13748 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940030688 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35181.32 | 0.00 | услуга | 1
13749 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47223.54 | 46279.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13750 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258240.17 | 209106.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13751 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 663913.68 | 663913.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13752 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 234129.55 | 107188.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13753 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1082450.58 | 1044797.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13754 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 349491.85 | 349491.85 | м кв. | 391.2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13755 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 593401.31 | 593401.31 | м кв. | 548.1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13756 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69532.00 | 62968.81 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
13757 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 234848.25 | 234848.25 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13758 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033691 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 60124.61 | 60124.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13759 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46289.88 | 45364.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
13760 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 261741.40 | 223503.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13761 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 663928.80 | 663928.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13762 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232586.63 | 111803.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13763 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1050011.36 | 1196827.98 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13764 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 359812.50 | 359812.50 | м кв. | 391.2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13765 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 586854.18 | 586854.18 | м кв. | 548.1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13766 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68959.80 | 62442.06 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
13767 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232929.27 | 232929.27 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13768 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4940033692 | Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 60125.86 | 60125.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
13769 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 94992.77 | 92142.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
13770 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 637963.46 | 0.00 | cистема | 1
13771 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1312840.86 | 0.00 | cистема | 1
13772 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 278481.18 | 0.00 | cистема | 1
13773 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4049495.68 | 0.00 | м кв. | 407
13774 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 365136.84 | 0.00 | м кв. | 208.3
13775 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1520465.40 | 0.00 | м кв. | 464.8
13776 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 178039.93 | 0.00 | услуга | 1
13777 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 268903.12 | 0.00 | cистема | 1
13778 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970041724 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Ленина, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 468710.16 | 0.00 | cистема | 1
13779 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970021733 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Пионерская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3242918.21 | 0.00 | м кв. | 0
13780 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970021733 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Пионерская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 236780.25 | 0.00 | компл. | 1
13781 | Свердловская область | 65715000 | Нижнетуринский городской округ | 4970021733 | Нижнетуринский городской округ, п. Ис (г Нижняя Тура), ул. Пионерская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64858.36 | 0.00 | услуга | 1
13782 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 141642.48 | 152188.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13783 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1809880.46 | 1943869.46 | м кв. | 400 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13784 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 639662.66 | 686623.12 | м кв. | 350 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13785 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37882.39 | 40300.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13786 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51823.71 | 55653.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13787 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 582610.84 | 0.00 | cистема | 1
13788 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 552387.50 | 0.00 | cистема | 1
13789 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 157712.90 | 0.00 | м кв. | 120
13790 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28724.83 | 55653.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13791 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990031764 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 143530.48 | 0.00 | cистема | 1
13792 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187340.16 | 0.00 | cистема | 1
13793 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 368865.28 | 0.00 | cистема | 1
13794 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76298.88 | 0.00 | cистема | 1
13795 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 686801.92 | 0.00 | м кв. | 420
13796 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173223.68 | 0.00 | м кв. | 200
13797 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 99639.68 | 0.00 | м кв. | 510
13798 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33546.24 | 0.00 | компл. | 1
13799 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34649.31 | 0.00 | услуга | 1
13800 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990053765 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140295.68 | 0.00 | cистема | 1
13801 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170504.94 | 0.00 | cистема | 1
13802 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 298365.18 | 0.00 | cистема | 1
13803 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63972.07 | 0.00 | cистема | 1
13804 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 516824.00 | 0.00 | м кв. | 400
13805 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131206.18 | 0.00 | м кв. | 120
13806 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77620.92 | 0.00 | м кв. | 350
13807 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25129.73 | 0.00 | компл. | 1
13808 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27469.60 | 0.00 | услуга | 1
13809 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990033766 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114986.63 | 0.00 | cистема | 1
13810 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181567.78 | 195070.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13811 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 584795.02 | 628135.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13812 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162999.30 | 175074.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13813 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1238969.32 | 1330687.18 | м кв. | 480 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13814 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30090.54 | 32011.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13815 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46110.22 | 49522.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13816 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137179.72 | 147161.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13817 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 404328.18 | 0.00 | м кв. | 300
13818 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 528703.72 | 0.00 | м кв. | 560
13819 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076797 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18660.64 | 49522.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13820 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181568.96 | 195071.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13821 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162999.30 | 175074.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13822 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1277858.58 | 1312380.66 | м кв. | 440 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13823 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24734.03 | 26312.83 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13824 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35192.13 | 36593.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13825 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137179.72 | 147161.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13826 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 584795.02 | 0.00 | cистема | 1
13827 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 396352.56 | 0.00 | м кв. | 252
13828 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 531422.44 | 0.00 | м кв. | 520
13829 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076793 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30251.40 | 36593.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13830 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181567.78 | 195070.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13831 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 584795.02 | 628135.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13832 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162999.30 | 175074.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13833 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30780.31 | 32745.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13834 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21330.84 | 22908.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13835 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137179.72 | 147161.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13836 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 804153.48 | 0.00 | м кв. | 440
13837 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 396136.62 | 0.00 | м кв. | 252
13838 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 536535.38 | 0.00 | м кв. | 520
13839 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990076794 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34736.51 | 22908.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13840 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 234097.58 | 93438.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13841 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 597827.49 | 463666.84 | м кв. | 440 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13842 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35380.80 | 32550.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13843 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16638.50 | 32874.80 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
13844 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 207669.69 | 207669.69 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13845 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92408.15 | 92408.15 | м кв. | 252 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13846 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 544827.09 | 544827.09 | м кв. | 548.8 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13847 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19700.81 | 10027.89 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
13848 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009809 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140135.49 | 200879.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13849 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304469.58 | 0.00 | cистема | 1
13850 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 599488.42 | 0.00 | cистема | 1
13851 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124002.71 | 0.00 | cистема | 1
13852 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1116206.42 | 0.00 | м кв. | 440
13853 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 281527.15 | 0.00 | м кв. | 252
13854 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 161936.72 | 0.00 | м кв. | 517
13855 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54520.13 | 0.00 | компл. | 1
13856 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56312.86 | 0.00 | услуга | 1
13857 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009810 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 228011.80 | 0.00 | cистема | 1
13858 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 415153.36 | 154841.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13859 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 841643.99 | 79771.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13860 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 474613.78 | 372002.08 | м кв. | 800 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13861 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60262.02 | 55441.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13862 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 40336.00 | 66221.60 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
13863 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 285388.69 | 57407.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13864 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 330954.73 | 330954.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13865 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 192466.13 | 192466.13 | м кв. | 300 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13866 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 837279.32 | 837279.32 | м кв. | 807.7 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13867 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009812 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27214.00 | 10516.53 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
13868 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 249854.22 | 85024.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13869 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 616318.66 | 636167.50 | м кв. | 440 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13870 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31015.53 | 28534.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13871 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17323.46 | 44651.20 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
13872 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 507444.43 | 507444.43 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13873 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194069.32 | 194069.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13874 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97031.61 | 97031.61 | м кв. | 252 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13875 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 433916.14 | 433916.14 | м кв. | 517 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13876 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28222.41 | 12981.47 | услуга | 1 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
13877 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990009814 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 178658.92 | 178658.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13878 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 272019.59 | 0.00 | cистема | 1
13879 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 535595.68 | 0.00 | cистема | 1
13880 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110786.66 | 0.00 | cистема | 1
13881 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 997242.52 | 0.00 | м кв. | 520
13882 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251522.33 | 0.00 | м кв. | 200
13883 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 144677.71 | 0.00 | м кв. | 650
13884 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48709.44 | 0.00 | компл. | 1
13885 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50311.10 | 0.00 | услуга | 1
13886 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 4990017821 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203710.58 | 0.00 | cистема | 1
13887 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 298155.21 | 0.00 | cистема | 1
13888 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 587055.68 | 0.00 | cистема | 1
13889 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121431.03 | 0.00 | cистема | 1
13890 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1093057.52 | 0.00 | м кв. | 0
13891 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 275688.58 | 0.00 | м кв. | 0
13892 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 158578.33 | 0.00 | м кв. | 0
13893 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51892.68 | 0.00 | компл. | 1
13894 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58385.15 | 0.00 | услуга | 1
13895 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223283.08 | 0.00 | cистема | 1
13896 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052875 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162007.86 | 0.00 | cистема | 1
13897 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148402.80 | 0.00 | cистема | 1
13898 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 357287.90 | 0.00 | cистема | 1
13899 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80303.31 | 0.00 | cистема | 1
13900 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 740593.85 | 0.00 | м кв. | 0
13901 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173517.12 | 0.00 | м кв. | 0
13902 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 459518.67 | 0.00 | м кв. | 0
13903 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55514.02 | 0.00 | компл. | 1
13904 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42587.93 | 0.00 | услуга | 1
13905 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052876 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169773.08 | 0.00 | cистема | 1
13906 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 206045.70 | 221364.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13907 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 342660.20 | 368056.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13908 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 324632.16 | 0.00 | м кв. | 512
13909 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31247.42 | 31247.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13910 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20310.54 | 38827.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13911 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 142188.82 | 152538.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13912 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 177424.80 | 0.00 | cистема | 1
13913 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1116764.98 | 1199438.14 | м кв. | 450 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13914 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 142394.14 | 0.00 | м кв. | 252
13915 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052877 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28731.68 | 38827.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13916 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207254.02 | 222662.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13917 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 342660.20 | 368056.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13918 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1124797.24 | 1207975.44 | м кв. | 450 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13919 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31449.60 | 31449.60 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
13920 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36338.01 | 39024.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13921 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 142188.82 | 152538.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13922 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 177424.80 | 0.00 | cистема | 1
13923 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143604.82 | 0.00 | м кв. | 252
13924 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 322360.66 | 0.00 | м кв. | 512
13925 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000052878 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Ленина, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12867.81 | 39024.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13926 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 307520.01 | 102175.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13927 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 656568.53 | 431677.04 | м кв. | 440 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13928 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35388.99 | 32557.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13929 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23552.83 | 15247.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13930 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 213552.82 | 47764.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13931 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504415.95 | 762374.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13932 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249405.00 | 249405.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13933 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125103.99 | 125103.99 | м кв. | 252 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13934 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 447329.65 | 447329.65 | м кв. | 505 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13935 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053891 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26525.09 | 10469.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 | 2016-02-03 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13936 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 248720.69 | 32245.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13937 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 622250.69 | 414062.00 | м кв. | 440 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13938 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35126.91 | 32316.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13939 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307522.22 | 307522.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13940 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504415.95 | 760786.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13941 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125127.69 | 125127.69 | м кв. | 252 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13942 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 453568.71 | 453568.71 | м кв. | 505 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13943 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30615.40 | 8033.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13944 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053892 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140135.49 | 244514.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13945 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 219154.18 | 81182.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13946 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 598162.57 | 429570.74 | м кв. | 440 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13947 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31694.80 | 30191.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-06-10 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
13948 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504415.95 | 699272.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13949 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252070.83 | 252070.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13950 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112987.81 | 112987.81 | м кв. | 252 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13951 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 434034.61 | 434034.61 | м кв. | 505 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «ЭЛЕКТРА-АК» | 6662103224
13952 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28872.89 | 9193.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
13953 | Свердловская область | 65716000 | Новолялинский городской округ | 5000053893 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140135.49 | 725938.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
13954 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 237643.15 | 255548.47 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13955 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1555249.44 | 1670518.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13956 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 266508.90 | 192043.82 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-05 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13957 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2057017.30 | 2209336.42 | м кв. | 480 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13958 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 316363.90 | 338368.54 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13959 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 849600.00 | 907887.28 | м кв. | 515 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13960 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51539.90 | 45540.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
13961 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110978.99 | 99978.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13962 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002170 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266566.72 | 286138.20 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13963 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222589.80 | 239380.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13964 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1545964.02 | 1660538.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13965 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273705.72 | 161446.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-05 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13966 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1718573.24 | 1845823.26 | м кв. | 490 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13967 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 213839.60 | 229652.78 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13968 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 396190.90 | 425542.22 | м кв. | 512 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13969 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49593.02 | 43820.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
13970 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92984.27 | 83852.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13971 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002171 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 278350.20 | 298794.88 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13972 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222589.80 | 239380.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13973 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1547822.50 | 1662540.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13974 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273705.72 | 147887.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-05 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13975 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2062048.82 | 2214740.82 | м кв. | 475 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13976 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 244441.72 | 262521.68 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13977 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 634037.60 | 677132.38 | м кв. | 501 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13978 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46624.48 | 43826.97 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
13979 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105295.92 | 94889.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
13980 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002172 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 280149.70 | 300728.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
13981 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002173 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46955.30 | 44138.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
13982 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2910002174 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Зональный, ул. Центральная, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55665.79 | 49186.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
13983 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 210286.03 | 0.00 | cистема | 1
13984 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 367977.80 | 0.00 | cистема | 1
13985 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78897.62 | 0.00 | cистема | 1
13986 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 637406.00 | 0.00 | м кв. | 295
13987 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161818.34 | 0.00 | м кв. | 0
13988 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 95730.93 | 0.00 | м кв. | 381
13989 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33733.44 | 32942.30 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13990 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940011191 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Коммунальная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31042.33 | 0.00 | услуга | 1
13991 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 85035.60 | 0.00 | cистема | 1
13992 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 199882.64 | 0.00 | cистема | 1
13993 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53840.08 | 0.00 | cистема | 1
13994 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 688823.12 | 0.00 | м кв. | 482
13995 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98086.40 | 0.00 | м кв. | 0
13996 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 34570.40 | 0.00 | м кв. | 474
13997 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50424.19 | 50300.88 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
13998 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24778.07 | 0.00 | услуга | 1
13999 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013205 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78665.04 | 0.00 | cистема | 1
14000 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62350.47 | 0.00 | cистема | 1
14001 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 146559.52 | 0.00 | cистема | 1
14002 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 39477.05 | 0.00 | cистема | 1
14003 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 505064.29 | 0.00 | м кв. | 400
14004 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71919.68 | 0.00 | м кв. | 0
14005 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 25347.98 | 0.00 | м кв. | 470
14006 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39289.54 | 36882.01 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14007 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18167.97 | 0.00 | услуга | 1
14008 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013201 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 57679.40 | 0.00 | cистема | 1
14009 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 215784.40 | 0.00 | cистема | 1
14010 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1193746.64 | 0.00 | cистема | 1
14011 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 257730.54 | 0.00 | cистема | 1
14012 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 757588.76 | 0.00 | м кв. | 742
14013 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 76100.62 | 0.00 | м кв. | 0
14014 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 100120.06 | 0.00 | м кв. | 1178
14015 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157255.49 | 155423.35 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14016 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56681.58 | 0.00 | услуга | 1
14017 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2940013204 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Новоасбест, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 233008.10 | 0.00 | cистема | 1
14018 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2960003224 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Синегорский, ул. Садовая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26535.60 | 19636.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14019 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2960003224 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Синегорский, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207638.70 | 64857.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14020 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2960003224 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Синегорский, ул. Садовая, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1401142.62 | 321756.50 | м кв. | 480 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14021 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2960003224 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Синегорский, ул. Садовая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 88488.20 | 93183.42 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14022 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2960003224 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Синегорский, ул. Садовая, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1066884.02 | 1122463.20 | м кв. | 450 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14023 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2960003224 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Синегорский, ул. Садовая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55283.07 | 39311.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
14024 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970012225 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26379.99 | 19521.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14025 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970012225 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207638.70 | 65163.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-31 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14026 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970012225 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1299498.60 | 818981.36 | м кв. | 350 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14027 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970012225 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104405.22 | 109944.14 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14028 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970012225 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 693422.28 | 729186.90 | м кв. | 320 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14029 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970012225 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46099.30 | 31845.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
14030 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970003227 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 22768.20 | 16848.47 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14031 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970003227 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 182462.22 | 30289.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14032 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970003227 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1288727.56 | 782329.38 | м кв. | 250 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14033 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970003227 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124663.46 | 146546.56 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14034 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970003227 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 330741.02 | 386912.56 | м кв. | 360 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14035 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970003227 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38531.89 | 25706.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
14036 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 281899.47 | 158563.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14037 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 700587.33 | 24872.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14038 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 540354.53 | 475865.01 | м кв. | 200 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14039 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 101490.87 | 43586.78 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14040 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 369597.80 | 473089.14 | м кв. | 288 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14041 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27592.11 | 22625.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14042 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013228 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 39878.60 | 39034.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
14043 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 226603.64 | 230117.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14044 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 546788.06 | 297584.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14045 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 833028.31 | 916066.21 | м кв. | 485 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14046 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 687687.77 | 38557.68 | м кв. | 392 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14047 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31809.96 | 104989.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 2015-11-18 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14048 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 45882.16 | 48144.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
14049 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165602.22 | 165602.22 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14050 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 87242.15 | 102950.28 | м кв. | 392 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2016-06-29 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14051 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970013229 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, д. 39А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5056.89 | 48144.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
14052 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 191611.71 | 182713.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14053 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 480391.20 | 2782.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14054 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 191490.03 | 76633.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14055 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 489957.87 | 479529.45 | м кв. | 260 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14056 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 82973.79 | 75956.85 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14057 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 708514.66 | 728655.80 | м кв. | 330 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14058 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28984.41 | 28404.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14059 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 49618.20 | 48651.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
14060 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 146187.79 | 22244.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14061 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970007230 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 189782.95 | 23142.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14062 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2970008232 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, п. Черноисточинск, ул. Садовая, д. 34А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19205.55 | 14212.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14063 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 64785.83 | 0.00 | cистема | 1
14064 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 152284.01 | 0.00 | cистема | 1
14065 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 524791.67 | 0.00 | м кв. | 396
14066 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 74728.80 | 0.00 | м кв. | 0
14067 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 26338.05 | 0.00 | м кв. | 494
14068 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38750.40 | 38322.59 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14069 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18057.21 | 0.00 | услуга | 1
14070 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3000001284 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Бродово, ул. Новая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 59932.31 | 0.00 | cистема | 1
14071 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222589.80 | 45169.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-31 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14072 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1366681.90 | 539675.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14073 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229122.96 | 43428.72 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14074 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2027038.22 | 2062288.36 | м кв. | 484 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14075 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117422.98 | 202093.88 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14076 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 658882.50 | 879431.58 | м кв. | 476 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14077 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49088.03 | 46142.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
14078 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99082.49 | 89308.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
14079 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028306 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 332385.94 | 163912.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14080 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46863.80 | 44051.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
14081 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 222589.80 | 0.00 | cистема | 1
14082 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1366681.90 | 0.00 | cистема | 1
14083 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 229122.96 | 0.00 | cистема | 1
14084 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1786455.10 | 0.00 | м кв. | 442
14085 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 115636.46 | 0.00 | м кв. | 0
14086 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 699008.40 | 0.00 | м кв. | 467
14087 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 95037.61 | 0.00 | услуга | 1
14088 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028304 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 332385.94 | 0.00 | cистема | 1
14089 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222589.80 | 45117.30 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-05-31 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14090 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1366681.90 | 532190.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14091 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229122.96 | 37527.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14092 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1467114.06 | 661869.08 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14093 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117225.92 | 201606.54 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14094 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 743506.20 | 872585.22 | м кв. | 569 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14095 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48574.21 | 45659.76 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
14096 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89572.54 | 80732.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
14097 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 3020028305 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 332385.94 | 81320.88 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
14098 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270019349 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Майская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 21490.55 | 18911.69 | компл. | 1 |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14099 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 267588.69 | 296470.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14100 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 537999.90 | 283017.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14101 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 213305.26 | 191418.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14102 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 677841.06 | 908281.63 | м кв. | 370 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14103 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 257476.74 | 135085.22 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14104 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 558153.95 | 692340.03 | м кв. | 485 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14105 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32309.55 | 31663.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14106 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 56991.60 | 55873.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
14107 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 143907.56 | 85488.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14108 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270004359 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 193306.84 | 170978.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14109 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 212758.66 | 151227.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14110 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 499736.81 | 558864.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14111 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 130597.42 | 72298.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14112 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 645569.49 | 612750.44 | м кв. | 160 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14113 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 205513.36 | 150824.60 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14114 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 383951.72 | 545509.21 | м кв. | 244 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14115 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27944.28 | 27385.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14116 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44213.37 | 45076.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
14117 | Свердловская область | 65717000 | Горноуральский городской округ | 2270025369 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Школьная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 132541.28 | 129307.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
14118 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330682.02 | 355305.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14119 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 944953.44 | 1014975.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14120 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 276593.18 | 297077.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14121 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139382.78 | 149647.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14122 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 268865.36 | 286985.44 | м кв. | 584.68 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14123 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29311.73 | 34587.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
14124 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44967.89 | 48260.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
14125 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007658 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287917.64 | 309057.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14126 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216755.38 | 232875.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14127 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 567167.00 | 609192.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14128 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 125150.80 | 134416.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14129 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 736079.28 | 790602.36 | м кв. | 556 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14130 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130843.12 | 140477.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14131 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 248537.50 | 266957.30 | м кв. | 469.59 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14132 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29797.51 | 35161.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
14133 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43299.89 | 43815.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
14134 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5070007659 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, д. Родина, ул. Ворошилова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140461.30 | 150676.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14135 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 336211.50 | 361244.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14136 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 890207.34 | 956122.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14137 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 286069.76 | 307208.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14138 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1178048.28 | 1265297.48 | м кв. | 575.37 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14139 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116050.64 | 124597.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14140 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 251097.23 | 252252.45 | м кв. | 793.65 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14141 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39437.80 | 46536.60 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
14142 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66489.89 | 71593.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
14143 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090071668 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, пер. Комарова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266809.80 | 312973.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14144 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216755.38 | 232875.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14145 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 100139.52 | 107549.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14146 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 125150.80 | 32501.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14147 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 612371.62 | 657730.82 | м кв. | 456 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14148 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113139.58 | 121470.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14149 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 424892.04 | 455311.26 | м кв. | 352 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14150 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29532.10 | 34847.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
14151 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34658.20 | 35162.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
14152 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017699 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 62А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140461.30 | 150676.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
14153 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199007.10 | 0.00 | cистема | 1
14154 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81050.53 | 0.00 | cистема | 1
14155 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 729573.74 | 0.00 | м кв. | 512
14156 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184011.49 | 0.00 | м кв. | 0
14157 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105844.92 | 0.00 | м кв. | 430
14158 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39836.91 | 0.00 | компл. | 1
14159 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28970.41 | 0.00 | услуга | 1
14160 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090017702 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149032.84 | 0.00 | cистема | 1
14161 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 306536.93 | 0.00 | cистема | 1
14162 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63406.41 | 0.00 | cистема | 1
14163 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143953.52 | 0.00 | м кв. | 0
14164 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 82803.24 | 0.00 | м кв. | 427.85
14165 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30820.61 | 0.00 | компл. | 1
14166 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14265.79 | 0.00 | услуга | 1
14167 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090070704 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комарова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116589.47 | 0.00 | cистема | 1
14168 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187549.25 | 0.00 | cистема | 1
14169 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 369276.96 | 0.00 | cистема | 1
14170 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76384.04 | 0.00 | cистема | 1
14171 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173417.01 | 0.00 | м кв. | 0
14172 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 99750.89 | 0.00 | м кв. | 457.38
14173 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37393.60 | 0.00 | компл. | 1
14174 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20936.61 | 0.00 | услуга | 1
14175 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090002710 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140452.26 | 0.00 | cистема | 1
14176 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051719 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 494956.00 | 0.00 | м кв. | 340
14177 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051719 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125654.54 | 0.00 | м кв. | 0
14178 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051719 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74336.61 | 0.00 | м кв. | 351
14179 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051719 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26385.47 | 0.00 | компл. | 1
14180 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051719 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13898.94 | 0.00 | услуга | 1
14181 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051720 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127922.11 | 0.00 | м кв. | 0
14182 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051720 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 75678.09 | 0.00 | м кв. | 355
14183 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051720 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26928.35 | 0.00 | компл. | 1
14184 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090051720 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4072.00 | 0.00 | услуга | 1
14185 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 80204.67 | 73788.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14186 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 738156.90 | 261957.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14187 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249359.62 | 99923.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14188 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1253266.68 | 1115749.00 | м кв. | 937 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ИП Пермяков | 6656024672
14189 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 274733.90 | 83729.26 | м кв. | 520.8 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14190 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 264247.42 | 123243.92 | м кв. | 761.86 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14191 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59574.40 | 20083.48 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
14192 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090004721 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 198955.48 | 38534.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14193 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061746 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32424.21 | 27884.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14194 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061746 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 158266.68 | 147805.62 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-23 | ИП Пермяков | 6656024672
14195 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061746 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 245042.56 | 221664.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-01-11 | ИП Пермяков | 6656024672
14196 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061746 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 47350.28 | 45313.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14197 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061746 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1306960.48 | 1348559.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14198 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061746 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35152.40 | 4847.19 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
14199 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 774185.53 | 400901.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-10-05 | ИП Пермяков | 6656024672
14200 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63578.97 | 58492.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14201 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15483.71 | 64144.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
14202 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 215126.13 | 309897.50 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-18 | ИП Пермяков | 6656024672
14203 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251072.27 | 194517.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-23 | ИП Пермяков | 6656024672
14204 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 246050.06 | 105422.38 | м кв. | 417.6 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14205 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1693673.09 | 949884.66 | м кв. | 540 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14206 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49946.49 | 11967.09 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
14207 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5090061731 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, р.п. Пышма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 91402.92 | 179207.78 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-03-23 | ИП Пермяков | 6656024672
14208 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 77557.45 | 66923.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ИП Пермяков | 6656024672
14209 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 298790.85 | 162299.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ИП Пермяков | 6656024672
14210 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 430441.04 | 258674.88 | м кв. | 264 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ИП Пермяков | 6656024672
14211 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 12153.96 | 11181.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
14212 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17151.09 | 25051.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
14213 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 50765.10 | 37540.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | ИП Пермяков | 6656024672
14214 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27678.15 | 27678.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
14215 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 43497.51 | 15605.50 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14216 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 348849.90 | 199951.00 | м кв. | 238 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ИП Пермяков | 6656024672
14217 | Свердловская область | 65718000 | Пышминский городской округ | 5130005766 | Пышминский р-н, Пышминский городской округ, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 95 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8400.51 | 9457.89 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-15 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
14218 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 377816.60 | 0.00 | cистема | 1
14219 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153875.09 | 0.00 | cистема | 1
14220 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 349347.31 | 0.00 | м кв. | 0
14221 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 200947.44 | 0.00 | м кв. | 753
14222 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 74423.23 | 0.00 | компл. | 1
14223 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31404.40 | 0.00 | услуга | 1
14224 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 282940.06 | 0.00 | cистема | 1
14225 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140074 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 205293.27 | 0.00 | cистема | 1
14226 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265747.04 | 0.00 | cистема | 1
14227 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 523245.28 | 0.00 | cистема | 1
14228 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108232.01 | 0.00 | cистема | 1
14229 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 974246.92 | 0.00 | м кв. | 925
14230 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 245722.43 | 0.00 | м кв. | 115
14231 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 141341.56 | 0.00 | м кв. | 841
14232 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50579.45 | 0.00 | компл. | 1
14233 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52038.93 | 0.00 | услуга | 1
14234 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199013.18 | 0.00 | cистема | 1
14235 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140075 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144398.31 | 0.00 | cистема | 1
14236 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 110987.14 | 110987.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14237 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 253895.88 | 0.00 | cистема | 1
14238 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1573954.80 | 0.00 | cистема | 1
14239 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 411543.88 | 0.00 | cистема | 1
14240 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3757793.78 | 0.00 | м кв. | 1295
14241 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 365398.80 | 0.00 | м кв. | 0
14242 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1653329.86 | 0.00 | м кв. | 1157.66
14243 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 178293.33 | 0.00 | услуга | 1
14244 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 432324.86 | 0.00 | cистема | 1
14245 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140077 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 466424.55 | 0.00 | cистема | 1
14246 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 215023.01 | 0.00 | cистема | 1
14247 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 423371.71 | 0.00 | cистема | 1
14248 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87573.40 | 0.00 | cистема | 1
14249 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 788289.17 | 0.00 | м кв. | 587
14250 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198820.57 | 0.00 | м кв. | 189
14251 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114363.22 | 0.00 | м кв. | 603
14252 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43243.20 | 0.00 | компл. | 1
14253 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42106.09 | 0.00 | услуга | 1
14254 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 161026.87 | 0.00 | cистема | 1
14255 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140079 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116836.52 | 0.00 | cистема | 1
14256 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 214186.67 | 0.00 | cистема | 1
14257 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 421724.99 | 0.00 | cистема | 1
14258 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87232.78 | 0.00 | cистема | 1
14259 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 785223.09 | 0.00 | м кв. | 600
14260 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198047.25 | 0.00 | м кв. | 98
14261 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 113918.40 | 0.00 | м кв. | 679
14262 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41625.79 | 0.00 | компл. | 1
14263 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41942.32 | 0.00 | услуга | 1
14264 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160400.55 | 0.00 | cистема | 1
14265 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140080 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116382.08 | 0.00 | cистема | 1
14266 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 214646.66 | 0.00 | cистема | 1
14267 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 422630.69 | 0.00 | cистема | 1
14268 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87420.12 | 0.00 | cистема | 1
14269 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 786909.43 | 0.00 | м кв. | 514
14270 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198472.58 | 0.00 | м кв. | 193
14271 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114163.05 | 0.00 | м кв. | 586
14272 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43235.71 | 0.00 | компл. | 1
14273 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42032.39 | 0.00 | услуга | 1
14274 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160745.03 | 0.00 | cистема | 1
14275 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140082 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116632.03 | 0.00 | cистема | 1
14276 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140086 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40562.50 | 16225.00 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14277 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 655856.66 | 318607.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14278 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 100735.02 | 95470.26 | м кв. | 94 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14279 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 721841.58 | 616610.18 | м кв. | 579 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14280 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42563.43 | 39158.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14281 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29568.67 | 60199.68 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14282 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 411763.93 | 244724.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14283 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 347971.59 | 117205.86 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14284 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1078932.24 | 930359.20 | м кв. | 486 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14285 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41008.42 | 43309.99 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14286 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140088 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 211753.35 | 95572.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14287 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42217.49 | 42217.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14288 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 486734.66 | 160842.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14289 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 770676.88 | 754937.63 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14290 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 408873.54 | 400523.27 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14291 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1454497.50 | 1424792.83 | м кв. | 544 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14292 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118365.80 | 115948.46 | м кв. | 94 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14293 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 846907.24 | 829611.16 | м кв. | 540 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14294 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 86629.84 | 60640.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14295 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140089 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 245436.46 | 240424.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14296 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140090 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 84 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48207.74 | 19283.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14297 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67135.12 | 67135.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14298 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 616807.24 | 229006.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14299 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1050718.02 | 1180265.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14300 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 425604.76 | 516427.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14301 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1179471.36 | 1666044.46 | м кв. | 920 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14302 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200338.04 | 211449.02 | м кв. | 130 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14303 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1398242.18 | 1405462.69 | м кв. | 801 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14304 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105107.51 | 73575.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14305 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910140091 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Азина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 384193.85 | 384193.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14306 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55700.53 | 55700.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14307 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 281248.28 | 0.00 | cистема | 1
14308 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1246382.08 | 0.00 | cистема | 1
14309 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 325803.90 | 0.00 | cистема | 1
14310 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2361131.62 | 0.00 | м кв. | 716
14311 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 281363.92 | 0.00 | м кв. | 0
14312 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1213921.46 | 0.00 | м кв. | 824.27
14313 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064106 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 114197.03 | 0.00 | услуга | 1
14314 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 318896.44 | 0.00 | cистема | 1
14315 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 627894.34 | 0.00 | cистема | 1
14316 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129878.41 | 0.00 | cистема | 1
14317 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1169096.30 | 0.00 | м кв. | 706
14318 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 294866.92 | 0.00 | м кв. | 125
14319 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 169609.87 | 0.00 | м кв. | 769
14320 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62726.98 | 0.00 | компл. | 1
14321 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62446.72 | 0.00 | услуга | 1
14322 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 238815.82 | 0.00 | cистема | 1
14323 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064108 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173277.97 | 0.00 | cистема | 1
14324 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39923.63 | 39923.63 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14325 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286074.48 | 0.00 | cистема | 1
14326 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 906893.72 | 0.00 | cистема | 1
14327 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 253453.38 | 0.00 | cистема | 1
14328 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1585344.16 | 0.00 | м кв. | 476
14329 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152470.16 | 0.00 | м кв. | 0
14330 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 700124.68 | 0.00 | м кв. | 574.82
14331 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81844.00 | 0.00 | услуга | 1
14332 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064109 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207839.30 | 0.00 | cистема | 1
14333 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 316680.14 | 0.00 | cистема | 1
14334 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 623530.53 | 0.00 | cистема | 1
14335 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 128975.76 | 0.00 | cистема | 1
14336 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1160971.19 | 0.00 | м кв. | 719
14337 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 292817.62 | 0.00 | м кв. | 0
14338 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 168431.09 | 0.00 | м кв. | 861
14339 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60203.52 | 0.00 | компл. | 1
14340 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62012.72 | 0.00 | услуга | 1
14341 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 237156.07 | 0.00 | cистема | 1
14342 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064111 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 172073.71 | 0.00 | cистема | 1
14343 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 247871.87 | 0.00 | cистема | 1
14344 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 545373.28 | 0.00 | cистема | 1
14345 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 117899.01 | 0.00 | cистема | 1
14346 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1145317.42 | 0.00 | м кв. | 720
14347 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 285971.61 | 0.00 | м кв. | 202
14348 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1954191.51 | 0.00 | м кв. | 890
14349 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61693.63 | 0.00 | компл. | 1
14350 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93583.89 | 0.00 | услуга | 1
14351 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 212142.19 | 0.00 | cистема | 1
14352 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064112 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 170427.75 | 0.00 | cистема | 1
14353 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54162.95 | 54162.95 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14354 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287551.84 | 0.00 | cистема | 1
14355 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 921388.84 | 0.00 | cистема | 1
14356 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 262262.08 | 0.00 | cистема | 1
14357 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1898877.24 | 0.00 | м кв. | 642
14358 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171090.56 | 0.00 | м кв. | 0
14359 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 776486.02 | 0.00 | м кв. | 641.52
14360 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91159.11 | 0.00 | услуга | 1
14361 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064098 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 240298.74 | 0.00 | cистема | 1
14362 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39437.94 | 39437.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14363 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 32826.42 | 0.00 | cистема | 1
14364 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 808976.14 | 0.00 | cистема | 1
14365 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 247010.58 | 0.00 | cистема | 1
14366 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1715413.20 | 0.00 | м кв. | 475.4
14367 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171562.56 | 0.00 | м кв. | 0
14368 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 701022.66 | 0.00 | м кв. | 565.52
14369 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77565.81 | 0.00 | услуга | 1
14370 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064099 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 201479.10 | 0.00 | cистема | 1
14371 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58301.71 | 58301.71 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14372 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288577.26 | 0.00 | cистема | 1
14373 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1236760.36 | 0.00 | cистема | 1
14374 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 365716.22 | 0.00 | cистема | 1
14375 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2233206.64 | 0.00 | м кв. | 725
14376 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 254710.08 | 0.00 | м кв. | 0
14377 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1332840.68 | 0.00 | м кв. | 855.01
14378 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 120217.22 | 0.00 | услуга | 1
14379 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064100 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 299049.76 | 0.00 | cистема | 1
14380 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 239025.97 | 0.00 | cистема | 1
14381 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 470632.58 | 0.00 | cистема | 1
14382 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97349.20 | 0.00 | cистема | 1
14383 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 876285.66 | 0.00 | м кв. | 722
14384 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221014.86 | 0.00 | м кв. | 127
14385 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 127129.56 | 0.00 | м кв. | 787
14386 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49016.45 | 0.00 | компл. | 1
14387 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46806.38 | 0.00 | услуга | 1
14388 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179002.26 | 0.00 | cистема | 1
14389 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064101 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 129878.95 | 0.00 | cистема | 1
14390 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 274277.70 | 0.00 | cистема | 1
14391 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 540041.82 | 0.00 | cистема | 1
14392 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111706.33 | 0.00 | cистема | 1
14393 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1005520.94 | 0.00 | м кв. | 560
14394 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253610.29 | 0.00 | м кв. | 105
14395 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 145878.72 | 0.00 | м кв. | 599
14396 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54235.58 | 0.00 | компл. | 1
14397 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53709.42 | 0.00 | услуга | 1
14398 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205401.64 | 0.00 | cистема | 1
14399 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064102 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 149033.60 | 0.00 | cистема | 1
14400 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 294308.05 | 0.00 | cистема | 1
14401 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 579480.77 | 0.00 | cистема | 1
14402 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119864.18 | 0.00 | cистема | 1
14403 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1078953.55 | 0.00 | м кв. | 643
14404 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 272131.31 | 0.00 | м кв. | 104
14405 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 156532.16 | 0.00 | м кв. | 663
14406 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58750.85 | 0.00 | компл. | 1
14407 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57631.79 | 0.00 | услуга | 1
14408 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220402.01 | 0.00 | cистема | 1
14409 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064103 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 159917.44 | 0.00 | cистема | 1
14410 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38881.88 | 38881.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14411 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219750.22 | 0.00 | cистема | 1
14412 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 812048.86 | 0.00 | cистема | 1
14413 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 251192.50 | 0.00 | cистема | 1
14414 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1611350.18 | 0.00 | м кв. | 473.8
14415 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170738.92 | 0.00 | м кв. | 0
14416 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 708990.02 | 0.00 | м кв. | 585.9
14417 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79490.13 | 0.00 | услуга | 1
14418 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064104 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 200435.98 | 0.00 | cистема | 1
14419 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064105 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172453.31 | 0.00 | cистема | 1
14420 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064105 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 159458.58 | 0.00 | м кв. | 100
14421 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064105 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 91721.88 | 0.00 | м кв. | 661
14422 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064105 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58211.71 | 0.00 | компл. | 1
14423 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910064105 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Жуковского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8472.68 | 0.00 | услуга | 1
14424 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 264002.00 | 0.00 | cистема | 1
14425 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 580863.15 | 0.00 | cистема | 1
14426 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125571.22 | 0.00 | cистема | 1
14427 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1219848.34 | 0.00 | м кв. | 950
14428 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 304581.06 | 0.00 | м кв. | 122
14429 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2081359.48 | 0.00 | м кв. | 817
14430 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62652.10 | 0.00 | компл. | 1
14431 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 99673.81 | 0.00 | услуга | 1
14432 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 225947.23 | 0.00 | cистема | 1
14433 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005148 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 181518.25 | 0.00 | cистема | 1
14434 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 231331.64 | 0.00 | cистема | 1
14435 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455482.75 | 0.00 | cистема | 1
14436 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94215.49 | 0.00 | cистема | 1
14437 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 848077.73 | 0.00 | м кв. | 810
14438 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213900.31 | 0.00 | м кв. | 125
14439 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 123037.21 | 0.00 | м кв. | 748
14440 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51996.67 | 0.00 | компл. | 1
14441 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45299.67 | 0.00 | услуга | 1
14442 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 173240.11 | 0.00 | cистема | 1
14443 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005150 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125698.10 | 0.00 | cистема | 1
14444 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217155.68 | 0.00 | cистема | 1
14445 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 427570.85 | 0.00 | cистема | 1
14446 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88441.98 | 0.00 | cистема | 1
14447 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 796107.67 | 0.00 | м кв. | 589
14448 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200792.54 | 0.00 | м кв. | 96
14449 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 115497.51 | 0.00 | м кв. | 596
14450 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42868.80 | 0.00 | компл. | 1
14451 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42523.71 | 0.00 | услуга | 1
14452 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162623.99 | 0.00 | cистема | 1
14453 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005152 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117995.35 | 0.00 | cистема | 1
14454 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41416.13 | 41416.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14455 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286074.48 | 0.00 | cистема | 1
14456 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 881515.46 | 0.00 | cистема | 1
14457 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 274030.22 | 0.00 | cистема | 1
14458 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1537181.28 | 0.00 | м кв. | 532
14459 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152361.60 | 0.00 | м кв. | 0
14460 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 722421.96 | 0.00 | м кв. | 560.45
14461 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85894.73 | 0.00 | услуга | 1
14462 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 212547.50 | 0.00 | cистема | 1
14463 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005155 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228603.76 | 0.00 | cистема | 1
14464 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41798.02 | 41798.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14465 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286074.48 | 0.00 | cистема | 1
14466 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 881515.46 | 0.00 | cистема | 1
14467 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 274030.22 | 0.00 | cистема | 1
14468 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1465869.16 | 0.00 | м кв. | 481
14469 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152798.20 | 0.00 | м кв. | 0
14470 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 720721.58 | 0.00 | м кв. | 562.97
14471 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84443.21 | 0.00 | услуга | 1
14472 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 212547.50 | 0.00 | cистема | 1
14473 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005160 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228603.76 | 0.00 | cистема | 1
14474 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198087.13 | 0.00 | cистема | 1
14475 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 390025.63 | 0.00 | cистема | 1
14476 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80675.85 | 0.00 | cистема | 1
14477 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 726201.05 | 0.00 | м кв. | 597
14478 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183160.84 | 0.00 | м кв. | 100
14479 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105355.62 | 0.00 | м кв. | 590
14480 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38855.23 | 0.00 | компл. | 1
14481 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38789.68 | 0.00 | услуга | 1
14482 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148343.89 | 0.00 | cистема | 1
14483 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005161 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107634.11 | 0.00 | cистема | 1
14484 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36854.74 | 36854.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14485 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 282627.70 | 0.00 | cистема | 1
14486 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1179562.22 | 0.00 | cистема | 1
14487 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 349362.60 | 0.00 | cистема | 1
14488 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2319274.66 | 0.00 | м кв. | 817
14489 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 301801.52 | 0.00 | м кв. | 25.15
14490 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1330427.58 | 0.00 | м кв. | 884.3
14491 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 121058.02 | 0.00 | услуга | 1
14492 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005163 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 289844.58 | 0.00 | cистема | 1
14493 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64874.68 | 64874.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14494 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 698375.92 | 698375.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14495 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1188791.00 | 1188791.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14496 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 485059.06 | 485059.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14497 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1477551.16 | 1765177.34 | м кв. | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 | 2016-06-21 | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14498 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 202063.20 | 202063.20 | м кв. | 129 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14499 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1988154.86 | 1988154.86 | м кв. | 869 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14500 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 128273.81 | 89791.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14501 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005166 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 373695.38 | 373695.38 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14502 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42239.81 | 42239.81 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14503 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285301.58 | 0.00 | cистема | 1
14504 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 806738.86 | 0.00 | cистема | 1
14505 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 274030.22 | 0.00 | cистема | 1
14506 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1557791.16 | 0.00 | м кв. | 538
14507 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 159725.98 | 0.00 | м кв. | 0
14508 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 698360.58 | 0.00 | м кв. | 564.86
14509 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84486.32 | 0.00 | услуга | 1
14510 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 213666.14 | 0.00 | cистема | 1
14511 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005169 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228701.70 | 0.00 | cистема | 1
14512 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42591.74 | 42591.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14513 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284990.06 | 0.00 | cистема | 1
14514 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 811364.46 | 0.00 | cистема | 1
14515 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 274030.22 | 0.00 | cистема | 1
14516 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1556474.28 | 0.00 | м кв. | 545
14517 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136347.82 | 0.00 | м кв. | 0
14518 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 606119.98 | 0.00 | м кв. | 568.01
14519 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82213.50 | 0.00 | услуга | 1
14520 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 213155.20 | 0.00 | cистема | 1
14521 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005171 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228193.12 | 0.00 | cистема | 1
14522 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 299869.71 | 0.00 | cистема | 1
14523 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 590431.46 | 0.00 | cистема | 1
14524 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122129.30 | 0.00 | cистема | 1
14525 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1099342.98 | 0.00 | м кв. | 647
14526 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 277273.89 | 0.00 | м кв. | 100
14527 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 159490.21 | 0.00 | м кв. | 656
14528 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59102.78 | 0.00 | компл. | 1
14529 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58720.88 | 0.00 | услуга | 1
14530 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 224567.04 | 0.00 | cистема | 1
14531 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005175 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162939.46 | 0.00 | cистема | 1
14532 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1058976.74 | 847313.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14533 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 472085.57 | 520889.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14534 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 156695.60 | 138155.58 | м кв. | 90 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14535 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1084978.89 | 983137.06 | м кв. | 1106 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14536 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65970.45 | 60692.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14537 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 73951.06 | 17696.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14538 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 459181.67 | 356590.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14539 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 465634.34 | 391590.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14540 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 551135.95 | 259393.50 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14541 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1414460.94 | 2297266.48 | м кв. | 730 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14542 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005176 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39311.94 | 97142.18 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14543 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64291.97 | 64291.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14544 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288577.26 | 0.00 | cистема | 1
14545 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1206291.58 | 0.00 | cистема | 1
14546 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 365716.22 | 0.00 | cистема | 1
14547 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2303896.90 | 0.00 | м кв. | 744
14548 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269889.60 | 0.00 | м кв. | 0
14549 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1352687.10 | 0.00 | м кв. | 871.91
14550 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 128624.25 | 0.00 | услуга | 1
14551 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 309962.40 | 0.00 | cистема | 1
14552 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005177 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 334191.65 | 0.00 | cистема | 1
14553 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 425183.37 | 211601.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14554 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1058981.26 | 647032.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14555 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 471477.53 | 384508.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14556 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1420623.59 | 2235744.82 | м кв. | 730 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14557 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 152274.53 | 147357.22 | м кв. | 90 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14558 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1108770.94 | 1004879.74 | м кв. | 1106 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14559 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69262.83 | 67877.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14560 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 92746.22 | 18087.84 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14561 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18502.04 | 85197.70 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14562 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 459189.80 | 109249.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14563 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005178 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 465912.31 | 465912.31 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14564 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61103.13 | 61103.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14565 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288577.26 | 0.00 | cистема | 1
14566 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1201763.92 | 0.00 | cистема | 1
14567 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 365716.22 | 0.00 | cистема | 1
14568 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2301647.82 | 0.00 | м кв. | 732
14569 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269486.04 | 0.00 | м кв. | 0
14570 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1345087.90 | 0.00 | м кв. | 872.56
14571 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 121644.83 | 0.00 | услуга | 1
14572 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005179 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 309962.40 | 0.00 | cистема | 1
14573 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 68078.24 | 68078.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14574 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 493060.10 | 493060.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14575 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1202450.59 | 1202450.59 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14576 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 542693.35 | 542693.35 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14577 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2612642.08 | 2612642.08 | м кв. | 730 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14578 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175275.09 | 175275.09 | м кв. | 90 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14579 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1317496.29 | 1317496.29 | м кв. | 1106 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14580 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 148036.74 | 105786.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14581 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 525240.39 | 525240.39 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14582 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005180 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 532979.15 | 532979.15 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14583 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39592.80 | 39592.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14584 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219750.22 | 0.00 | cистема | 1
14585 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 814826.58 | 0.00 | cистема | 1
14586 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 272181.16 | 0.00 | cистема | 1
14587 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1620877.50 | 0.00 | м кв. | 476
14588 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171176.70 | 0.00 | м кв. | 0
14589 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 948983.14 | 0.00 | м кв. | 681
14590 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85644.02 | 0.00 | услуга | 1
14591 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005181 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 234405.82 | 0.00 | cистема | 1
14592 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 551073.46 | 240527.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14593 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1138149.68 | 785828.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14594 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 395367.21 | 363831.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14595 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1985742.36 | 2109668.90 | м кв. | 730 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14596 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 136626.12 | 133820.26 | м кв. | 90 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14597 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 779317.41 | 830496.98 | м кв. | 874 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14598 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69008.94 | 67628.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14599 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 118228.80 | 100842.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14600 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 459356.51 | 295694.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14601 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005182 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 465807.25 | 304998.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14602 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 249734.32 | 0.00 | cистема | 1
14603 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 549471.08 | 0.00 | cистема | 1
14604 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118784.87 | 0.00 | cистема | 1
14605 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1153923.05 | 0.00 | м кв. | 688
14606 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 288120.33 | 0.00 | м кв. | 128
14607 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1968874.82 | 0.00 | м кв. | 907.8
14608 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61648.70 | 0.00 | компл. | 1
14609 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94287.06 | 0.00 | услуга | 1
14610 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 213736.18 | 0.00 | cистема | 1
14611 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910005183 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 171708.30 | 0.00 | cистема | 1
14612 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 81783.94 | 81783.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14613 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 373419.26 | 0.00 | cистема | 1
14614 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1366541.48 | 0.00 | cистема | 1
14615 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 417689.33 | 0.00 | cистема | 1
14616 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2788086.30 | 0.00 | м кв. | 925
14617 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 399930.32 | 0.00 | м кв. | 0
14618 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1635069.36 | 0.00 | м кв. | 1104.64
14619 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 157164.57 | 0.00 | услуга | 1
14620 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 440531.76 | 0.00 | cистема | 1
14621 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019225 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 436960.80 | 0.00 | cистема | 1
14622 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 411353.83 | 0.00 | cистема | 1
14623 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 809939.23 | 0.00 | cистема | 1
14624 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 167533.95 | 0.00 | cистема | 1
14625 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1508051.45 | 0.00 | м кв. | 924
14626 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 380357.44 | 0.00 | м кв. | 142
14627 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 218784.72 | 0.00 | м кв. | 1001
14628 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82315.58 | 0.00 | компл. | 1
14629 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80551.85 | 0.00 | услуга | 1
14630 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 308055.49 | 0.00 | cистема | 1
14631 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019228 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 223516.31 | 0.00 | cистема | 1
14632 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293848.06 | 0.00 | cистема | 1
14633 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 578575.07 | 0.00 | cистема | 1
14634 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119676.84 | 0.00 | cистема | 1
14635 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1077267.21 | 0.00 | м кв. | 651
14636 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 271705.98 | 0.00 | м кв. | 102
14637 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 156287.51 | 0.00 | м кв. | 798
14638 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53629.06 | 0.00 | компл. | 1
14639 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57541.71 | 0.00 | услуга | 1
14640 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220057.53 | 0.00 | cистема | 1
14641 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019230 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 159667.49 | 0.00 | cистема | 1
14642 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 551098.61 | 214552.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14643 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1123894.52 | 633709.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14644 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 395385.26 | 479110.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14645 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 152261.49 | 122433.26 | м кв. | 90 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14646 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 859844.01 | 764734.40 | м кв. | 873 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14647 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69983.55 | 68583.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14648 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 70837.22 | 13765.22 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14649 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 459377.24 | 336171.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14650 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1347070.59 | 2047770.82 | м кв. | 712 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14651 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36257.98 | 83653.76 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14652 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019220 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 465828.28 | 465828.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14653 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 551097.54 | 203865.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14654 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1123892.32 | 841240.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14655 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 395384.49 | 449165.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14656 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1347073.19 | 2137684.46 | м кв. | 711 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14657 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 152261.19 | 109124.04 | м кв. | 90 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14658 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 855027.55 | 832613.90 | м кв. | 872 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14659 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 68853.33 | 67476.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14660 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 97682.25 | 91264.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14661 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019221 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 459376.36 | 128029.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14662 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 582340.56 | 395539.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14663 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1026171.83 | 644464.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14664 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 375058.21 | 256960.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14665 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1957228.08 | 1885067.70 | м кв. | 734 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14666 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 156938.75 | 106732.18 | м кв. | 125 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14667 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1021165.64 | 947779.54 | м кв. | 932 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14668 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 80556.84 | 78945.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14669 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019222 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 102378.06 | 93071.56 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14670 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 239945.95 | 0.00 | cистема | 1
14671 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 472443.97 | 0.00 | cистема | 1
14672 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97723.88 | 0.00 | cистема | 1
14673 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 879658.35 | 0.00 | м кв. | 748
14674 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221865.51 | 0.00 | м кв. | 100
14675 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 127618.86 | 0.00 | м кв. | 586
14676 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48492.29 | 0.00 | компл. | 1
14677 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46986.53 | 0.00 | услуга | 1
14678 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179691.21 | 0.00 | cистема | 1
14679 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910019223 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130378.84 | 0.00 | cистема | 1
14680 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910025300 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Мира, д. 42 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 2
14681 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910025300 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Мира, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 306445.38 | 0.00 | компл. | 1
14682 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910025300 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Мира, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
14683 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910025300 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Мира, д. 42 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 2
14684 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910025300 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Мира, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 306445.38 | 0.00 | компл. | 1
14685 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910025300 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Мира, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
14686 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910184344 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 44КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 1
14687 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910184344 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 44КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 170752.39 | 0.00 | компл. | 1
14688 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910184344 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 44КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
14689 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 256452.44 | 0.00 | cистема | 1
14690 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 564252.43 | 0.00 | cистема | 1
14691 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121980.31 | 0.00 | cистема | 1
14692 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1184964.79 | 0.00 | м кв. | 712
14693 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295871.07 | 0.00 | м кв. | 130
14694 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2021839.62 | 0.00 | м кв. | 771
14695 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59866.56 | 0.00 | компл. | 1
14696 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 96823.48 | 0.00 | услуга | 1
14697 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 219485.90 | 0.00 | cистема | 1
14698 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014404 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 176327.44 | 0.00 | cистема | 1
14699 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 324374.47 | 0.00 | cистема | 1
14700 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 638680.35 | 0.00 | cистема | 1
14701 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 132109.47 | 0.00 | cистема | 1
14702 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1189179.13 | 0.00 | м кв. | 714
14703 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 299932.16 | 0.00 | м кв. | 0
14704 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 172523.44 | 0.00 | м кв. | 886
14705 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63895.10 | 0.00 | компл. | 1
14706 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63519.44 | 0.00 | услуга | 1
14707 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 242918.21 | 0.00 | cистема | 1
14708 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014406 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 176254.55 | 0.00 | cистема | 1
14709 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67179.34 | 67179.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14710 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 651350.56 | 638048.27 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14711 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1337571.30 | 1310254.57 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14712 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 474017.80 | 464337.11 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14713 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2318281.10 | 2270935.70 | м кв. | 711 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14714 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178929.30 | 175275.09 | м кв. | 90 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14715 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 934138.74 | 915061.17 | м кв. | 953 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14716 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 139495.66 | 97646.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14717 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 536456.32 | 525500.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14718 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014399 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 544037.82 | 408028.37 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14719 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66135.88 | 66135.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14720 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 638048.27 | 638048.27 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14721 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1310254.57 | 1310254.57 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14722 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 455146.54 | 455146.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14723 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2407322.80 | 2407322.80 | м кв. | 704 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14724 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175275.09 | 175275.09 | м кв. | 90 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14725 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 869838.84 | 869838.84 | м кв. | 1106 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14726 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 135788.30 | 98818.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14727 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 525500.47 | 525500.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14728 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014400 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 408028.37 | 408028.37 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14729 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 68977.16 | 68977.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14730 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 651350.56 | 638048.27 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14731 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1337553.60 | 1310237.23 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14732 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 464635.62 | 455146.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14733 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2455551.68 | 2405402.85 | м кв. | 730 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14734 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178929.30 | 175275.09 | м кв. | 90 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14735 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 871750.96 | 853947.51 | м кв. | 903 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14736 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140805.32 | 98563.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14737 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 536456.32 | 525500.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14738 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910014401 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 544037.82 | 408028.37 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14739 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 298866.10 | 0.00 | cистема | 1
14740 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 588455.39 | 0.00 | cистема | 1
14741 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121720.56 | 0.00 | cистема | 1
14742 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1095663.69 | 0.00 | м кв. | 642
14743 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 276345.90 | 0.00 | м кв. | 287
14744 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 158956.43 | 0.00 | м кв. | 613
14745 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58151.81 | 0.00 | компл. | 1
14746 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58524.35 | 0.00 | услуга | 1
14747 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223815.45 | 0.00 | cистема | 1
14748 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129432 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162394.13 | 0.00 | cистема | 1
14749 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 302755.08 | 0.00 | cистема | 1
14750 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 596112.64 | 0.00 | cистема | 1
14751 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 123304.44 | 0.00 | cистема | 1
14752 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1109920.96 | 0.00 | м кв. | 637
14753 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 279941.84 | 0.00 | м кв. | 0
14754 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 161024.84 | 0.00 | м кв. | 613
14755 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59057.86 | 0.00 | компл. | 1
14756 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59285.90 | 0.00 | услуга | 1
14757 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 226727.84 | 0.00 | cистема | 1
14758 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129433 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 164507.28 | 0.00 | cистема | 1
14759 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58953.02 | 58953.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14760 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 233837.06 | 0.00 | cистема | 1
14761 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 869658.82 | 0.00 | cистема | 1
14762 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 279844.08 | 0.00 | cистема | 1
14763 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1998975.46 | 0.00 | м кв. | 714
14764 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219985.04 | 0.00 | м кв. | 0
14765 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 908015.90 | 0.00 | м кв. | 642.49
14766 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102295.18 | 0.00 | услуга | 1
14767 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 290592.70 | 0.00 | cистема | 1
14768 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129434 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 313849.96 | 0.00 | cистема | 1
14769 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58503.74 | 58503.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14770 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 235159.84 | 0.00 | cистема | 1
14771 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 873766.40 | 0.00 | cистема | 1
14772 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 280221.68 | 0.00 | cистема | 1
14773 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1997098.08 | 0.00 | м кв. | 718
14774 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213331.02 | 0.00 | м кв. | 0
14775 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 888615.52 | 0.00 | м кв. | 635.52
14776 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 101851.71 | 0.00 | услуга | 1
14777 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 290543.14 | 0.00 | cистема | 1
14778 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129435 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 313849.96 | 0.00 | cистема | 1
14779 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54845.71 | 54845.71 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14780 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 235159.84 | 0.00 | cистема | 1
14781 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 873840.74 | 0.00 | cистема | 1
14782 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 279844.08 | 0.00 | cистема | 1
14783 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2029733.34 | 0.00 | м кв. | 714
14784 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213058.44 | 0.00 | м кв. | 0
14785 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 895622.36 | 0.00 | м кв. | 619.12
14786 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 96357.03 | 0.00 | услуга | 1
14787 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129436 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 290592.70 | 0.00 | cистема | 1
14788 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 534044.91 | 0.00 | cистема | 1
14789 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1051513.06 | 0.00 | cистема | 1
14790 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 217502.90 | 0.00 | cистема | 1
14791 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1957845.38 | 0.00 | м кв. | 1316
14792 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 493803.49 | 0.00 | м кв. | 137.2
14793 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 284039.81 | 0.00 | м кв. | 1143
14794 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 98639.42 | 0.00 | компл. | 1
14795 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 104577.38 | 0.00 | услуга | 1
14796 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 399936.64 | 0.00 | cистема | 1
14797 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129429 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 290182.66 | 0.00 | cистема | 1
14798 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39437.80 | 39437.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14799 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 769112.20 | 0.00 | cистема | 1
14800 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 366300.32 | 0.00 | cистема | 1
14801 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1936574.70 | 0.00 | м кв. | 652
14802 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 223296.12 | 0.00 | м кв. | 0
14803 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 982030.22 | 0.00 | м кв. | 675.16
14804 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93687.46 | 0.00 | услуга | 1
14805 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199041.22 | 0.00 | cистема | 1
14806 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910129431 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Цветников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 208018.05 | 0.00 | cистема | 1
14807 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110467 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 267143.39 | 0.00 | м кв. | 0
14808 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110467 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56354.69 | 0.00 | компл. | 1
14809 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110467 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8482.59 | 0.00 | услуга | 1
14810 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110467 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 156986.30 | 0.00 | cистема | 1
14811 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58296.73 | 58296.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14812 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 481415.22 | 481415.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14813 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1447772.68 | 1447772.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14814 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 629823.82 | 629823.82 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14815 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1609773.70 | 1178582.82 | м кв. | 654 |  | 2016-03-29 |  | 2016-06-30 | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14816 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141419.46 | 141419.46 | м кв. | 103 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14817 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1027054.30 | 1027054.30 | м кв. | 581 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14818 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 127596.02 | 89317.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14819 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 517392.24 | 517392.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14820 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110468 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 525149.56 | 525149.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14821 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59102.98 | 59102.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14822 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 481415.22 | 481415.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14823 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1466201.92 | 1466201.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14824 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 629823.82 | 629823.82 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14825 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1561274.52 | 1217857.94 | м кв. | 748 |  | 2016-03-29 |  | 2016-06-30 | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14826 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141419.46 | 141419.46 | м кв. | 103 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14827 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1027054.30 | 1027054.30 | м кв. | 617 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14828 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 126994.62 | 88896.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14829 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 517392.24 | 517392.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14830 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110470 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 525149.56 | 525149.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14831 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110471 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58076.93 | 25553.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14832 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63684.13 | 63684.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14833 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 698375.92 | 698375.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14834 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1188791.00 | 1188791.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14835 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 482217.62 | 482217.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14836 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1668060.98 | 1668060.98 | м кв. | 726 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14837 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 171895.32 | 171895.32 | м кв. | 127 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14838 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1552097.66 | 1552097.66 | м кв. | 777 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14839 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 122699.49 | 85889.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14840 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110472 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 373536.08 | 373536.08 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14841 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 298113.39 | 0.00 | cистема | 1
14842 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 586973.34 | 0.00 | cистема | 1
14843 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121414.00 | 0.00 | cистема | 1
14844 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1092904.22 | 0.00 | м кв. | 839
14845 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 275649.91 | 0.00 | м кв. | 129
14846 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 158556.09 | 0.00 | м кв. | 753
14847 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54879.55 | 0.00 | компл. | 1
14848 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58376.96 | 0.00 | услуга | 1
14849 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223251.76 | 0.00 | cистема | 1
14850 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910110473 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 161985.14 | 0.00 | cистема | 1
14851 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42879.89 | 42879.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14852 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269457.72 | 0.00 | cистема | 1
14853 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 745852.04 | 0.00 | cистема | 1
14854 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 297803.68 | 0.00 | cистема | 1
14855 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1625037.00 | 0.00 | м кв. | 531
14856 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212355.10 | 0.00 | м кв. | 0
14857 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 987613.98 | 0.00 | м кв. | 646.61
14858 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87182.08 | 0.00 | услуга | 1
14859 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018509 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220984.50 | 0.00 | cистема | 1
14860 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 3233524.17 | 3001794.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14861 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 1540239.16 | 991608.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14862 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 3984119.59 | 5139043.96 | м кв. | 1728 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14863 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 520450.31 | 359297.02 | м кв. | 1128 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14864 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 2496689.09 | 2253874.34 | м кв. | 1930 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14865 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 306731.88 | 300597.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14866 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 256780.35 | 40569.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14867 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 1063994.97 | 855729.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14868 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1342182.71 | 1289555.92 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14869 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44928.12 | 252635.37 | услуга | 4 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14870 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018516 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 52/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 904223.38 | 904223.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-06-20 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
14871 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 719801.18 | 777405.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14872 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2120847.04 | 2278026.58 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14873 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 465371.94 | 499859.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14874 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4983121.12 | 5352332.50 | м кв. | 1128.25 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14875 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 887055.56 | 948278.68 | м кв. | 843.9 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14876 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2113166.42 | 2258499.94 | м кв. | 2292.98 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14877 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 165709.44 | 165709.44 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14878 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 234691.34 | 176291.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14879 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 221218.14 | 422655.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 | 2016-06-23 | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14880 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018517 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 223985.75 | 398633.49 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 | 2016-06-23 | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14881 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3109158.40 | 3339591.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14882 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1059447.66 | 1137956.60 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14883 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 645673.58 | 693467.12 | м кв. | 106 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14884 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3112566.24 | 3331750.06 | м кв. | 2307.84 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14885 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 130853.55 | 130853.55 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14886 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 171986.25 | 129148.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
14887 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018519 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 672466.66 | 722121.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-10 |  | ООО «БАМ-Строй» | 6639013565 | 5
14888 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2774586.34 | 2295529.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14889 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 1006956.88 | 743128.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14890 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2885872.53 | 3891557.40 | м кв. | 1206 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14891 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 370228.25 | 338510.14 | м кв. | 649.9 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14892 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 2976726.78 | 2712899.06 | м кв. | 2873 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14893 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 232931.79 | 228273.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14894 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 231776.16 | 83691.90 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14895 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 790151.32 | 502732.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14896 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 784285.84 | 505309.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14897 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1126232.06 | 1102800.86 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
14898 | Свердловская область | 65719000 | городской округ Ревда | 3910018520 | городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58/1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22524.64 | 218963.14 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
14899 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 454928.98 | 0.00 | cистема | 1
14900 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98346.72 | 0.00 | cистема | 1
14901 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238546.29 | 0.00 | м кв. | 62.1
14902 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1630109.83 | 0.00 | м кв. | 683.4
14903 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46552.90 | 0.00 | компл. | 1
14904 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54821.13 | 0.00 | услуга | 1
14905 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 176960.69 | 0.00 | cистема | 1
14906 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149796 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 142164.14 | 0.00 | cистема | 1
14907 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149797 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 457855.98 | 0.00 | cистема | 1
14908 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149797 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 240081.09 | 0.00 | м кв. | 61.9
14909 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149797 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1640597.91 | 0.00 | м кв. | 668.7
14910 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149797 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46852.42 | 0.00 | компл. | 1
14911 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149797 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49632.28 | 0.00 | услуга | 1
14912 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190149797 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. О.Кошевого, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143078.82 | 0.00 | cистема | 1
14913 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 220068.19 | 0.00 | cистема | 1
14914 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 484198.98 | 0.00 | cистема | 1
14915 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104674.32 | 0.00 | cистема | 1
14916 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1016847.62 | 0.00 | м кв. | 815.5
14917 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253894.29 | 0.00 | м кв. | 63.8
14918 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1734990.63 | 0.00 | м кв. | 830.1
14919 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52664.70 | 0.00 | компл. | 1
14920 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83086.63 | 0.00 | услуга | 1
14921 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 188346.29 | 0.00 | cистема | 1
14922 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190091799 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, пер. Советский, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 151310.94 | 0.00 | cистема | 1
14923 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52766.37 | 52766.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
14924 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 725744.84 | 0.00 | cистема | 1
14925 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1027403.58 | 0.00 | cистема | 1
14926 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 228472.78 | 0.00 | cистема | 1
14927 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2163914.68 | 0.00 | м кв. | 757.9
14928 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 309820.80 | 0.00 | м кв. | 681
14929 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 97602.83 | 0.00 | услуга | 1
14930 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 282256.00 | 0.00 | cистема | 1
14931 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190077804 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 142528.66 | 0.00 | cистема | 1
14932 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358050.94 | 346757.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14933 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 827976.50 | 802364.13 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14934 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 73334.64 | 70212.37 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14935 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2547539.76 | 2472422.46 | м кв. | 640 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14936 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 186062.40 | 187433.33 | м кв. | 82.8 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14937 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 795809.70 | 750868.60 | м кв. | 928 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14938 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56009.49 | 56009.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
14939 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98800.69 | 105929.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
14940 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 84480.92 | 76104.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14941 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190001808 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Бажова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 66779.74 | 60680.69 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
14942 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 297932.01 | 260509.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-08 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14943 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 567885.43 | 367600.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14944 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 190098.56 | 82037.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14945 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 923420.00 | 589662.52 | м кв. | 1 |  | 2015-11-02 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14946 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30593.50 | 28146.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
14947 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42727.33 | 11311.04 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14948 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 157030.49 | 79275.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14949 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 43503.06 | 125540.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14950 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98085.27 | 98085.27 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14951 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 432258.24 | 432258.24 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14952 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11692.75 | 18888.46 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14953 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118814 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 10791.10 | 90067.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14954 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 270231.76 | 229822.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-08 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14955 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 669274.28 | 432361.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14956 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195323.07 | 88117.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14957 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 534358.91 | 326011.58 | м кв. | 404 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14958 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30601.44 | 28153.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
14959 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36144.34 | 11919.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14960 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 138028.93 | 86924.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14961 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 33757.44 | 121875.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14962 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98435.90 | 98435.90 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14963 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 465197.15 | 465197.15 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14964 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12052.48 | 28204.97 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14965 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118815 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 5233.30 | 92158.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14966 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 247104.84 | 210418.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14967 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 567893.65 | 305224.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14968 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 190101.31 | 84112.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14969 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30943.05 | 28467.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
14970 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23242.65 | 9281.58 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14971 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 157032.69 | 77435.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14972 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 47765.22 | 131877.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14973 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98087.91 | 98087.91 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14974 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450759.60 | 450759.60 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14975 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12048.97 | 14220.06 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14976 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118816 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 5835.64 | 82270.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14977 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 241776.61 | 207799.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14978 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 669404.48 | 343463.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14979 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195361.06 | 102441.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14980 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 540500.00 | 624561.02 | м кв. | 1 |  | 2015-11-16 | 2015-12-31 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14981 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30386.94 | 27955.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
14982 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35701.44 | 9922.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14983 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 138029.62 | 80675.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14984 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 16407.90 | 118849.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14985 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98457.04 | 98457.04 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14986 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 466121.19 | 466121.19 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14987 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11716.88 | 26045.61 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14988 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118817 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 4858.06 | 85533.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14989 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 247061.34 | 210463.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14990 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 567793.67 | 396153.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14991 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 190067.84 | 92489.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14992 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30164.51 | 27751.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
14993 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23238.58 | 10919.11 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
14994 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 157005.93 | 84377.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14995 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 47765.22 | 140254.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14996 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 512342.92 | 600196.38 | м кв. | 309.7 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14997 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102809.26 | 102809.26 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14998 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 432189.04 | 432189.04 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
14999 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22135.91 | 22594.73 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15000 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118818 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 11689.08 | 96066.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15001 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 255214.92 | 206996.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15002 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 669276.37 | 323795.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15003 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195323.68 | 102940.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15004 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30458.45 | 28021.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15005 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25156.38 | 9554.26 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15006 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 138004.14 | 76692.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15007 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 35772.88 | 138713.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15008 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 535915.34 | 601815.34 | м кв. | 310.8 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15009 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98453.57 | 98453.57 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15010 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 466031.98 | 466031.98 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15011 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22873.05 | 19391.23 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15012 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190118819 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Говорова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 7478.84 | 84171.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15013 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 242997.74 | 207054.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15014 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 550380.23 | 294558.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15015 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 189696.29 | 93438.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15016 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 550291.10 | 299991.40 | м кв. | 404 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15017 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30665.00 | 28211.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15018 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34078.77 | 5302.06 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15019 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 170573.27 | 79268.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15020 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98700.55 | 98700.55 | м кв. | 60 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15021 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 544250.82 | 544250.82 | м кв. | 400 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15022 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12980.33 | 24445.78 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15023 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190136820 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 6065.20 | 85334.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15024 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 155381.38 | 0.00 | cистема | 1
15025 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 341873.60 | 0.00 | cистема | 1
15026 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73906.37 | 0.00 | cистема | 1
15027 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 717955.58 | 0.00 | м кв. | 630.3
15028 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 179264.64 | 0.00 | м кв. | 50.1
15029 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1225007.74 | 0.00 | м кв. | 546.7
15030 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37184.45 | 0.00 | компл. | 1
15031 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58664.15 | 0.00 | услуга | 1
15032 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 132983.81 | 0.00 | cистема | 1
15033 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067844 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 106834.62 | 0.00 | cистема | 1
15034 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146268.68 | 0.00 | cистема | 1
15035 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 321823.65 | 0.00 | cистема | 1
15036 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 69571.96 | 0.00 | cистема | 1
15037 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 675849.46 | 0.00 | м кв. | 452.2
15038 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168751.26 | 0.00 | м кв. | 43.6
15039 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1153164.40 | 0.00 | м кв. | 477.4
15040 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35003.68 | 0.00 | компл. | 1
15041 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55223.66 | 0.00 | услуга | 1
15042 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125184.67 | 0.00 | cистема | 1
15043 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067845 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100569.07 | 0.00 | cистема | 1
15044 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 163995.20 | 0.00 | cистема | 1
15045 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 360825.93 | 0.00 | cистема | 1
15046 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78003.49 | 0.00 | cистема | 1
15047 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 757756.63 | 0.00 | м кв. | 564.4
15048 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189202.47 | 0.00 | м кв. | 62.8
15049 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1292918.06 | 0.00 | м кв. | 691
15050 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39245.83 | 0.00 | компл. | 1
15051 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61916.30 | 0.00 | услуга | 1
15052 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140355.98 | 0.00 | cистема | 1
15053 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067846 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112757.18 | 0.00 | cистема | 1
15054 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 475217.86 | 510527.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15055 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 295141.60 | 317009.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15056 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3893658.98 | 4181767.78 | м кв. | 1016 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15057 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 234606.42 | 251853.30 | м кв. | 90.6 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15058 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 708784.70 | 760587.88 | м кв. | 1394 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15059 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 77694.88 | 77694.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15060 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067848 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112148.19 | 120434.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15061 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 151323.90 | 0.00 | cистема | 1
15062 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 332946.25 | 0.00 | cистема | 1
15063 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71976.45 | 0.00 | cистема | 1
15064 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 699207.60 | 0.00 | м кв. | 553.7
15065 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174583.50 | 0.00 | м кв. | 61.5
15066 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1193019.10 | 0.00 | м кв. | 693.5
15067 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36213.45 | 0.00 | компл. | 1
15068 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57132.26 | 0.00 | услуга | 1
15069 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129511.20 | 0.00 | cистема | 1
15070 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067849 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 104044.85 | 0.00 | cистема | 1
15071 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291436.40 | 313123.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15072 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824405.82 | 885507.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15073 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166290.32 | 178611.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15074 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2188435.08 | 2350306.30 | м кв. | 689.3 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15075 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175596.98 | 188502.64 | м кв. | 58.7 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15076 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 479494.18 | 513386.14 | м кв. | 621.1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15077 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43165.70 | 43165.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15078 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85391.29 | 91679.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15079 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067850 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 143905.72 | 154385.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15080 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 321757.68 | 345691.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15081 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 820280.54 | 881076.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15082 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 132099.82 | 141886.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15083 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2147410.02 | 2201400.92 | м кв. | 687.1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15084 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 214276.20 | 230061.06 | м кв. | 2016-03-29 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15085 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 377109.12 | 403443.18 | м кв. | 323.2 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15086 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43400.04 | 43400.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15087 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83362.92 | 87401.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15088 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067851 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 155212.48 | 166529.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15089 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 295863.17 | 0.00 | cистема | 1
15090 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 650964.80 | 0.00 | cистема | 1
15091 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140725.82 | 0.00 | cистема | 1
15092 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1367066.11 | 0.00 | м кв. | 905.5
15093 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 341339.52 | 0.00 | м кв. | 66.6
15094 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2332548.99 | 0.00 | м кв. | 710.2
15095 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66613.25 | 0.00 | компл. | 1
15096 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 111702.98 | 0.00 | услуга | 1
15097 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 253215.74 | 0.00 | cистема | 1
15098 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067852 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 203424.83 | 0.00 | cистема | 1
15099 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 641355.96 | 688979.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15100 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1522807.70 | 1635666.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15101 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 329558.66 | 353976.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15102 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3111721.36 | 3341811.92 | м кв. | 975.3 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15103 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165597.66 | 177807.12 | м кв. | 80.5 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15104 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 270994.08 | 270994.08 | м кв. | 1131.8 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15105 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 113326.39 | 113326.39 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15106 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 134204.28 | 143731.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15107 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 313522.46 | 336572.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15108 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067853 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 354656.08 | 380755.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15109 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 144016.70 | 144016.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15110 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 770492.80 | 0.00 | cистема | 1
15111 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1839067.76 | 0.00 | cистема | 1
15112 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 374185.08 | 0.00 | cистема | 1
15113 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3011534.64 | 0.00 | м кв. | 973.4
15114 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 77186.16 | 0.00 | м кв. | 80.2
15115 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 554294.38 | 0.00 | м кв. | 1548.6
15116 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 145956.63 | 0.00 | услуга | 1
15117 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 314836.98 | 0.00 | cистема | 1
15118 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067854 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 356233.74 | 0.00 | cистема | 1
15119 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 248139.54 | 0.00 | cистема | 1
15120 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 521537.74 | 0.00 | cистема | 1
15121 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111335.59 | 0.00 | cистема | 1
15122 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 844780.53 | 0.00 | м кв. | 1033.9
15123 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 229949.10 | 0.00 | м кв. | 68.5
15124 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1945214.42 | 0.00 | м кв. | 877.4
15125 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69537.78 | 0.00 | компл. | 1
15126 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86033.24 | 0.00 | услуга | 1
15127 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 219508.39 | 0.00 | cистема | 1
15128 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067855 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 181196.64 | 0.00 | cистема | 1
15129 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318288.48 | 357013.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15130 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170812.08 | 183466.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15131 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2149916.34 | 2308969.72 | м кв. | 687.7 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15132 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 216858.04 | 232772.70 | м кв. | 58.6 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15133 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 471493.78 | 504977.46 | м кв. | 638.9 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15134 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39497.76 | 39497.76 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15135 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69637.83 | 75060.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15136 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067857 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154522.86 | 165821.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15137 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 644239.88 | 644239.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15138 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1313393.10 | 1642611.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15139 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254389.12 | 352705.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15140 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2572792.94 | 3307213.14 | м кв. | 977.5 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15141 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208844.66 | 208844.66 | м кв. | 80.3 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15142 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 441081.64 | 572688.22 | м кв. | 1159.2 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15143 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109693.96 | 109693.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15144 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 123047.05 | 148918.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15145 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 336572.58 | 336572.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15146 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067858 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 381038.52 | 381038.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15147 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 283646.04 | 283646.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15148 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170794.38 | 183447.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15149 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2151304.02 | 2310461.24 | м кв. | 687.3 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15150 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 216858.04 | 232772.70 | м кв. | 58.7 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15151 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 412789.96 | 441985.52 | м кв. | 653.9 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15152 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39862.91 | 39862.91 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15153 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67799.26 | 72363.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15154 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067859 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154570.56 | 165839.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15155 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 541149.18 | 581345.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15156 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1191722.12 | 1280039.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15157 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221196.90 | 237584.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15158 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3572920.82 | 3837296.28 | м кв. | 741.02 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15159 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225000.04 | 241510.60 | м кв. | 88 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15160 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 503555.56 | 535788.44 | м кв. | 1459.6 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15161 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 126825.00 | 126825.00 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15162 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 139434.98 | 149649.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15163 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 330789.40 | 355118.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15164 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190067862 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Калинина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 385415.14 | 413792.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
15165 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130871 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23409.02 | 23409.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15166 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130871 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 252365.42 | 0.00 | cистема | 1
15167 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130871 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1514266.86 | 0.00 | м кв. | 480
15168 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130871 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98036.76 | 0.00 | м кв. | 60
15169 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130871 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 479998.04 | 0.00 | м кв. | 426
15170 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130871 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46893.34 | 0.00 | услуга | 1
15171 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130872 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23409.02 | 23409.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15172 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130872 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 252365.42 | 0.00 | cистема | 1
15173 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130872 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1514266.86 | 0.00 | м кв. | 480
15174 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130872 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98036.76 | 0.00 | м кв. | 60
15175 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130872 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 479998.04 | 0.00 | м кв. | 426
15176 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130872 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46893.34 | 0.00 | услуга | 1
15177 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 212520.10 | 160292.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15178 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 421405.94 | 270371.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15179 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 140208.46 | 97302.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15180 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 587503.91 | 547403.18 | м кв. | 470 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15181 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34708.65 | 29849.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15182 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27232.77 | 19356.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15183 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 82190.50 | 21655.36 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15184 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 456651.09 | 546281.00 | м кв. | 2 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15185 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130873 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10776.83 | 21999.27 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15186 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 318660.14 | 291674.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15187 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 466510.86 | 271453.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15188 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 298116.43 | 202289.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15189 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 516551.25 | 693965.08 | м кв. | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15190 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34176.38 | 29391.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15191 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 31996.77 | 26268.89 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15192 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89511.06 | 84517.50 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15193 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 420280.26 | 409858.84 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15194 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130874 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10195.83 | 30775.97 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15195 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 297973.13 | 272470.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15196 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 470499.48 | 275751.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15197 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 299572.68 | 203857.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15198 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | ремонт крыши | 8 | 2015 | 571448.99 | 147482.30 | м кв. | 480 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15199 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34271.71 | 29473.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15200 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32789.89 | 25345.27 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15201 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90471.03 | 85429.64 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15202 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 440294.69 | 429461.00 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15203 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190130875 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10615.31 | 29531.72 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15204 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 225455.98 | 0.00 | cистема | 1
15205 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 496053.33 | 0.00 | cистема | 1
15206 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107237.00 | 0.00 | cистема | 1
15207 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1041742.49 | 0.00 | м кв. | 573.8
15208 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 260110.23 | 0.00 | м кв. | 69.6
15209 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1777467.36 | 0.00 | м кв. | 655.5
15210 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50761.15 | 0.00 | компл. | 1
15211 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85120.78 | 0.00 | услуга | 1
15212 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 192957.46 | 0.00 | cистема | 1
15213 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190007879 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 155015.39 | 0.00 | cистема | 1
15214 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287558.13 | 0.00 | cистема | 1
15215 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 524400.96 | 0.00 | cистема | 1
15216 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110716.50 | 0.00 | cистема | 1
15217 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 951923.80 | 0.00 | м кв. | 703.9
15218 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253081.25 | 0.00 | м кв. | 77.6
15219 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 155374.54 | 0.00 | м кв. | 1281.7
15220 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 75801.52 | 0.00 | компл. | 1
15221 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53664.31 | 0.00 | услуга | 1
15222 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 218299.60 | 0.00 | cистема | 1
15223 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190083889 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 181860.78 | 0.00 | cистема | 1
15224 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 297360.69 | 0.00 | cистема | 1
15225 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 585491.30 | 0.00 | cистема | 1
15226 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121107.44 | 0.00 | cистема | 1
15227 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 274953.93 | 0.00 | м кв. | 52.5
15228 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 158155.75 | 0.00 | м кв. | 700.8
15229 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53247.17 | 0.00 | компл. | 1
15230 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36426.67 | 0.00 | услуга | 1
15231 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 222688.08 | 0.00 | cистема | 1
15232 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190050922 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 161576.14 | 0.00 | cистема | 1
15233 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26764.73 | 26764.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15234 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 277030.96 | 0.00 | cистема | 1
15235 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 583285.80 | 0.00 | cистема | 1
15236 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118284.38 | 0.00 | cистема | 1
15237 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1212216.36 | 0.00 | м кв. | 412.9
15238 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129942.78 | 0.00 | м кв. | 45.5
15239 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 330691.46 | 0.00 | м кв. | 476.7
15240 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54934.55 | 0.00 | услуга | 1
15241 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035925 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 95275.56 | 0.00 | cистема | 1
15242 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26764.73 | 26764.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15243 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 328495.48 | 0.00 | cистема | 1
15244 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 583285.80 | 0.00 | cистема | 1
15245 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102021.62 | 0.00 | cистема | 1
15246 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1315223.28 | 0.00 | м кв. | 412
15247 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 124930.14 | 0.00 | м кв. | 62.5
15248 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 320142.26 | 0.00 | м кв. | 454.8
15249 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57317.74 | 0.00 | услуга | 1
15250 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190035927 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 91788.66 | 0.00 | cистема | 1
15251 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 150525.71 | 0.00 | cистема | 1
15252 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 331190.05 | 0.00 | cистема | 1
15253 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71596.79 | 0.00 | cистема | 1
15254 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 695519.47 | 0.00 | м кв. | 490.1
15255 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173662.62 | 0.00 | м кв. | 48.3
15256 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1186726.25 | 0.00 | м кв. | 496
15257 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36022.43 | 0.00 | компл. | 1
15258 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56830.90 | 0.00 | услуга | 1
15259 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128828.06 | 0.00 | cистема | 1
15260 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052944 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 103496.04 | 0.00 | cистема | 1
15261 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 319193.54 | 322103.11 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15262 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 174552.68 | 168892.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15263 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1384531.76 | 1394344.35 | м кв. | 304 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15264 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144539.38 | 149910.37 | м кв. | 47.8 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15265 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 417226.76 | 406577.12 | м кв. | 494.4 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15266 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27010.72 | 27010.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15267 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190052947 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48800.88 | 52394.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15268 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28310.39 | 28310.39 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15269 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 192092.20 | 0.00 | cистема | 1
15270 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 418324.16 | 0.00 | cистема | 1
15271 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91412.24 | 0.00 | cистема | 1
15272 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1297759.28 | 0.00 | м кв. | 419.2
15273 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119393.58 | 0.00 | м кв. | 41.9
15274 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 296028.96 | 0.00 | м кв. | 459.9
15275 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49544.78 | 0.00 | услуга | 1
15276 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049953 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62228.48 | 0.00 | cистема | 1
15277 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260896.26 | 0.00 | cистема | 1
15278 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 513694.30 | 0.00 | cистема | 1
15279 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106256.41 | 0.00 | cистема | 1
15280 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241237.17 | 0.00 | м кв. | 56.5
15281 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 138761.60 | 0.00 | м кв. | 602.6
15282 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46717.63 | 0.00 | компл. | 1
15283 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31959.78 | 0.00 | услуга | 1
15284 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195380.52 | 0.00 | cистема | 1
15285 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049959 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 141762.56 | 0.00 | cистема | 1
15286 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43375.62 | 43375.62 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15287 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 275314.06 | 0.00 | cистема | 1
15288 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89996.24 | 0.00 | cистема | 1
15289 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2097851.20 | 0.00 | м кв. | 696.7
15290 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172086.48 | 0.00 | м кв. | 56.6
15291 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 434431.16 | 0.00 | м кв. | 585.3
15292 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66945.46 | 0.00 | услуга | 1
15293 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 141876.12 | 0.00 | cистема | 1
15294 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049960 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 135717.70 | 0.00 | cистема | 1
15295 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68658.97 | 68658.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15296 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 353186.98 | 0.00 | cистема | 1
15297 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1002041.84 | 0.00 | cистема | 1
15298 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 161133.72 | 0.00 | cистема | 1
15299 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2000842.22 | 0.00 | м кв. | 625.4
15300 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174473.62 | 0.00 | м кв. | 57.2
15301 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 535586.66 | 0.00 | м кв. | 813.7
15302 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91056.19 | 0.00 | услуга | 1
15303 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 154136.32 | 0.00 | cистема | 1
15304 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049963 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 171407.98 | 0.00 | cистема | 1
15305 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 258219.98 | 0.00 | cистема | 1
15306 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 508424.80 | 0.00 | cистема | 1
15307 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105166.43 | 0.00 | cистема | 1
15308 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 946652.20 | 0.00 | м кв. | 621.5
15309 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238762.55 | 0.00 | м кв. | 57.1
15310 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 137338.18 | 0.00 | м кв. | 563.4
15311 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46238.40 | 0.00 | компл. | 1
15312 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50564.98 | 0.00 | услуга | 1
15313 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 193376.30 | 0.00 | cистема | 1
15314 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049964 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140308.35 | 0.00 | cистема | 1
15315 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 130005.52 | 0.00 | cистема | 1
15316 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 286041.08 | 0.00 | cистема | 1
15317 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61836.47 | 0.00 | cистема | 1
15318 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 600703.85 | 0.00 | м кв. | 437.9
15319 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149988.33 | 0.00 | м кв. | 45.6
15320 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1024947.62 | 0.00 | м кв. | 448.7
15321 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31111.73 | 0.00 | компл. | 1
15322 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49083.52 | 0.00 | услуга | 1
15323 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 111265.78 | 0.00 | cистема | 1
15324 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049955 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89387.10 | 0.00 | cистема | 1
15325 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 242046.57 | 203742.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15326 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 546944.66 | 322169.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15327 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 546072.66 | 334343.56 | м кв. | 440 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15328 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30464.01 | 28026.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15329 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26701.28 | 5799.05 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15330 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190947.78 | 115904.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15331 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99166.04 | 99166.04 | м кв. | 77.6 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15332 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 562983.00 | 562983.00 | м кв. | 480 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15333 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20448.72 | 25113.02 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15334 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049957 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169339.29 | 86438.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15335 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 132998.74 | 0.00 | cистема | 1
15336 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 292626.83 | 0.00 | cистема | 1
15337 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63260.18 | 0.00 | cистема | 1
15338 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 614534.33 | 0.00 | м кв. | 409.5
15339 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153441.63 | 0.00 | м кв. | 41.3
15340 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1048545.80 | 0.00 | м кв. | 428.4
15341 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31828.04 | 0.00 | компл. | 1
15342 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50213.60 | 0.00 | услуга | 1
15343 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113827.54 | 0.00 | cистема | 1
15344 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190049958 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 91445.13 | 0.00 | cистема | 1
15345 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234435.32 | 236413.29 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15346 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 430688.20 | 429083.13 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15347 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96010.70 | 91807.55 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15348 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1182234.50 | 1209940.27 | м кв. | 372.7 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15349 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130944.60 | 135772.50 | м кв. | 40.2 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15350 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 456942.02 | 442561.17 | м кв. | 504 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15351 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19766.36 | 19766.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15352 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037969 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50625.11 | 54940.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15353 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234435.32 | 236413.29 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15354 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 430688.20 | 429083.13 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15355 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96010.70 | 91807.55 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15356 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 919653.06 | 920922.68 | м кв. | 372.7 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15357 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113300.06 | 109473.53 | м кв. | 37.1 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15358 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 330528.62 | 313105.20 | м кв. | 504 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15359 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19776.36 | 19766.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15360 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037970 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42492.32 | 45461.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15361 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 277265.35 | 201807.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15362 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 568801.34 | 354667.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15363 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 230029.73 | 128601.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15364 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 660548.27 | 617567.16 | м кв. | 481 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15365 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34843.70 | 29965.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15366 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34732.89 | 23447.58 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15367 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113857.52 | 111546.58 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15368 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 504187.79 | 613022.98 | м кв. | 2 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15369 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037965 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12360.91 | 26574.81 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15370 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 288581.05 | 199297.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15371 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 569233.65 | 400510.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15372 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 256206.03 | 184050.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15373 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 561254.63 | 611457.12 | м кв. | 481 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15374 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 551104.07 | 487684.56 | м кв. | 465 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15375 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35685.80 | 30689.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15376 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44527.59 | 25115.69 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15377 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105700.57 | 99739.50 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15378 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037966 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2114.01 | 37657.61 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15379 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 221610.85 | 186267.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15380 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 421135.90 | 301367.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15381 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 188841.09 | 134525.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15382 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 543060.72 | 643109.44 | м кв. | 470 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15383 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 451353.32 | 389253.68 | м кв. | 414 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15384 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34859.59 | 29979.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15385 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36520.04 | 22774.87 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15386 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96308.12 | 91024.02 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15387 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037967 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1926.16 | 31095.52 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15388 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 225350.18 | 185803.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15389 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 421130.17 | 412568.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15390 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 201101.42 | 197012.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15391 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 536419.00 | 555839.00 | м кв. | 470 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15392 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 488334.61 | 374041.12 | м кв. | 414 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15393 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34629.20 | 29781.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
15394 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37446.71 | 24322.03 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15395 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101724.62 | 96338.74 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
15396 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190037968 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. П.Морозова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2034.49 | 31054.77 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-12-31 | 2016-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15397 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 226355.97 | 0.00 | cистема | 1
15398 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 475753.21 | 0.00 | cистема | 1
15399 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101561.71 | 0.00 | cистема | 1
15400 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209762.43 | 0.00 | м кв. | 57.3
15401 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1774448.77 | 0.00 | м кв. | 816.8
15402 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59679.36 | 0.00 | компл. | 1
15403 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63068.20 | 0.00 | услуга | 1
15404 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 200238.28 | 0.00 | cистема | 1
15405 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190026982 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165289.83 | 0.00 | cистема | 1
15406 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147931.58 | 0.00 | cистема | 1
15407 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 325482.40 | 0.00 | cистема | 1
15408 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70362.91 | 0.00 | cистема | 1
15409 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 683533.06 | 0.00 | м кв. | 452.2
15410 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170669.76 | 0.00 | м кв. | 43.6
15411 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1166274.50 | 0.00 | м кв. | 481.1
15412 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35401.63 | 0.00 | компл. | 1
15413 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55851.49 | 0.00 | услуга | 1
15414 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 126607.87 | 0.00 | cистема | 1
15415 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190115983 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101712.42 | 0.00 | cистема | 1
15416 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255754.02 | 0.00 | cистема | 1
15417 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 562715.75 | 0.00 | cистема | 1
15418 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121648.11 | 0.00 | cистема | 1
15419 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1181737.68 | 0.00 | м кв. | 907.5
15420 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295065.30 | 0.00 | м кв. | 66.2
15421 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2016333.38 | 0.00 | м кв. | 767
15422 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61204.71 | 0.00 | компл. | 1
15423 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93042.85 | 0.00 | услуга | 1
15424 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025016 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 218888.16 | 0.00 | cистема | 1
15425 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 228682.01 | 0.00 | cистема | 1
15426 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 503151.30 | 0.00 | cистема | 1
15427 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108771.44 | 0.00 | cистема | 1
15428 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1056648.67 | 0.00 | м кв. | 809.7
15429 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 263832.12 | 0.00 | м кв. | 64
15430 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1802900.95 | 0.00 | м кв. | 757.57
15431 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54726.08 | 0.00 | компл. | 1
15432 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86338.77 | 0.00 | услуга | 1
15433 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195718.46 | 0.00 | cистема | 1
15434 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190025015 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 157233.49 | 0.00 | cистема | 1
15435 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 579344.98 | 579344.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15436 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 973204.23 | 973204.23 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15437 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146962.01 | 146962.01 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15438 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1193384.78 | 1193384.78 | м кв. | 752.1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15439 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 202525.60 | 202525.60 | м кв. | 66 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15440 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 359814.34 | 359814.34 | м кв. | 681 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15441 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54648.17 | 54648.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15442 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78698.34 | 85532.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15443 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 321891.69 | 321891.69 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15444 | Свердловская область | 65720000 | Режевской городской округ | 5190060035 | Режевской р-н, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 157789.33 | 157789.33 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО Строительная компания «РС-Монолит» | 6628014729 | 5
15445 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230351.34 | 247470.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15446 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 733672.08 | 788033.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15447 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 334290.46 | 359056.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15448 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1467805.54 | 952368.81 | м кв. | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15449 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187976.36 | 191955.65 | м кв. | 55 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15450 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 562652.32 | 602846.66 | м кв. | 718 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15451 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30622.90 | 38278.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
15452 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028586 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70334.96 | 75512.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
15453 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258338.58 | 277533.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15454 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 733672.08 | 788033.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15455 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 334170.10 | 358930.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15456 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1045817.48 | 1010484.96 | м кв. | 420 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15457 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187769.86 | 201617.16 | м кв. | 55 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15458 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 576169.22 | 616689.24 | м кв. | 714 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15459 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32659.67 | 40824.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
15460 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340028588 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62718.75 | 75512.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
15461 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340014598 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27937.73 | 27937.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
15462 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340014598 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 389535.70 | 389535.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-14 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15463 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340014598 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1281872.94 | 1281872.94 | м кв. | 310 |  | 2016-06-14 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15464 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340014598 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156626.12 | 156626.12 | м кв. | 48 |  | 2016-06-14 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15465 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340014598 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 397143.16 | 397143.16 | м кв. | 650 |  | 2016-06-14 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
15466 | Свердловская область | 65721000 | Сосьвинский городской округ | 5340014598 | Серовский р-н, Сосьвинский городской округ, р.п. Сосьва, ул. Ломоносова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44503.56 | 44503.56 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15467 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370141662 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, мкр. Новый, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 5373038.32 | 0.00 | м кв. | 0
15468 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370141662 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, мкр. Новый, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 347994.58 | 0.00 | компл. | 1
15469 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370141662 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, мкр. Новый, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107460.77 | 0.00 | услуга | 1
15470 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 492570.94 | 529167.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15471 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 334938.28 | 359761.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15472 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138084.78 | 148315.38 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15473 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2680581.22 | 2879028.90 | м кв. | 850 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15474 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170722.40 | 183308.28 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15475 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 883414.08 | 943701.46 | м кв. | 770 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15476 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62347.58 | 62347.58 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15477 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98013.21 | 98855.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15478 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370090674 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200348.66 | 215012.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15479 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370091687 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 87 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 6199299.09 | 0.00 | м кв. | 0
15480 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370091687 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 87 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 452699.96 | 0.00 | компл. | 1
15481 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370091687 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 87 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123985.98 | 0.00 | услуга | 1
15482 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370005697 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3897954.12 | 0.00 | м кв. | 0
15483 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370005697 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 284645.67 | 0.00 | компл. | 1
15484 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370005697 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77959.08 | 0.00 | услуга | 1
15485 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86377.20 | 0.00 | cистема | 1
15486 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207957.86 | 0.00 | cистема | 1
15487 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46740.19 | 0.00 | cистема | 1
15488 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 431059.41 | 0.00 | м кв. | 366
15489 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100994.88 | 0.00 | м кв. | 0
15490 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 267460.83 | 0.00 | м кв. | 488.8
15491 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31165.40 | 31477.85 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15492 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24788.12 | 0.00 | услуга | 1
15493 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370007705 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98815.68 | 0.00 | cистема | 1
15494 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 439623.35 | 372319.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-09-11 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15495 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1435517.96 | 744063.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-09-09 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15496 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1342000.88 | 1106510.78 | м кв. | 710 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15497 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1108482.57 | 985836.90 | м кв. | 1036 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15498 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 100073.61 | 92067.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15499 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 86512.50 | 57757.14 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15500 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 227181.21 | 216194.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15501 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225798.59 | 225798.59 | м кв. | 520 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15502 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14072.90 | 9703.68 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15503 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085712 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 250665.44 | 322898.74 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15504 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264041.52 | 283697.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15505 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 380290.40 | 408474.70 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15506 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 80134.98 | 86071.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15507 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1158744.66 | 1244533.02 | м кв. | 370 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15508 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 32218.72 | 34594.06 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15509 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 309011.32 | 330947.52 | м кв. | 360 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15510 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23295.33 | 23295.33 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15511 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46528.75 | 46956.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15512 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085713 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 101995.66 | 109370.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15513 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 473942.28 | 509158.20 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15514 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 583202.02 | 626425.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15515 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 111153.64 | 119388.86 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15516 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2606394.62 | 2799347.04 | м кв. | 850 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15517 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 49285.06 | 52918.28 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15518 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 790907.98 | 846714.90 | м кв. | 860 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15519 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62117.04 | 62117.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15520 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96673.27 | 97548.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15521 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085716 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218777.90 | 234805.84 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15522 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 486457.36 | 522599.58 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15523 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 692694.22 | 744034.84 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15524 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 50028.46 | 53736.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15525 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2610176.52 | 2803405.06 | м кв. | 780 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15526 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 216707.00 | 232680.66 | м кв. | 925.9 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15527 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 978015.86 | 1048432.36 | м кв. | 964 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15528 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54744.07 | 54744.07 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15529 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105704.71 | 106680.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15530 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085717 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 251155.92 | 269585.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15531 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 361403.32 | 388277.82 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15532 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 524933.62 | 563838.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15533 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 112920.10 | 121287.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15534 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1327948.40 | 1426255.38 | м кв. | 450 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15535 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 129954.58 | 139533.82 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15536 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 544782.40 | 583497.02 | м кв. | 511 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15537 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32400.64 | 32400.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15538 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62350.07 | 62916.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15539 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085719 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115560.94 | 123938.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15540 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085723 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4365307.53 | 0.00 | м кв. | 0
15541 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085723 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 318773.86 | 0.00 | компл. | 1
15542 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085723 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87306.15 | 0.00 | услуга | 1
15543 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085726 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 39 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 1
15544 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085726 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 143651.99 | 0.00 | компл. | 1
15545 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085726 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
15546 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085727 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 41 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 2
15547 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085727 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
15548 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085727 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
15549 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 355486.80 | 381922.34 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15550 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 756454.34 | 812517.32 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15551 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 159737.78 | 171573.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15552 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1972524.58 | 2118546.04 | м кв. | 670 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15553 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 201861.42 | 216753.02 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15554 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 649834.26 | 696421.84 | м кв. | 560 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15555 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44704.56 | 44704.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15556 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85728.30 | 86521.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15557 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085708 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 190515.72 | 204450.34 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15558 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 318261.61 | 0.00 | cистема | 1
15559 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 668919.76 | 0.00 | cистема | 1
15560 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 142798.06 | 0.00 | cистема | 1
15561 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1083508.14 | 0.00 | м кв. | 710
15562 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 294930.71 | 0.00 | м кв. | 520
15563 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2494915.05 | 0.00 | м кв. | 1036
15564 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 91750.46 | 89188.55 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15565 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 105697.46 | 0.00 | услуга | 1
15566 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370085710 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 281539.54 | 0.00 | cистема | 1
15567 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370144736 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Победы, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1079010.90 | 0.00 | м кв. | 0
15568 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370144736 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Победы, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78794.10 | 0.00 | компл. | 1
15569 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370144736 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Победы, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21580.22 | 0.00 | услуга | 1
15570 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 264035.26 | 0.00 | cистема | 1
15571 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 580936.33 | 0.00 | cистема | 1
15572 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125587.04 | 0.00 | cистема | 1
15573 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1220002.01 | 0.00 | м кв. | 760
15574 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 304619.43 | 0.00 | м кв. | 0
15575 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2081621.68 | 0.00 | м кв. | 700
15576 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63483.26 | 63186.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15577 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 96055.55 | 0.00 | услуга | 1
15578 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092741 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 225975.70 | 0.00 | cистема | 1
15579 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179692.97 | 0.00 | cистема | 1
15580 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 395364.53 | 0.00 | cистема | 1
15581 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85470.06 | 0.00 | cистема | 1
15582 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 830289.82 | 0.00 | м кв. | 730
15583 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 207313.11 | 0.00 | м кв. | 0
15584 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1416677.41 | 0.00 | м кв. | 670
15585 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61199.42 | 43002.48 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15586 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65371.98 | 0.00 | услуга | 1
15587 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092743 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153790.99 | 0.00 | cистема | 1
15588 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092744 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2829228.18 | 2546305.36 | м кв. | 946.88 |  | 2016-06-14 | 2016-09-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
15589 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092744 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59061.66 | 243121.51 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15590 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092744 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56584.56 | 56584.57 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
15591 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258807.04 | 278076.44 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15592 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 446660.68 | 479763.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15593 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 111145.38 | 119380.60 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15594 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1084969.88 | 1165293.66 | м кв. | 350 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15595 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 37217.20 | 39976.04 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15596 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 331774.70 | 355614.24 | м кв. | 437 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15597 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21793.56 | 21793.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15598 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46902.50 | 47338.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15599 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092737 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 74550.04 | 79889.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15600 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 332746.60 | 287737.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-09-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15601 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1014619.48 | 618656.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-19 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15602 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1284205.68 | 1114497.02 | м кв. | 850 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-10-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15603 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1048595.23 | 883319.68 | м кв. | 700 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15604 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 79852.50 | 73464.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15605 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 73603.34 | 50304.92 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15606 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 364181.05 | 249378.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15607 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 194284.66 | 194284.66 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15608 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14803.46 | 23906.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15609 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092738 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 181707.30 | 85953.56 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15610 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 332761.73 | 287737.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-09-09 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15611 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 878664.27 | 385848.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-19 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15612 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1089432.07 | 1006970.70 | м кв. | 760 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-10-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15613 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 996308.54 | 929010.46 | м кв. | 700 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-11-19 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15614 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69492.15 | 63932.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15615 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 65943.33 | 23304.74 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15616 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316724.57 | 95617.76 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15617 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 194293.49 | 194293.49 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15618 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13238.07 | 3128.48 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15619 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370092739 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150885.33 | 78186.80 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15620 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 261241.59 | 0.00 | cистема | 1
15621 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 574789.63 | 0.00 | cистема | 1
15622 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124258.25 | 0.00 | cистема | 1
15623 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1207093.56 | 0.00 | м кв. | 760
15624 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 301396.35 | 0.00 | м кв. | 0
15625 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2059596.71 | 0.00 | м кв. | 700
15626 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62726.98 | 62517.95 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15627 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 95039.22 | 0.00 | услуга | 1
15628 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010759 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223584.72 | 0.00 | cистема | 1
15629 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 332725.60 | 274067.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-09-30 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15630 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1028852.90 | 407739.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-19 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15631 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1132334.21 | 993154.08 | м кв. | 640 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15632 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 956793.55 | 739501.28 | м кв. | 660 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-11-19 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15633 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56822.22 | 52276.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15634 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69014.13 | 42080.11 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15635 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 269094.64 | 89846.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15636 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219628.67 | 219628.67 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15637 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13293.87 | 28568.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15638 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010756 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175970.43 | 139627.04 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15639 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 332687.98 | 241783.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-09-30 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15640 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1028736.59 | 390846.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15641 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 993561.80 | 880650.50 | м кв. | 640 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15642 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 553327.49 | 558866.88 | м кв. | 660 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-19 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15643 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56846.79 | 52299.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15644 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 58166.28 | 27239.05 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
15645 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 269064.24 | 269064.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15646 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 295650.80 | 295650.80 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15647 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14813.32 | 17094.84 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
15648 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5370010757 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175951.10 | 175951.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15649 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041787 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 195390.75 | 0.00 | cистема | 1
15650 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041787 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 225423.75 | 0.00 | м кв. | 0
15651 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041787 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62741.95 | 46759.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15652 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041787 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8416.29 | 0.00 | услуга | 1
15653 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041792 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 338717.70 | 0.00 | cистема | 1
15654 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041792 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 313194.60 | 0.00 | м кв. | 0
15655 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041792 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66223.87 | 64467.90 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15656 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041792 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13038.25 | 0.00 | услуга | 1
15657 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041793 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112777.88 | 0.00 | cистема | 1
15658 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041793 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130112.67 | 0.00 | м кв. | 0
15659 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041793 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28214.78 | 26988.97 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15660 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041793 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4857.81 | 0.00 | услуга | 1
15661 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041794 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 214680.39 | 0.00 | cистема | 1
15662 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041794 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247678.35 | 0.00 | м кв. | 0
15663 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041794 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53539.20 | 51375.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15664 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041794 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9247.17 | 0.00 | услуга | 1
15665 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041795 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217607.09 | 0.00 | cистема | 1
15666 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041795 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251054.91 | 0.00 | м кв. | 0
15667 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041795 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54392.83 | 52075.74 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15668 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041795 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9373.24 | 0.00 | услуга | 1
15669 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041796 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108587.37 | 0.00 | cистема | 1
15670 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041796 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125278.05 | 0.00 | м кв. | 0
15671 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041796 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26964.29 | 25986.14 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15672 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041796 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4677.31 | 0.00 | услуга | 1
15673 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041797 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 271517.78 | 0.00 | cистема | 1
15674 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041797 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251058.34 | 0.00 | м кв. | 0
15675 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041797 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54587.52 | 51677.79 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15676 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400041797 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Демина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10451.52 | 0.00 | услуга | 1
15677 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400046823 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1536119.15 | 0.00 | м кв. | 0
15678 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400046823 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 112142.31 | 0.00 | компл. | 1
15679 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5400046823 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30722.38 | 0.00 | услуга | 1
15680 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 246782.84 | 262533.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15681 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 280844.72 | 338054.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15682 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242242.20 | 257702.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15683 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 834224.60 | 1130580.42 | м кв. | 227.2 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15684 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84486.82 | 89825.14 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15685 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 335423.21 | 389471.93 | м кв. | 414 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15686 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15792.37 | 15792.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15687 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42263.59 | 39727.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15688 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023870 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 89174.96 | 94706.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15689 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 246782.84 | 262533.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15690 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 280844.72 | 338054.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15691 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242242.20 | 257702.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15692 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 872693.78 | 1127059.30 | м кв. | 227.2 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15693 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84486.82 | 89825.14 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15694 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 366129.17 | 389471.93 | м кв. | 414 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15695 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15792.37 | 15792.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15696 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43647.09 | 41028.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15697 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023871 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 89174.96 | 94706.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15698 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 79719.43 | 0.00 | cистема | 1
15699 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 175400.48 | 0.00 | cистема | 1
15700 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37918.14 | 0.00 | cистема | 1
15701 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 368351.78 | 0.00 | м кв. | 227.2
15702 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 91972.89 | 0.00 | м кв. | 0
15703 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 628498.19 | 0.00 | м кв. | 414
15704 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18952.13 | 19077.72 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15705 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29001.78 | 0.00 | услуга | 1
15706 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023874 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 68228.21 | 0.00 | cистема | 1
15707 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 246782.84 | 262533.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15708 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 280844.72 | 338054.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15709 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242242.20 | 257702.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15710 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 878104.08 | 1130580.42 | м кв. | 187.6 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15711 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73850.30 | 78516.02 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15712 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 366129.17 | 389471.93 | м кв. | 396.8 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15713 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15792.37 | 15792.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15714 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43542.57 | 40930.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15715 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5410023875 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 89174.96 | 94706.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15716 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328543.86 | 352981.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15717 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 576296.66 | 619006.76 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15718 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 91295.42 | 98060.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15719 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1804105.54 | 1937558.82 | м кв. | 550 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15720 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 53256.94 | 57185.16 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15721 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 519051.32 | 556064.38 | м кв. | 495 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15722 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43620.60 | 43620.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15723 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71033.52 | 71682.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15724 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 85393.06 | 91536.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15725 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430006928 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 93733.30 | 100494.70 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15726 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 448385.97 | 307680.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15727 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 130327.47 | 86016.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15728 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26960.41 | 10365.19 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15729 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 250375.23 | 110103.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15730 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 649259.17 | 158059.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15731 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 517049.63 | 353776.98 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15732 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004929 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10340.99 | 4812.64 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15733 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 933512.03 | 905088.32 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15734 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 86478.21 | 84748.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15735 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18670.24 | 16291.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15736 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 394245.63 | 254476.44 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15737 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 973752.19 | 665973.12 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15738 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 340867.15 | 242676.44 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15739 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78306.49 | 78306.49 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15740 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1232651.93 | 1232651.93 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15741 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77837.56 | 24053.70 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15742 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261655.81 | 94233.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15743 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004940 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 610398.77 | 173236.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
15744 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004938 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264139.46 | 283804.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15745 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004938 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92368.04 | 99212.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15746 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004938 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18575.63 | 18575.63 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15747 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004938 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10333.97 | 10428.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15748 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004938 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 77157.84 | 82688.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15749 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430004938 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83033.06 | 88999.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15750 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264139.46 | 283804.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15751 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 578824.22 | 621720.76 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15752 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92368.04 | 99212.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15753 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 983508.76 | 1056258.12 | м кв. | 328 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15754 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87851.00 | 94339.82 | м кв. | 183 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15755 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 256818.74 | 275403.74 | м кв. | 385 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15756 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29858.26 | 29858.26 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15757 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48474.02 | 48925.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15758 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 77157.84 | 82688.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15759 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019944 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83033.06 | 88999.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15760 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329225.90 | 353715.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15761 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162816.40 | 174880.72 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15762 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1832358.28 | 1967909.60 | м кв. | 635 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15763 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 79160.52 | 0.00 | м кв. | 0
15764 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 429958.96 | 460312.10 | м кв. | 590 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15765 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41602.02 | 41602.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
15766 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61555.98 | 60514.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
15767 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 116391.66 | 124833.38 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15768 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430019951 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 127887.22 | 137180.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
15769 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430009981 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 416589.71 | 0.00 | cистема | 1
15770 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430009981 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Победы, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 480622.62 | 0.00 | м кв. | 264.1
15771 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430009981 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122900.54 | 99694.43 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
15772 | Свердловская область | 65722000 | Сысертский городской округ | 5430009981 | Сысертский р-н, Сысертский городской округ, п. Двуреченск, ул. Победы, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17944.25 | 0.00 | услуга | 1
15773 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1061171.95 | 539983.34 | м кв. | 389.1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15774 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 66563.15 | 64783.18 | м кв. | 0 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15775 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1016643.56 | 636711.48 | м кв. | 445.62 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15776 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40281.04 | 40281.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
15777 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42887.57 | 51105.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15778 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 151795.33 | 69014.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15779 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 201261.88 | 265344.24 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15780 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27665.91 | 27665.91 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15781 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9277.63 | 31442.34 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15782 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540044107 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83158.22 | 83158.22 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15783 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 178329.06 | 0.00 | cистема | 1
15784 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312056.55 | 0.00 | cистема | 1
15785 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66907.62 | 0.00 | cистема | 1
15786 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 540540.00 | 0.00 | м кв. | 470.9
15787 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137226.96 | 0.00 | м кв. | 0
15788 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 81182.79 | 0.00 | м кв. | 453.2
15789 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40966.85 | 0.00 | компл. | 1
15790 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28730.12 | 0.00 | услуга | 1
15791 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540121174 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120263.13 | 0.00 | cистема | 1
15792 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 139360.86 | 0.00 | cистема | 1
15793 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 422422.00 | 0.00 | м кв. | 360.4
15794 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107240.33 | 0.00 | м кв. | 0
15795 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 63442.85 | 0.00 | м кв. | 494.8
15796 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32939.71 | 0.00 | компл. | 1
15797 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16528.99 | 0.00 | услуга | 1
15798 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540224206 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93983.41 | 0.00 | cистема | 1
15799 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 272269.35 | 0.00 | cистема | 1
15800 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 476441.90 | 0.00 | cистема | 1
15801 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 825286.00 | 0.00 | м кв. | 601
15802 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209515.46 | 0.00 | м кв. | 0
15803 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 123948.31 | 0.00 | м кв. | 402
15804 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62240.26 | 0.00 | компл. | 1
15805 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540256216 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Карла Маркса, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38149.22 | 0.00 | услуга | 1
15806 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 141596.32 | 0.00 | cистема | 1
15807 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 247778.24 | 0.00 | cистема | 1
15808 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53125.79 | 0.00 | cистема | 1
15809 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 429198.00 | 0.00 | м кв. | 343
15810 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108960.55 | 0.00 | м кв. | 0
15811 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 64460.52 | 0.00 | м кв. | 450.97
15812 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30161.66 | 0.00 | компл. | 1
15813 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22812.21 | 0.00 | услуга | 1
15814 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035266 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 95490.98 | 0.00 | cистема | 1
15815 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145711.61 | 0.00 | cистема | 1
15816 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 254979.54 | 0.00 | cистема | 1
15817 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54669.82 | 0.00 | cистема | 1
15818 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 441672.00 | 0.00 | м кв. | 343
15819 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112127.33 | 0.00 | м кв. | 0
15820 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 66333.97 | 0.00 | м кв. | 493.43
15821 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33568.70 | 0.00 | компл. | 1
15822 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23475.21 | 0.00 | услуга | 1
15823 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540035267 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98266.28 | 0.00 | cистема | 1
15824 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 45717.92 | 44746.78 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15825 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 859434.33 | 603177.06 | м кв. | 415.8 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15826 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 73468.64 | 68198.10 | м кв. | 0 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15827 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1337596.05 | 936856.28 | м кв. | 471.64 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15828 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38062.53 | 38062.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
15829 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 46324.34 | 50220.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15830 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194181.50 | 91678.92 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15831 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 89141.56 | 89141.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15832 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203339 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 124 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5666.46 | 45112.34 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15833 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 45688.82 | 44746.78 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15834 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2463391.75 | 1372023.76 | м кв. | 432.5 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15835 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1336744.80 | 936856.28 | м кв. | 472.7 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15836 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38541.48 | 38541.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
15837 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 76916.51 | 81644.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15838 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194057.92 | 91678.92 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15839 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 89084.83 | 89084.83 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
15840 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73421.88 | 37908.68 | м кв. | 0 |  |  |  | 2016-02-02
15841 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540203340 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Ленина, д. 126 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7131.29 | 59946.75 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
15842 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 110198.21 | 0.00 | cистема | 1
15843 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 192834.95 | 0.00 | cистема | 1
15844 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 334026.00 | 0.00 | м кв. | 294.28
15845 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84799.22 | 0.00 | м кв. | 0
15846 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 50166.80 | 0.00 | м кв. | 357.6
15847 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26986.75 | 0.00 | компл. | 1
15848 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16926.83 | 0.00 | услуга | 1
15849 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008346 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 74316.45 | 0.00 | cистема | 1
15850 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 114872.37 | 0.00 | cистема | 1
15851 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 201014.21 | 0.00 | cистема | 1
15852 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43099.18 | 0.00 | cистема | 1
15853 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 348194.00 | 0.00 | м кв. | 270
15854 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88396.06 | 0.00 | м кв. | 0
15855 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 52294.67 | 0.00 | м кв. | 215.39
15856 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26687.23 | 0.00 | компл. | 1
15857 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18506.78 | 0.00 | услуга | 1
15858 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008347 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77468.64 | 0.00 | cистема | 1
15859 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93127.40 | 0.00 | cистема | 1
15860 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 162962.87 | 0.00 | cистема | 1
15861 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 34940.65 | 0.00 | cистема | 1
15862 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 282282.00 | 0.00 | м кв. | 277
15863 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71662.97 | 0.00 | м кв. | 0
15864 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 42395.46 | 0.00 | м кв. | 157.8
15865 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21797.57 | 0.00 | компл. | 1
15866 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15003.51 | 0.00 | услуга | 1
15867 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008348 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62804.08 | 0.00 | cистема | 1
15868 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 164154.19 | 0.00 | cистема | 1
15869 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 287252.06 | 0.00 | cистема | 1
15870 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61589.32 | 0.00 | cистема | 1
15871 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 497574.00 | 0.00 | м кв. | 323.1
15872 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 126319.18 | 0.00 | м кв. | 0
15873 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74729.80 | 0.00 | м кв. | 529.6
15874 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41386.18 | 0.00 | компл. | 1
15875 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26446.45 | 0.00 | услуга | 1
15876 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540008342 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110703.75 | 0.00 | cистема | 1
15877 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 155618.78 | 0.00 | cистема | 1
15878 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 272316.02 | 0.00 | cистема | 1
15879 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58386.91 | 0.00 | cистема | 1
15880 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 471702.00 | 0.00 | м кв. | 439.56
15881 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119751.05 | 0.00 | м кв. | 0
15882 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 70844.13 | 0.00 | м кв. | 212.92
15883 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36399.17 | 0.00 | компл. | 1
15884 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25071.33 | 0.00 | услуга | 1
15885 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102356 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104947.57 | 0.00 | cистема | 1
15886 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 155415.55 | 0.00 | cистема | 1
15887 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 271960.40 | 0.00 | cистема | 1
15888 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58310.66 | 0.00 | cистема | 1
15889 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 471086.00 | 0.00 | м кв. | 438.7
15890 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119594.66 | 0.00 | м кв. | 0
15891 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 70751.61 | 0.00 | м кв. | 275
15892 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39731.33 | 0.00 | компл. | 1
15893 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25038.59 | 0.00 | услуга | 1
15894 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540102357 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Линейная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104810.52 | 0.00 | cистема | 1
15895 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 185709.30 | 0.00 | cистема | 1
15896 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 365654.18 | 0.00 | cистема | 1
15897 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75634.67 | 0.00 | cистема | 1
15898 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 680823.06 | 0.00 | м кв. | 0
15899 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171715.71 | 0.00 | м кв. | 0
15900 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 98772.28 | 0.00 | м кв. | 0
15901 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12430.32 | 0.00 | компл. | 1
15902 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34347.67 | 0.00 | услуга | 1
15903 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099358 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 139074.36 | 0.00 | cистема | 1
15904 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198338.03 | 0.00 | cистема | 1
15905 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 390519.65 | 0.00 | cистема | 1
15906 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80778.03 | 0.00 | cистема | 1
15907 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 727120.87 | 0.00 | м кв. | 0
15908 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183392.84 | 0.00 | м кв. | 0
15909 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105489.06 | 0.00 | м кв. | 0
15910 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13043.98 | 0.00 | компл. | 1
15911 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36683.41 | 0.00 | услуга | 1
15912 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099359 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148531.79 | 0.00 | cистема | 1
15913 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 254689.76 | 0.00 | cистема | 1
15914 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 560374.15 | 0.00 | cистема | 1
15915 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121141.90 | 0.00 | cистема | 1
15916 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1176820.18 | 0.00 | м кв. | 0
15917 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 293837.46 | 0.00 | м кв. | 0
15918 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2007942.92 | 0.00 | м кв. | 0
15919 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 19743.55 | 0.00 | компл. | 1
15920 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 92655.67 | 0.00 | услуга | 1
15921 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099360 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 217977.31 | 0.00 | cистема | 1
15922 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90264.72 | 0.00 | cистема | 1
15923 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 217317.27 | 0.00 | cистема | 1
15924 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48843.79 | 0.00 | cистема | 1
15925 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 450459.80 | 0.00 | м кв. | 0
15926 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105540.29 | 0.00 | м кв. | 0
15927 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 279498.26 | 0.00 | м кв. | 0
15928 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 10915.49 | 0.00 | компл. | 1
15929 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25903.74 | 0.00 | услуга | 1
15930 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099361 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103263.01 | 0.00 | cистема | 1
15931 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 164255.80 | 0.00 | cистема | 1
15932 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 287429.87 | 0.00 | cистема | 1
15933 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61627.45 | 0.00 | cистема | 1
15934 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 497882.00 | 0.00 | м кв. | 455
15935 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 126397.37 | 0.00 | м кв. | 0
15936 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74776.06 | 0.00 | м кв. | 286
15937 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36249.41 | 0.00 | компл. | 1
15938 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26462.82 | 0.00 | услуга | 1
15939 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099362 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110772.28 | 0.00 | cистема | 1
15940 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288997.29 | 0.00 | cистема | 1
15941 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 569024.10 | 0.00 | cистема | 1
15942 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 117701.24 | 0.00 | cистема | 1
15943 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1059483.94 | 0.00 | м кв. | 0
15944 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 267220.73 | 0.00 | м кв. | 0
15945 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 153707.55 | 0.00 | м кв. | 0
15946 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18960.76 | 0.00 | компл. | 1
15947 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53451.19 | 0.00 | услуга | 1
15948 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099363 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 216424.88 | 0.00 | cистема | 1
15949 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293555.34 | 0.00 | cистема | 1
15950 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 577998.72 | 0.00 | cистема | 1
15951 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119557.62 | 0.00 | cистема | 1
15952 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1076194.08 | 0.00 | м кв. | 0
15953 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 271435.32 | 0.00 | м кв. | 0
15954 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 156131.82 | 0.00 | м кв. | 0
15955 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 19195.12 | 0.00 | компл. | 1
15956 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54294.22 | 0.00 | услуга | 1
15957 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099364 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 219838.32 | 0.00 | cистема | 1
15958 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 228576.19 | 0.00 | cистема | 1
15959 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 399983.60 | 0.00 | cистема | 1
15960 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85759.94 | 0.00 | cистема | 1
15961 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 692846.00 | 0.00 | м кв. | 0
15962 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175892.90 | 0.00 | м кв. | 0
15963 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 104057.37 | 0.00 | м кв. | 0
15964 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12229.79 | 0.00 | компл. | 1
15965 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36825.30 | 0.00 | услуга | 1
15966 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099365 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 154149.24 | 0.00 | cистема | 1
15967 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 224867.36 | 0.00 | cистема | 1
15968 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 393493.53 | 0.00 | cистема | 1
15969 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84368.41 | 0.00 | cистема | 1
15970 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 681604.00 | 0.00 | м кв. | 0
15971 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173038.90 | 0.00 | м кв. | 0
15972 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 102368.95 | 0.00 | м кв. | 0
15973 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12046.17 | 0.00 | компл. | 1
15974 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36227.78 | 0.00 | услуга | 1
15975 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540099366 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 151648.04 | 0.00 | cистема | 1
15976 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 183155.63 | 0.00 | cистема | 1
15977 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 320502.53 | 0.00 | cистема | 1
15978 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68718.51 | 0.00 | cистема | 1
15979 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 555170.00 | 0.00 | м кв. | 479
15980 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140941.08 | 0.00 | м кв. | 0
15981 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 83380.05 | 0.00 | м кв. | 498
15982 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41558.40 | 0.00 | компл. | 1
15983 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29507.72 | 0.00 | услуга | 1
15984 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069414 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 123518.12 | 0.00 | cистема | 1
15985 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 182647.57 | 0.00 | cистема | 1
15986 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 319613.48 | 0.00 | cистема | 1
15987 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68527.89 | 0.00 | cистема | 1
15988 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 553630.00 | 0.00 | м кв. | 456.43
15989 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140550.12 | 0.00 | м кв. | 0
15990 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 83148.76 | 0.00 | м кв. | 500
15991 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42179.90 | 0.00 | компл. | 1
15992 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069415 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26962.36 | 0.00 | услуга | 1
15993 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 178532.28 | 0.00 | cистема | 1
15994 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312412.17 | 0.00 | cистема | 1
15995 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66983.87 | 0.00 | cистема | 1
15996 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 541156.00 | 0.00 | м кв. | 551.3
15997 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137383.34 | 0.00 | м кв. | 0
15998 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 81275.31 | 0.00 | м кв. | 571
15999 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40891.97 | 0.00 | компл. | 1
16000 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069416 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26354.86 | 0.00 | услуга | 1
16001 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260431.56 | 0.00 | cистема | 1
16002 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455727.03 | 0.00 | cистема | 1
16003 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97711.81 | 0.00 | cистема | 1
16004 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 789404.00 | 0.00 | м кв. | 670
16005 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200406.10 | 0.00 | м кв. | 0
16006 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 118559.25 | 0.00 | м кв. | 816.8
16007 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59904.00 | 0.00 | компл. | 1
16008 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41957.44 | 0.00 | услуга | 1
16009 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069417 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175632.14 | 0.00 | cистема | 1
16010 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 180767.75 | 0.00 | cистема | 1
16011 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 316323.99 | 0.00 | cистема | 1
16012 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 67822.60 | 0.00 | cистема | 1
16013 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 547932.00 | 0.00 | м кв. | 458.6
16014 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 139103.57 | 0.00 | м кв. | 0
16015 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 82292.98 | 0.00 | м кв. | 512
16016 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41169.02 | 0.00 | компл. | 1
16017 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069418 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26684.86 | 0.00 | услуга | 1
16018 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 257688.03 | 0.00 | cистема | 1
16019 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450926.16 | 0.00 | cистема | 1
16020 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96682.46 | 0.00 | cистема | 1
16021 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 781088.00 | 0.00 | м кв. | 735.21
16022 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198294.91 | 0.00 | м кв. | 0
16023 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 117310.29 | 0.00 | м кв. | 884.9
16024 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51360.19 | 0.00 | компл. | 1
16025 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41515.44 | 0.00 | услуга | 1
16026 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069419 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 173781.94 | 0.00 | cистема | 1
16027 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 176754.07 | 0.00 | cистема | 1
16028 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 309300.50 | 0.00 | cистема | 1
16029 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66316.70 | 0.00 | cистема | 1
16030 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 535766.00 | 0.00 | м кв. | 458
16031 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136014.98 | 0.00 | м кв. | 0
16032 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 80465.79 | 0.00 | м кв. | 582
16033 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40569.98 | 0.00 | компл. | 1
16034 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28476.38 | 0.00 | услуга | 1
16035 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069410 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119200.98 | 0.00 | cистема | 1
16036 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187220.11 | 0.00 | cистема | 1
16037 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 327614.93 | 0.00 | cистема | 1
16038 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70243.47 | 0.00 | cистема | 1
16039 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 567490.00 | 0.00 | м кв. | 426
16040 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 144068.76 | 0.00 | м кв. | 0
16041 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 85230.37 | 0.00 | м кв. | 538.7
16042 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41498.50 | 0.00 | компл. | 1
16043 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30162.54 | 0.00 | услуга | 1
16044 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540069412 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 126259.16 | 0.00 | cистема | 1
16045 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 151249.46 | 0.00 | cистема | 1
16046 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 264670.19 | 0.00 | cистема | 1
16047 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56747.57 | 0.00 | cистема | 1
16048 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 458458.00 | 0.00 | м кв. | 614
16049 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116388.79 | 0.00 | м кв. | 0
16050 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 68855.03 | 0.00 | м кв. | 567
16051 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23693.94 | 0.00 | компл. | 1
16052 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24367.40 | 0.00 | услуга | 1
16053 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540215453 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102000.95 | 0.00 | cистема | 1
16054 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207796.54 | 0.00 | cистема | 1
16055 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 363621.45 | 0.00 | cистема | 1
16056 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77963.58 | 0.00 | cистема | 1
16057 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 629860.00 | 0.00 | м кв. | 430
16058 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 159902.64 | 0.00 | м кв. | 0
16059 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 94597.61 | 0.00 | м кв. | 562
16060 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40569.98 | 0.00 | компл. | 1
16061 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540165478 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Школьная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30674.84 | 0.00 | услуга | 1
16062 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199659.45 | 0.00 | cистема | 1
16063 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 393121.47 | 0.00 | cистема | 1
16064 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81316.21 | 0.00 | cистема | 1
16065 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт крыши | 8 | 2017 | 731965.28 | 0.00 | м кв. | 0
16066 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184614.68 | 0.00 | м кв. | 0
16067 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт фасада | 10 | 2017 | 106191.88 | 0.00 | м кв. | 0
16068 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 11535.43 | 0.00 | компл. | 1
16069 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36927.81 | 0.00 | услуга | 1
16070 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540236488 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 1В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149521.37 | 0.00 | cистема | 1
16071 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 292642.56 | 0.00 | cистема | 1
16072 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 512092.80 | 0.00 | cистема | 1
16073 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109797.12 | 0.00 | cистема | 1
16074 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 887040.00 | 0.00 | м кв. | 693
16075 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 225192.96 | 0.00 | м кв. | 0
16076 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 133223.04 | 0.00 | м кв. | 374
16077 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70237.44 | 0.00 | компл. | 1
16078 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47146.87 | 0.00 | услуга | 1
16079 | Свердловская область | 65723000 | Тавдинский городской округ | 5540087492 | Тавдинский городской округ, г. Тавда, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197354.88 | 0.00 | cистема | 1
16080 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31141.66 | 23044.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16081 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 70927.74 | 70927.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16082 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 264085.45 | 264085.45 | м кв. | 294 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16083 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54506.81 | 54506.81 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16084 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7790.40 | 7634.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16085 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 348508.00 | 0.00 | cистема | 1
16086 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 90666.00 | 0.00 | м кв. | 348.5
16087 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086516 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8783.48 | 7634.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16088 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 68784.93 | 58127.98 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16089 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31117.82 | 23027.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16090 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1375.70 | 7799.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16091 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 70915.09 | 70915.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16092 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 258249.98 | 258249.98 | м кв. | 294 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16093 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6583.30 | 1046.30 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16094 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 348508.00 | 0.00 | cистема | 1
16095 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 90666.00 | 0.00 | м кв. | 354.8
16096 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086518 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8783.48 | 7799.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16097 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 66402.12 | 52748.36 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16098 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26335.35 | 19488.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16099 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1328.04 | 2206.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16100 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 45257.88 | 82706.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16101 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 905.16 | 1548.74 | услуга | 2 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16102 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 294720.00 | 0.00 | cистема | 1
16103 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 520510.00 | 0.00 | м кв. | 294
16104 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 76673.00 | 0.00 | м кв. | 354.8
16105 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580086519 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. 70 лет Октября, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17838.06 | 2206.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16106 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 188541.07 | 0.00 | cистема | 1
16107 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 329926.46 | 0.00 | cистема | 1
16108 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70739.08 | 0.00 | cистема | 1
16109 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 571494.00 | 0.00 | м кв. | 284
16110 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 145085.26 | 0.00 | м кв. | 0
16111 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 85831.72 | 0.00 | м кв. | 374.04
16112 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27787.97 | 0.00 | компл. | 1
16113 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32149.21 | 0.00 | услуга | 1
16114 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 127149.99 | 0.00 | cистема | 1
16115 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038525 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88692.90 | 0.00 | cистема | 1
16116 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108216.78 | 0.00 | cистема | 1
16117 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 189367.65 | 0.00 | cистема | 1
16118 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40602.06 | 0.00 | cистема | 1
16119 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 328020.00 | 0.00 | м кв. | 284
16120 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 83274.48 | 0.00 | м кв. | 0
16121 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 49264.77 | 0.00 | м кв. | 374.04
16122 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27698.11 | 0.00 | компл. | 1
16123 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18452.66 | 0.00 | услуга | 1
16124 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 72980.19 | 0.00 | cистема | 1
16125 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580038524 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 50907.00 | 0.00 | cистема | 1
16126 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 113856.25 | 0.00 | cистема | 1
16127 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 199236.11 | 0.00 | cистема | 1
16128 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 345114.00 | 0.00 | м кв. | 417.2
16129 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 87614.14 | 0.00 | м кв. | 0
16130 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 51832.09 | 0.00 | м кв. | 374.04
16131 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24463.30 | 0.00 | компл. | 1
16132 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580097526 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Запышминская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15953.05 | 0.00 | услуга | 1
16133 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 122899.71 | 0.00 | cистема | 1
16134 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215061.20 | 0.00 | cистема | 1
16135 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 372526.00 | 0.00 | м кв. | 284
16136 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94573.22 | 0.00 | м кв. | 0
16137 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 55949.05 | 0.00 | м кв. | 374.04
16138 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27196.42 | 0.00 | компл. | 1
16139 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071549 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17220.18 | 0.00 | услуга | 1
16140 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 62395.10 | 56722.60 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16141 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30005.62 | 22204.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16142 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1247.90 | 10372.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16143 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 123543.59 | 123543.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16144 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 342781.31 | 342781.31 | м кв. | 434.4 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16145 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9326.50 | 1021.01 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16146 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 334026.00 | 0.00 | м кв. | 288
16147 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071550 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6680.52 | 10372.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16148 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 115052.53 | 115052.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16149 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 395488.00 | 0.00 | cистема | 1
16150 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 660701.00 | 0.00 | cистема | 1
16151 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 165824.00 | 0.00 | cистема | 1
16152 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1457166.00 | 0.00 | м кв. | 676.12
16153 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 413961.00 | 0.00 | м кв. | 341.4
16154 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 198493.00 | 0.00 | м кв. | 1095.95
16155 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76669.20 | 0.00 | услуга | 1
16156 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 287745.00 | 0.00 | cистема | 1
16157 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580071553 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Ленина, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 254082.00 | 0.00 | cистема | 1
16158 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 64086.22 | 55854.12 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16159 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31793.09 | 23526.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16160 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1281.72 | 7552.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16161 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 58422.69 | 58422.69 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16162 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 263291.09 | 170859.14 | м кв. | 302.4 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16163 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6434.28 | 1005.37 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16164 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 355798.00 | 0.00 | cистема | 1
16165 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 92563.00 | 0.00 | м кв. | 340.2
16166 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160586 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8967.22 | 7552.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16167 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 25064.27 | 16041.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16168 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 58419.33 | 58419.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16169 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 262984.01 | 262984.01 | м кв. | 252 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16170 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54496.66 | 54496.66 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16171 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7518.00 | 7363.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16172 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 280496.00 | 0.00 | cистема | 1
16173 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 72972.00 | 0.00 | м кв. | 330.5
16174 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580160585 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Матросова, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7069.36 | 7363.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16175 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 180802.45 | 126878.32 | м кв. | 6 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16176 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49071.94 | 42201.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16177 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3616.05 | 56451.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16178 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 314864.99 | 314864.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16179 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 749921.77 | 364264.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16180 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 440374.82 | 156712.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16181 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1202295.97 | 1202295.97 | м кв. | 606.14 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16182 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54149.15 | 2283.81 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16183 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 949232.00 | 0.00 | м кв. | 583
16184 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25326.10 | 56451.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16185 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175823.00 | 0.00 | cистема | 1
16186 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580024601 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 141250.00 | 0.00 | cистема | 1
16187 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42104.79 | 38736.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16188 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 312535.78 | 312535.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16189 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 915009.88 | 87802.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16190 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 488194.34 | 488194.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16191 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34314.80 | 33559.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16192 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 812512.00 | 0.00 | м кв. | 579.12
16193 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204930.00 | 0.00 | м кв. | 0
16194 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 334409.00 | 0.00 | м кв. | 605.15
16195 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30356.52 | 33559.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16196 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113621 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 165975.00 | 0.00 | cистема | 1
16197 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 171402.55 | 87895.84 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16198 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43630.10 | 37521.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16199 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3428.05 | 37889.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16200 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363372.44 | 363372.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16201 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 915740.14 | 915740.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16202 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 488574.87 | 488574.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16203 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35353.75 | 1582.13 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16204 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 841946.00 | 0.00 | м кв. | 583
16205 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 346524.00 | 0.00 | м кв. | 561.6
16206 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27209.16 | 37889.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16207 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113622 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 171988.00 | 0.00 | cистема | 1
16208 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 189692.03 | 94984.10 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16209 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 61179.05 | 52613.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16210 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3793.84 | 54138.40 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16211 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 326713.48 | 326713.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16212 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 914778.70 | 914778.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16213 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 641789.92 | 641789.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16214 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1180595.00 | 0.00 | м кв. | 677.65
16215 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 695375.87 | 440072.74 | м кв. | 257 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16216 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80008.36 | 9631.02 | услуга | 2 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16217 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113626 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 241165.00 | 0.00 | cистема | 1
16218 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 178001.86 | 90103.62 | м кв. | 12 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16219 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39252.79 | 33757.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16220 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3560.04 | 50917.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16221 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258941.54 | 258941.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16222 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 908677.74 | 908677.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16223 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 446011.25 | 446011.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16224 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 811557.61 | 707494.96 | м кв. | 469 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16225 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48503.76 | 14356.78 | услуга | 2 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16226 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 757475.00 | 0.00 | м кв. | 583.68
16227 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18244.16 | 50917.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16228 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580113627 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Циховского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 154733.00 | 0.00 | cистема | 1
16229 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 82083.03 | 46263.08 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16230 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 25501.20 | 18870.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16231 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1641.66 | 2973.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16232 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 72016.97 | 72016.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16233 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1440.34 | 832.74 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-04-15 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16234 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 285385.00 | 0.00 | cистема | 1
16235 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 494340.00 | 0.00 | м кв. | 268.8
16236 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74244.00 | 0.00 | м кв. | 351.6
16237 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5580128632 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Щукина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17079.38 | 2973.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16238 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14501.75 | 14501.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16239 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179887.46 | 0.00 | cистема | 1
16240 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 362847.64 | 0.00 | cистема | 1
16241 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 137276.48 | 0.00 | cистема | 1
16242 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 460693.24 | 0.00 | м кв. | 186
16243 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54534.95 | 0.00 | м кв. | 0
16244 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 140741.03 | 0.00 | м кв. | 253.35
16245 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29270.35 | 0.00 | услуга | 1
16246 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016685 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 127536.76 | 0.00 | cистема | 1
16247 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14617.80 | 14617.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16248 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179887.46 | 0.00 | cистема | 1
16249 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 436032.42 | 0.00 | cистема | 1
16250 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108268.54 | 0.00 | cистема | 1
16251 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 460693.24 | 0.00 | м кв. | 186
16252 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54534.95 | 0.00 | м кв. | 0
16253 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 133202.07 | 0.00 | м кв. | 253.35
16254 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29828.37 | 0.00 | услуга | 1
16255 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016686 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118800.04 | 0.00 | cистема | 1
16256 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14201.32 | 14201.32 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16257 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179887.46 | 0.00 | cистема | 1
16258 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 440181.30 | 0.00 | cистема | 1
16259 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108268.54 | 0.00 | cистема | 1
16260 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 338473.56 | 0.00 | м кв. | 186
16261 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54534.95 | 0.00 | м кв. | 0
16262 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 142678.18 | 0.00 | м кв. | 253.59
16263 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27656.48 | 0.00 | услуга | 1
16264 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016681 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118800.04 | 0.00 | cистема | 1
16265 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14597.28 | 14597.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16266 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179887.46 | 0.00 | cистема | 1
16267 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 436032.42 | 0.00 | cистема | 1
16268 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108983.62 | 0.00 | cистема | 1
16269 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 588500.22 | 0.00 | м кв. | 186
16270 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54534.95 | 0.00 | м кв. | 0
16271 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 143282.37 | 0.00 | м кв. | 253.59
16272 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32600.42 | 0.00 | услуга | 1
16273 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016682 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118800.04 | 0.00 | cистема | 1
16274 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26019.80 | 26019.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16275 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 314816.92 | 0.00 | cистема | 1
16276 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 506666.04 | 0.00 | cистема | 1
16277 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 145433.82 | 0.00 | cистема | 1
16278 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 759056.24 | 0.00 | м кв. | 358
16279 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 133681.39 | 0.00 | м кв. | 0
16280 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 401716.77 | 0.00 | м кв. | 422.8
16281 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48857.46 | 0.00 | услуга | 1
16282 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016683 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 181501.70 | 0.00 | cистема | 1
16283 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14972.86 | 14972.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16284 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179887.46 | 0.00 | cистема | 1
16285 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 436032.42 | 0.00 | cистема | 1
16286 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108268.54 | 0.00 | cистема | 1
16287 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 469276.56 | 0.00 | м кв. | 186
16288 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54534.95 | 0.00 | м кв. | 0
16289 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 142474.96 | 0.00 | м кв. | 253.35
16290 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30185.50 | 0.00 | услуга | 1
16291 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 4280016684 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118800.04 | 0.00 | cистема | 1
16292 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 295737.50 | 318166.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16293 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199358.64 | 214133.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16294 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 728050.56 | 781986.00 | м кв. | 294 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16295 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119445.81 | 128236.63 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16296 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 807152.21 | 865542.77 | м кв. | 458.73 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16297 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16596.94 | 16596.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16298 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45922.66 | 49302.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16299 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031705 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146388.44 | 157052.10 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16300 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 295737.50 | 318166.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16301 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199358.64 | 214133.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16302 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 728050.56 | 781986.00 | м кв. | 294 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16303 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119445.81 | 128236.63 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16304 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 807152.21 | 865542.77 | м кв. | 458.73 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16305 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15415.72 | 15415.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16306 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45915.75 | 49294.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16307 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690031706 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146042.70 | 156680.40 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16308 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 450942.90 | 485066.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16309 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 547217.92 | 587775.70 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16310 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 347662.22 | 393620.86 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16311 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 983527.64 | 1056387.92 | м кв. | 431 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16312 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 159532.34 | 171273.41 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16313 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 611858.08 | 655347.61 | м кв. | 486.54 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16314 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30232.42 | 30232.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16315 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66642.95 | 71956.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16316 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062715 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 231406.26 | 248369.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16317 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 191850.30 | 206579.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16318 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 463723.48 | 498092.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16319 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 672128.00 | 721918.10 | м кв. | 291 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16320 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103403.84 | 111014.03 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16321 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 422956.31 | 453777.72 | м кв. | 356.24 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16322 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21872.59 | 21872.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16323 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40971.30 | 44002.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16324 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062716 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194502.94 | 208733.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16325 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 452735.32 | 486989.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16326 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 540642.96 | 580712.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16327 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 366200.02 | 393338.84 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16328 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1059590.44 | 1138085.22 | м кв. | 486 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16329 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 162650.19 | 174621.62 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16330 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 615690.25 | 659483.39 | м кв. | 560.59 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16331 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35714.96 | 35714.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16332 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68578.64 | 73632.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16333 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062717 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 231422.78 | 248387.64 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16334 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205020.28 | 220809.86 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16335 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 410649.44 | 441085.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16336 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 699853.28 | 751698.94 | м кв. | 291 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16337 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103403.84 | 111014.03 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16338 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 430265.12 | 461628.30 | м кв. | 356.24 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16339 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21917.30 | 21917.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16340 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39979.15 | 42938.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16341 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690062718 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149765.60 | 160679.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16342 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 295663.16 | 318087.88 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16343 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 437100.32 | 469496.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16344 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 288407.34 | 310259.76 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16345 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 784407.36 | 842521.18 | м кв. | 352 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16346 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123097.55 | 132157.14 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16347 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 764520.05 | 819632.07 | м кв. | 389.31 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16348 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29146.83 | 29146.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16349 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56785.97 | 60978.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16350 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690052758 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146102.88 | 156746.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16351 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 420697.14 | 452576.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16352 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 909885.02 | 977319.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16353 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 445088.92 | 478077.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16354 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1504987.34 | 1616470.20 | м кв. | 634 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16355 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 240272.40 | 257955.68 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16356 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1110808.10 | 1191025.28 | м кв. | 871.19 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16357 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47874.81 | 47874.81 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16358 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 97411.84 | 104595.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16359 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015766 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 238853.24 | 256369.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16360 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 201323.34 | 216755.38 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16361 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 559847.46 | 601339.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16362 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 268842.94 | 288758.98 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16363 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 651951.18 | 700234.42 | м кв. | 364 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16364 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123183.24 | 132248.83 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16365 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 475728.92 | 510333.19 | м кв. | 408.8 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16366 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29775.02 | 29775.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16367 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48772.55 | 52378.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16368 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015767 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 157750.66 | 169255.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16369 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 426843.76 | 459178.12 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16370 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 909418.92 | 976820.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16371 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 445088.92 | 478077.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16372 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1504987.34 | 1616470.20 | м кв. | 634 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16373 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 240272.40 | 257955.68 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16374 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1152853.27 | 1236177.68 | м кв. | 871.19 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16375 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45423.75 | 45423.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
16376 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98370.79 | 105625.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16377 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690015765 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 239075.08 | 256607.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16378 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 119800.55 | 0.00 | cистема | 1
16379 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 209637.99 | 0.00 | cистема | 1
16380 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 363132.00 | 0.00 | м кв. | 284
16381 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 92188.37 | 0.00 | м кв. | 0
16382 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 54538.18 | 0.00 | м кв. | 374.04
16383 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31112.64 | 0.00 | компл. | 1
16384 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18401.78 | 0.00 | услуга | 1
16385 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690025786 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 80792.15 | 0.00 | cистема | 1
16386 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147998.10 | 0.00 | cистема | 1
16387 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 325628.75 | 0.00 | cистема | 1
16388 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70394.55 | 0.00 | cистема | 1
16389 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 683840.40 | 0.00 | м кв. | 284
16390 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170746.50 | 0.00 | м кв. | 0
16391 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1166798.90 | 0.00 | м кв. | 374.04
16392 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33321.60 | 0.00 | компл. | 1
16393 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53841.44 | 0.00 | услуга | 1
16394 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047790 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 126664.80 | 0.00 | cистема | 1
16395 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94020.37 | 0.00 | cистема | 1
16396 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 206865.73 | 0.00 | cистема | 1
16397 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44720.31 | 0.00 | cистема | 1
16398 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 434430.74 | 0.00 | м кв. | 284
16399 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108471.99 | 0.00 | м кв. | 0
16400 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 741245.05 | 0.00 | м кв. | 374.04
16401 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22500.09 | 0.00 | компл. | 1
16402 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34204.44 | 0.00 | услуга | 1
16403 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690047791 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Суворова, д. 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 80467.73 | 0.00 | cистема | 1
16404 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 84134.74 | 0.00 | cистема | 1
16405 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 255024.00 | 0.00 | м кв. | 0
16406 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 64742.98 | 0.00 | м кв. | 0
16407 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 38301.62 | 0.00 | м кв. | 0
16408 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12673.00 | 0.00 | компл. | 1
16409 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9978.86 | 0.00 | услуга | 1
16410 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 6500010903 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 56739.53 | 0.00 | cистема | 1
16411 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 211962.63 | 0.00 | cистема | 1
16412 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 370911.66 | 0.00 | cистема | 1
16413 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79526.66 | 0.00 | cистема | 1
16414 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 642488.00 | 0.00 | м кв. | 284
16415 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 163108.51 | 0.00 | м кв. | 0
16416 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 96494.19 | 0.00 | м кв. | 374.04
16417 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31239.94 | 0.00 | компл. | 1
16418 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34148.74 | 0.00 | услуга | 1
16419 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019793 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 142945.24 | 0.00 | cистема | 1
16420 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107607.11 | 0.00 | cистема | 1
16421 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 188300.79 | 0.00 | cистема | 1
16422 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40373.32 | 0.00 | cистема | 1
16423 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 326172.00 | 0.00 | м кв. | 284
16424 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82805.33 | 0.00 | м кв. | 0
16425 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 48987.22 | 0.00 | м кв. | 374.04
16426 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27660.67 | 0.00 | компл. | 1
16427 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17336.30 | 0.00 | услуга | 1
16428 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019794 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 72569.03 | 0.00 | cистема | 1
16429 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191843.46 | 0.00 | cистема | 1
16430 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 335705.28 | 0.00 | cистема | 1
16431 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71978.11 | 0.00 | cистема | 1
16432 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 581504.00 | 0.00 | м кв. | 284
16433 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147626.50 | 0.00 | м кв. | 0
16434 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 87335.10 | 0.00 | м кв. | 374.04
16435 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28274.69 | 0.00 | компл. | 1
16436 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30907.39 | 0.00 | услуга | 1
16437 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019795 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129377.09 | 0.00 | cистема | 1
16438 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 163239.68 | 0.00 | cистема | 1
16439 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 285651.77 | 0.00 | cистема | 1
16440 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61246.21 | 0.00 | cистема | 1
16441 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 494802.00 | 0.00 | м кв. | 284
16442 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125615.45 | 0.00 | м кв. | 0
16443 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74313.48 | 0.00 | м кв. | 374.04
16444 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24058.94 | 0.00 | компл. | 1
16445 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26299.11 | 0.00 | услуга | 1
16446 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019796 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110087.02 | 0.00 | cистема | 1
16447 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 110807.89 | 0.00 | cистема | 1
16448 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 193901.81 | 0.00 | cистема | 1
16449 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41574.22 | 0.00 | cистема | 1
16450 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 335874.00 | 0.00 | м кв. | 284
16451 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 85268.38 | 0.00 | м кв. | 0
16452 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 50444.35 | 0.00 | м кв. | 374.04
16453 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23317.63 | 0.00 | компл. | 1
16454 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17851.97 | 0.00 | услуга | 1
16455 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019797 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 74727.60 | 0.00 | cистема | 1
16456 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108724.84 | 0.00 | cистема | 1
16457 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 190256.70 | 0.00 | cистема | 1
16458 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40792.68 | 0.00 | cистема | 1
16459 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 329560.00 | 0.00 | м кв. | 284
16460 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 83665.44 | 0.00 | м кв. | 0
16461 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 49496.06 | 0.00 | м кв. | 374.04
16462 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23766.91 | 0.00 | компл. | 1
16463 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17516.37 | 0.00 | услуга | 1
16464 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690019798 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Фабричная, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 73322.82 | 0.00 | cистема | 1
16465 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96378.98 | 0.00 | cистема | 1
16466 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 168652.79 | 0.00 | cистема | 1
16467 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 36160.61 | 0.00 | cистема | 1
16468 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 292138.00 | 0.00 | м кв. | 284
16469 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 74165.11 | 0.00 | м кв. | 0
16470 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 43875.71 | 0.00 | м кв. | 374.04
16471 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34706.88 | 0.00 | компл. | 1
16472 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15527.36 | 0.00 | услуга | 1
16473 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036800 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 64996.91 | 0.00 | cистема | 1
16474 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96633.01 | 0.00 | cистема | 1
16475 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 169097.31 | 0.00 | cистема | 1
16476 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 292908.00 | 0.00 | м кв. | 284
16477 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 74360.59 | 0.00 | м кв. | 0
16478 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 43991.36 | 0.00 | м кв. | 374.04
16479 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20472.19 | 0.00 | компл. | 1
16480 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036801 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13539.81 | 0.00 | услуга | 1
16481 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93025.79 | 0.00 | cистема | 1
16482 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 162785.06 | 0.00 | cистема | 1
16483 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 281974.00 | 0.00 | м кв. | 284
16484 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71584.78 | 0.00 | м кв. | 0
16485 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 42349.20 | 0.00 | м кв. | 374.04
16486 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8738.50 | 0.00 | компл. | 1
16487 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5690036802 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13034.38 | 0.00 | услуга | 1
16488 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 142595.97 | 0.00 | cистема | 1
16489 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 280765.76 | 0.00 | cистема | 1
16490 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58075.71 | 0.00 | cистема | 1
16491 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 522766.64 | 0.00 | м кв. | 677.65
16492 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131851.06 | 0.00 | м кв. | 341.4
16493 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 75841.81 | 0.00 | м кв. | 510.74
16494 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27106.56 | 0.00 | компл. | 1
16495 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27923.33 | 0.00 | услуга | 1
16496 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106787.56 | 0.00 | cистема | 1
16497 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5720027833 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Бутка, ул. Крылова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 77482.02 | 0.00 | cистема | 1
16498 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286144.74 | 0.00 | cистема | 1
16499 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 598495.86 | 0.00 | cистема | 1
16500 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 123578.10 | 0.00 | cистема | 1
16501 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1129162.14 | 0.00 | м кв. | 677.65
16502 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 285200.10 | 0.00 | м кв. | 341.4
16503 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1945840.32 | 0.00 | м кв. | 510.71
16504 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63520.70 | 0.00 | компл. | 1
16505 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91885.72 | 0.00 | услуга | 1
16506 | Свердловская область | 65724000 | Талицкий городской округ | 5750010857 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, с. Елань, пер. Школьный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 225864.90 | 0.00 | cистема | 1
16507 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 69823.84 | 55567.38 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16508 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34725.60 | 34031.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16509 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1396.48 | 18172.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16510 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 121503.03 | 69834.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16511 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 498466.22 | 498466.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-14 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16512 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 151099.57 | 105117.39 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16513 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 456698.95 | 355243.19 | м кв. | 419.4 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16514 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27006.65 | 18172.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16515 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122564.61 | 57156.51 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16516 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 23933.00 | 0.00 | м кв. | 454.9
16517 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1045.86 | 18172.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16518 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830001901 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Бажова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 28360.00 | 0.00 | cистема | 1
16519 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307249.58 | 330081.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16520 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 588606.42 | 553651.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16521 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 137976.22 | 123121.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16522 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106433.64 | 114266.48 | м кв. | 55.8 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16523 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 559381.36 | 599303.12 | м кв. | 387 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16524 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25982.38 | 27741.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16525 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36733.07 | 36733.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16526 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031904 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137006.26 | 108210.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16527 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031905 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1019174.84 | 0.00 | м кв. | 0
16528 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031905 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132119.40 | 0.00 | компл. | 1
16529 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031905 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20383.50 | 0.00 | услуга | 1
16530 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 190370.08 | 0.00 | cистема | 1
16531 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 333127.04 | 0.00 | cистема | 1
16532 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71425.31 | 0.00 | cистема | 1
16533 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146492.71 | 0.00 | м кв. | 0
16534 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 86664.36 | 0.00 | м кв. | 418.8
16535 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31442.11 | 0.00 | компл. | 1
16536 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20920.33 | 0.00 | услуга | 1
16537 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128383.46 | 0.00 | cистема | 1
16538 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031906 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89553.30 | 0.00 | cистема | 1
16539 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307249.58 | 330081.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16540 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 588606.42 | 653888.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16541 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 150999.88 | 123121.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16542 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109762.42 | 117841.88 | м кв. | 55.8 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16543 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 551128.44 | 590440.14 | м кв. | 377 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16544 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23396.88 | 28455.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16545 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36895.06 | 36895.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16546 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830031908 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137006.26 | 108210.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16547 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 58698.86 | 33653.60 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16548 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34578.18 | 33886.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16549 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1173.98 | 18349.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16550 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 121891.66 | 74198.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16551 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 498466.22 | 498466.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-14 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16552 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 151582.86 | 89104.84 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16553 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 483371.70 | 361367.44 | м кв. | 419.4 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16554 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27403.75 | 18349.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16555 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 114874.92 | 59459.79 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16556 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1353800.60 | 0.00 | м кв. | 454.9
16557 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27643.21 | 18349.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16558 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830044915 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 28360.00 | 0.00 | cистема | 1
16559 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 69863.11 | 55147.30 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16560 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35765.73 | 35050.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16561 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1397.26 | 17062.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16562 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 121571.00 | 69834.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16563 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 149879.00 | 498466.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-14 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16564 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 151185.34 | 103275.95 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16565 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 399588.22 | 324176.39 | м кв. | 419.4 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16566 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18897.12 | 17062.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16567 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122632.33 | 55215.07 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
16568 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 567.20 | 17062.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
16569 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046917 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 28360.00 | 0.00 | cистема | 1
16570 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198549.85 | 0.00 | cистема | 1
16571 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 347440.74 | 0.00 | cистема | 1
16572 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74494.30 | 0.00 | cистема | 1
16573 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152787.17 | 0.00 | м кв. | 0
16574 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 90388.13 | 0.00 | м кв. | 420
16575 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32730.05 | 0.00 | компл. | 1
16576 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21819.22 | 0.00 | услуга | 1
16577 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133899.80 | 0.00 | cистема | 1
16578 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046918 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93401.20 | 0.00 | cистема | 1
16579 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307249.58 | 330081.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16580 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 588606.42 | 553651.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16581 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 150999.88 | 123121.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16582 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110594.32 | 118691.48 | м кв. | 55.9 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16583 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 593117.56 | 634681.88 | м кв. | 387 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16584 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26052.24 | 27913.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16585 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37751.48 | 37751.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16586 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046920 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137006.26 | 108210.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16587 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320148.16 | 343993.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16588 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 659945.68 | 653888.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16589 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148632.80 | 123121.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16590 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116843.60 | 125426.92 | м кв. | 64 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16591 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 521833.76 | 558919.98 | м кв. | 345.1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16592 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26875.88 | 28795.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16593 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38646.58 | 38646.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16594 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5830046921 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164925.06 | 108210.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16595 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5840025958 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1515435.04 | 0.00 | м кв. | 0
16596 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5840025958 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 259702.17 | 0.00 | компл. | 1
16597 | Свердловская область | 65725000 | Тугулымский городской округ | 5840025958 | Тугулымский р-н, Тугулымский городской округ, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30308.70 | 0.00 | услуга | 1
16598 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880021003 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Загородная, д. 142 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 184176.72 | 0.00 | cистема | 1
16599 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880021003 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Загородная, д. 142 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 215345.09 | 0.00 | м кв. | 0
16600 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880021003 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Загородная, д. 142 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63146.30 | 0.00 | компл. | 1
16601 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880021003 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Загородная, д. 142 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7990.44 | 0.00 | услуга | 1
16602 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145810.39 | 0.00 | cистема | 1
16603 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 351046.53 | 0.00 | cистема | 1
16604 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78900.51 | 0.00 | cистема | 1
16605 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 727656.61 | 0.00 | м кв. | 553.78
16606 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170486.00 | 0.00 | м кв. | 0
16607 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 451491.46 | 0.00 | м кв. | 536.53
16608 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49992.13 | 0.00 | компл. | 1
16609 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44181.35 | 0.00 | услуга | 1
16610 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 166807.36 | 0.00 | cистема | 1
16611 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880005010 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Карла Маркса, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116868.63 | 0.00 | cистема | 1
16612 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 290596.24 | 312190.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16613 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 717107.24 | 770243.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16614 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 115070.06 | 123542.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16615 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 508400.64 | 545994.26 | м кв. | 652 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16616 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173235.80 | 185892.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16617 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 727604.52 | 779858.46 | м кв. | 648 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16618 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55897.23 | 55897.23 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16619 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51600.74 | 55382.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16620 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880046012 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Крылова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 48022.46 | 51394.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16621 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 182818.27 | 0.00 | cистема | 1
16622 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 440145.03 | 0.00 | cистема | 1
16623 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213756.75 | 0.00 | м кв. | 0
16624 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 566083.72 | 0.00 | м кв. | 318.9
16625 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62680.55 | 0.00 | компл. | 1
16626 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32238.96 | 0.00 | услуга | 1
16627 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053034 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 209144.44 | 0.00 | cистема | 1
16628 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 706105.24 | 298151.78 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16629 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 592697.98 | 462510.44 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16630 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1729720.26 | 1468723.58 | м кв. | 865 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16631 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 209013.25 | 193921.20 | м кв. | 692.29 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16632 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 170479.76 | 167070.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16633 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 64750.73 | 43619.52 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16634 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 925190.80 | 0.00 | cистема | 1
16635 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 801723.27 | 801723.27 | м кв. | 1562.26 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16636 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52549.24 | 8690.75 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16637 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 438654.38 | 219411.56 | cистема | 1 |  |  |  | 2016-02-05
16638 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053014 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 461893.30 | 461893.00 |  | 1
16639 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 327007.14 | 133219.64 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16640 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 359533.14 | 289450.46 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16641 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 194755.04 | 194755.04 | м кв. | 0 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16642 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 759261.73 | 550913.68 | м кв. | 1081.41 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16643 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 114299.64 | 112013.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16644 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 39344.30 | 20384.03 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16645 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 326658.17 | 158862.22 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16646 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1364360.55 | 1364360.55 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16647 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 242495.90 | 0.00 | м кв. | 627.9
16648 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38102.61 | 7670.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16649 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053027 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 298274.23 | 222341.50 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16650 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 427897.50 | 459728.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16651 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 327898.40 | 352192.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16652 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 750000.00 | 2428699.73 | м кв. | 627.9 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16653 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 75791.40 | 81343.30 | м кв. | 456.95 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16654 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 588142.68 | 625781.14 | м кв. | 1104.6 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16655 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 73402.79 | 83888.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16656 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053031 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43394.60 | 30380.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16657 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 353167.99 | 303635.24 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16658 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 108261.15 | 106095.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16659 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13887.57 | 10785.37 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16660 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 341210.26 | 295552.24 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16661 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328340.69 | 147743.08 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16662 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1354563.38 | 1354563.38 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16663 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 301787.36 | 0.00 | м кв. | 625
16664 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86401.26 | 86401.26 | м кв. | 0 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16665 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 756089.62 | 681322.56 | м кв. | 1041.81 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16666 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62545.98 | 6738.37 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16667 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880053033 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Ленина, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 300116.80 | 226610.74 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16668 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102058.32 | 0.00 | cистема | 1
16669 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 245711.01 | 0.00 | cистема | 1
16670 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119329.73 | 0.00 | м кв. | 0
16671 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 316016.30 | 0.00 | м кв. | 495.5
16672 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34991.42 | 0.00 | компл. | 1
16673 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17997.41 | 0.00 | услуга | 1
16674 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105042 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116754.91 | 0.00 | cистема | 1
16675 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148512.00 | 0.00 | cистема | 1
16676 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 357550.80 | 0.00 | cистема | 1
16677 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 741138.80 | 0.00 | м кв. | 616
16678 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173644.80 | 0.00 | м кв. | 0
16679 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 459856.80 | 0.00 | м кв. | 615
16680 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50918.40 | 0.00 | компл. | 1
16681 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41012.02 | 0.00 | услуга | 1
16682 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105043 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169898.00 | 0.00 | cистема | 1
16683 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108937.92 | 0.00 | cистема | 1
16684 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 262274.03 | 0.00 | cистема | 1
16685 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58948.18 | 0.00 | cистема | 1
16686 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 543647.11 | 0.00 | м кв. | 463
16687 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127373.57 | 0.00 | м кв. | 0
16688 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 337318.49 | 0.00 | м кв. | 437
16689 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37350.14 | 0.00 | компл. | 1
16690 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31262.49 | 0.00 | услуга | 1
16691 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105044 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 124625.18 | 0.00 | cистема | 1
16692 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112192.08 | 0.00 | cистема | 1
16693 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 270108.60 | 0.00 | cистема | 1
16694 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 559886.77 | 0.00 | м кв. | 480
16695 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131178.43 | 0.00 | м кв. | 0
16696 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 347394.76 | 0.00 | м кв. | 427
16697 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38465.86 | 0.00 | компл. | 1
16698 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30982.17 | 0.00 | услуга | 1
16699 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880105040 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128347.95 | 0.00 | cистема | 1
16700 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 221390.12 | 151309.04 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16701 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 29098.39 | 24703.30 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16702 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 27661.26 | 27072.74 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16703 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 963956.23 | 777725.02 | м кв. | 389.08 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16704 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 68048.16 | 63817.94 | м кв. | 0 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16705 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 564555.84 | 404790.74 | м кв. | 508.97 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16706 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39914.78 | 34326.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
16707 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880017052 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Советская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37494.20 | 36757.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
16708 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383085.82 | 411652.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16709 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 146502.90 | 157341.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16710 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 107653.76 | 115631.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16711 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 703300.06 | 755391.16 | м кв. | 474.37 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16712 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154498.58 | 165858.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16713 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 479504.80 | 513381.42 | м кв. | 524.24 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16714 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30213.88 | 34333.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16715 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041072 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39490.92 | 42385.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16716 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 389785.86 | 418848.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16717 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 122180.74 | 131213.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16718 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 32408.70 | 34808.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16719 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 750000.00 | 1912936.94 | м кв. | 468.8 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16720 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140853.06 | 151167.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16721 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 687688.66 | 736753.06 | м кв. | 504.18 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
16722 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26901.30 | 30744.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
16723 | Свердловская область | 65726000 | Туринский городской округ | 5880041071 | Туринский р-н, Туринский городской округ, г. Туринск, ул. Чапаева, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42458.34 | 29455.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16724 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204869.28 | 0.00 | cистема | 1
16725 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450758.00 | 0.00 | cистема | 1
16726 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97445.04 | 0.00 | cистема | 1
16727 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 946619.52 | 0.00 | м кв. | 421
16728 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236359.20 | 0.00 | м кв. | 0
16729 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1615164.32 | 0.00 | м кв. | 485
16730 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51772.03 | 0.00 | компл. | 1
16731 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74531.07 | 0.00 | услуга | 1
16732 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970040126 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175338.24 | 0.00 | cистема | 1
16733 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 185223.42 | 199037.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16734 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26196.00 | 22186.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16735 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190133.40 | 204223.78 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16736 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 830918.24 | 694874.86 | м кв. | 2 |  | 2016-03-29 |  | 2016-05-06 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16737 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97059.72 | 104251.82 | м кв. | 55.5 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16738 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 358941.84 | 384819.24 | м кв. | 340.5 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16739 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33363.53 | 33363.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16740 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36865.49 | 27706.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
16741 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970042128 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154801.84 | 166088.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 |  |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
16742 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39107.25 | 38325.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
16743 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 305510.55 | 195214.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-06-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16744 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 601145.25 | 395512.40 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-03-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16745 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 164973.12 | 164973.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16746 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 679725.75 | 693980.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-06-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16747 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93734.52 | 93734.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16748 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 567380.56 | 595274.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16749 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52951.47 | 10059.15 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-06-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
16750 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034139 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 235103.58 | 163329.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
16751 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 185223.42 | 0.00 | cистема | 1
16752 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 605840.32 | 0.00 | cистема | 1
16753 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 173408.08 | 0.00 | cистема | 1
16754 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 949963.72 | 0.00 | м кв. | 422
16755 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104355.66 | 0.00 | м кв. | 0
16756 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 425400.62 | 0.00 | м кв. | 369.8
16757 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33785.86 | 33785.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
16758 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51721.90 | 39308.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
16759 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034140 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 141903.26 | 0.00 | cистема | 1
16760 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152388.16 | 0.00 | cистема | 1
16761 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72482.66 | 0.00 | cистема | 1
16762 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 704125.10 | 0.00 | м кв. | 421
16763 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175811.34 | 0.00 | м кв. | 0
16764 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1201409.56 | 0.00 | м кв. | 445
16765 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37050.62 | 0.00 | компл. | 1
16766 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48732.78 | 0.00 | услуга | 1
16767 | Свердловская область | 65727000 | Шалинский городской округ | 5970034141 | Шалинский р-н, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 130422.05 | 0.00 | cистема | 1
16768 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35533.43 | 35533.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16769 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 299127.64 | 0.00 | cистема | 1
16770 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 712415.56 | 0.00 | cистема | 1
16771 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98927.66 | 0.00 | cистема | 1
16772 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305118.50 | 0.00 | м кв. | 0
16773 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31205.78 | 33514.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16774 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200200383 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 144699.86 | 0.00 | cистема | 1
16775 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32485.40 | 32488.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16776 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 151946.24 | 151946.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16777 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 364516.16 | 364516.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16778 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 373010.98 | 373010.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16779 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1482750.24 | 1482750.24 | м кв. | 400 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16780 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 52203.20 | 52203.20 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16781 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 585722.50 | 585722.50 | м кв. | 550 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16782 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66317.68 | 66317.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16783 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 77115.36 | 77115.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16784 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089406 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 228619.10 | 228619.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16785 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 277284.83 | 181275.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-23 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16786 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50597.25 | 49585.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16787 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 5545.70 | 75074.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16788 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 206180.64 | 206180.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16789 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194915.87 | 123521.22 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-28 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16790 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1791581.38 | 1689754.10 | м кв. | 732 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-01-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16791 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66137.77 | 66137.77 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16792 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1117580.85 | 1117580.85 | м кв. | 380 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16793 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73471.90 | 44278.26 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16794 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121164.52 | 121164.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16795 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089407 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 176034.14 | 176034.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16796 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51105.68 | 50083.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16797 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 201701.61 | 201701.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16798 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 343264.48 | 569089.22 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-03-28 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16799 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 210043.65 | 128159.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-29 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16800 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1467943.36 | 1650579.28 | м кв. | 733 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16801 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66396.56 | 66396.56 | м кв. | 200 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16802 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1267920.08 | 1267920.08 | м кв. | 380 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16803 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77242.20 | 25888.35 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-19 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16804 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115067.68 | 115067.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16805 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089408 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 189772.58 | 189772.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16806 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32937.07 | 32278.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16807 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 142583.35 | 142583.35 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16808 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 370618.08 | 569810.20 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16809 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 207711.52 | 103817.58 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16810 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1159977.37 | 1159977.37 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16811 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66909.32 | 53344.26 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16812 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 747650.68 | 747650.68 | м кв. | 550 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16813 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56597.80 | 53784.75 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16814 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 56549.25 | 56549.25 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16815 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089409 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 77890.43 | 77890.43 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16816 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33167.45 | 32504.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16817 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 171525.07 | 171525.07 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16818 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 409386.20 | 132583.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16819 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 118184.77 | 51879.88 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16820 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1160617.71 | 1160617.71 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16821 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67026.16 | 67026.16 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16822 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 813683.84 | 813683.84 | м кв. | 550 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16823 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58389.00 | 55478.76 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16824 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 96900.31 | 96900.31 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16825 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089410 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 82125.94 | 82125.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16826 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250473.58 | 0.00 | cистема | 1
16827 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 438301.65 | 0.00 | cистема | 1
16828 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93975.66 | 0.00 | cистема | 1
16829 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 759220.00 | 0.00 | м кв. | 460
16830 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192743.28 | 0.00 | м кв. | 0
16831 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114025.97 | 0.00 | м кв. | 520
16832 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40330.37 | 0.00 | компл. | 1
16833 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40353.13 | 0.00 | услуга | 1
16834 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089412 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 168916.59 | 0.00 | cистема | 1
16835 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39761.28 | 14950.24 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16836 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 331807.00 | 0.00 | cистема | 1
16837 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96983.00 | 0.00 | cистема | 1
16838 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1067716.00 | 0.00 | м кв. | 680
16839 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 263665.66 | 0.00 | м кв. | 0
16840 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 564241.00 | 0.00 | м кв. | 626
16841 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50272.03 | 0.00 | услуга | 1
16842 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089413 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 189189.00 | 0.00 | cистема | 1
16843 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 109639.35 | 0.00 | cистема | 1
16844 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41135.80 | 0.00 | cистема | 1
16845 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 332332.00 | 0.00 | м кв. | 190
16846 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84369.17 | 0.00 | м кв. | 0
16847 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 49912.38 | 0.00 | м кв. | 190
16848 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17896.32 | 0.00 | компл. | 1
16849 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200089405 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12347.77 | 0.00 | услуга | 1
16850 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136417 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 249078.14 | 0.00 | м кв. | 200
16851 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136417 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87212.74 | 87212.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16852 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136417 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4981.56 | 0.00 | услуга | 1
16853 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24243.60 | 24243.62 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16854 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 261469.12 | 0.00 | cистема | 1
16855 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 470042.38 | 0.00 | cистема | 1
16856 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 240826.20 | 0.00 | cистема | 1
16857 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 772949.56 | 0.00 | м кв. | 364
16858 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 114062.34 | 0.00 | м кв. | 0
16859 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 449331.02 | 0.00 | м кв. | 355
16860 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136425 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46173.61 | 49578.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16861 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200136421 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Бочкарева, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42853.82 | 15060.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16862 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200170467 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Веры Шляпиной, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45062.78 | 17137.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16863 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43423.54 | 42555.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16864 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 58513.95 | 183196.18 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-06-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16865 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 606069.53 | 511387.22 | м кв. | 389 |  | 2015-11-13 | 2016-06-01 | 2016-01-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16866 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 48559.31 | 71305.04 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-06-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16867 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 412974.55 | 1299397.12 | м кв. | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-06-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16868 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22522.35 | 9204.97 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-19 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16869 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312813.87 | 318520.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16870 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8036.85 | 29061.39 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16871 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200177480 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89028.79 | 0.00 | cистема | 1
16872 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30160.80 | 30160.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16873 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 45029.98 | 45029.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16874 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 476957.18 | 476957.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16875 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 160412.74 | 160412.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16876 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1396220.84 | 1396220.84 | м кв. | 305 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16877 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66195.64 | 66195.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16878 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 123984.96 | 123984.96 | м кв. | 333 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16879 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49053.69 | 49053.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16880 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021485 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 183882.94 | 183882.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16881 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24302.03 | 24302.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16882 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250392.46 | 0.00 | cистема | 1
16883 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 523994.34 | 0.00 | cистема | 1
16884 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 193050.36 | 0.00 | cистема | 1
16885 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1451624.20 | 0.00 | м кв. | 410
16886 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108740.54 | 0.00 | м кв. | 0
16887 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105525.04 | 0.00 | м кв. | 458
16888 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54208.75 | 58209.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16889 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021481 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77110.64 | 0.00 | cистема | 1
16890 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26128.16 | 26128.20 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16891 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250392.46 | 0.00 | cистема | 1
16892 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 482696.70 | 0.00 | cистема | 1
16893 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 193050.36 | 0.00 | cистема | 1
16894 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1203959.90 | 0.00 | м кв. | 305
16895 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 110530.60 | 0.00 | м кв. | 0
16896 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 175335.02 | 0.00 | м кв. | 333
16897 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49885.16 | 53564.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16898 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021483 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78293.00 | 0.00 | cистема | 1
16899 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42120.68 | 41278.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16900 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 61002.45 | 217689.94 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16901 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 423130.00 | 366570.54 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-04-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16902 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 468963.28 | 566225.36 | м кв. | 350 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16903 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86895.52 | 78202.14 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16904 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 329258.75 | 329258.75 | м кв. | 458 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16905 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200021484 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27385.00 | 13627.39 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16906 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200158508 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9921.60 | 9326.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16907 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200158508 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 47656.00 | 0.00 | cистема | 1
16908 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200158508 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 48592.75 | 0.00 | м кв. | 0
16909 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200158508 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 21695.00 | 0.00 | м кв. | 158
16910 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200158508 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2358.88 | 0.00 | услуга | 1
16911 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200158507 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9090.43 | 5279.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16912 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17220.23 | 17220.25 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16913 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 169946.00 | 0.00 | cистема | 1
16914 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 296136.34 | 0.00 | cистема | 1
16915 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 877300.50 | 0.00 | м кв. | 318
16916 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105331.52 | 0.00 | м кв. | 0
16917 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 250570.64 | 0.00 | м кв. | 314
16918 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36183.33 | 32835.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16919 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200164511 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Коростелева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 109881.44 | 0.00 | cистема | 1
16920 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165513 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 65895.38 | 0.00 | cистема | 1
16921 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165513 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 50707.51 | 0.00 | м кв. | 0
16922 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165513 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 29998.31 | 0.00 | м кв. | 195
16923 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165513 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9779.33 | 0.00 | компл. | 1
16924 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165513 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2932.02 | 0.00 | услуга | 1
16925 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165517 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 67826.01 | 0.00 | cистема | 1
16926 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165517 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 205590.00 | 0.00 | м кв. | 194
16927 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165517 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 52193.16 | 0.00 | м кв. | 0
16928 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165517 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 30877.22 | 0.00 | м кв. | 213
16929 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165517 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9988.99 | 0.00 | компл. | 1
16930 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200165517 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7129.73 | 0.00 | услуга | 1
16931 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200118523 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Красных Орлов, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40517.57 | 15234.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16932 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200111541 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102374.09 | 0.00 | cистема | 1
16933 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200111541 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 310310.00 | 0.00 | м кв. | 248
16934 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200111541 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 78778.44 | 0.00 | м кв. | 0
16935 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200111541 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46604.94 | 0.00 | м кв. | 250
16936 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200111541 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16383.74 | 0.00 | компл. | 1
16937 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200111541 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10761.35 | 0.00 | услуга | 1
16938 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45624.11 | 44711.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16939 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 93908.69 | 169984.90 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16940 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 664030.08 | 232300.70 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-02-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16941 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 571754.27 | 516576.86 | м кв. | 424.2 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16942 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76713.19 | 76713.19 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16943 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 202751.33 | 202750.33 | м кв. | 469 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16944 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34063.58 | 13479.79 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16945 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 94021.43 | 64061.02 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16946 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 156891.01 | 0.00 | cистема | 1
16947 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200141547 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3137.82 | 35379.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16948 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200186579 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Николая Островского, д. 16 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 2
16949 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200186579 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Николая Островского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 279814.56 | 0.00 | компл. | 1
16950 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200186579 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Николая Островского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
16951 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200186579 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Николая Островского, д. 16 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 2
16952 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200186579 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Николая Островского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 279814.56 | 0.00 | компл. | 1
16953 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200186579 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Николая Островского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
16954 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 69399.39 | 69399.39 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
16955 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 373696.56 | 0.00 | cистема | 1
16956 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 827620.14 | 0.00 | cистема | 1
16957 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 459942.76 | 0.00 | cистема | 1
16958 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2484012.10 | 0.00 | м кв. | 880
16959 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 217043.30 | 0.00 | м кв. | 253.1
16960 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 640631.44 | 0.00 | м кв. | 808
16961 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102682.73 | 104054.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16962 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078610 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131190.04 | 0.00 | cистема | 1
16963 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078611 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 38999.40 | 0.00 | cистема | 1
16964 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078611 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 359670.30 | 0.00 | м кв. | 716
16965 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078611 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84268.80 | 0.00 | м кв. | 0
16966 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078611 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 223165.80 | 0.00 | м кв. | 300
16967 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078611 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31037.76 | 0.00 | компл. | 1
16968 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200078611 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Победы, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14122.09 | 0.00 | услуга | 1
16969 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51614.11 | 50581.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16970 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205119.17 | 197497.78 | cистема | 2 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-05-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16971 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 341223.12 | 476599.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-02-29 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16972 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 209479.60 | 163801.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16973 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1754321.75 | 1901158.18 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16974 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70080.83 | 106819.50 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
16975 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1117551.22 | 1117551.22 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16976 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79935.60 | 9237.43 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
16977 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 114762.29 | 51253.30 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16978 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149647 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 184242.02 | 52239.78 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
16979 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42881.20 | 42882.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16980 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 3910.52 | 3910.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16981 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 401830.12 | 401830.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16982 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 246015.84 | 246015.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16983 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3068040.12 | 3068040.12 | м кв. | 780 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16984 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78780.34 | 78780.34 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16985 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1311020.12 | 1311020.12 | м кв. | 380 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16986 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149648 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102191.94 | 102191.94 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16987 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46185.20 | 46183.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16988 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 224820.68 | 224820.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16989 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 324002.04 | 324002.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16990 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222458.32 | 222458.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16991 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2710594.52 | 2710594.52 | м кв. | 780 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16992 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77365.52 | 77365.52 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16993 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 830795.52 | 830795.52 | м кв. | 380 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16994 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95045.48 | 95045.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
16995 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 165348.68 | 165348.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16996 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149649 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 196888.90 | 196888.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16997 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28733.00 | 28728.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
16998 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192112.26 | 192112.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
16999 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 280087.16 | 280087.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17000 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 124334.24 | 124334.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17001 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1537601.36 | 1537601.36 | м кв. | 400 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17002 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73912.84 | 73912.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17003 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 873146.90 | 873146.90 | м кв. | 550 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17004 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65275.26 | 65275.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17005 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98331.76 | 98331.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17006 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200149650 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Сафонова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 84236.66 | 84236.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17007 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33080.07 | 32418.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
17008 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143612.49 | 117053.64 | cистема | 2 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17009 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 380145.68 | 262068.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-02-29 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17010 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 380175.80 | 102602.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17011 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1284285.56 | 1284285.56 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17012 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66287.51 | 82330.96 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17013 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 709208.32 | 604360.17 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17014 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62501.36 | 4717.23 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17015 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 84991.26 | 48081.46 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17016 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105657 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 76361.53 | 49250.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-27 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17017 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33119.79 | 32457.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
17018 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 130622.52 | 72879.16 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-06-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17019 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 410725.79 | 410725.79 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17020 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119508.73 | 119508.73 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17021 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1295977.82 | 1295977.82 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17022 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 6440.64 | 11380.31 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17023 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 604457.17 | 607957.17 | м кв. | 432 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17024 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54959.05 | 52147.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17025 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 96772.25 | 0.00 | cистема | 1
17026 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200105659 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83447.66 | 83447.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17027 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30920.80 | 30920.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17028 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 242676.44 | 0.00 | cистема | 1
17029 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 747568.94 | 0.00 | cистема | 1
17030 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1864553.40 | 0.00 | м кв. | 400
17031 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170642.16 | 0.00 | м кв. | 0
17032 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 566605.32 | 0.00 | м кв. | 500
17033 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74765.63 | 80286.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17034 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200106667 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 146235.04 | 0.00 | cистема | 1
17035 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33431.10 | 33431.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17036 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 325980.90 | 0.00 | cистема | 1
17037 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 999403.36 | 0.00 | cистема | 1
17038 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 144601.92 | 0.00 | cистема | 1
17039 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152281.36 | 0.00 | м кв. | 0
17040 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34612.16 | 37172.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17041 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155680 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108340.52 | 0.00 | cистема | 1
17042 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155681 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43100.93 | 16937.98 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17043 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34275.75 | 34275.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17044 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 325979.72 | 0.00 | cистема | 1
17045 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 999198.04 | 0.00 | cистема | 1
17046 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 144601.92 | 0.00 | cистема | 1
17047 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152708.52 | 0.00 | м кв. | 0
17048 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37052.24 | 39789.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17049 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108340.52 | 0.00 | cистема | 1
17050 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200155682 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Тюрикова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 121783.08 | 0.00 | cистема | 1
17051 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100687 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 21206.64 | 0.00 | cистема | 1
17052 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100687 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 105830.26 | 0.00 | м кв. | 165
17053 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100687 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 24795.46 | 0.00 | м кв. | 0
17054 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100687 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 65664.85 | 0.00 | м кв. | 176
17055 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100687 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 7270.85 | 0.00 | компл. | 1
17056 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100687 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4349.94 | 0.00 | услуга | 1
17057 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100688 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15161.82 | 15161.82 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17058 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100688 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 464317.02 | 0.00 | cистема | 1
17059 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100688 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 113327.20 | 0.00 | cистема | 1
17060 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100688 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11552.88 | 12408.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17061 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20631.90 | 20631.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17062 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 253662.24 | 0.00 | cистема | 1
17063 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99761.92 | 0.00 | cистема | 1
17064 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1081407.46 | 0.00 | м кв. | 428
17065 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111447.46 | 0.00 | м кв. | 0
17066 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 376568.68 | 0.00 | м кв. | 440
17067 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200100689 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Урицкого, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38456.96 | 41287.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17068 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200084716 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чапаева, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35305.92 | 12416.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17069 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200084717 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чапаева, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35889.98 | 12638.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17070 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200084718 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чапаева, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37826.38 | 14223.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17071 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200084720 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чапаева, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37694.59 | 14173.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17072 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200084721 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чапаева, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39341.95 | 14063.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17073 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250168.74 | 0.00 | cистема | 1
17074 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 437768.22 | 0.00 | cистема | 1
17075 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 758296.00 | 0.00 | м кв. | 510
17076 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192508.70 | 0.00 | м кв. | 0
17077 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 113887.20 | 0.00 | м кв. | 504
17078 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42539.33 | 0.00 | компл. | 1
17079 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38426.80 | 0.00 | услуга | 1
17080 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085728 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 168711.01 | 0.00 | cистема | 1
17081 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 292032.89 | 0.00 | cистема | 1
17082 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 511025.94 | 0.00 | cистема | 1
17083 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 885192.00 | 0.00 | м кв. | 560
17084 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 224723.81 | 0.00 | м кв. | 0
17085 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 132945.49 | 0.00 | м кв. | 704
17086 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50888.45 | 0.00 | компл. | 1
17087 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085722 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40918.40 | 0.00 | услуга | 1
17088 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085723 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23306.75 | 23306.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17089 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085723 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 142042.50 | 0.00 | cистема | 1
17090 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085723 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 699244.40 | 0.00 | cистема | 1
17091 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085723 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16825.74 | 18074.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17092 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 221514.16 | 0.00 | cистема | 1
17093 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 387625.80 | 0.00 | cистема | 1
17094 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 671440.00 | 0.00 | м кв. | 472
17095 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170458.56 | 0.00 | м кв. | 0
17096 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 100842.44 | 0.00 | м кв. | 484
17097 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39641.47 | 0.00 | компл. | 1
17098 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085724 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31037.62 | 0.00 | услуга | 1
17099 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085725 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42756.48 | 16076.44 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17100 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1200085727 | муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Чехова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33538.75 | 15175.48 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17101 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48380.79 | 47413.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
17102 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 58525.77 | 58525.77 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17103 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 399970.42 | 399970.42 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17104 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 448066.12 | 448066.12 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17105 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 698143.55 | 698143.55 | м кв. | 510 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17106 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 81202.22 | 81202.22 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17107 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 709350.19 | 709350.19 | м кв. | 620 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17108 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50047.80 | 47592.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17109 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011753 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 107131.73 | 107131.73 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17110 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011754 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26695.32 | 26695.32 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17111 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011754 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 608838.70 | 0.00 | cистема | 1
17112 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011754 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 181189.00 | 0.00 | cистема | 1
17113 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011754 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204380.72 | 0.00 | м кв. | 0
17114 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011754 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23586.24 | 25326.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
17115 | Свердловская область | 65728000 | муниципальное образование город Алапаевск | 1210011754 | муниципальное образование город Алапаевск, п. Асбестовский (г Алапаевск), ул. Школьная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 184903.64 | 0.00 | cистема | 1
17116 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 237861.22 | 0.00 | cистема | 1
17117 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 523347.60 | 0.00 | cистема | 1
17118 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 113137.49 | 0.00 | cистема | 1
17119 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1099062.14 | 0.00 | м кв. | 806
17120 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 274422.24 | 0.00 | м кв. | 0
17121 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1875268.70 | 0.00 | м кв. | 600
17122 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57852.29 | 56922.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17123 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89804.37 | 0.00 | услуга | 1
17124 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203574.53 | 0.00 | cистема | 1
17125 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170047170 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163544.78 | 0.00 | cистема | 1
17126 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170017178 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Светлый, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1832920.00 | 2231008.27 | м кв. | 728 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17127 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170017178 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Светлый, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73602.00 | 89443.67 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17128 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170017178 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Светлый, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 318620.00 | 385512.44 | м кв. | 636 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17129 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170017178 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Светлый, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28754.52 | 53486.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17130 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170017178 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, пер. Светлый, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44502.84 | 54119.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17131 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 181075.97 | 0.00 | cистема | 1
17132 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 356531.35 | 0.00 | cистема | 1
17133 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73747.64 | 0.00 | cистема | 1
17134 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 663836.98 | 0.00 | м кв. | 806
17135 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 167431.51 | 0.00 | м кв. | 0
17136 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 96307.98 | 0.00 | м кв. | 600
17137 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36481.54 | 34478.39 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17138 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35458.54 | 0.00 | услуга | 1
17139 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135604.54 | 0.00 | cистема | 1
17140 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170077186 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 98390.80 | 0.00 | cистема | 1
17141 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233842.96 | 251263.30 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17142 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 547512.92 | 588077.78 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17143 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 69904.38 | 75078.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17144 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1272322.02 | 1366062.40 | м кв. | 380 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17145 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 129873.16 | 139198.70 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17146 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 405535.32 | 432421.62 | м кв. | 490 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17147 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21959.12 | 21959.12 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17148 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56202.10 | 56667.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17149 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002212 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151114.34 | 162126.10 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17150 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233842.96 | 251263.30 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17151 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1849303.08 | 1986338.84 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17152 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146833.30 | 157701.10 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17153 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2148342.22 | 2306502.34 | м кв. | 680 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17154 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 95845.50 | 102727.26 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17155 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 317222.94 | 339523.76 | м кв. | 660 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17156 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45579.66 | 45579.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17157 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99980.20 | 100897.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17158 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002213 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 207619.82 | 222818.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17159 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 346654.50 | 372435.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17160 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 547665.14 | 588235.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17161 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 69896.12 | 75070.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17162 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1303391.42 | 1399432.80 | м кв. | 380 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17163 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 129873.16 | 139198.70 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17164 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 352090.76 | 374612.24 | м кв. | 490 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17165 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26287.09 | 26287.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17166 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57637.52 | 58109.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17167 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170002215 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 132305.14 | 141923.32 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17168 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 177805.88 | 0.00 | cистема | 1
17169 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 350092.67 | 0.00 | cистема | 1
17170 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72415.81 | 0.00 | cистема | 1
17171 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 651848.61 | 0.00 | м кв. | 453
17172 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164407.83 | 0.00 | м кв. | 0
17173 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 94568.73 | 0.00 | м кв. | 468
17174 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47728.51 | 33841.67 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17175 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34818.18 | 0.00 | услуга | 1
17176 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133155.63 | 0.00 | cистема | 1
17177 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170074220 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 96613.94 | 0.00 | cистема | 1
17178 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 236893.31 | 0.00 | cистема | 1
17179 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 466433.44 | 0.00 | cистема | 1
17180 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96480.62 | 0.00 | cистема | 1
17181 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 868467.16 | 0.00 | м кв. | 510
17182 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219042.89 | 0.00 | м кв. | 0
17183 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 125995.27 | 0.00 | м кв. | 570
17184 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45669.31 | 45087.74 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17185 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46388.76 | 0.00 | услуга | 1
17186 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 177405.14 | 0.00 | cистема | 1
17187 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069238 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 128720.13 | 0.00 | cистема | 1
17188 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 290795.42 | 0.00 | cистема | 1
17189 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 572564.54 | 0.00 | cистема | 1
17190 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118433.57 | 0.00 | cистема | 1
17191 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1066076.02 | 0.00 | м кв. | 648
17192 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 268883.36 | 0.00 | м кв. | 0
17193 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 154663.91 | 0.00 | м кв. | 692
17194 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56729.09 | 55346.89 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17195 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56943.94 | 0.00 | услуга | 1
17196 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 217771.46 | 0.00 | cистема | 1
17197 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170069229 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 158008.79 | 0.00 | cистема | 1
17198 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30794.73 | 30794.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17199 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 222820.58 | 0.00 | cистема | 1
17200 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 601961.66 | 0.00 | cистема | 1
17201 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 115175.08 | 0.00 | cистема | 1
17202 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 711086.88 | 0.00 | м кв. | 453
17203 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105693.78 | 0.00 | м кв. | 0
17204 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 346914.10 | 0.00 | м кв. | 468
17205 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42944.14 | 0.00 | услуга | 1
17206 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170029261 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 43554.98 | 0.00 | cистема | 1
17207 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 553940.70 | 0.00 | cистема | 1
17208 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 925412.36 | 0.00 | cистема | 1
17209 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 232261.19 | 0.00 | cистема | 1
17210 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2040983.11 | 0.00 | м кв. | 1160
17211 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 579815.63 | 0.00 | м кв. | 890
17212 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 278019.97 | 0.00 | м кв. | 2100
17213 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 202737.60 | 187728.93 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17214 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107386.89 | 0.00 | услуга | 1
17215 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 403031.07 | 0.00 | cистема | 1
17216 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170025273 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 355880.66 | 0.00 | cистема | 1
17217 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38284.32 | 38284.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17218 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 344062.04 | 0.00 | cистема | 1
17219 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 735878.68 | 0.00 | cистема | 1
17220 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 609492.42 | 0.00 | cистема | 1
17221 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 455356.10 | 0.00 | м кв. | 806
17222 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104494.90 | 0.00 | м кв. | 0
17223 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 322412.58 | 0.00 | м кв. | 600
17224 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54463.07 | 0.00 | услуга | 1
17225 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170051279 | Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 151456.54 | 0.00 | cистема | 1
17226 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007291 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 274944.72 | 295410.64 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17227 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007291 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 922388.30 | 990305.56 | м кв. | 370 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17228 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007291 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120611.34 | 129272.54 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17229 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007291 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 249464.98 | 266903.02 | м кв. | 480 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17230 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007291 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19507.16 | 19507.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17231 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007291 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31348.19 | 31619.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17232 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 348955.50 | 374907.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17233 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163720.28 | 175837.70 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17234 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1455657.44 | 1562915.90 | м кв. | 490 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17235 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 147103.52 | 157668.06 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17236 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 481733.82 | 515854.70 | м кв. | 572 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17237 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31489.89 | 31489.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17238 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007293 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51943.41 | 52399.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17239 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 357993.12 | 384613.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17240 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163720.28 | 175837.70 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17241 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1229957.66 | 1320489.62 | м кв. | 370 |  | 2016-03-29 | 2016-11-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17242 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 127259.46 | 136398.56 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17243 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 329371.04 | 352673.68 | м кв. | 470 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
17244 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21043.54 | 21043.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17245 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170007295 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44166.03 | 44556.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17246 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 322754.75 | 322754.75 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17247 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 731874.17 | 731874.17 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17248 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 259980.77 | 163638.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17249 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1346503.90 | 804422.52 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17250 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 556858.99 | 556858.99 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17251 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43710.03 | 42835.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17252 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 78832.15 | 21251.96 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17253 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 229614.87 | 95116.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17254 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 494019.95 | 117486.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17255 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106423.02 | 94402.60 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17256 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001297 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2128.46 | 14479.61 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17257 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 417528.30 | 417528.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17258 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 688991.12 | 664544.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17259 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1329316.10 | 827196.52 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-09-23 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17260 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 612567.08 | 606746.56 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17261 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44602.74 | 43710.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17262 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 71846.40 | 42639.83 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17263 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 168347.90 | 86953.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17264 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 375569.28 | 183439.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17265 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 370528.61 | 370528.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17266 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109001.61 | 109001.61 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
17267 | Свердловская область | 65729000 | Арамильский городской округ | 2170001298 | Сысертский р-н, Арамильский городской округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9590.60 | 27570.24 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17268 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 165791.13 | 0.00 | cистема | 1
17269 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 364777.38 | 0.00 | cистема | 1
17270 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78857.72 | 0.00 | cистема | 1
17271 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191274.45 | 0.00 | м кв. | 619.1
17272 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1307076.97 | 0.00 | м кв. | 183.1
17273 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56399.62 | 39675.62 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17274 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47273.25 | 0.00 | услуга | 1
17275 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 141893.04 | 0.00 | cистема | 1
17276 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109032 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113992.00 | 0.00 | cистема | 1
17277 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47657.61 | 46704.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17278 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335374.85 | 280893.10 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-13 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17279 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1040143.92 | 1040143.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17280 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 404388.00 | 252573.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-05 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17281 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1274695.31 | 1358568.22 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17282 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 148289.32 | 148289.32 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17283 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1305062.70 | 1305062.70 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17284 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103046.00 | 101019.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17285 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187997.24 | 116971.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-05 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17286 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109033 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 16А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456348.66 | 229710.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-05 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17287 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204869.28 | 0.00 | cистема | 1
17288 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450758.00 | 0.00 | cистема | 1
17289 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97445.04 | 0.00 | cистема | 1
17290 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 946619.52 | 0.00 | м кв. | 605.2
17291 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236359.20 | 0.00 | м кв. | 169.7
17292 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1615164.32 | 0.00 | м кв. | 257.3
17293 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69720.77 | 49027.44 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17294 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77348.29 | 0.00 | услуга | 1
17295 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175338.24 | 0.00 | cистема | 1
17296 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109034 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140860.72 | 0.00 | cистема | 1
17297 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 181555.42 | 0.00 | cистема | 1
17298 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 399462.33 | 0.00 | cистема | 1
17299 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86355.92 | 0.00 | cистема | 1
17300 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 838895.45 | 0.00 | м кв. | 604
17301 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209461.83 | 0.00 | м кв. | 173.6
17302 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1431360.72 | 0.00 | м кв. | 252.8
17303 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60218.50 | 43448.18 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17304 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68546.15 | 0.00 | услуга | 1
17305 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 155384.98 | 0.00 | cистема | 1
17306 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109037 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124830.95 | 0.00 | cистема | 1
17307 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 335336.44 | 274747.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17308 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1040024.80 | 639255.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-10-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17309 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47657.61 | 48149.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17310 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27507.22 | 16452.06 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17311 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 404341.69 | 113128.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17312 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1274555.21 | 1148511.70 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17313 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 148272.35 | 148272.35 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17314 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1158706.27 | 1158706.27 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17315 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72602.98 | 16452.06 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17316 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187976.26 | 74558.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17317 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290109022 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. 8 Марта, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456296.98 | 297415.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17318 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 870078.32 | 425210.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17319 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 630234.26 | 480714.30 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17320 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31326.75 | 30700.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17321 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 30006.25 | 7653.79 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17322 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 344365.15 | 267594.50 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-13 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17323 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270505.69 | 270505.69 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17324 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106655.11 | 106655.11 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17325 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 948691.53 | 948691.53 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17326 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42719.55 | 16306.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17327 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 110673.12 | 110673.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17328 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016048 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 355086.82 | 355086.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17329 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168917.38 | 0.00 | cистема | 1
17330 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 371655.83 | 0.00 | cистема | 1
17331 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80344.70 | 0.00 | cистема | 1
17332 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 780500.09 | 0.00 | м кв. | 712
17333 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194881.23 | 0.00 | м кв. | 577.1
17334 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1331723.96 | 0.00 | м кв. | 226.4
17335 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40423.76 | 40423.76 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17336 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63774.67 | 0.00 | услуга | 1
17337 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 144568.66 | 0.00 | cистема | 1
17338 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290016047 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116141.49 | 0.00 | cистема | 1
17339 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53447.94 | 52378.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17340 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 370380.29 | 259657.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17341 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1040665.46 | 1040665.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17342 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402003.63 | 402003.63 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17343 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130259.64 | 130259.64 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17344 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51756.80 | 50740.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17345 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188050.63 | 188050.63 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17346 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187069 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456480.35 | 456480.35 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17347 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1040186.67 | 626793.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-10-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17348 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52587.99 | 51536.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17349 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20803.73 | 11282.28 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17350 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 370209.89 | 261459.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17351 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401818.68 | 277570.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17352 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1046525.71 | 858701.34 | м кв. | 473 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-02 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17353 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130183.96 | 130183.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17354 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1221376.05 | 1221376.05 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17355 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76287.07 | 11282.28 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17356 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187966.41 | 133009.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17357 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187067 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456272.63 | 231970.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17358 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1040665.46 | 592198.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-10-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17359 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52899.21 | 51841.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17360 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20813.31 | 10659.57 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17361 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 370380.29 | 260702.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17362 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402003.63 | 252359.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17363 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130259.64 | 130259.64 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17364 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30943.49 | 10659.57 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17365 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188050.63 | 101976.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17366 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290187068 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Ильина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456480.35 | 242892.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17367 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301173.76 | 324194.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17368 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 912692.24 | 980338.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17369 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 304257.10 | 326797.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17370 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1400107.76 | 1503848.64 | м кв. | 706 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17371 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 177245.30 | 190321.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17372 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1047652.38 | 1124080.98 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17373 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58159.30 | 58159.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17374 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 104211.34 | 96247.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17375 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312864.02 | 335865.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17376 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140089 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 754574.60 | 810313.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17377 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349053.44 | 375624.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17378 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 917539.68 | 985543.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17379 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194133.60 | 208513.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17380 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1648428.14 | 0.00 | м кв. | 706
17381 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 251960.15 | 270574.00 | м кв. | 268 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17382 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 901435.04 | 967018.26 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17383 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51595.31 | 51595.31 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17384 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 101879.92 | 63639.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17385 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218297.64 | 234292.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17386 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140102 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 613148.06 | 658408.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17387 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301271.70 | 324300.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17388 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 912692.24 | 980338.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17389 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 304257.10 | 326797.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17390 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1648428.14 | 0.00 | м кв. | 706
17391 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 177245.30 | 190321.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17392 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 869093.60 | 932288.50 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17393 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52067.06 | 52067.06 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17394 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105608.53 | 67083.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17395 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312864.02 | 335865.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17396 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140104 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 754574.60 | 810313.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17397 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17398 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17399 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17400 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 934124.58 | 0.00 | м кв. | 333
17401 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118767.00 | 127529.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17402 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 361019.82 | 387185.14 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17403 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24800.28 | 24800.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17404 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58626.48 | 36887.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17405 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17406 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140105 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17407 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301271.70 | 324300.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17408 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808845.16 | 868793.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17409 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292382.76 | 314041.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17410 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 209162.08 | 224591.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17411 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 821711.88 | 881447.02 | м кв. | 708 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17412 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44984.16 | 44984.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17413 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68599.09 | 63351.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17414 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 252154.20 | 270657.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17415 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140108 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 744426.60 | 799414.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17416 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17417 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17418 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17419 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118767.00 | 127529.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17420 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 359774.92 | 385848.20 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17421 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24045.49 | 24045.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17422 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39919.09 | 36864.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17423 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17424 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140110 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17425 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317099.04 | 341280.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17426 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 917539.68 | 985543.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17427 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194133.60 | 208513.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17428 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 253248.73 | 271958.09 | м кв. | 268 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17429 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46102.12 | 46102.12 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17430 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50269.34 | 46439.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17431 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218297.64 | 234292.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17432 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140113 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 613148.06 | 658408.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17433 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17434 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17435 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17436 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 880337.82 | 954183.40 | м кв. | 333.8 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17437 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118767.00 | 127529.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17438 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 416771.28 | 447066.60 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17439 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27188.93 | 27188.93 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17440 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58665.78 | 42998.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17441 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17442 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140091 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17443 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301271.70 | 324300.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17444 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808845.16 | 868793.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17445 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292382.76 | 314041.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17446 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1373705.26 | 0.00 | м кв. | 613
17447 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 209162.08 | 224591.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17448 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 805891.62 | 864453.84 | м кв. | 708 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17449 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45092.00 | 45092.00 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17450 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95756.79 | 63059.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17451 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 252154.20 | 270657.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17452 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140094 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 744426.60 | 799414.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17453 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301271.70 | 324300.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17454 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808845.16 | 868793.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17455 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292382.76 | 314041.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17456 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1254237.34 | 0.00 | м кв. | 613
17457 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 209162.08 | 224591.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17458 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 816005.40 | 875309.84 | м кв. | 708 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17459 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45610.89 | 45610.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17460 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93569.70 | 63246.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17461 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 252154.20 | 270657.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17462 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140097 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 744426.60 | 799414.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17463 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17464 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17465 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17466 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 865890.18 | 0.00 | м кв. | 333
17467 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118767.00 | 127529.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17468 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 380279.78 | 407868.18 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17469 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24436.30 | 24436.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17470 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57646.99 | 86551.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17471 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17472 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290140100 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17473 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134994.22 | 0.00 | cистема | 1
17474 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 297017.33 | 0.00 | cистема | 1
17475 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64209.32 | 0.00 | cистема | 1
17476 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155743.83 | 0.00 | м кв. | 0
17477 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1064277.92 | 0.00 | м кв. | 540.7
17478 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33666.05 | 32305.58 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17479 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38491.90 | 0.00 | услуга | 1
17480 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115535.38 | 0.00 | cистема | 1
17481 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022143 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92817.15 | 0.00 | cистема | 1
17482 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022144 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 130936.75 | 0.00 | cистема | 1
17483 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022144 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 151062.69 | 0.00 | м кв. | 0
17484 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022144 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1032289.27 | 0.00 | м кв. | 444.3
17485 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022144 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32924.74 | 32305.58 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17486 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022144 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28086.32 | 0.00 | услуга | 1
17487 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290022144 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Коминтерна, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90027.38 | 0.00 | cистема | 1
17488 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324854.00 | 349630.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17489 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 750743.14 | 806384.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17490 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 209976.28 | 225529.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17491 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 976591.60 | 0.00 | м кв. | 788
17492 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 333824.22 | 358490.86 | м кв. | 164 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17493 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 958294.52 | 1027827.20 | м кв. | 883.3 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17494 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55706.20 | 55706.20 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17495 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88138.75 | 63353.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17496 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 201165.22 | 215890.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17497 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006154 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 651488.62 | 699590.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17498 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324854.00 | 349630.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17499 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 750743.14 | 806384.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17500 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 209976.28 | 225529.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17501 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1092232.78 | 0.00 | м кв. | 788
17502 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 317492.32 | 340948.42 | м кв. | 126.5 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17503 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 939232.80 | 1007340.04 | м кв. | 883.3 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17504 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56932.75 | 56932.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17505 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89743.70 | 62699.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17506 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 201165.22 | 215890.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17507 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006155 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 651488.62 | 699590.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17508 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 149745.96 | 146751.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17509 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 753291.47 | 739882.42 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-13 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17510 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1856262.96 | 1856262.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17511 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 836448.79 | 836448.79 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17512 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1938612.52 | 2657337.58 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17513 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 262256.41 | 281926.78 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-07-08 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17514 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2006069.92 | 2670116.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17515 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 171629.20 | 168268.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17516 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 265764.05 | 265764.05 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17517 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290006153 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 662753.88 | 662753.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17518 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 267722.45 | 169158.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-09 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17519 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 825733.78 | 517271.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-10-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17520 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27911.52 | 27353.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17521 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21869.12 | 9310.89 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17522 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223809.61 | 223809.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17523 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 605892.16 | 559158.34 | м кв. | 210 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17524 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78818.12 | 78818.12 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17525 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 766674.68 | 766674.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17526 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42638.68 | 12355.75 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17527 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98246.16 | 98246.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17528 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076195 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 358493.04 | 296899.80 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17529 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 308870.90 | 332465.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17530 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808845.16 | 868793.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17531 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292382.76 | 314041.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17532 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1500991.86 | 1612204.50 | м кв. | 613 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17533 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 209162.08 | 224591.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17534 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 871055.94 | 934440.82 | м кв. | 708 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17535 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50603.90 | 50603.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17536 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99757.79 | 92133.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17537 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 252154.20 | 270657.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17538 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076211 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 744426.60 | 799414.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17539 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 267722.45 | 168681.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-09 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17540 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 825718.12 | 520326.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-10-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17541 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 605897.81 | 455819.84 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17542 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28550.34 | 27979.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17543 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33986.77 | 9365.88 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17544 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223809.61 | 223809.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17545 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78818.13 | 78818.13 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17546 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 766674.68 | 766674.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17547 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30520.83 | 20606.90 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17548 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98246.16 | 98246.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17549 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290076200 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 358493.04 | 270120.88 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17550 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134029.74 | 0.00 | cистема | 1
17551 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 294895.25 | 0.00 | cистема | 1
17552 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63750.57 | 0.00 | cистема | 1
17553 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154631.10 | 0.00 | м кв. | 0
17554 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1056674.06 | 0.00 | м кв. | 468.7
17555 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33441.41 | 32074.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17556 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38216.89 | 0.00 | услуга | 1
17557 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114709.92 | 0.00 | cистема | 1
17558 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099225 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92154.01 | 0.00 | cистема | 1
17559 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099226 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 609463.15 | 0.00 | м кв. | 381
17560 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099226 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152175.42 | 0.00 | м кв. | 0
17561 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099226 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33141.89 | 31565.39 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17562 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099226 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15232.77 | 0.00 | услуга | 1
17563 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134428.84 | 0.00 | cистема | 1
17564 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 295773.35 | 0.00 | cистема | 1
17565 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63940.40 | 0.00 | cистема | 1
17566 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155091.54 | 0.00 | м кв. | 0
17567 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1059820.48 | 0.00 | м кв. | 460.6
17568 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33561.22 | 32170.28 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17569 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38330.69 | 0.00 | услуга | 1
17570 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115051.49 | 0.00 | cистема | 1
17571 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099227 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92428.41 | 0.00 | cистема | 1
17572 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 136058.48 | 0.00 | cистема | 1
17573 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 299358.93 | 0.00 | cистема | 1
17574 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64715.53 | 0.00 | cистема | 1
17575 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156971.67 | 0.00 | м кв. | 0
17576 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1072668.38 | 0.00 | м кв. | 464.9
17577 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33703.49 | 32560.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17578 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38795.36 | 0.00 | услуга | 1
17579 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116446.22 | 0.00 | cистема | 1
17580 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099229 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93548.90 | 0.00 | cистема | 1
17581 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135293.54 | 0.00 | cистема | 1
17582 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 297675.90 | 0.00 | cистема | 1
17583 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64351.69 | 0.00 | cистема | 1
17584 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 625137.70 | 0.00 | м кв. | 377
17585 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156089.16 | 0.00 | м кв. | 0
17586 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1066637.74 | 0.00 | м кв. | 462.5
17587 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32377.21 | 32377.21 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17588 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48764.17 | 0.00 | услуга | 1
17589 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099233 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93022.96 | 0.00 | cистема | 1
17590 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099234 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133863.45 | 0.00 | cистема | 1
17591 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099234 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154439.25 | 0.00 | м кв. | 0
17592 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099234 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33553.73 | 32034.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17593 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099234 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7606.85 | 0.00 | услуга | 1
17594 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290099234 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Лесная, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92039.68 | 0.00 | cистема | 1
17595 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290024263 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Мира, д. 10 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 1
17596 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290024263 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Мира, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
17597 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290024263 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Мира, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
17598 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301271.70 | 324300.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17599 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 912692.24 | 980338.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17600 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 304257.10 | 326797.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17601 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 177245.30 | 190321.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17602 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 791238.38 | 848664.26 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17603 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51736.85 | 51736.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17604 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71082.87 | 65645.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17605 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312864.02 | 335865.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17606 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079287 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 754574.60 | 810313.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17607 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301271.70 | 324300.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17608 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 917727.30 | 985747.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17609 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 305720.30 | 328368.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17610 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 177245.30 | 190321.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17611 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 901862.20 | 967486.72 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17612 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51629.03 | 51629.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17613 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73425.31 | 67809.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17614 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312864.02 | 335865.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17615 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079290 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 754574.60 | 810313.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17616 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317099.04 | 341280.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17617 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 917539.68 | 985543.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17618 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194133.60 | 208513.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17619 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1447742.00 | 1555007.54 | м кв. | 706 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17620 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 177245.30 | 190321.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17621 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 830816.76 | 891178.48 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17622 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57088.51 | 57088.51 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17623 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94320.44 | 87110.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17624 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218297.64 | 234292.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17625 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079270 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 613148.06 | 658408.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17626 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317099.04 | 341280.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17627 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 920769.34 | 989013.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17628 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 214207.76 | 230075.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17629 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1447742.00 | 1555007.54 | м кв. | 706 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17630 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 250941.07 | 269479.40 | м кв. | 268 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17631 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 771868.68 | 827858.50 | м кв. | 805.94 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17632 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57754.94 | 57754.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17633 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95081.47 | 87813.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17634 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218297.64 | 234292.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17635 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290079299 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Московская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 613148.06 | 658408.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17636 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202241.90 | 0.00 | cистема | 1
17637 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 444977.18 | 0.00 | cистема | 1
17638 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96195.34 | 0.00 | cистема | 1
17639 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 934479.43 | 0.00 | м кв. | 825
17640 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 233327.97 | 0.00 | м кв. | 4
17641 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1594450.36 | 0.00 | м кв. | 255.9
17642 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68882.11 | 48398.68 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17643 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76356.32 | 0.00 | услуга | 1
17644 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 173089.58 | 0.00 | cистема | 1
17645 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047304 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 139054.23 | 0.00 | cистема | 1
17646 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17647 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17648 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17649 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 880337.82 | 945561.14 | м кв. | 333 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17650 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118767.00 | 127529.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17651 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 359031.52 | 385049.34 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17652 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26911.87 | 26911.87 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17653 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57510.98 | 0.00 | услуга | 1
17654 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17655 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047317 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17656 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167221.22 | 0.00 | cистема | 1
17657 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 367923.90 | 0.00 | cистема | 1
17658 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79537.93 | 0.00 | cистема | 1
17659 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 772662.82 | 0.00 | м кв. | 705
17660 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192924.36 | 0.00 | м кв. | 520
17661 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1318351.66 | 0.00 | м кв. | 212.6
17662 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40017.85 | 40017.85 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17663 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63134.28 | 0.00 | услуга | 1
17664 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 143116.99 | 0.00 | cистема | 1
17665 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047305 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114975.28 | 0.00 | cистема | 1
17666 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1011909.79 | 531302.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-10-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17667 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 906878.26 | 687788.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17668 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39729.69 | 38935.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17669 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 38375.76 | 9563.45 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17670 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 344294.13 | 272339.28 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17671 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 290160.56 | 290160.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17672 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 94329.16 | 94329.16 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17673 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 902731.11 | 902731.11 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17674 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45033.24 | 21943.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17675 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 181214.26 | 181214.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17676 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047319 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 438932.73 | 438932.73 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17677 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 825246.35 | 371196.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-09 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17678 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28722.33 | 28147.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17679 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16504.93 | 52628.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17680 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 267569.49 | 199887.28 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17681 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223681.74 | 223681.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17682 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78773.09 | 78773.09 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17683 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 830565.37 | 830565.37 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17684 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37141.47 | 6681.53 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17685 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98192.89 | 98192.89 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17686 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047320 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 358291.07 | 358291.07 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17687 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 165791.13 | 0.00 | cистема | 1
17688 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 364777.38 | 0.00 | cистема | 1
17689 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78857.72 | 0.00 | cистема | 1
17690 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 766054.92 | 0.00 | м кв. | 694.7
17691 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191274.45 | 0.00 | м кв. | 165
17692 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1307076.97 | 0.00 | м кв. | 202.1
17693 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57462.91 | 39675.62 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17694 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62594.35 | 0.00 | услуга | 1
17695 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 141893.04 | 0.00 | cистема | 1
17696 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047306 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113992.00 | 0.00 | cистема | 1
17697 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17698 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17699 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17700 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 875728.74 | 940608.68 | м кв. | 333 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17701 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118754.42 | 127515.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17702 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 356951.18 | 382814.42 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17703 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26836.99 | 26836.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17704 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57376.94 | 0.00 | услуга | 1
17705 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17706 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047329 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17707 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204836.02 | 0.00 | cистема | 1
17708 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450684.83 | 0.00 | cистема | 1
17709 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97429.22 | 0.00 | cистема | 1
17710 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236320.83 | 0.00 | м кв. | 4
17711 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1614902.12 | 0.00 | м кв. | 270
17712 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69705.79 | 49019.48 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17713 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58406.41 | 0.00 | услуга | 1
17714 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175309.78 | 0.00 | cистема | 1
17715 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047307 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140837.85 | 0.00 | cистема | 1
17716 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 267723.07 | 168681.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-09 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17717 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 825720.04 | 211001.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-25 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17718 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27977.04 | 27417.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17719 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21868.86 | 64829.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17720 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223810.13 | 124376.72 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17721 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 605889.27 | 665132.96 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17722 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78818.31 | 78818.31 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17723 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 847958.94 | 847958.94 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17724 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44264.34 | 6834.29 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17725 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98246.38 | 92731.48 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17726 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290047308 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Некрасова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 358493.86 | 257592.82 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17727 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 374710.28 | 284277.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17728 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52481.52 | 51431.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17729 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 7494.21 | 5116.99 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17730 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 853951.00 | 853951.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17731 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401907.98 | 253036.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17732 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 127890.59 | 127890.59 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17733 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1162370.17 | 1162370.17 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17734 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63809.99 | 5116.99 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17735 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188007.07 | 125451.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17736 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051354 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456372.91 | 293389.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17737 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051355 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52784.55 | 51728.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17738 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 374645.80 | 284277.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-10-10 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17739 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52465.14 | 51415.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17740 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 7492.92 | 5116.99 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17741 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 853804.06 | 853804.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17742 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401838.81 | 226508.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17743 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1059743.79 | 1059743.79 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17744 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130903.41 | 130903.41 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17745 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1157213.31 | 1157213.31 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17746 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84955.48 | 5116.99 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17747 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187975.58 | 140864.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17748 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051356 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456295.24 | 293021.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-06 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17749 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 853797.96 | 531463.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17750 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52792.74 | 51736.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17751 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17075.96 | 91768.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17752 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 374643.12 | 271890.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17753 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401835.94 | 163910.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-03-24 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17754 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1059741.46 | 912464.50 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17755 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 127867.67 | 127867.67 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17756 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1217897.54 | 1217897.54 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17757 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76525.04 | 9566.35 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17758 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187974.27 | 78320.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17759 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290051352 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456292.04 | 319673.80 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17760 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290112360 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Плеханова, д. 3 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 6177910.56 | 0.00 | шт. | 6
17761 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290112360 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Плеханова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 913900.13 | 0.00 | компл. | 1
17762 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290112360 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Плеханова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 123558.21 | 0.00 | услуга | 1
17763 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290083383 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Победы, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 250000.00 | 0.00 | компл. | 1
17764 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290160389 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Промышленная, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52598.71 | 52598.71 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17765 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36855.00 | 36117.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17766 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219120.64 | 187388.72 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-13 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17767 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 690792.99 | 690792.99 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17768 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223809.27 | 223809.27 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17769 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 690378.53 | 702187.32 | м кв. | 336 |  | 2015-11-09 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
17770 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96465.74 | 96465.74 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17771 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 799584.31 | 799584.31 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17772 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63537.80 | 48769.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17773 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98246.02 | 98246.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17774 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290141391 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Рабочей молодежи, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 358492.50 | 358492.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17775 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202312.18 | 217730.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17776 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585632.82 | 629037.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17777 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147642.78 | 158575.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17778 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 875728.74 | 940608.68 | м кв. | 333 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17779 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118754.42 | 127515.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17780 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 357370.08 | 383264.00 | м кв. | 418.75 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17781 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27031.68 | 27031.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17782 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57385.32 | 54672.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17783 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138214.58 | 148271.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17784 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290026433 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Садовая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 443610.38 | 476303.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
17785 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027444 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 80982.72 | 0.00 | cистема | 1
17786 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027444 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94687.49 | 0.00 | м кв. | 0
17787 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027444 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 250757.21 | 0.00 | м кв. | 420.2
17788 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027444 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30236.54 | 29511.97 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17789 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027444 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8528.55 | 0.00 | услуга | 1
17790 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 81594.24 | 0.00 | cистема | 1
17791 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 196442.62 | 0.00 | cистема | 1
17792 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44152.05 | 0.00 | cистема | 1
17793 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 407190.38 | 0.00 | м кв. | 327.6
17794 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 95402.50 | 0.00 | м кв. | 0
17795 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 252650.74 | 0.00 | м кв. | 512.1
17796 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29847.17 | 29734.82 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17797 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24723.50 | 0.00 | услуга | 1
17798 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93343.96 | 0.00 | cистема | 1
17799 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027439 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65398.68 | 0.00 | cистема | 1
17800 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47829.60 | 46873.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17801 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300600.60 | 300600.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17802 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1205950.16 | 725996.18 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-04-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17803 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204707.64 | 126119.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-28 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17804 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 903928.69 | 903928.69 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17805 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124807.29 | 124807.29 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17806 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1453304.33 | 1453304.33 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17807 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95530.00 | 93656.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17808 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152902.20 | 110141.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-28 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17809 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027440 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430299.09 | 224675.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-06-28 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17810 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 80305.68 | 0.00 | cистема | 1
17811 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 193340.34 | 0.00 | cистема | 1
17812 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43454.79 | 0.00 | cистема | 1
17813 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 400759.91 | 0.00 | м кв. | 327.6
17814 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 93895.87 | 0.00 | м кв. | 0
17815 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 248660.80 | 0.00 | м кв. | 426.2
17816 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29360.45 | 29265.24 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17817 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24333.06 | 0.00 | услуга | 1
17818 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 91869.85 | 0.00 | cистема | 1
17819 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027442 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 64365.89 | 0.00 | cистема | 1
17820 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51637.95 | 50605.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17821 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300561.40 | 300561.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17822 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1205792.91 | 720504.46 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2016-04-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17823 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204680.95 | 204680.95 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17824 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 903816.34 | 1045798.60 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-17 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17825 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124791.01 | 124791.01 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17826 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1155670.84 | 1155670.84 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17827 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89568.80 | 87815.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
17828 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152882.92 | 120894.54 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17829 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290027443 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430243.63 | 137118.36 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-20 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
17830 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134229.29 | 0.00 | cистема | 1
17831 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 295334.30 | 0.00 | cистема | 1
17832 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63845.48 | 0.00 | cистема | 1
17833 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154861.32 | 0.00 | м кв. | 0
17834 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1058247.27 | 0.00 | м кв. | 470.9
17835 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33666.05 | 32122.52 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17836 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38273.79 | 0.00 | услуга | 1
17837 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114880.70 | 0.00 | cистема | 1
17838 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132462 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92291.21 | 0.00 | cистема | 1
17839 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134229.29 | 0.00 | cистема | 1
17840 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 295334.30 | 0.00 | cистема | 1
17841 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63845.48 | 0.00 | cистема | 1
17842 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154861.32 | 0.00 | м кв. | 0
17843 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1058247.27 | 0.00 | м кв. | 470.9
17844 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33666.05 | 32122.52 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17845 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38273.79 | 0.00 | услуга | 1
17846 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114880.70 | 0.00 | cистема | 1
17847 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290132463 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92291.21 | 0.00 | cистема | 1
17848 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 156134.16 | 0.00 | cистема | 1
17849 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 375901.57 | 0.00 | cистема | 1
17850 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84486.88 | 0.00 | cистема | 1
17851 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 779176.66 | 0.00 | м кв. | 689.1
17852 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 182556.86 | 0.00 | м кв. | 0
17853 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 483458.27 | 0.00 | м кв. | 700.6
17854 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59372.35 | 56898.89 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17855 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47309.51 | 0.00 | услуга | 1
17856 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 178617.77 | 0.00 | cистема | 1
17857 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290029483 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Уральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125143.25 | 0.00 | cистема | 1
17858 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290090510 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чапаева, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 250000.00 | 0.00 | компл. | 1
17859 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290061529 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 17КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 3600000.00 | 0.00 | шт. | 2
17860 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290061529 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 17КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 200000.00 | 0.00 | компл. | 1
17861 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290061529 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 17КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72000.00 | 0.00 | услуга | 1
17862 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116003.90 | 0.00 | cистема | 1
17863 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 255234.40 | 0.00 | cистема | 1
17864 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55176.67 | 0.00 | cистема | 1
17865 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 536007.94 | 0.00 | м кв. | 499
17866 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 133834.56 | 0.00 | м кв. | 95.9
17867 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 914560.58 | 0.00 | м кв. | 127.3
17868 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40614.91 | 27760.99 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17869 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43797.21 | 0.00 | услуга | 1
17870 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 99282.43 | 0.00 | cистема | 1
17871 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093537 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79760.10 | 0.00 | cистема | 1
17872 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204403.67 | 0.00 | cистема | 1
17873 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 449733.55 | 0.00 | cистема | 1
17874 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97223.57 | 0.00 | cистема | 1
17875 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 944468.11 | 0.00 | м кв. | 880
17876 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235822.02 | 0.00 | м кв. | 159
17877 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1611493.49 | 0.00 | м кв. | 209.8
17878 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68582.59 | 48916.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17879 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77172.49 | 0.00 | услуга | 1
17880 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174939.74 | 0.00 | cистема | 1
17881 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093538 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140540.58 | 0.00 | cистема | 1
17882 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116469.52 | 0.00 | cистема | 1
17883 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 256258.85 | 0.00 | cистема | 1
17884 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55398.14 | 0.00 | cистема | 1
17885 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 538159.34 | 0.00 | м кв. | 499
17886 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134371.74 | 0.00 | м кв. | 95.6
17887 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 918231.40 | 0.00 | м кв. | 155.7
17888 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40719.74 | 27872.42 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17889 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43973.00 | 0.00 | услуга | 1
17890 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 99680.93 | 0.00 | cистема | 1
17891 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093539 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80080.23 | 0.00 | cистема | 1
17892 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117833.09 | 0.00 | cистема | 1
17893 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 259259.03 | 0.00 | cистема | 1
17894 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56046.72 | 0.00 | cистема | 1
17895 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 544459.90 | 0.00 | м кв. | 499
17896 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135944.91 | 0.00 | м кв. | 95.3
17897 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 928981.69 | 0.00 | м кв. | 124.9
17898 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41124.10 | 28198.74 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17899 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44487.82 | 0.00 | услуга | 1
17900 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100847.95 | 0.00 | cистема | 1
17901 | Свердловская область | 65730000 | Асбестовский городской округ | 2290093540 | Асбестовский городской округ, г. Асбест, ул. Чкалова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 81017.78 | 0.00 | cистема | 1
17902 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620092899 | Березовский городской округ, г. Березовский, городок Больничный, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140860.24 | 0.00 | м кв. | 0
17903 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620092899 | Березовский городской округ, г. Березовский, городок Больничный, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30006.66 | 28994.64 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17904 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620092899 | Березовский городской округ, г. Березовский, городок Больничный, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2817.20 | 0.00 | услуга | 1
17905 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 52437.84 | 0.00 | cистема | 1
17906 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 126246.98 | 0.00 | cистема | 1
17907 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 261687.39 | 0.00 | м кв. | 249
17908 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 61311.94 | 0.00 | м кв. | 0
17909 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 162370.03 | 0.00 | м кв. | 1300
17910 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24238.66 | 19109.56 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17911 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620138902 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. БЗСК, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13281.08 | 0.00 | услуга | 1
17912 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317836.54 | 198193.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17913 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 700711.14 | 569190.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17914 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 188186.10 | 341746.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17915 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2035803.26 | 2125326.32 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17916 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 171715.96 | 171207.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17917 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 594506.42 | 1252684.46 | м кв. | 769.5 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17918 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48588.28 | 48588.26 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17919 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83405.18 | 65638.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17920 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107910 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161499.52 | 208076.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17921 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 327590.48 | 142311.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17922 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 849636.23 | 585385.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17923 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 983881.20 | 846637.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17924 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58280.04 | 53617.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17925 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 43222.16 | 25776.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17926 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284322.83 | 310002.52 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17927 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130402.55 | 104486.64 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17928 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 683533.01 | 533640.84 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17929 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27229.84 | 10789.82 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17930 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107911 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 263233.70 | 251858.02 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17931 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 327591.07 | 120914.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17932 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 958036.30 | 827535.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17933 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 635954.58 | 546780.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17934 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63808.29 | 58703.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17935 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 38431.64 | 24737.67 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17936 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 849637.75 | 849637.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17937 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284323.35 | 236672.60 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17938 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130402.79 | 104501.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17939 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30551.96 | 8424.78 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17940 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107912 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 263234.16 | 189474.96 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-04-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17941 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49494.17 | 49494.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17942 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 321642.04 | 0.00 | cистема | 1
17943 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 698988.34 | 0.00 | cистема | 1
17944 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 188086.10 | 0.00 | cистема | 1
17945 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2054411.86 | 0.00 | м кв. | 664
17946 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171715.96 | 0.00 | м кв. | 0
17947 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 520776.48 | 0.00 | м кв. | 767
17948 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82330.20 | 0.00 | услуга | 1
17949 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107913 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160889.46 | 0.00 | cистема | 1
17950 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 331411.26 | 479963.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17951 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551208.68 | 836990.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17952 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178123.36 | 185380.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17953 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2237629.28 | 2140538.88 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17954 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 422663.05 | 174564.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17955 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 888582.48 | 883666.60 | м кв. | 693 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17956 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61568.38 | 61568.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
17957 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94467.50 | 70608.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
17958 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107914 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113756.72 | 167001.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
17959 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 56827.68 | 0.00 | cистема | 1
17960 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 136815.76 | 0.00 | cистема | 1
17961 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 283594.58 | 0.00 | м кв. | 375.1
17962 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 66444.67 | 0.00 | м кв. | 0
17963 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 175962.85 | 0.00 | м кв. | 453
17964 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27922.75 | 20709.32 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17965 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15303.87 | 0.00 | услуга | 1
17966 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620107916 | Березовский городской округ, г. Березовский, п. Первомайский, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 45548.01 | 0.00 | cистема | 1
17967 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620017966 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 15КОРПУС 3 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 4
17968 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620017966 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 15КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 601358.16 | 0.00 | компл. | 1
17969 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620017966 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 15КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
17970 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620017966 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 15КОРПУС 3 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 4
17971 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620017966 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 15КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 601358.16 | 0.00 | компл. | 1
17972 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620017966 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 15КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
17973 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 639866.46 | 410786.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17974 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 102269.48 | 57134.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17975 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 306572.25 | 255095.94 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17976 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46330.83 | 42624.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17977 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20974.16 | 13014.30 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17978 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 26195.29 | 26195.29 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17979 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 104832.98 | 37319.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17980 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 625584.60 | 511328.22 | м кв. | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17981 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17151.24 | 1074.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
17982 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005976 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 100948.94 | 32696.62 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
17983 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005977 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102169.54 | 0.00 | м кв. | 267
17984 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005977 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32955.44 | 31843.96 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17985 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005977 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 15А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2043.39 | 0.00 | услуга | 1
17986 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174804.05 | 0.00 | cистема | 1
17987 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 384607.80 | 0.00 | cистема | 1
17988 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83144.66 | 0.00 | cистема | 1
17989 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201672.72 | 0.00 | м кв. | 0
17990 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1378133.71 | 0.00 | м кв. | 553
17991 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43243.20 | 41832.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
17992 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49843.17 | 0.00 | услуга | 1
17993 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149606.78 | 0.00 | cистема | 1
17994 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005978 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 120188.95 | 0.00 | cистема | 1
17995 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173540.24 | 0.00 | cистема | 1
17996 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 381827.15 | 0.00 | cистема | 1
17997 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82543.54 | 0.00 | cистема | 1
17998 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 801860.50 | 0.00 | м кв. | 499
17999 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200214.66 | 0.00 | м кв. | 0
18000 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1368170.04 | 0.00 | м кв. | 551
18001 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39192.19 | 41530.06 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18002 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65520.03 | 0.00 | услуга | 1
18003 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148525.15 | 0.00 | cистема | 1
18004 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620005979 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Декабристов, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 119320.01 | 0.00 | cистема | 1
18005 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620119005 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 528829.27 | 0.00 | м кв. | 404
18006 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620119005 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 163920.56 | 158392.06 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18007 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620119005 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10576.59 | 0.00 | услуга | 1
18008 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620073016 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ленина, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 502415.71 | 0.00 | м кв. | 689
18009 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620073016 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 175106.88 | 150480.81 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18010 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620073016 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ленина, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10048.31 | 0.00 | услуга | 1
18011 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620073017 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ленина, д. 67 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 165376.08 | 0.00 | м кв. | 0
18012 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620073017 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ленина, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34841.66 | 33666.57 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18013 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620073017 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ленина, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3307.52 | 0.00 | услуга | 1
18014 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 188343.77 | 0.00 | cистема | 1
18015 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 370841.34 | 0.00 | cистема | 1
18016 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76707.62 | 0.00 | cистема | 1
18017 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 690481.22 | 0.00 | м кв. | 426
18018 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174151.66 | 0.00 | м кв. | 0
18019 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 100173.46 | 0.00 | м кв. | 564
18020 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33725.95 | 35847.34 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18021 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36881.72 | 0.00 | услуга | 1
18022 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 141047.26 | 0.00 | cистема | 1
18023 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620022048 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 102339.89 | 0.00 | cистема | 1
18024 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1382259.84 | 810642.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18025 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 134537.13 | 118392.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18026 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27645.20 | 14591.56 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18027 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 857562.32 | 537343.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18028 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 545065.33 | 293337.38 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18029 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1236720.00 | 0.00 | м кв. | 356
18030 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60735.60 | 18380.84 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18031 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620081081 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 397432.51 | 251534.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18032 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1111978.45 | 900350.62 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18033 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 135180.05 | 124365.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18034 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22239.57 | 16206.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18035 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 61693.68 | 566021.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18036 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 961720.63 | 529553.32 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-04-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18037 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 793319.59 | 570810.84 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18038 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188284.44 | 138082.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18039 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46994.83 | 18635.83 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18040 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620013123 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Циолковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 344723.21 | 284577.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18041 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 337930.32 | 0.00 | cистема | 1
18042 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 813585.81 | 0.00 | cистема | 1
18043 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 182859.91 | 0.00 | cистема | 1
18044 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1686417.74 | 0.00 | м кв. | 889
18045 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 395118.53 | 0.00 | м кв. | 0
18046 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1046377.10 | 0.00 | м кв. | 1285
18047 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127448.01 | 123149.61 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18048 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102394.74 | 0.00 | услуга | 1
18049 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 386592.91 | 0.00 | cистема | 1
18050 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057129 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 270854.87 | 0.00 | cистема | 1
18051 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057130 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 369250.56 | 0.00 | м кв. | 622
18052 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057130 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 119104.13 | 115087.14 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18053 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620057130 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чапаева, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7385.01 | 0.00 | услуга | 1
18054 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243736.08 | 150288.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18055 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 401393.52 | 431129.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18056 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 115294.26 | 117351.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18057 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1044065.18 | 1155460.72 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18058 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116639.46 | 138619.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18059 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 201902.72 | 251360.06 | м кв. | 397.04 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18060 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21133.05 | 21133.07 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18061 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44330.62 | 34888.20 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18062 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620059132 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Чкалова, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93499.66 | 81976.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18063 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 818336.43 | 369402.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18064 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 977702.72 | 600401.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18065 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 801991.98 | 730227.66 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18066 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 96459.36 | 88742.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18067 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 51960.62 | 30600.57 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18068 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 516005.88 | 365201.74 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18069 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 233682.86 | 161121.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18070 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18286.38 | 8577.73 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18071 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046133 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164630.13 | 109124.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18072 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2034399.76 | 1396417.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18073 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2187022.92 | 2011864.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18074 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1525665.97 | 1837507.80 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18075 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 188873.69 | 173763.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18076 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 114941.77 | 94424.22 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18077 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 955677.65 | 829794.88 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18078 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 789643.23 | 721171.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18079 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 309700.85 | 181342.40 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18080 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56633.85 | 32801.42 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18081 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 461839.62 | 478204.44 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18082 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620046135 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 314831.00 | 0.00 | cистема | 1
18083 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179327.14 | 0.00 | cистема | 1
18084 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 394559.60 | 0.00 | cистема | 1
18085 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85296.05 | 0.00 | cистема | 1
18086 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 828599.42 | 0.00 | м кв. | 512
18087 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 206891.04 | 0.00 | м кв. | 0
18088 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1413793.18 | 0.00 | м кв. | 541
18089 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44412.83 | 42914.93 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18090 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67704.86 | 0.00 | услуга | 1
18091 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153477.89 | 0.00 | cистема | 1
18092 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070166 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 123298.86 | 0.00 | cистема | 1
18093 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 177364.91 | 0.00 | cистема | 1
18094 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 390242.28 | 0.00 | cистема | 1
18095 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84362.73 | 0.00 | cистема | 1
18096 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 819532.78 | 0.00 | м кв. | 504
18097 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204627.21 | 0.00 | м кв. | 0
18098 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1398323.27 | 0.00 | м кв. | 537
18099 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43926.85 | 42445.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18100 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66964.03 | 0.00 | услуга | 1
18101 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 151798.51 | 0.00 | cистема | 1
18102 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070167 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 121949.71 | 0.00 | cистема | 1
18103 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 338476.32 | 0.00 | cистема | 1
18104 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 814900.34 | 0.00 | cистема | 1
18105 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 183155.36 | 0.00 | cистема | 1
18106 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 395756.93 | 0.00 | м кв. | 676
18107 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1048067.75 | 0.00 | м кв. | 1287
18108 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127653.93 | 123348.58 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18109 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68777.33 | 0.00 | услуга | 1
18110 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 387217.53 | 0.00 | cистема | 1
18111 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070168 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 271292.49 | 0.00 | cистема | 1
18112 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 339502.80 | 0.00 | cистема | 1
18113 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 817371.65 | 0.00 | cистема | 1
18114 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 183710.81 | 0.00 | cистема | 1
18115 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1694265.10 | 0.00 | м кв. | 880
18116 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 396957.12 | 0.00 | м кв. | 677
18117 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1051246.17 | 0.00 | м кв. | 1420
18118 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 128041.06 | 123722.66 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18119 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102871.21 | 0.00 | услуга | 1
18120 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 388391.83 | 0.00 | cистема | 1
18121 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070169 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 272115.23 | 0.00 | cистема | 1
18122 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 344831.76 | 0.00 | cистема | 1
18123 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 830201.41 | 0.00 | cистема | 1
18124 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 186594.40 | 0.00 | cистема | 1
18125 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1720858.90 | 0.00 | м кв. | 965
18126 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 403187.90 | 0.00 | м кв. | 688
18127 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1067746.91 | 0.00 | м кв. | 1316
18128 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 130050.84 | 125664.65 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18129 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 104485.92 | 0.00 | услуга | 1
18130 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 394488.17 | 0.00 | cистема | 1
18131 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070170 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 276386.45 | 0.00 | cистема | 1
18132 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070171 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 400481.09 | 0.00 | м кв. | 671
18133 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070171 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1060578.56 | 0.00 | м кв. | 1300
18134 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070171 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 119575.87 | 124821.00 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18135 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2620070171 | Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29221.19 | 0.00 | услуга | 1
18136 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2630002174 | Березовский городской округ, п. Безречный (г Березовский), ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 49521.10 | 0.00 | cистема | 1
18137 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2630002174 | Березовский городской округ, п. Безречный (г Березовский), ул. Центральная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 730358.86 | 0.00 | м кв. | 437.8
18138 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2630002174 | Березовский городской округ, п. Безречный (г Березовский), ул. Центральная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183012.96 | 0.00 | м кв. | 0
18139 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2630002174 | Березовский городской округ, п. Безречный (г Березовский), ул. Центральная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 60151.43 | 0.00 | м кв. | 168.2
18140 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2630002174 | Березовский городской округ, п. Безречный (г Березовский), ул. Центральная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25182.14 | 19085.68 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18141 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2630002174 | Березовский городской округ, п. Безречный (г Березовский), ул. Центральная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20460.89 | 0.00 | услуга | 1
18142 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 463038.36 | 427038.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18143 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 194520.86 | 183946.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18144 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 88845.75 | 84436.08 | м кв. | 0 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18145 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 392374.79 | 382248.02 | м кв. | 520 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18146 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42022.89 | 41182.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18147 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26390.39 | 26613.72 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18148 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 113669.89 | 84142.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18149 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 67069.80 | 56126.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18150 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 188600.55 | 126348.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18151 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001176 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3772.01 | 26613.72 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18152 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235766.36 | 253329.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18153 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 510744.12 | 548582.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18154 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 101629.86 | 109146.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18155 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749089.96 | 817408.42 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18156 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104740.34 | 106968.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18157 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 298656.82 | 369887.52 | м кв. | 343.6 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18158 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20265.18 | 20265.20 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18159 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41882.14 | 32961.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18160 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001182 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93479.60 | 100211.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18161 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235766.36 | 253329.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18162 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 510744.12 | 548582.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18163 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 101677.06 | 109197.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18164 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749089.96 | 807994.38 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18165 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104740.34 | 106968.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18166 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 298656.82 | 415790.70 | м кв. | 343.6 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18167 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19809.07 | 19809.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18168 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41883.58 | 32962.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18169 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001183 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93504.38 | 100238.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18170 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235766.36 | 253329.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18171 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 510744.12 | 548582.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18172 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 101677.06 | 109197.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18173 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749089.96 | 806886.36 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18174 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104740.34 | 106968.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18175 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 298656.82 | 385739.64 | м кв. | 374 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18176 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19961.11 | 19961.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18177 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41883.58 | 32962.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18178 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001184 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93504.38 | 100238.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18179 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235766.36 | 253329.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18180 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 510744.12 | 548582.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18181 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 101677.06 | 109197.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18182 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749089.96 | 831720.63 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18183 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104740.34 | 106968.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18184 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 298656.82 | 401981.16 | м кв. | 374 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18185 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20087.80 | 20087.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18186 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41883.58 | 32962.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18187 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001185 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93504.38 | 100238.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18188 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 680189.08 | 408475.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18189 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 157062.87 | 190998.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18190 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 88815.89 | 84436.08 | м кв. | 0 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18191 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 413147.16 | 375455.94 | м кв. | 524 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18192 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43906.59 | 40394.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425 | 5
18193 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29639.98 | 33112.64 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18194 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 142784.14 | 212264.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18195 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199550.72 | 162468.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18196 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2640001177 | Березовский городской округ, п. Кедровка (г Березовский), ул. Советская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3991.01 | 33112.64 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18197 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2650007197 | Березовский городской округ, п. Ключевск (г Березовский), ул. Гоголя, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 589512.00 | 0.00 | м кв. | 294
18198 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2650007197 | Березовский городской округ, п. Ключевск (г Березовский), ул. Гоголя, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149659.49 | 0.00 | м кв. | 0
18199 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2650007197 | Березовский городской округ, п. Ключевск (г Березовский), ул. Гоголя, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 88537.81 | 0.00 | м кв. | 709
18200 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2650007197 | Березовский городской округ, п. Ключевск (г Березовский), ул. Гоголя, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31764.10 | 30467.05 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18201 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2650007197 | Березовский городской округ, п. Ключевск (г Березовский), ул. Гоголя, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16554.19 | 0.00 | услуга | 1
18202 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 258345.43 | 0.00 | cистема | 1
18203 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 508671.81 | 0.00 | cистема | 1
18204 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105217.52 | 0.00 | cистема | 1
18205 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238878.55 | 0.00 | м кв. | 0
18206 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 137404.90 | 0.00 | м кв. | 558
18207 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46260.86 | 49170.70 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18208 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28839.77 | 0.00 | услуга | 1
18209 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001223 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 193470.25 | 0.00 | cистема | 1
18210 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001226 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33186.94 | 0.00 | cистема | 1
18211 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001226 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 68066.14 | 0.00 | м кв. | 0
18212 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001226 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 40267.59 | 0.00 | м кв. | 98.2
18213 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001226 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 14340.27 | 13856.62 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18214 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660001226 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2830.41 | 0.00 | услуга | 1
18215 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 242954.29 | 0.00 | cистема | 1
18216 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91154.48 | 0.00 | cистема | 1
18217 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186957.07 | 0.00 | м кв. | 0
18218 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 110602.88 | 0.00 | м кв. | 385.1
18219 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39139.78 | 38059.94 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18220 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15910.29 | 0.00 | услуга | 1
18221 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008235 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163845.67 | 0.00 | cистема | 1
18222 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316070.08 | 231941.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18223 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 555418.92 | 403201.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18224 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 227089.82 | 182092.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18225 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1546523.34 | 1765052.26 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18226 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160881.20 | 128591.68 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18227 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 512429.16 | 782026.12 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18228 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39529.45 | 39529.44 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18229 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70168.77 | 55222.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18230 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008233 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 190026.02 | 94715.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18231 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 321092.16 | 217040.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18232 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 714579.68 | 767523.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18233 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 225746.98 | 147844.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18234 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1898309.66 | 2047969.06 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18235 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188097.90 | 159958.44 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18236 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 609715.44 | 849431.40 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18237 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41398.23 | 41398.21 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18238 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82556.46 | 64971.93 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18239 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660008234 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 170281.08 | 129300.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18240 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 263112.56 | 0.00 | cистема | 1
18241 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107159.05 | 0.00 | cистема | 1
18242 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 964588.77 | 0.00 | м кв. | 691.6
18243 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 243286.47 | 0.00 | м кв. | 0
18244 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 139940.37 | 0.00 | м кв. | 560
18245 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51172.99 | 50078.03 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18246 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38302.55 | 0.00 | услуга | 1
18247 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009242 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197040.27 | 0.00 | cистема | 1
18248 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009243 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 263739.82 | 0.00 | cистема | 1
18249 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009243 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107414.52 | 0.00 | cистема | 1
18250 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009243 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 243866.46 | 0.00 | м кв. | 0
18251 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009243 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 140273.99 | 0.00 | м кв. | 582.4
18252 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009243 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51098.11 | 50197.41 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18253 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660009243 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Строителей, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15105.90 | 0.00 | услуга | 1
18254 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 831641.66 | 166164.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18255 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 510404.92 | 492901.34 | м кв. | 603.2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18256 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65691.99 | 60436.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18257 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26840.93 | 8872.22 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18258 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 325792.66 | 171646.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18259 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292219.79 | 193193.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18260 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1429555.00 | 1429555.84 | м кв. | 853.4 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18261 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131356.06 | 128417.04 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18262 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47514.57 | 2990.95 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18263 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002249 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196804.91 | 98561.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18264 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67010.58 | 56288.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18265 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 326167.07 | 157183.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18266 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 291169.15 | 256186.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18267 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1438443.00 | 1438443.60 | м кв. | 880.5 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18268 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140911.22 | 137603.34 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18269 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 640471.50 | 655561.98 | м кв. | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-07-01 | 2016-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18270 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60683.66 | 28164.24 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18271 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002250 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 197021.06 | 156005.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18272 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 200328.06 | 0.00 | cистема | 1
18273 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 350552.42 | 0.00 | cистема | 1
18274 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75161.47 | 0.00 | cистема | 1
18275 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154155.53 | 0.00 | м кв. | 0
18276 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 91197.65 | 0.00 | м кв. | 398.1
18277 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33059.52 | 31382.34 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18278 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20129.88 | 0.00 | услуга | 1
18279 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002251 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135099.01 | 0.00 | cистема | 1
18280 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 266172.63 | 0.00 | cистема | 1
18281 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 465773.30 | 0.00 | cистема | 1
18282 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99865.82 | 0.00 | cистема | 1
18283 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204823.94 | 0.00 | м кв. | 0
18284 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 121172.83 | 0.00 | м кв. | 604.9
18285 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43580.16 | 41697.20 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18286 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2660002252 | Березовский городской округ, п. Лосиный (г Березовский), ул. Центральная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23156.17 | 0.00 | услуга | 1
18287 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172791.21 | 0.00 | cистема | 1
18288 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 302365.91 | 0.00 | cистема | 1
18289 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64829.86 | 0.00 | cистема | 1
18290 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 523754.00 | 0.00 | м кв. | 380.9
18291 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 132965.50 | 0.00 | м кв. | 0
18292 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 78661.73 | 0.00 | м кв. | 285.2
18293 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28013.36 | 27068.56 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18294 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29463.61 | 0.00 | услуга | 1
18295 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116528.46 | 0.00 | cистема | 1
18296 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002258 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 81283.90 | 0.00 | cистема | 1
18297 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 171216.22 | 0.00 | cистема | 1
18298 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 299609.85 | 0.00 | cистема | 1
18299 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64238.94 | 0.00 | cистема | 1
18300 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 518980.00 | 0.00 | м кв. | 380.9
18301 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131753.52 | 0.00 | м кв. | 0
18302 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77944.73 | 0.00 | м кв. | 285.2
18303 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27758.02 | 26821.83 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18304 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29195.05 | 0.00 | услуга | 1
18305 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115466.31 | 0.00 | cистема | 1
18306 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2680002260 | Березовский городской округ, п. Молодежный (г Березовский), ул. Почтовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80543.00 | 0.00 | cистема | 1
18307 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 54353.43 | 0.00 | cистема | 1
18308 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 107990.96 | 0.00 | cистема | 1
18309 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 34750.30 | 0.00 | cистема | 1
18310 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 801628.24 | 0.00 | м кв. | 488.4
18311 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200871.61 | 0.00 | м кв. | 0
18312 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 66021.09 | 0.00 | м кв. | 223
18313 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23856.77 | 20948.09 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18314 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30545.04 | 0.00 | услуга | 1
18315 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163018.18 | 0.00 | cистема | 1
18316 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036267 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 98618.41 | 0.00 | cистема | 1
18317 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 53692.60 | 0.00 | cистема | 1
18318 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 106678.00 | 0.00 | cистема | 1
18319 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 34327.80 | 0.00 | cистема | 1
18320 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 791882.00 | 0.00 | м кв. | 488.4
18321 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198429.40 | 0.00 | м кв. | 0
18322 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 65218.40 | 0.00 | м кв. | 223
18323 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23504.83 | 20693.40 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18324 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30173.68 | 0.00 | услуга | 1
18325 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 161036.20 | 0.00 | cистема | 1
18326 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690036268 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), п. Центральный, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 97419.40 | 0.00 | cистема | 1
18327 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115634.46 | 0.00 | cистема | 1
18328 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 202347.78 | 0.00 | cистема | 1
18329 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43385.11 | 0.00 | cистема | 1
18330 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 350504.00 | 0.00 | м кв. | 175
18331 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88982.50 | 0.00 | м кв. | 0
18332 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 52641.60 | 0.00 | м кв. | 274.4
18333 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18746.96 | 18114.68 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18334 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19717.49 | 0.00 | услуга | 1
18335 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77982.59 | 0.00 | cистема | 1
18336 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690028273 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 54396.40 | 0.00 | cистема | 1
18337 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 939744.27 | 732992.40 | м кв. | 495 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18338 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53720.67 | 49423.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18339 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18794.89 | 13193.86 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18340 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 351601.73 | 139070.08 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18341 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 409223.02 | 342161.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18342 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 304959.26 | 231182.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18343 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114642.15 | 112201.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-11 | 2016-07-01 | 2016-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18344 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 135132.48 | 126690.70 | м кв. | 535 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18345 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30047.31 | 17582.07 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18346 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001285 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 186807.09 | 137677.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-11 | 2015-11-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18347 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20638.13 | 20638.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18348 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293202.86 | 0.00 | cистема | 1
18349 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 405043.26 | 0.00 | cистема | 1
18350 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 867757.84 | 0.00 | м кв. | 273
18351 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 118265.50 | 0.00 | м кв. | 0
18352 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 312177.26 | 0.00 | м кв. | 351.5
18353 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41915.35 | 0.00 | услуга | 1
18354 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001291 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 99320.60 | 0.00 | cистема | 1
18355 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211434.76 | 102547.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18356 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1107047.68 | 1310807.72 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18357 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152076.04 | 121824.38 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18358 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25821.38 | 25821.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18359 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29411.17 | 35402.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18360 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 337485.90 | 0.00 | cистема | 1
18361 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 378247.82 | 0.00 | м кв. | 411.5
18362 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15572.88 | 35402.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18363 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001293 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62910.52 | 0.00 | cистема | 1
18364 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 269521.44 | 166094.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18365 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1918799.18 | 1685481.32 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18366 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 185591.58 | 156263.86 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18367 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40181.95 | 40181.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18368 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47478.24 | 54356.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18369 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 373406.28 | 0.00 | cистема | 1
18370 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 141310.90 | 0.00 | cистема | 1
18371 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 431236.90 | 0.00 | м кв. | 571.2
18372 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21589.30 | 54356.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18373 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001286 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133511.10 | 0.00 | cистема | 1
18374 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 259627.14 | 181282.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18375 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1516684.68 | 1693355.46 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18376 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188431.84 | 160226.30 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18377 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40549.36 | 40549.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18378 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39294.87 | 51442.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18379 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 584569.64 | 0.00 | cистема | 1
18380 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129322.10 | 0.00 | cистема | 1
18381 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 413833.08 | 0.00 | м кв. | 648.56
18382 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26070.87 | 51442.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18383 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690001287 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175818.82 | 0.00 | cистема | 1
18384 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310194.86 | 198596.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18385 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1340995.66 | 1765934.90 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18386 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182838.64 | 136336.02 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18387 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40061.58 | 40061.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18388 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36680.58 | 51632.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18389 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 709858.50 | 0.00 | cистема | 1
18390 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 188319.74 | 0.00 | cистема | 1
18391 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 422680.72 | 0.00 | м кв. | 584.6
18392 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28925.55 | 51632.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18393 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016300 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125418.66 | 0.00 | cистема | 1
18394 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 296028.96 | 199626.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18395 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1737909.90 | 1791401.66 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18396 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182838.64 | 136110.64 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18397 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41594.61 | 41594.62 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18398 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44335.55 | 55792.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18399 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 715075.28 | 0.00 | cистема | 1
18400 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 188081.38 | 0.00 | cистема | 1
18401 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 299289.30 | 0.00 | м кв. | 589.8
18402 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26557.29 | 55792.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18403 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690016301 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Лермонтова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125418.66 | 0.00 | cистема | 1
18404 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329727.40 | 252337.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18405 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 425470.24 | 252535.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18406 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223772.84 | 240338.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18407 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40860.58 | 40860.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18408 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23355.65 | 28265.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18409 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188811.80 | 119108.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18410 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190743.46 | 0.00 | м кв. | 0
18411 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 437231.30 | 0.00 | м кв. | 656
18412 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029306 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12559.50 | 28265.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18413 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307047.80 | 58740.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18414 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 831058.66 | 182802.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18415 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 212300.88 | 96394.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18416 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1810107.02 | 1868775.44 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18417 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 202924.60 | 217501.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18418 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 620717.76 | 590678.50 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18419 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42025.38 | 42025.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18420 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84911.81 | 66825.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18421 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690029309 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261433.72 | 50601.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18422 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294509.12 | 79740.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18423 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1646508.28 | 1670138.96 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18424 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 189733.38 | 134864.56 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18425 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41657.96 | 41657.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18426 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42615.02 | 57371.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18427 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 771784.90 | 0.00 | cистема | 1
18428 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 160743.14 | 0.00 | cистема | 1
18429 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 471505.58 | 0.00 | м кв. | 713.2
18430 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30283.40 | 57371.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18431 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010313 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110136.48 | 0.00 | cистема | 1
18432 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294509.12 | 78088.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18433 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1646508.28 | 1681474.04 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18434 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 189733.38 | 135443.94 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18435 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41638.95 | 41638.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18436 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42615.02 | 57344.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18437 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 771784.90 | 0.00 | cистема | 1
18438 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 160743.14 | 0.00 | cистема | 1
18439 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 469814.64 | 0.00 | м кв. | 571.2
18440 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30249.58 | 57344.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18441 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010314 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110136.48 | 0.00 | cистема | 1
18442 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294509.12 | 77975.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18443 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1646508.28 | 1682313.02 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18444 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 189733.38 | 134960.14 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18445 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41924.03 | 41924.01 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18446 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42615.02 | 57146.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18447 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 771784.90 | 0.00 | cистема | 1
18448 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 160743.14 | 0.00 | cистема | 1
18449 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 457257.08 | 0.00 | м кв. | 576.9
18450 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29998.43 | 57146.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18451 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010315 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110136.48 | 0.00 | cистема | 1
18452 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294509.12 | 79966.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18453 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1571385.94 | 1589908.40 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18454 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191138.76 | 136907.14 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18455 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41524.93 | 41524.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18456 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41140.68 | 55684.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18457 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 774465.86 | 0.00 | cистема | 1
18458 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 157741.22 | 0.00 | cистема | 1
18459 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 437843.72 | 0.00 | м кв. | 571.4
18460 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29614.08 | 55684.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18461 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690010316 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110653.32 | 0.00 | cистема | 1
18462 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 239569.59 | 0.00 | cистема | 1
18463 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 471702.94 | 0.00 | cистема | 1
18464 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97570.60 | 0.00 | cистема | 1
18465 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 654406.48 | 0.00 | м кв. | 287.1
18466 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221517.51 | 0.00 | м кв. | 0
18467 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 127418.69 | 0.00 | м кв. | 540
18468 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47188.63 | 45597.11 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18469 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42435.39 | 0.00 | услуга | 1
18470 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179409.36 | 0.00 | cистема | 1
18471 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014320 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130174.34 | 0.00 | cистема | 1
18472 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 181783.87 | 0.00 | cистема | 1
18473 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 318102.09 | 0.00 | cистема | 1
18474 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68203.84 | 0.00 | cистема | 1
18475 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 551012.00 | 0.00 | м кв. | 286
18476 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 139885.49 | 0.00 | м кв. | 0
18477 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 82755.56 | 0.00 | м кв. | 304
18478 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29113.34 | 28477.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18479 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29286.72 | 0.00 | услуга | 1
18480 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2690014321 | Березовский городской округ, п. Монетный (г Березовский), ул. Свободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122593.01 | 0.00 | cистема | 1
18481 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111322 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 212369.08 | 0.00 | cистема | 1
18482 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111322 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 643720.00 | 0.00 | м кв. | 346
18483 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111322 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 163421.28 | 0.00 | м кв. | 0
18484 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111322 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 96679.22 | 0.00 | м кв. | 473
18485 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111322 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42763.97 | 33268.62 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18486 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111322 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22323.79 | 0.00 | услуга | 1
18487 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111323 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 441046.89 | 0.00 | cистема | 1
18488 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111323 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1336874.00 | 0.00 | м кв. | 800
18489 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111323 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339392.38 | 0.00 | м кв. | 0
18490 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111323 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 200782.85 | 0.00 | м кв. | 989
18491 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111323 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67639.10 | 69092.08 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18492 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111323 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46361.92 | 0.00 | услуга | 1
18493 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111324 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86796.15 | 0.00 | cистема | 1
18494 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111324 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1280107.71 | 0.00 | м кв. | 387
18495 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111324 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 320768.76 | 0.00 | м кв. | 0
18496 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111324 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105428.05 | 0.00 | м кв. | 270
18497 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111324 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37634.69 | 33451.68 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18498 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2701111324 | Березовский городской округ, п. Октябрьский (г Березовский), д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35862.01 | 0.00 | услуга | 1
18499 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168980.76 | 0.00 | cистема | 1
18500 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 295698.03 | 0.00 | cистема | 1
18501 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63400.21 | 0.00 | cистема | 1
18502 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 512204.00 | 0.00 | м кв. | 350
18503 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130033.30 | 0.00 | м кв. | 0
18504 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 76927.05 | 0.00 | м кв. | 295
18505 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27395.60 | 26471.63 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18506 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28813.87 | 0.00 | услуга | 1
18507 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113958.74 | 0.00 | cистема | 1
18508 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2710007338 | Березовский городской округ, п. Островное (г Березовский), ул. Крылосова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79491.40 | 0.00 | cистема | 1
18509 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 319447.24 | 343212.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18510 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 537536.02 | 577363.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18511 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 177598.26 | 190744.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18512 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31902.29 | 31902.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18513 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23343.40 | 46216.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18514 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 132588.34 | 142226.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18515 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1180899.16 | 0.00 | м кв. | 465.8
18516 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 138766.82 | 0.00 | м кв. | 0
18517 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 449440.76 | 0.00 | м кв. | 502.16
18518 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2730003343 | Березовский городской округ, п. Солнечный (г Березовский), ул. Молодежная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35382.13 | 46216.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18519 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112093.63 | 0.00 | cистема | 1
18520 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 222710.84 | 0.00 | cистема | 1
18521 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71665.88 | 0.00 | cистема | 1
18522 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1653205.96 | 0.00 | м кв. | 801.9
18523 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 414259.53 | 0.00 | м кв. | 0
18524 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 136155.95 | 0.00 | м кв. | 491
18525 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41540.48 | 43201.45 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
18526 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58925.72 | 0.00 | услуга | 1
18527 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740010347 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Вокзальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 336194.04 | 0.00 | cистема | 1
18528 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234187.52 | 104834.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18529 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1019136.51 | 1055139.48 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18530 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111150.10 | 119126.90 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
18531 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22043.66 | 22043.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
18532 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27289.48 | 28604.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18533 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 318505.60 | 0.00 | cистема | 1
18534 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 15983.10 | 0.00 | м кв. | 430.1
18535 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8977.09 | 28604.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
18536 | Свердловская область | 65731000 | Березовский городской округ | 2740006354 | Березовский городской округ, п. Старопышминск (г Березовский), ул. Металлистов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114365.60 | 0.00 | cистема | 1
18537 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 431578.74 | 0.00 | cистема | 1
18538 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 787041.93 | 0.00 | cистема | 1
18539 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 166167.75 | 0.00 | cистема | 1
18540 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1428685.30 | 0.00 | м кв. | 929
18541 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 379834.46 | 0.00 | м кв. | 520
18542 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 233192.32 | 0.00 | м кв. | 1337
18543 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 117736.82 | 0.00 | компл. | 1
18544 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80541.54 | 0.00 | услуга | 1
18545 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 327632.77 | 0.00 | cистема | 1
18546 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085952 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 272943.93 | 0.00 | cистема | 1
18547 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 414791.43 | 0.00 | cистема | 1
18548 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 756428.02 | 0.00 | cистема | 1
18549 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 159704.25 | 0.00 | cистема | 1
18550 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1373113.10 | 0.00 | м кв. | 888
18551 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 365059.87 | 0.00 | м кв. | 510
18552 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 224121.73 | 0.00 | м кв. | 1637
18553 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113157.16 | 0.00 | компл. | 1
18554 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77408.68 | 0.00 | услуга | 1
18555 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 314888.70 | 0.00 | cистема | 1
18556 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085953 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 262327.11 | 0.00 | cистема | 1
18557 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 409296.31 | 0.00 | cистема | 1
18558 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 746406.92 | 0.00 | cистема | 1
18559 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 157588.50 | 0.00 | cистема | 1
18560 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1354922.20 | 0.00 | м кв. | 910
18561 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 360223.59 | 0.00 | м кв. | 520
18562 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 221152.58 | 0.00 | м кв. | 1595
18563 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 111658.06 | 0.00 | компл. | 1
18564 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76383.18 | 0.00 | услуга | 1
18565 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 310717.08 | 0.00 | cистема | 1
18566 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085954 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 258851.82 | 0.00 | cистема | 1
18567 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 588318.60 | 0.00 | cистема | 1
18568 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 995552.28 | 0.00 | cистема | 1
18569 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 262114.20 | 0.00 | cистема | 1
18570 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1438296.48 | 0.00 | м кв. | 1088.7
18571 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 484623.60 | 0.00 | м кв. | 0
18572 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 220416.77 | 0.00 | компл. | 1
18573 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91387.54 | 0.00 | услуга | 1
18574 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 418125.00 | 0.00 | cистема | 1
18575 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085960 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 382346.88 | 0.00 | cистема | 1
18576 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085965 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 50В | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 1
18577 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085965 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 50В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
18578 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085965 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 50В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
18579 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085967 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 6
18580 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085967 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 601700.40 | 0.00 | компл. | 1
18581 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085967 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
18582 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085967 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 6
18583 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085967 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 601700.40 | 0.00 | компл. | 1
18584 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085967 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
18585 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085968 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58А | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 11
18586 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085968 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 1075993.13 | 0.00 | компл. | 1
18587 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085968 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
18588 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085969 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 8
18589 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085969 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 792533.34 | 0.00 | компл. | 1
18590 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085969 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
18591 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085969 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 8
18592 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085969 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 792533.34 | 0.00 | компл. | 1
18593 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250085969 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
18594 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211971.07 | 110354.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-25 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18595 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 548837.34 | 366119.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18596 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 764981.64 | 662475.60 | м кв. | 365 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18597 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80497.81 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18598 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548436.23 | 534542.36 | м кв. | 515 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18599 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32882.85 | 32225.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18600 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 43094.48 | 11041.19 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18601 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 214366.93 | 202231.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-15 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18602 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15697.06 | 20730.51 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18603 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 262404.08 | 193744.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18604 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067905 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 308081.90 | 207973.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18605 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 122389.44 | 0.00 | cистема | 1
18606 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 269284.00 | 0.00 | cистема | 1
18607 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58213.92 | 0.00 | cистема | 1
18608 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 565512.96 | 0.00 | м кв. | 366
18609 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 141201.60 | 0.00 | м кв. | 0
18610 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 964903.36 | 0.00 | м кв. | 518
18611 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20707.32 | 0.00 | компл. | 1
18612 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46208.07 | 0.00 | услуга | 1
18613 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104747.52 | 0.00 | cистема | 1
18614 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067906 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 84150.56 | 0.00 | cистема | 1
18615 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 212851.20 | 0.00 | cистема | 1
18616 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 468320.00 | 0.00 | cистема | 1
18617 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101241.60 | 0.00 | cистема | 1
18618 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 983500.80 | 0.00 | м кв. | 634
18619 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 245568.00 | 0.00 | м кв. | 0
18620 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1678092.80 | 0.00 | м кв. | 802
18621 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52847.31 | 0.00 | компл. | 1
18622 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80361.86 | 0.00 | услуга | 1
18623 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 182169.60 | 0.00 | cистема | 1
18624 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067907 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 146348.80 | 0.00 | cистема | 1
18625 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 127112.08 | 0.00 | cистема | 1
18626 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 279674.85 | 0.00 | cистема | 1
18627 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60460.22 | 0.00 | cистема | 1
18628 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 587334.38 | 0.00 | м кв. | 329.5
18629 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146650.14 | 0.00 | м кв. | 0
18630 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1002136.04 | 0.00 | м кв. | 439
18631 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31481.05 | 0.00 | компл. | 1
18632 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47991.10 | 0.00 | услуга | 1
18633 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108789.41 | 0.00 | cистема | 1
18634 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067908 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87397.67 | 0.00 | cистема | 1
18635 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 267100.08 | 279933.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18636 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 933881.50 | 972998.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18637 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 186444.72 | 194251.21 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18638 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1819139.92 | 1895214.94 | м кв. | 608 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18639 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 343097.98 | 357391.05 | м кв. | 110.1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18640 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 723938.26 | 753032.34 | м кв. | 767 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18641 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47756.97 | 47756.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18642 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93484.41 | 70286.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18643 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184988.60 | 192558.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18644 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067909 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 215629.54 | 224484.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18645 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211972.00 | 110354.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-25 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18646 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214367.87 | 198853.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-01 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18647 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 748980.72 | 642829.78 | м кв. | 412.9 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18648 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80498.17 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18649 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548438.63 | 534542.36 | м кв. | 438 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18650 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57322.04 | 28993.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18651 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 47491.91 | 11041.19 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18652 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262254.64 | 169144.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18653 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 308083.23 | 178683.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18654 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 548839.74 | 245278.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18655 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250067910 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10976.79 | 23627.01 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18656 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 699058.53 | 0.00 | cистема | 1
18657 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1274827.33 | 0.00 | cистема | 1
18658 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 269153.63 | 0.00 | cистема | 1
18659 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 615244.67 | 0.00 | м кв. | 761.8
18660 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 190706.63 | 0.00 | компл. | 1
18661 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76621.61 | 0.00 | услуга | 1
18662 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 530689.91 | 0.00 | cистема | 1
18663 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005915 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 442106.54 | 0.00 | cистема | 1
18664 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 85210.52 | 0.00 | cистема | 1
18665 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 200293.79 | 0.00 | cистема | 1
18666 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53950.83 | 0.00 | cистема | 1
18667 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 690240.00 | 0.00 | м кв. | 716
18668 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98288.16 | 0.00 | м кв. | 471
18669 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 34641.51 | 0.00 | м кв. | 618
18670 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52163.65 | 0.00 | компл. | 1
18671 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26144.40 | 0.00 | услуга | 1
18672 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78826.85 | 0.00 | cистема | 1
18673 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005921 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65768.21 | 0.00 | cистема | 1
18674 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 375972.44 | 0.00 | cистема | 1
18675 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 790215.93 | 0.00 | cистема | 1
18676 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 168691.83 | 0.00 | cистема | 1
18677 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1279982.22 | 0.00 | м кв. | 980
18678 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 348410.92 | 0.00 | м кв. | 0
18679 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2947321.56 | 0.00 | м кв. | 1331
18680 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109038.76 | 0.00 | компл. | 1
18681 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 130354.59 | 0.00 | услуга | 1
18682 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 332591.51 | 0.00 | cистема | 1
18683 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005918 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 274542.88 | 0.00 | cистема | 1
18684 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 449098.56 | 470248.61 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18685 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1714993.12 | 1786822.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18686 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 531047.20 | 553277.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18687 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 230365.50 | 239941.35 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18688 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1246539.02 | 1293331.61 | м кв. | 1145 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18689 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112827.69 | 112827.69 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18690 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105952.87 | 79612.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18691 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 531633.66 | 553717.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18692 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250005919 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 593966.37 | 618661.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18693 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 381965.05 | 0.00 | cистема | 1
18694 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 802811.16 | 0.00 | cистема | 1
18695 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 171380.61 | 0.00 | cистема | 1
18696 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1300383.81 | 0.00 | м кв. | 878
18697 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 353964.23 | 0.00 | м кв. | 653.5
18698 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2994298.81 | 0.00 | м кв. | 1163
18699 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110776.72 | 0.00 | компл. | 1
18700 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 132432.30 | 0.00 | услуга | 1
18701 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 337892.68 | 0.00 | cистема | 1
18702 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094926 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 278918.81 | 0.00 | cистема | 1
18703 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204104.35 | 0.00 | cистема | 1
18704 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 449074.98 | 0.00 | cистема | 1
18705 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97081.20 | 0.00 | cистема | 1
18706 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 943085.06 | 0.00 | м кв. | 641
18707 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235476.69 | 0.00 | м кв. | 30
18708 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1609133.67 | 0.00 | м кв. | 495
18709 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54182.45 | 54182.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18710 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77059.49 | 0.00 | услуга | 1
18711 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174683.57 | 0.00 | cистема | 1
18712 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094927 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140334.78 | 0.00 | cистема | 1
18713 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133996.48 | 0.00 | cистема | 1
18714 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 294822.08 | 0.00 | cистема | 1
18715 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63734.75 | 0.00 | cистема | 1
18716 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 619144.49 | 0.00 | м кв. | 356
18717 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154592.73 | 0.00 | м кв. | 0
18718 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1056411.86 | 0.00 | м кв. | 396
18719 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35571.32 | 35571.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18720 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50590.30 | 0.00 | услуга | 1
18721 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114681.46 | 0.00 | cистема | 1
18722 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094928 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92131.14 | 0.00 | cистема | 1
18723 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96049.10 | 0.00 | cистема | 1
18724 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 211329.40 | 0.00 | cистема | 1
18725 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45685.27 | 0.00 | cистема | 1
18726 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 110812.56 | 0.00 | м кв. | 0
18727 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 757239.38 | 0.00 | м кв. | 294
18728 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25815.51 | 25815.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18729 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27387.19 | 0.00 | услуга | 1
18730 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 82204.03 | 0.00 | cистема | 1
18731 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094929 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 66039.90 | 0.00 | cистема | 1
18732 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 373767.36 | 390769.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18733 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1329227.52 | 1384891.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18734 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 350077.68 | 364732.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18735 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2886203.30 | 3006929.44 | м кв. | 960.1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18736 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 231323.66 | 240939.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18737 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 922306.88 | 959032.87 | м кв. | 838.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18738 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70045.75 | 70045.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18739 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 137543.35 | 103398.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18740 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 369808.46 | 385114.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18741 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094934 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 414452.58 | 431628.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18742 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143256.72 | 150002.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18743 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 643635.72 | 670595.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18744 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121253.26 | 126330.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18745 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1233889.42 | 1285488.81 | м кв. | 496 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18746 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121440.88 | 126488.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18747 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 375754.48 | 390843.13 | м кв. | 384 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18748 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29273.59 | 29273.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18749 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59609.99 | 44813.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18750 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161762.66 | 168356.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18751 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094935 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 179506.32 | 186843.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18752 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 146009.66 | 152870.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18753 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 657162.06 | 684687.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18754 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121253.26 | 126330.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18755 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1249028.82 | 1301259.11 | м кв. | 355 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18756 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117686.12 | 122576.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18757 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 399398.14 | 415473.78 | м кв. | 389 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18758 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30715.03 | 30715.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18759 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60326.44 | 45352.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18760 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161762.66 | 168356.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18761 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094936 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164021.18 | 170710.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18762 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143256.72 | 150002.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18763 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 643586.16 | 670544.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18764 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121253.26 | 126330.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18765 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1091829.22 | 1137492.03 | м кв. | 370 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18766 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118519.20 | 123446.25 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18767 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 392695.74 | 408490.57 | м кв. | 398 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18768 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34075.64 | 34075.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18769 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56738.48 | 42654.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18770 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161762.66 | 168356.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18771 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094937 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164021.18 | 170710.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18772 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143256.72 | 150002.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18773 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 643594.42 | 670553.61 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18774 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121253.26 | 126330.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18775 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1154356.24 | 1202626.64 | м кв. | 363 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18776 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117686.12 | 122576.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18777 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 379493.90 | 394737.06 | м кв. | 394 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18778 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31662.26 | 31662.26 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18779 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57953.69 | 43568.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18780 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161762.66 | 168356.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18781 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094938 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 176281.38 | 183483.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18782 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307722.76 | 321856.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18783 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1321592.92 | 1376938.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18784 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 350068.24 | 364722.21 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18785 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2915256.08 | 3037180.08 | м кв. | 960.5 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18786 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 226400.70 | 235810.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18787 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 809541.36 | 841544.26 | м кв. | 791 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18788 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70976.51 | 70976.51 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18789 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 134294.85 | 100954.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18790 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 369808.46 | 385114.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18791 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094939 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 414351.75 | 431524.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18792 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 139342.66 | 145872.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18793 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 661510.36 | 689212.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18794 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121203.70 | 126279.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18795 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158429.16 | 165015.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18796 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 475154.14 | 431066.98 | м кв. | 475 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 | 2016-06-30 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18797 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27910.40 | 27910.40 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18798 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37174.89 | 27945.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18799 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150255.30 | 156367.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18800 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094946 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 152848.94 | 159069.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18801 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 185546.38 | 0.00 | cистема | 1
18802 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 408243.33 | 0.00 | cистема | 1
18803 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88254.20 | 0.00 | cистема | 1
18804 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 857336.09 | 0.00 | м кв. | 612
18805 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 214066.23 | 0.00 | м кв. | 0
18806 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1462824.96 | 0.00 | м кв. | 732
18807 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45953.11 | 0.00 | компл. | 1
18808 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70052.94 | 0.00 | услуга | 1
18809 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 158800.66 | 0.00 | cистема | 1
18810 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094947 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127574.99 | 0.00 | cистема | 1
18811 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 140363.36 | 146934.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18812 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 654665.18 | 682080.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18813 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121203.70 | 126279.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18814 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144751.78 | 143878.58 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18815 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 481801.08 | 481921.44 | м кв. | 472 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 | 2016-06-30 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18816 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26761.37 | 26761.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18817 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36917.79 | 27751.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18818 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150255.30 | 156367.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18819 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250094948 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 152848.94 | 159069.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18820 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 446011.00 | 0.00 | cистема | 1
18821 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 813361.09 | 0.00 | cистема | 1
18822 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 171724.50 | 0.00 | cистема | 1
18823 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1476461.40 | 0.00 | м кв. | 1031.8
18824 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 392536.36 | 0.00 | м кв. | 505.3
18825 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 240990.41 | 0.00 | м кв. | 1219.5
18826 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 121846.98 | 0.00 | компл. | 1
18827 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83234.90 | 0.00 | услуга | 1
18828 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 338589.01 | 0.00 | cистема | 1
18829 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019005 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 282071.34 | 0.00 | cистема | 1
18830 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211985.14 | 110354.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18831 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 548837.36 | 519705.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18832 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214366.94 | 198911.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-01 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18833 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 765029.05 | 657617.54 | м кв. | 366 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18834 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80497.82 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18835 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548436.25 | 499872.78 | м кв. | 716 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18836 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34171.14 | 33487.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18837 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 58789.76 | 10417.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18838 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262253.52 | 168967.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18839 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 308081.92 | 188319.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18840 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 12745.18 | 123099.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18841 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019010 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 254.90 | 45442.57 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-03-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18842 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211923.14 | 110354.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-25 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18843 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214364.90 | 198794.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-01 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18844 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 800554.56 | 696033.62 | м кв. | 354 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18845 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80497.05 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18846 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548431.05 | 499872.78 | м кв. | 540 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18847 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30405.38 | 29797.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18848 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48522.02 | 10417.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18849 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262251.08 | 169026.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18850 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 308079.05 | 178801.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18851 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 548832.17 | 246110.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18852 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019012 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10976.64 | 24583.63 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18853 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211923.48 | 110354.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-25 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18854 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 548833.06 | 471454.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18855 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214365.25 | 200649.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-25 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18856 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 794386.03 | 696761.68 | м кв. | 366 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18857 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80497.19 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18858 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548431.95 | 499872.78 | м кв. | 522 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18859 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32738.71 | 32083.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18860 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 59375.36 | 10417.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18861 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262251.50 | 170763.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18862 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 308079.54 | 179279.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18863 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 12745.18 | 123099.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18864 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019013 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 254.90 | 45999.52 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-03-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18865 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 145479.84 | 152214.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18866 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 721286.80 | 751500.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18867 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 123135.36 | 128291.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18868 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1311210.10 | 1366046.91 | м кв. | 433 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18869 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118519.20 | 123446.25 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18870 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 368069.14 | 382865.27 | м кв. | 423 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18871 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33103.70 | 33103.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18872 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62269.69 | 46812.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18873 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161762.66 | 168356.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18874 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019006 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164021.18 | 170710.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18875 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 451294.77 | 0.00 | cистема | 1
18876 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 822996.77 | 0.00 | cистема | 1
18877 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 173758.88 | 0.00 | cистема | 1
18878 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1493952.65 | 0.00 | м кв. | 905
18879 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 397186.63 | 0.00 | м кв. | 55
18880 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 243845.36 | 0.00 | м кв. | 1086
18881 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 123115.45 | 0.00 | компл. | 1
18882 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84220.96 | 0.00 | услуга | 1
18883 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 342600.19 | 0.00 | cистема | 1
18884 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019007 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 285412.97 | 0.00 | cистема | 1
18885 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260974.12 | 0.00 | cистема | 1
18886 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 310511.12 | 0.00 | cистема | 1
18887 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90671.91 | 0.00 | cистема | 1
18888 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1185725.71 | 0.00 | м кв. | 534
18889 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338082.49 | 0.00 | м кв. | 329
18890 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2999869.59 | 0.00 | м кв. | 1144
18891 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107630.27 | 0.00 | компл. | 1
18892 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 109017.46 | 0.00 | услуга | 1
18893 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 138758.47 | 0.00 | cистема | 1
18894 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019008 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126279.49 | 0.00 | cистема | 1
18895 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211925.14 | 110354.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-25 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18896 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214366.94 | 198853.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-01 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18897 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 765029.05 | 652509.32 | м кв. | 357 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18898 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80497.82 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18899 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548436.25 | 535115.84 | м кв. | 716 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18900 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31765.73 | 31130.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18901 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 47811.81 | 11051.51 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18902 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262253.52 | 169026.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18903 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 308081.92 | 178683.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18904 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 548837.36 | 289075.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
18905 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250019009 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10976.75 | 23799.11 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
18906 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234471.90 | 245415.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18907 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 987029.88 | 1028363.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18908 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 346354.78 | 360853.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18909 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 183508.88 | 191136.75 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18910 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 690364.90 | 718075.11 | м кв. | 994 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18911 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25960.75 | 25960.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18912 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65639.27 | 49345.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18913 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 404021.38 | 420761.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18914 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100067 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 436212.00 | 454299.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18915 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 251869.41 | 0.00 | cистема | 1
18916 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 526806.11 | 0.00 | cистема | 1
18917 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108775.52 | 0.00 | cистема | 1
18918 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 993907.49 | 0.00 | м кв. | 656
18919 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251037.92 | 0.00 | м кв. | 0
18920 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1712761.34 | 0.00 | м кв. | 996
18921 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34965.22 | 0.00 | компл. | 1
18922 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83934.17 | 0.00 | услуга | 1
18923 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 198810.08 | 0.00 | cистема | 1
18924 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100068 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 152740.45 | 0.00 | cистема | 1
18925 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100074 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35КОРПУС 8 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 1
18926 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100074 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35КОРПУС 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
18927 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100074 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35КОРПУС 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
18928 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143416.02 | 150065.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18929 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 655591.48 | 683050.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18930 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 125648.76 | 130911.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18931 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1228252.56 | 1279626.17 | м кв. | 436 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18932 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109717.58 | 114276.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18933 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 640519.34 | 666569.26 | м кв. | 436 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18934 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30698.55 | 30698.55 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18935 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64652.00 | 48601.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18936 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 166387.08 | 173174.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18937 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100079 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 163067.03 | 169715.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18938 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 424211.65 | 0.00 | cистема | 1
18939 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1404297.50 | 0.00 | м кв. | 1112
18940 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 373350.65 | 0.00 | м кв. | 496
18941 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 229211.70 | 0.00 | м кв. | 1497
18942 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 142694.32 | 0.00 | компл. | 1
18943 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60427.93 | 0.00 | услуга | 1
18944 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 322040.05 | 0.00 | cистема | 1
18945 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100080 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 268284.75 | 0.00 | cистема | 1
18946 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268741.20 | 0.00 | cистема | 1
18947 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 145420.49 | 0.00 | cистема | 1
18948 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1341134.26 | 0.00 | м кв. | 821
18949 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 314220.48 | 0.00 | м кв. | 516
18950 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 832137.93 | 0.00 | м кв. | 1167
18951 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 101353.82 | 0.00 | компл. | 1
18952 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68489.88 | 0.00 | услуга | 1
18953 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 307440.43 | 0.00 | cистема | 1
18954 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100081 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 215399.03 | 0.00 | cистема | 1
18955 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 389791.63 | 0.00 | cистема | 1
18956 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 150078.75 | 0.00 | cистема | 1
18957 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1290354.50 | 0.00 | м кв. | 795
18958 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 343057.43 | 0.00 | м кв. | 520
18959 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 210613.74 | 0.00 | м кв. | 1099
18960 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100974.93 | 0.00 | компл. | 1
18961 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58526.45 | 0.00 | услуга | 1
18962 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 295910.11 | 0.00 | cистема | 1
18963 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100082 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 246516.45 | 0.00 | cистема | 1
18964 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 273880.70 | 0.00 | cистема | 1
18965 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 906646.45 | 0.00 | м кв. | 830
18966 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241043.68 | 0.00 | м кв. | 671
18967 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 147984.29 | 0.00 | м кв. | 1145
18968 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107860.90 | 0.00 | компл. | 1
18969 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39013.65 | 0.00 | услуга | 1
18970 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207916.39 | 0.00 | cистема | 1
18971 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100085 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173210.75 | 0.00 | cистема | 1
18972 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 492091.86 | 514645.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18973 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1401701.94 | 1460414.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18974 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 419764.94 | 437339.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18975 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2920875.24 | 3043058.74 | м кв. | 805 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18976 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 342836.02 | 357122.07 | м кв. | 495 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18977 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1270521.34 | 1320083.20 | м кв. | 1129 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18978 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 73817.54 | 73817.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18979 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100086 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 136955.83 | 102945.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18980 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 621319.56 | 651784.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18981 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1826628.20 | 1903140.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18982 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 507661.96 | 528916.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18983 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3674094.02 | 3827815.96 | м кв. | 1112 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18984 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 234427.06 | 244184.39 | м кв. | 702 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18985 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1266031.44 | 1314067.19 | м кв. | 1450 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18986 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 147312.85 | 147312.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18987 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 183722.18 | 138119.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18988 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 489854.58 | 510194.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18989 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100087 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 566092.02 | 589624.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18990 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 505206.38 | 528308.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18991 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1409327.10 | 1468359.27 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18992 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 419511.24 | 437075.81 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18993 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3968350.62 | 4134342.13 | м кв. | 1330 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18994 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 432913.68 | 451037.64 | м кв. | 657 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18995 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1362278.14 | 1415752.31 | м кв. | 973 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18996 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 88866.84 | 88866.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
18997 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 177881.28 | 133712.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
18998 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 372667.60 | 388098.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
18999 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250100088 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 423809.11 | 441381.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19000 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 544077.86 | 0.00 | cистема | 1
19001 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 209482.50 | 0.00 | cистема | 1
19002 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1801099.00 | 0.00 | м кв. | 1113
19003 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 478845.46 | 0.00 | м кв. | 576
19004 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 293978.28 | 0.00 | м кв. | 1437
19005 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132140.74 | 0.00 | компл. | 1
19006 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81692.23 | 0.00 | услуга | 1
19007 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 413036.42 | 0.00 | cистема | 1
19008 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057090 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 344091.90 | 0.00 | cистема | 1
19009 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 584713.60 | 610966.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19010 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1828758.10 | 1905357.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19011 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 512313.52 | 533763.61 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19012 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 349996.26 | 364639.80 | м кв. | 584 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19013 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1741757.88 | 1810317.67 | м кв. | 1666 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19014 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 110781.66 | 110781.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19015 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 114986.37 | 86412.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19016 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 490018.60 | 510364.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19017 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250057099 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 241760.74 | 251707.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19018 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143857.34 | 150627.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19019 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 647448.30 | 674568.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19020 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121253.26 | 123818.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19021 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1266853.90 | 1319833.68 | м кв. | 443.9 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19022 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118519.20 | 123446.25 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19023 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 363226.42 | 377822.16 | м кв. | 368 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19024 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31892.89 | 31892.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19025 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59738.85 | 44911.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19026 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161762.66 | 162638.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19027 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084117 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164021.18 | 164946.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19028 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 92697.26 | 97118.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19029 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 646355.62 | 673428.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19030 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 124721.28 | 118430.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-30 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19031 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1389841.76 | 1447969.36 | м кв. | 435 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19032 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117536.26 | 122420.69 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19033 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30075.03 | 30075.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19034 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53985.21 | 40590.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19035 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163282.50 | 169939.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19036 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084121 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164826.02 | 165885.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-07-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19037 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 497063.20 | 520184.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19038 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1641325.72 | 1710075.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19039 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 531195.88 | 553435.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19040 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3079195.84 | 3207975.00 | м кв. | 1046 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19041 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 308000.06 | 320822.22 | м кв. | 592 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19042 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1576311.26 | 1636856.98 | м кв. | 1230 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19043 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 120265.52 | 120265.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19044 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 173751.89 | 130584.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19045 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 496915.70 | 517550.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19046 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084122 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 557587.08 | 580763.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19047 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 160602.88 | 0.00 | cистема | 1
19048 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 353362.08 | 0.00 | cистема | 1
19049 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76389.95 | 0.00 | cистема | 1
19050 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 742082.09 | 0.00 | м кв. | 471.8
19051 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 185288.73 | 0.00 | м кв. | 0
19052 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1266173.46 | 0.00 | м кв. | 449
19053 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39775.51 | 0.00 | компл. | 1
19054 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60635.53 | 0.00 | услуга | 1
19055 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 137452.66 | 0.00 | cистема | 1
19056 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084124 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110424.74 | 0.00 | cистема | 1
19057 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 143026.62 | 149709.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19058 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 647448.30 | 674568.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19059 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96056.72 | 100078.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19060 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136175.54 | 141835.40 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19061 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38021.90 | 38021.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19062 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26346.73 | 19813.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19063 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 148481.76 | 154519.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19064 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084125 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 146147.72 | 152088.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19065 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 296449.49 | 133973.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19066 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 414894.39 | 311171.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-11 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19067 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 296157.86 | 200980.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19068 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 771202.31 | 545798.38 | м кв. | 427 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-07 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19069 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 87518.37 | 80939.74 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19070 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 458163.34 | 416281.58 | м кв. | 412 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19071 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32801.77 | 32145.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19072 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 57951.58 | 55064.88 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19073 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 285660.73 | 124390.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19074 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 287532.51 | 119621.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19075 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 10400.65 | 144374.31 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19076 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 37591.26 | 348763.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19077 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 38276.00 | 239256.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19078 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 74013.14 | 619811.52 | м кв. | 427 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19079 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5799.59 | 55064.88 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-03-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19080 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 79718.44 | 204109.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19081 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084126 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 49980.08 | 169601.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19082 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 220813.40 | 230926.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19083 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 920836.60 | 959395.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19084 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244159.70 | 254381.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19085 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 192500.48 | 200500.73 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19086 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 601202.92 | 625159.92 | м кв. | 682 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19087 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52536.78 | 52536.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19088 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56802.68 | 42696.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19089 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 317062.46 | 330159.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19090 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084127 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 343558.24 | 357764.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19091 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 457584.12 | 183570.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19092 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 722761.40 | 533270.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19093 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1275097.44 | 1165883.66 | м кв. | 940 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19094 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 134973.37 | 122454.50 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19095 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 769830.93 | 690383.78 | м кв. | 598 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19096 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59243.18 | 58058.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19097 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 67204.95 | 89272.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19098 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 383121.97 | 383121.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19099 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26747.59 | 49093.51 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19100 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 477617.27 | 477617.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19101 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084128 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 476640.50 | 476640.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19102 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 94883.80 | 99394.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19103 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 648262.50 | 675415.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19104 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121203.70 | 126279.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19105 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1273952.78 | 1327231.23 | м кв. | 370.5 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19106 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119418.36 | 124382.54 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19107 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 408644.62 | 425138.78 | м кв. | 373 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19108 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32667.15 | 32667.15 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19109 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59853.32 | 44994.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19110 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162362.10 | 168981.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19111 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084118 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 163938.10 | 170623.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19112 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 97110.46 | 101714.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19113 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 648262.50 | 675415.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19114 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121203.70 | 123767.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19115 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1268122.40 | 1321160.27 | м кв. | 368.1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19116 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 48175.86 | 51832.07 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19117 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 352942.72 | 367108.70 | м кв. | 381 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19118 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34322.75 | 34322.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19119 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57242.36 | 43055.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19120 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162362.10 | 163250.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19121 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084119 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 163938.10 | 164861.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 | 2016-06-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19122 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 95326.30 | 99857.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19123 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 649428.34 | 676631.43 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19124 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121253.26 | 126330.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19125 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117536.26 | 122420.69 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19126 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 401308.56 | 417496.28 | м кв. | 379 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19127 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30393.79 | 30393.79 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19128 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34306.16 | 25786.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19129 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162362.10 | 168981.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19130 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250084120 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 168093.40 | 174952.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19131 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 180939.18 | 70392.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19132 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 242529.98 | 191175.34 | м кв. | 521 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19133 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 90977.66 | 87859.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19134 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 509184.37 | 537531.30 | м кв. | 443 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19135 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40360.32 | 33902.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19136 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20472.62 | 25022.73 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19137 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 181473.18 | 101387.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19138 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5862.18 | 16253.59 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19139 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250078169 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 111635.63 | 111635.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19140 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258196.98 | 269988.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19141 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 935179.50 | 974351.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19142 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 186395.16 | 194199.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19143 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1929657.54 | 2010350.26 | м кв. | 622 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19144 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 372975.58 | 388503.57 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19145 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 772586.12 | 803704.93 | м кв. | 905 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19146 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48457.09 | 48457.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19147 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 97152.57 | 73034.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19148 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 186403.42 | 194031.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19149 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076170 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 216234.06 | 225112.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19150 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 216975.19 | 0.00 | cистема | 1
19151 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 477393.70 | 0.00 | cистема | 1
19152 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 103203.16 | 0.00 | cистема | 1
19153 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1002556.13 | 0.00 | м кв. | 601
19154 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 250325.88 | 0.00 | м кв. | 349
19155 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1710605.85 | 0.00 | м кв. | 509
19156 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53736.88 | 0.00 | компл. | 1
19157 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81918.87 | 0.00 | услуга | 1
19158 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 185699.14 | 0.00 | cистема | 1
19159 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076171 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 149184.31 | 0.00 | cистема | 1
19160 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211912.48 | 114593.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19161 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214353.96 | 198911.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-01 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19162 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1012484.73 | 655630.42 | м кв. | 360 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19163 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80492.94 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19164 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548403.05 | 534740.60 | м кв. | 457 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19165 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32999.97 | 32339.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19166 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 52666.28 | 11044.76 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19167 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 259916.92 | 169085.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19168 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 305749.77 | 178742.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19169 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 548804.15 | 288412.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19170 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076172 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10976.08 | 23892.56 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19171 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 136568.48 | 142826.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19172 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 651685.68 | 678977.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19173 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 125946.12 | 131219.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19174 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118295.00 | 123212.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19175 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 389725.68 | 405488.29 | м кв. | 501 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19176 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26405.53 | 26405.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19177 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33611.76 | 25265.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19178 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149633.44 | 155719.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19179 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076173 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 108733.72 | 113107.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19180 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 211926.56 | 114593.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19181 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 548840.62 | 395689.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19182 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 214368.21 | 161481.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-04 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19183 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 743227.05 | 630979.04 | м кв. | 403 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19184 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80498.29 | 78857.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19185 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548439.50 | 499688.70 | м кв. | 516 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19186 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33108.08 | 32445.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19187 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 58352.78 | 10413.82 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19188 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262255.05 | 124899.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19189 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 308083.72 | 128057.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19190 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 10400.65 | 124993.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-01-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19191 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076174 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 208.01 | 45031.88 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-03-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19192 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 223559.26 | 233840.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19193 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 882579.82 | 919539.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19194 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242133.64 | 252268.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19195 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1960336.36 | 2042316.65 | м кв. | 612 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19196 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212742.20 | 221586.55 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19197 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 591752.30 | 615320.94 | м кв. | 677 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19198 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50639.85 | 50639.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19199 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93939.98 | 70618.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19200 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 275917.04 | 287292.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19201 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076175 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 307978.23 | 320695.75 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19202 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 190634.86 | 0.00 | cистема | 1
19203 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 419439.10 | 0.00 | cистема | 1
19204 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90674.51 | 0.00 | cистема | 1
19205 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 880847.90 | 0.00 | м кв. | 644
19206 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219936.84 | 0.00 | м кв. | 393
19207 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1502941.86 | 0.00 | м кв. | 778
19208 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50623.37 | 0.00 | компл. | 1
19209 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71974.09 | 0.00 | услуга | 1
19210 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163155.65 | 0.00 | cистема | 1
19211 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076176 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 131073.64 | 0.00 | cистема | 1
19212 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116669.06 | 0.00 | cистема | 1
19213 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 256697.90 | 0.00 | cистема | 1
19214 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55493.05 | 0.00 | cистема | 1
19215 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 539081.38 | 0.00 | м кв. | 334
19216 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134601.96 | 0.00 | м кв. | 0
19217 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 919804.62 | 0.00 | м кв. | 387
19218 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28894.69 | 0.00 | компл. | 1
19219 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44048.34 | 0.00 | услуга | 1
19220 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 99851.71 | 0.00 | cистема | 1
19221 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076177 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80217.44 | 0.00 | cистема | 1
19222 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 232207.36 | 0.00 | cистема | 1
19223 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 510907.85 | 0.00 | cистема | 1
19224 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110448.26 | 0.00 | cистема | 1
19225 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1072937.90 | 0.00 | м кв. | 794
19226 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 267899.34 | 0.00 | м кв. | 0
19227 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1830694.36 | 0.00 | м кв. | 619
19228 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57509.34 | 0.00 | компл. | 1
19229 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87669.76 | 0.00 | услуга | 1
19230 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 198735.65 | 0.00 | cистема | 1
19231 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076178 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 159657.39 | 0.00 | cистема | 1
19232 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 456155.84 | 0.00 | cистема | 1
19233 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 831861.59 | 0.00 | cистема | 1
19234 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 175630.50 | 0.00 | cистема | 1
19235 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1510044.60 | 0.00 | м кв. | 904
19236 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 401464.88 | 0.00 | м кв. | 548
19237 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 246471.91 | 0.00 | м кв. | 1608
19238 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 124485.75 | 0.00 | компл. | 1
19239 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85128.14 | 0.00 | услуга | 1
19240 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 346290.47 | 0.00 | cистема | 1
19241 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076179 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 288487.26 | 0.00 | cистема | 1
19242 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 271314.75 | 0.00 | cистема | 1
19243 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 570247.23 | 0.00 | cистема | 1
19244 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121733.88 | 0.00 | cистема | 1
19245 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 923679.57 | 0.00 | м кв. | 665
19246 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251425.41 | 0.00 | м кв. | 0
19247 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2126889.47 | 0.00 | м кв. | 855
19248 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78686.15 | 0.00 | компл. | 1
19249 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94068.39 | 0.00 | услуга | 1
19250 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 240009.57 | 0.00 | cистема | 1
19251 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250076180 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 198119.67 | 0.00 | cистема | 1
19252 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 256036.64 | 0.00 | cистема | 1
19253 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 466917.28 | 0.00 | cистема | 1
19254 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98580.00 | 0.00 | cистема | 1
19255 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 847576.00 | 0.00 | м кв. | 686
19256 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 225339.04 | 0.00 | м кв. | 355
19257 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 138342.72 | 0.00 | м кв. | 831
19258 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90275.33 | 0.00 | компл. | 1
19259 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47781.75 | 0.00 | услуга | 1
19260 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 194370.08 | 0.00 | cистема | 1
19261 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3250064193 | городской округ Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 161925.60 | 0.00 | cистема | 1
19262 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270017226 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Дружбы, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 500446.25 | 0.00 | cистема | 1
19263 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270017226 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Дружбы, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44729.58 | 0.00 | компл. | 1
19264 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270017226 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Дружбы, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10008.93 | 0.00 | услуга | 1
19265 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270012235 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Заводская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1441413.86 | 0.00 | м кв. | 0
19266 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270012235 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Заводская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 213380.79 | 0.00 | компл. | 1
19267 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270012235 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Заводская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28828.28 | 0.00 | услуга | 1
19268 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 326047.15 | 0.00 | cистема | 1
19269 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 641973.79 | 0.00 | cистема | 1
19270 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 132790.71 | 0.00 | cистема | 1
19271 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1195311.29 | 0.00 | м кв. | 832
19272 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 301478.80 | 0.00 | м кв. | 0
19273 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 173413.08 | 0.00 | м кв. | 640
19274 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42806.65 | 0.00 | компл. | 1
19275 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63846.98 | 0.00 | услуга | 1
19276 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 244170.85 | 0.00 | cистема | 1
19277 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007240 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 177163.43 | 0.00 | cистема | 1
19278 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 326130.78 | 0.00 | cистема | 1
19279 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 642138.46 | 0.00 | cистема | 1
19280 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 132824.77 | 0.00 | cистема | 1
19281 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1195617.90 | 0.00 | м кв. | 687
19282 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 301556.13 | 0.00 | м кв. | 0
19283 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 173457.56 | 0.00 | м кв. | 775
19284 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41744.10 | 0.00 | компл. | 1
19285 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63863.36 | 0.00 | услуга | 1
19286 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 244233.48 | 0.00 | cистема | 1
19287 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007252 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 177208.88 | 0.00 | cистема | 1
19288 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 175129.60 | 0.00 | cистема | 1
19289 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 344823.17 | 0.00 | cистема | 1
19290 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71325.83 | 0.00 | cистема | 1
19291 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 642037.15 | 0.00 | м кв. | 448
19292 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161933.21 | 0.00 | м кв. | 0
19293 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 93145.31 | 0.00 | м кв. | 447
19294 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22049.91 | 0.00 | компл. | 1
19295 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34294.11 | 0.00 | услуга | 1
19296 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131151.41 | 0.00 | cистема | 1
19297 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007253 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95159.74 | 0.00 | cистема | 1
19298 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 330270.67 | 0.00 | cистема | 1
19299 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 650289.73 | 0.00 | cистема | 1
19300 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134510.84 | 0.00 | cистема | 1
19301 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1210794.99 | 0.00 | м кв. | 684
19302 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305384.07 | 0.00 | м кв. | 0
19303 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 175659.42 | 0.00 | м кв. | 621
19304 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42666.62 | 0.00 | компл. | 1
19305 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64674.04 | 0.00 | услуга | 1
19306 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 247333.77 | 0.00 | cистема | 1
19307 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007254 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 179458.36 | 0.00 | cистема | 1
19308 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 186420.19 | 0.00 | cистема | 1
19309 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 367053.89 | 0.00 | cистема | 1
19310 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75924.20 | 0.00 | cистема | 1
19311 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 683429.23 | 0.00 | м кв. | 398
19312 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172373.03 | 0.00 | м кв. | 0
19313 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 99150.38 | 0.00 | м кв. | 446
19314 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22733.57 | 0.00 | компл. | 1
19315 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36505.05 | 0.00 | услуга | 1
19316 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 139606.73 | 0.00 | cистема | 1
19317 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007255 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101294.68 | 0.00 | cистема | 1
19318 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179896.73 | 0.00 | cистема | 1
19319 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 354209.47 | 0.00 | cистема | 1
19320 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73267.36 | 0.00 | cистема | 1
19321 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 659513.81 | 0.00 | м кв. | 395
19322 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166341.13 | 0.00 | м кв. | 0
19323 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 95680.78 | 0.00 | м кв. | 411
19324 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22684.15 | 0.00 | компл. | 1
19325 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35227.62 | 0.00 | услуга | 1
19326 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 134721.43 | 0.00 | cистема | 1
19327 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007256 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 97750.04 | 0.00 | cистема | 1
19328 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 329643.41 | 0.00 | cистема | 1
19329 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 649054.69 | 0.00 | cистема | 1
19330 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134255.37 | 0.00 | cистема | 1
19331 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1208495.43 | 0.00 | м кв. | 687
19332 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 304804.08 | 0.00 | м кв. | 0
19333 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 175325.80 | 0.00 | м кв. | 664
19334 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44017.46 | 0.00 | компл. | 1
19335 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64551.21 | 0.00 | услуга | 1
19336 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 246864.03 | 0.00 | cистема | 1
19337 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007241 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 179117.53 | 0.00 | cистема | 1
19338 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 390437.31 | 0.00 | cистема | 1
19339 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80761.00 | 0.00 | cистема | 1
19340 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 726967.57 | 0.00 | м кв. | 496
19341 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183354.17 | 0.00 | м кв. | 0
19342 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105466.82 | 0.00 | м кв. | 410
19343 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38811.80 | 0.00 | компл. | 1
19344 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34864.70 | 0.00 | услуга | 1
19345 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148500.47 | 0.00 | cистема | 1
19346 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007242 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107747.72 | 0.00 | cистема | 1
19347 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198338.03 | 0.00 | cистема | 1
19348 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 390519.65 | 0.00 | cистема | 1
19349 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80778.03 | 0.00 | cистема | 1
19350 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 727120.87 | 0.00 | м кв. | 498
19351 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183392.84 | 0.00 | м кв. | 0
19352 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 105489.06 | 0.00 | м кв. | 403
19353 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24916.32 | 0.00 | компл. | 1
19354 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38838.81 | 0.00 | услуга | 1
19355 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148531.79 | 0.00 | cистема | 1
19356 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007243 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107770.45 | 0.00 | cистема | 1
19357 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170446.09 | 0.00 | cистема | 1
19358 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 335601.54 | 0.00 | cистема | 1
19359 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 69418.36 | 0.00 | cистема | 1
19360 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 624867.10 | 0.00 | м кв. | 678
19361 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 157602.62 | 0.00 | м кв. | 0
19362 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 90654.32 | 0.00 | м кв. | 638
19363 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33408.46 | 0.00 | компл. | 1
19364 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33376.98 | 0.00 | услуга | 1
19365 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 127644.02 | 0.00 | cистема | 1
19366 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007244 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92614.87 | 0.00 | cистема | 1
19367 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199968.89 | 0.00 | cистема | 1
19368 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 393730.75 | 0.00 | cистема | 1
19369 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81442.24 | 0.00 | cистема | 1
19370 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 733099.73 | 0.00 | м кв. | 500
19371 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184900.81 | 0.00 | м кв. | 0
19372 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 106356.46 | 0.00 | м кв. | 412
19373 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25048.11 | 0.00 | компл. | 1
19374 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39158.17 | 0.00 | услуга | 1
19375 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149753.11 | 0.00 | cистема | 1
19376 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270007246 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108656.60 | 0.00 | cистема | 1
19377 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270014267 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Сосновая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2943759.78 | 0.00 | м кв. | 0
19378 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270014267 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Сосновая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 368183.34 | 0.00 | компл. | 1
19379 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270014267 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Сосновая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58875.20 | 0.00 | услуга | 1
19380 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270020272 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85495.62 | 0.00 | cистема | 1
19381 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270020272 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39954.18 | 0.00 | компл. | 1
19382 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270020272 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1709.91 | 0.00 | услуга | 1
19383 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270020273 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93716.74 | 0.00 | cистема | 1
19384 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270020273 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63114.87 | 0.00 | компл. | 1
19385 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3270020273 | городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1874.33 | 0.00 | услуга | 1
19386 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 133712.88 | 139747.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19387 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 537133.64 | 559626.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19388 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 70407.06 | 73353.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19389 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143836.10 | 149813.26 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19390 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 527438.76 | 548705.22 | м кв. | 526 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19391 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14073.07 | 14073.07 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19392 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31690.91 | 23818.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19393 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280030281 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Классона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 172016.86 | 179040.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19394 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 517834.78 | 132718.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19395 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 100621.22 | 95786.50 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-13 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19396 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 672219.76 | 579772.94 | м кв. | 449 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19397 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39297.26 | 36153.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19398 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25813.52 | 11444.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19399 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 869841.89 | 869841.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19400 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1132215.00 | 1071388.08 | м кв. | 2 |  | 2015-11-16 | 2016-03-01 | 2016-04-07 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
19401 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009283 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40041.14 | 22389.38 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19402 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 517769.73 | 127587.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19403 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 869733.98 | 310560.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19404 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 100608.53 | 95786.50 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-13 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19405 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 719570.15 | 658902.56 | м кв. | 531 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19406 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40279.24 | 37056.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19407 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44153.65 | 12345.58 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19408 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 342513.43 | 342513.43 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19409 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1203966.00 | 1033475.86 | м кв. | 2 |  | 2015-11-16 | 2016-03-01 | 2016-04-07 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
19410 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280009285 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Пушкина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30929.59 | 32209.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19411 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 228899.94 | 239350.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19412 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1021762.00 | 1064550.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19413 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232556.76 | 242292.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19414 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2458318.78 | 2561124.91 | м кв. | 730 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19415 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152679.02 | 159075.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19416 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 724641.54 | 753786.63 | м кв. | 584 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19417 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40749.25 | 40749.25 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19418 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102328.51 | 76928.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19419 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014292 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 297567.68 | 309851.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19420 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262933.50 | 274811.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19421 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1021762.00 | 1064550.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19422 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229967.84 | 239595.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19423 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2470692.26 | 2574026.84 | м кв. | 730 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19424 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133068.60 | 138545.82 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19425 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 751513.68 | 781778.97 | м кв. | 639 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19426 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40981.55 | 40981.55 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19427 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103749.80 | 77995.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19428 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014289 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 317552.16 | 330669.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19429 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 518288.66 | 147859.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19430 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 114513.48 | 95786.50 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-13 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19431 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 673376.86 | 958909.30 | м кв. | 659 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-13 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
19432 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46171.13 | 42477.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19433 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26123.58 | 18984.52 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19434 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1349218.00 | 1165783.36 | м кв. | 2 |  | 2015-11-16 | 2016-03-01 | 2016-04-07 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
19435 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280014291 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Северная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26984.36 | 23645.58 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
19436 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280024298 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 628242.62 | 654557.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19437 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280024298 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 173653.52 | 180923.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19438 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280024298 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140364.54 | 146199.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19439 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280024298 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17722.93 | 17722.93 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19440 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280024298 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22688.45 | 17055.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19441 | Свердловская область | 65732000 | городской округ Верхняя Пышма | 3280024298 | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое (г Верхняя Пышма), ул. Школьников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192161.82 | 200028.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19442 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194633.92 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19443 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 645671.22 | 481257.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19444 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146138.28 | 149118.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19445 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 786401.56 | 725112.36 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19446 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141071.36 | 118964.06 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19447 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 273021.32 | 219727.80 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19448 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29845.15 | 29845.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19449 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46871.63 | 42259.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19450 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76518.28 | 77902.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19451 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018737 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80125.54 | 81584.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19452 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 209552.66 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19453 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 721227.80 | 685166.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19454 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 156825.54 | 148984.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19455 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1348183.04 | 863048.46 | м кв. | 410 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19456 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 151444.74 | 143872.50 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19457 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 442876.42 | 323032.08 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-01 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19458 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29925.04 | 29925.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19459 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63958.95 | 53698.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19460 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 82002.92 | 77902.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19461 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018738 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 85834.38 | 81542.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19462 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194633.92 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19463 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 649647.82 | 564430.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19464 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 140894.36 | 143768.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19465 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1232768.42 | 868515.40 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19466 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141360.46 | 83172.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19467 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 443727.20 | 343912.18 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19468 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30135.68 | 30135.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19469 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59193.52 | 53370.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19470 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76518.28 | 77902.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19471 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018741 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80125.54 | 81584.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19472 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194633.92 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19473 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 650045.48 | 549247.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19474 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146007.30 | 148984.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19475 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1217861.48 | 721849.66 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19476 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139558.60 | 109552.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19477 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 454941.92 | 351137.32 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19478 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29997.68 | 29997.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19479 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59255.00 | 53426.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19480 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76518.28 | 77902.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19481 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230018743 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83182.92 | 84703.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19482 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 126737.52 | 0.00 | cистема | 1
19483 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 305127.54 | 0.00 | cистема | 1
19484 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68579.85 | 0.00 | cистема | 1
19485 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 632474.77 | 0.00 | м кв. | 883
19486 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148185.41 | 0.00 | м кв. | 0
19487 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 392433.68 | 0.00 | м кв. | 683
19488 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65347.78 | 46186.08 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19489 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38402.17 | 0.00 | услуга | 1
19490 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 144987.96 | 0.00 | cистема | 1
19491 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032762 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101581.52 | 0.00 | cистема | 1
19492 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 128593.92 | 0.00 | cистема | 1
19493 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 309596.93 | 0.00 | cистема | 1
19494 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 69584.38 | 0.00 | cистема | 1
19495 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 641739.01 | 0.00 | м кв. | 883
19496 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 150355.97 | 0.00 | м кв. | 0
19497 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 398181.89 | 0.00 | м кв. | 683
19498 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66388.61 | 46862.59 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19499 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38964.66 | 0.00 | услуга | 1
19500 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 147111.68 | 0.00 | cистема | 1
19501 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032759 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 103069.44 | 0.00 | cистема | 1
19502 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 128419.20 | 0.00 | cистема | 1
19503 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 309176.28 | 0.00 | cистема | 1
19504 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 69489.84 | 0.00 | cистема | 1
19505 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 640867.08 | 0.00 | м кв. | 883
19506 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 150151.68 | 0.00 | м кв. | 0
19507 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 397640.88 | 0.00 | м кв. | 683
19508 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66433.54 | 46798.92 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19509 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38911.72 | 0.00 | услуга | 1
19510 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 146911.80 | 0.00 | cистема | 1
19511 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230032760 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 102929.40 | 0.00 | cистема | 1
19512 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63271.60 | 35828.96 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19513 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199979.20 | 219083.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19514 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 340865.20 | 372988.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19515 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138444.91 | 151491.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19516 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1576586.74 | 1722841.36 | м кв. | 404 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19517 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34128.31 | 37344.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19518 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 435014.00 | 475437.40 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19519 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64579.38 | 62211.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19520 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 273746.43 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19521 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005786 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 230204.21 | 294073.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19522 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34357.05 | 33669.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19523 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200509.34 | 219083.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19524 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 341768.83 | 372988.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19525 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138811.93 | 151491.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19526 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34228.68 | 37344.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19527 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 436167.21 | 475437.40 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19528 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33132.20 | 32483.04 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
19529 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230804.42 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19530 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005788 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 274319.59 | 293916.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19531 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 70696.08 | 0.00 | cистема | 1
19532 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 170204.70 | 0.00 | cистема | 1
19533 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 38254.87 | 0.00 | cистема | 1
19534 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 352803.87 | 0.00 | м кв. | 408
19535 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82660.03 | 0.00 | м кв. | 0
19536 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 218905.36 | 0.00 | м кв. | 462
19537 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29757.31 | 25763.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19538 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21421.30 | 0.00 | услуга | 1
19539 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 80876.45 | 0.00 | cистема | 1
19540 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005790 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 56663.69 | 0.00 | cистема | 1
19541 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 67682.16 | 0.00 | cистема | 1
19542 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 162948.52 | 0.00 | cистема | 1
19543 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 36623.98 | 0.00 | cистема | 1
19544 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 337763.11 | 0.00 | м кв. | 408
19545 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 79136.06 | 0.00 | м кв. | 0
19546 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 209572.97 | 0.00 | м кв. | 462
19547 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15687.36 | 24664.94 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19548 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20508.07 | 0.00 | услуга | 1
19549 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77428.52 | 0.00 | cистема | 1
19550 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005792 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 54248.00 | 0.00 | cистема | 1
19551 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 52088.40 | 0.00 | cистема | 1
19552 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 125405.69 | 0.00 | cистема | 1
19553 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 28185.93 | 0.00 | cистема | 1
19554 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 259943.54 | 0.00 | м кв. | 408
19555 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 60903.36 | 0.00 | м кв. | 0
19556 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 161288.01 | 0.00 | м кв. | 462
19557 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15530.11 | 18982.22 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19558 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15783.07 | 0.00 | услуга | 1
19559 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 59589.23 | 0.00 | cистема | 1
19560 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005793 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 41749.43 | 0.00 | cистема | 1
19561 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194633.92 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19562 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 742232.98 | 757380.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19563 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148495.92 | 151525.57 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19564 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1567143.84 | 1599041.48 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19565 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160474.10 | 163697.39 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19566 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 501785.56 | 511455.13 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19567 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37885.69 | 37885.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19568 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69433.30 | 62604.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19569 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76814.46 | 78204.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19570 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005782 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80084.24 | 81542.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19571 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64331.58 | 64331.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19572 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 277413.28 | 0.00 | cистема | 1
19573 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 995367.76 | 0.00 | cистема | 1
19574 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 195731.32 | 0.00 | cистема | 1
19575 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1758151.62 | 0.00 | м кв. | 883
19576 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 243242.84 | 0.00 | м кв. | 0
19577 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 731997.66 | 0.00 | м кв. | 683
19578 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88383.25 | 0.00 | услуга | 1
19579 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 117236.54 | 0.00 | cистема | 1
19580 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005783 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100021.52 | 0.00 | cистема | 1
19581 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65188.66 | 65188.65 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19582 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293624.12 | 0.00 | cистема | 1
19583 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1209323.00 | 0.00 | cистема | 1
19584 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 197620.50 | 0.00 | cистема | 1
19585 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1755535.56 | 0.00 | м кв. | 883
19586 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 438816.04 | 0.00 | м кв. | 0
19587 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 732021.26 | 0.00 | м кв. | 683
19588 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 96903.04 | 0.00 | услуга | 1
19589 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 117253.06 | 0.00 | cистема | 1
19590 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230005785 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100958.44 | 0.00 | cистема | 1
19591 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35217.00 | 34512.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19592 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200083.43 | 219083.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19593 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 341042.87 | 372988.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19594 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145041.69 | 158627.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19595 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34158.94 | 37344.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19596 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 435240.75 | 475437.40 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19597 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33192.80 | 32542.04 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
19598 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230324.79 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19599 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039818 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 273747.53 | 293916.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19600 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33570.81 | 32899.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19601 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200032.07 | 219083.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19602 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 340955.35 | 372988.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19603 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 141426.78 | 154713.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19604 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 596345.07 | 1469647.82 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19605 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34155.64 | 37344.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19606 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450239.60 | 491967.67 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19607 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45342.00 | 44452.96 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
19608 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230266.95 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19609 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039819 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 273678.54 | 293916.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19610 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63354.20 | 33605.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19611 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200209.93 | 219190.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19612 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 341094.15 | 423179.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 | 2016-06-30 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19613 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138537.90 | 151491.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19614 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1579764.18 | 1584370.66 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-07-07 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19615 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34151.23 | 37344.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19616 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 435306.19 | 475437.40 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19617 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64666.92 | 62295.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19618 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 273926.94 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19619 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039820 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 230355.47 | 293916.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19620 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33054.84 | 32393.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19621 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200557.86 | 219083.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19622 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 341851.59 | 372988.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19623 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 137000.04 | 149477.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19624 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 40819.08 | 44537.33 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19625 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 424177.59 | 462243.23 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19626 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32993.00 | 32346.16 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
19627 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230859.07 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19628 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039821 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 274384.77 | 293916.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19629 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33235.02 | 32570.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19630 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200377.50 | 219083.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19631 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 341544.11 | 372988.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19632 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 132548.46 | 144751.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19633 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 594408.84 | 1723803.18 | м кв. | 410 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19634 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66921.56 | 73070.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19635 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450001.07 | 490857.88 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19636 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45812.00 | 44914.34 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
19637 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230655.95 | 246428.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19638 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039822 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 274142.51 | 293916.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19639 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30651.38 | 30651.39 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19640 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60649.68 | 0.00 | cистема | 1
19641 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 146017.44 | 0.00 | cистема | 1
19642 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32818.59 | 0.00 | cистема | 1
19643 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 302668.01 | 0.00 | м кв. | 408
19644 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70913.47 | 0.00 | м кв. | 0
19645 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 187797.40 | 0.00 | м кв. | 462
19646 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18377.19 | 0.00 | услуга | 1
19647 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 69383.35 | 0.00 | cистема | 1
19648 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230039823 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Ново-Уральская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 48611.39 | 0.00 | cистема | 1
19649 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 56085.12 | 0.00 | cистема | 1
19650 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 135028.01 | 0.00 | cистема | 1
19651 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 30348.62 | 0.00 | cистема | 1
19652 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 65576.45 | 0.00 | м кв. | 0
19653 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 173663.57 | 0.00 | м кв. | 462
19654 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31112.64 | 20438.71 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19655 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11396.32 | 0.00 | услуга | 1
19656 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 64161.48 | 0.00 | cистема | 1
19657 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230010828 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Островского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 44952.84 | 0.00 | cистема | 1
19658 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62986.56 | 0.00 | cистема | 1
19659 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 151643.60 | 0.00 | cистема | 1
19660 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 34083.11 | 0.00 | cистема | 1
19661 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 314330.04 | 0.00 | м кв. | 883
19662 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 73645.82 | 0.00 | м кв. | 0
19663 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 195033.38 | 0.00 | м кв. | 683
19664 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22953.76 | 22953.76 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19665 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19085.27 | 0.00 | услуга | 1
19666 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 72056.74 | 0.00 | cистема | 1
19667 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007848 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 50484.42 | 0.00 | cистема | 1
19668 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108741.36 | 0.00 | cистема | 1
19669 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 261800.80 | 0.00 | cистема | 1
19670 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58841.82 | 0.00 | cистема | 1
19671 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 542666.19 | 0.00 | м кв. | 883
19672 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127143.74 | 0.00 | м кв. | 0
19673 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 336709.85 | 0.00 | м кв. | 683
19674 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56115.07 | 39627.86 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19675 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32949.23 | 0.00 | услуга | 1
19676 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 124400.32 | 0.00 | cистема | 1
19677 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230007850 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87157.40 | 0.00 | cистема | 1
19678 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194633.92 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19679 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 657224.60 | 670638.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19680 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146342.42 | 149326.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19681 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1603676.64 | 1636315.85 | м кв. | 410 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19682 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160795.06 | 164025.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19683 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 468736.12 | 477737.69 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19684 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38183.48 | 38183.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19685 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67894.32 | 61216.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19686 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 80322.60 | 81785.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19687 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021868 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 82984.68 | 84500.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19688 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194633.92 | 199075.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19689 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 697826.04 | 712068.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19690 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145981.34 | 148959.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19691 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1151158.44 | 1174568.11 | м кв. | 408 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19692 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 161636.40 | 164884.53 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19693 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 523118.78 | 533232.81 | м кв. | 462 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19694 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38822.66 | 38822.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19695 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60649.05 | 54683.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19696 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 77972.04 | 79386.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19697 | Свердловская область | 65733000 | городской округ Верхний Тагил | 3230021869 | городской округ Верхний Тагил, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80125.54 | 81584.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
19698 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 88804.17 | 81699.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19699 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 355562.36 | 193707.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-13 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
19700 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 339870.55 | 339870.55 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
19701 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1472842.40 | 574778.00 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-04 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
19702 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 385845.47 | 385845.47 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
19703 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1029689.22 | 1029689.22 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
19704 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330052367 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 88 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71676.20 | 54888.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
19705 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 378123.51 | 0.00 | cистема | 1
19706 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 831955.85 | 0.00 | cистема | 1
19707 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 179852.54 | 0.00 | cистема | 1
19708 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1747158.44 | 0.00 | м кв. | 1029
19709 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 436243.88 | 0.00 | м кв. | 224.7
19710 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2981079.42 | 0.00 | м кв. | 1280
19711 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90489.05 | 90489.05 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19712 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 137560.64 | 0.00 | услуга | 1
19713 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037368 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 172 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 323618.60 | 0.00 | cистема | 1
19714 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55659.24 | 51206.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
19715 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363101.34 | 363101.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19716 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 383127.12 | 383127.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19717 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1261713.82 | 1261713.82 | м кв. | 593 |  | 2015-07-17 |  |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
19718 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 209988.08 | 209988.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19719 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 729844.16 | 729844.16 | м кв. | 510 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19720 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330037369 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 173 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58955.49 | 40083.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
19721 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 316616.12 | 0.00 | cистема | 1
19722 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110003.97 | 0.00 | cистема | 1
19723 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1438532.93 | 0.00 | м кв. | 843
19724 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 410164.67 | 0.00 | м кв. | 0
19725 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3639468.33 | 0.00 | м кв. | 1077
19726 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 124997.18 | 126174.03 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
19727 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028377 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 118295.72 | 0.00 | услуга | 1
19728 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 392986.02 | 423204.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19729 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 355039.58 | 381351.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19730 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3546320.08 | 3808873.62 | м кв. | 683 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19731 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 228591.96 | 245369.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19732 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1335978.30 | 1431586.62 | м кв. | 1637 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19733 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122206.03 | 97764.81 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19734 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330028381 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117178.32 | 105625.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19735 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 296043.12 | 318722.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19736 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 307998.88 | 330824.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19737 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2579410.38 | 2770404.00 | м кв. | 593 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19738 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 298039.68 | 331351.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19739 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 423997.60 | 454203.24 | м кв. | 510 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19740 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48620.92 | 41814.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
19741 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82082.59 | 74196.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
19742 | Свердловская область | 65734000 | городской округ Верхняя Тура | 3330010392 | городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 198640.02 | 213174.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19743 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16407.26 | 16407.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19744 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202923.42 | 0.00 | cистема | 1
19745 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 437372.90 | 0.00 | cистема | 1
19746 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98817.92 | 0.00 | cистема | 1
19747 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 523732.38 | 0.00 | м кв. | 222
19748 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96120.59 | 0.00 | м кв. | 0
19749 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 382087.54 | 0.00 | м кв. | 301
19750 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36729.58 | 0.00 | услуга | 1
19751 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043004 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 95424.24 | 0.00 | cистема | 1
19752 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16280.56 | 16280.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19753 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202923.42 | 0.00 | cистема | 1
19754 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 424595.86 | 0.00 | cистема | 1
19755 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98817.92 | 0.00 | cистема | 1
19756 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 499560.08 | 0.00 | м кв. | 230
19757 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96405.34 | 0.00 | м кв. | 0
19758 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 397550.26 | 0.00 | м кв. | 299
19759 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36305.54 | 0.00 | услуга | 1
19760 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043005 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 95424.24 | 0.00 | cистема | 1
19761 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16336.87 | 16336.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19762 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202923.42 | 0.00 | cистема | 1
19763 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 437372.90 | 0.00 | cистема | 1
19764 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98817.92 | 0.00 | cистема | 1
19765 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 524489.94 | 0.00 | м кв. | 222
19766 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96138.59 | 0.00 | м кв. | 0
19767 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 389484.96 | 0.00 | м кв. | 296
19768 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36893.04 | 0.00 | услуга | 1
19769 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860043008 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 95424.24 | 0.00 | cистема | 1
19770 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88066.60 | 0.00 | cистема | 1
19771 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 173399.62 | 0.00 | cистема | 1
19772 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35867.29 | 0.00 | cистема | 1
19773 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 322858.22 | 0.00 | м кв. | 222.3
19774 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81430.60 | 0.00 | м кв. | 0
19775 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46839.55 | 0.00 | м кв. | 276
19776 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17312.26 | 0.00 | компл. | 1
19777 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16288.27 | 0.00 | услуга | 1
19778 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034021 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65951.50 | 0.00 | cистема | 1
19779 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 856094.72 | 856094.72 | м кв. | 494 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19780 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40198.13 | 40198.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19781 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17121.89 | 17121.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19782 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 208872.98 | 0.00 | cистема | 1
19783 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 517866.60 | 0.00 | cистема | 1
19784 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 146799.08 | 0.00 | cистема | 1
19785 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140276.63 | 0.00 | м кв. | 0
19786 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 571228.56 | 0.00 | м кв. | 452.6
19787 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34511.32 | 17121.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19788 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860034027 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140522.16 | 0.00 | cистема | 1
19789 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860005078 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1510942.23 | 0.00 | м кв. | 0
19790 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860005078 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110335.61 | 0.00 | компл. | 1
19791 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860005078 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30218.84 | 0.00 | услуга | 1
19792 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88902.94 | 0.00 | cистема | 1
19793 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 175046.34 | 0.00 | cистема | 1
19794 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 36207.91 | 0.00 | cистема | 1
19795 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 325924.30 | 0.00 | м кв. | 222
19796 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82203.92 | 0.00 | м кв. | 0
19797 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 47284.37 | 0.00 | м кв. | 300.7
19798 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17656.70 | 0.00 | компл. | 1
19799 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16442.95 | 0.00 | услуга | 1
19800 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046084 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 66577.82 | 0.00 | cистема | 1
19801 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90073.82 | 0.00 | cистема | 1
19802 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 177351.74 | 0.00 | cистема | 1
19803 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 36684.77 | 0.00 | cистема | 1
19804 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 330216.82 | 0.00 | м кв. | 222
19805 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 83286.56 | 0.00 | м кв. | 0
19806 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 47907.11 | 0.00 | м кв. | 296
19807 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17769.02 | 0.00 | компл. | 1
19808 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16659.51 | 0.00 | услуга | 1
19809 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046086 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67454.66 | 0.00 | cистема | 1
19810 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88359.32 | 0.00 | cистема | 1
19811 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 173975.97 | 0.00 | cистема | 1
19812 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35986.50 | 0.00 | cистема | 1
19813 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 323931.35 | 0.00 | м кв. | 222
19814 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81701.26 | 0.00 | м кв. | 0
19815 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46995.23 | 0.00 | м кв. | 303.5
19816 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17424.58 | 0.00 | компл. | 1
19817 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16342.41 | 0.00 | услуга | 1
19818 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046089 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 66170.71 | 0.00 | cистема | 1
19819 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28521.34 | 28521.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19820 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 209074.76 | 0.00 | cистема | 1
19821 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 133814.36 | 0.00 | cистема | 1
19822 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 748088.14 | 0.00 | м кв. | 402
19823 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128131.35 | 0.00 | м кв. | 0
19824 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 464556.56 | 0.00 | м кв. | 381
19825 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36488.76 | 0.00 | услуга | 1
19826 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046090 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140772.82 | 0.00 | cистема | 1
19827 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87857.52 | 0.00 | cистема | 1
19828 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 172987.94 | 0.00 | cистема | 1
19829 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35782.13 | 0.00 | cистема | 1
19830 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 322091.70 | 0.00 | м кв. | 230
19831 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81237.27 | 0.00 | м кв. | 0
19832 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46728.34 | 0.00 | м кв. | 290
19833 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17476.99 | 0.00 | компл. | 1
19834 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16249.60 | 0.00 | услуга | 1
19835 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860046091 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65794.92 | 0.00 | cистема | 1
19836 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45227.64 | 45227.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19837 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 775971.20 | 739150.82 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19838 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107022.95 | 107440.00 | м кв. | 0 |  | 2015-10-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19839 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 700935.85 | 700935.85 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19840 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31678.60 | 30467.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19841 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 181800.00 | 0.00 | cистема | 1
19842 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 264300.00 | 0.00 | cистема | 1
19843 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 28700.00 | 0.00 | cистема | 1
19844 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10392.00 | 30467.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19845 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011098 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 44800.00 | 0.00 | cистема | 1
19846 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44721.99 | 44721.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19847 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 811650.00 | 774897.74 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19848 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86022.00 | 86022.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19849 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 674112.76 | 674112.76 | м кв. | 680 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19850 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31435.70 | 13948.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 | 2016-03-02 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19851 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 388700.00 | 0.00 | cистема | 1
19852 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54600.00 | 0.00 | cистема | 1
19853 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10220.00 | 15202.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19854 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011099 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67700.00 | 0.00 | cистема | 1
19855 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45388.16 | 45388.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19856 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 809170.00 | 772676.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19857 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 85409.58 | 85409.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19858 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 671220.58 | 671220.58 | м кв. | 700 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19859 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31316.00 | 13908.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 | 2016-03-02 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19860 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 388700.00 | 0.00 | cистема | 1
19861 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54600.00 | 0.00 | cистема | 1
19862 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10220.00 | 15132.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19863 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011100 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67700.00 | 0.00 | cистема | 1
19864 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42964.25 | 42964.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19865 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 833090.00 | 833090.00 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19866 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86022.00 | 86022.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19867 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 671696.12 | 671696.12 | м кв. | 710 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19868 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31816.16 | 15154.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19869 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147700.00 | 0.00 | cистема | 1
19870 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 388700.00 | 0.00 | cистема | 1
19871 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48800.00 | 0.00 | cистема | 1
19872 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13058.00 | 15154.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19873 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860011102 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67700.00 | 0.00 | cистема | 1
19874 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43919.38 | 43919.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19875 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 875100.00 | 875100.00 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19876 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111312.94 | 111312.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19877 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 823694.28 | 823694.28 | м кв. | 630 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19878 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36202.14 | 18700.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19879 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 181700.00 | 0.00 | cистема | 1
19880 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 264288.00 | 0.00 | cистема | 1
19881 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 28729.00 | 0.00 | cистема | 1
19882 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10391.28 | 18700.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19883 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025105 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 44847.00 | 0.00 | cистема | 1
19884 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44312.65 | 44312.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19885 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1267695.24 | 1267695.24 | м кв. | 492 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19886 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107053.14 | 107053.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19887 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 875808.98 | 875808.98 | м кв. | 630 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19888 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45011.15 | 45011.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19889 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 183500.00 | 0.00 | cистема | 1
19890 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 266900.00 | 0.00 | cистема | 1
19891 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29000.00 | 0.00 | cистема | 1
19892 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10494.00 | 45011.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19893 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860025106 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 45300.00 | 0.00 | cистема | 1
19894 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33989.16 | 33989.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19895 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 745570.00 | 695285.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19896 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14911.40 | 13204.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19897 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 305900.00 | 0.00 | cистема | 1
19898 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59500.00 | 0.00 | cистема | 1
19899 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305252.72 | 0.00 | м кв. | 0
19900 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 388326.00 | 0.00 | м кв. | 460
19901 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21673.57 | 13204.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19902 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012116 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 24700.00 | 0.00 | cистема | 1
19903 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33282.86 | 33282.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19904 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 645580.00 | 585191.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19905 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12911.60 | 10891.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19906 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 305900.00 | 0.00 | cистема | 1
19907 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59500.00 | 0.00 | cистема | 1
19908 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 298965.41 | 0.00 | м кв. | 0
19909 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 412309.00 | 0.00 | м кв. | 511
19910 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22027.49 | 10891.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19911 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860012114 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 24700.00 | 0.00 | cистема | 1
19912 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29957.39 | 29957.39 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19913 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 212546.32 | 0.00 | cистема | 1
19914 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135015.60 | 0.00 | cистема | 1
19915 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 747865.12 | 0.00 | м кв. | 495.2
19916 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128131.35 | 0.00 | м кв. | 0
19917 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 518927.42 | 0.00 | м кв. | 410
19918 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37660.76 | 0.00 | услуга | 1
19919 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860026118 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140552.16 | 0.00 | cистема | 1
19920 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48391.20 | 48391.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19921 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293137.96 | 0.00 | cистема | 1
19922 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 472769.36 | 0.00 | cистема | 1
19923 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 317657.18 | 0.00 | cистема | 1
19924 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1156130.96 | 0.00 | м кв. | 468.9
19925 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 162849.33 | 0.00 | м кв. | 0
19926 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 668186.80 | 0.00 | м кв. | 540
19927 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66957.54 | 0.00 | услуга | 1
19928 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014120 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 277145.42 | 0.00 | cистема | 1
19929 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30541.00 | 30541.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19930 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 208872.98 | 0.00 | cистема | 1
19931 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 479592.12 | 0.00 | cистема | 1
19932 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135015.60 | 0.00 | cистема | 1
19933 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 781641.44 | 0.00 | м кв. | 389.2
19934 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128014.75 | 0.00 | м кв. | 0
19935 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 367495.66 | 0.00 | м кв. | 397
19936 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45394.01 | 0.00 | услуга | 1
19937 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014127 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169068.04 | 0.00 | cистема | 1
19938 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90868.34 | 0.00 | cистема | 1
19939 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 178916.13 | 0.00 | cистема | 1
19940 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37008.36 | 0.00 | cистема | 1
19941 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 333129.59 | 0.00 | м кв. | 228
19942 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84021.22 | 0.00 | м кв. | 0
19943 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 48329.69 | 0.00 | м кв. | 300
19944 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17933.76 | 0.00 | компл. | 1
19945 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16806.46 | 0.00 | услуга | 1
19946 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014128 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 68049.67 | 0.00 | cистема | 1
19947 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 128549.33 | 128549.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19948 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 433199.24 | 433199.24 | м кв. | 409 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «Вертекс» | 6671417114 | 5
19949 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26751.03 | 26751.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
19950 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11234.97 | 11234.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19951 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 208872.98 | 0.00 | cистема | 1
19952 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 479592.12 | 0.00 | cистема | 1
19953 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135015.60 | 0.00 | cистема | 1
19954 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19850.97 | 11234.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
19955 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014130 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169068.04 | 0.00 | cистема | 1
19956 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 177304.08 | 0.00 | cистема | 1
19957 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72211.44 | 0.00 | cистема | 1
19958 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 650008.96 | 0.00 | м кв. | 396.5
19959 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 163943.84 | 0.00 | м кв. | 0
19960 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 94301.84 | 0.00 | м кв. | 400
19961 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34661.95 | 0.00 | компл. | 1
19962 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25811.00 | 0.00 | услуга | 1
19963 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014132 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 132779.84 | 0.00 | cистема | 1
19964 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 258303.61 | 0.00 | cистема | 1
19965 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 508589.47 | 0.00 | cистема | 1
19966 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105200.49 | 0.00 | cистема | 1
19967 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 946958.81 | 0.00 | м кв. | 594.2
19968 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238839.88 | 0.00 | м кв. | 0
19969 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 137382.66 | 0.00 | м кв. | 535
19970 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50162.11 | 0.00 | компл. | 1
19971 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47774.28 | 0.00 | услуга | 1
19972 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014133 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 193438.93 | 0.00 | cистема | 1
19973 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19131.84 | 16836.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
19974 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 441010.15 | 412749.84 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19975 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89737.98 | 90020.00 | м кв. | 0 |  | 2015-10-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19976 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 348301.87 | 348301.87 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
19977 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17581.00 | 14903.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19978 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 361500.00 | 0.00 | cистема | 1
19979 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 27600.00 | 0.00 | cистема | 1
19980 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8194.00 | 14903.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
19981 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860014123 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 20600.00 | 0.00 | cистема | 1
19982 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88192.05 | 0.00 | cистема | 1
19983 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 173646.62 | 0.00 | cистема | 1
19984 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35918.38 | 0.00 | cистема | 1
19985 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 323318.14 | 0.00 | м кв. | 222
19986 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81546.59 | 0.00 | м кв. | 0
19987 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46906.27 | 0.00 | м кв. | 295
19988 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17432.06 | 0.00 | компл. | 1
19989 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16311.47 | 0.00 | услуга | 1
19990 | Свердловская область | 65735000 | Волчанский городской округ | 2860056157 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 66045.44 | 0.00 | cистема | 1
19991 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 154733.40 | 166814.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19992 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1606621.92 | 1725648.52 | м кв. | 541 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19993 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 702423.32 | 753894.92 | м кв. | 509.64 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
19994 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24853.72 | 24853.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
19995 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49275.57 | 37049.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
19996 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 432016.99 | 0.00 | cистема | 1
19997 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89361.66 | 0.00 | cистема | 1
19998 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202880.50 | 0.00 | м кв. | 199.6
19999 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17771.48 | 37049.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20000 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100412 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 164315.05 | 0.00 | cистема | 1
20001 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 153912.12 | 165930.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20002 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1613616.96 | 1733161.58 | м кв. | 542 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20003 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 248433.66 | 266363.76 | м кв. | 203 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20004 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 726395.02 | 779642.52 | м кв. | 510.66 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20005 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25318.28 | 25318.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20006 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54847.16 | 41231.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20007 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 421477.98 | 0.00 | cистема | 1
20008 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87181.69 | 0.00 | cистема | 1
20009 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13379.33 | 41231.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20010 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100413 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160306.60 | 0.00 | cистема | 1
20011 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 154733.40 | 166814.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20012 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1609318.22 | 1728546.60 | м кв. | 544 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20013 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 242395.60 | 259878.48 | м кв. | 192 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20014 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 751964.44 | 807104.66 | м кв. | 589.12 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20015 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25240.85 | 25240.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20016 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55168.23 | 41472.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20017 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 268951.82 | 0.00 | cистема | 1
20018 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60449.07 | 0.00 | cистема | 1
20019 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9143.98 | 41472.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20020 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100414 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 127798.28 | 0.00 | cистема | 1
20021 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 154733.40 | 166814.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20022 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1606259.66 | 1725261.48 | м кв. | 541 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20023 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 248268.46 | 266185.58 | м кв. | 195 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20024 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 757293.32 | 812826.48 | м кв. | 593.23 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20025 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25318.28 | 25318.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20026 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55331.10 | 41595.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20027 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 755159.88 | 0.00 | cистема | 1
20028 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 143121.02 | 0.00 | cистема | 1
20029 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22342.59 | 41595.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20030 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100415 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 218848.70 | 0.00 | cистема | 1
20031 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 154733.40 | 166814.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20032 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1618655.56 | 1738576.60 | м кв. | 536 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20033 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 204901.10 | 219605.08 | м кв. | 175.8 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20034 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 699639.70 | 750903.62 | м кв. | 543.8 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20035 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24853.72 | 24853.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20036 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53558.60 | 40262.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20037 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 748981.40 | 0.00 | cистема | 1
20038 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 143121.02 | 0.00 | cистема | 1
20039 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22219.02 | 40262.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20040 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100416 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 218848.70 | 0.00 | cистема | 1
20041 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135068.91 | 0.00 | cистема | 1
20042 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 265945.28 | 0.00 | cистема | 1
20043 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55010.13 | 0.00 | cистема | 1
20044 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 495171.92 | 0.00 | м кв. | 400
20045 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 124891.18 | 0.00 | м кв. | 0
20046 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26604.86 | 0.00 | компл. | 1
20047 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25012.60 | 0.00 | услуга | 1
20048 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101150.68 | 0.00 | cистема | 1
20049 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340100417 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, пл. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 73392.06 | 0.00 | cистема | 1
20050 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 197860.62 | 79516.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20051 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 584928.60 | 196578.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20052 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 193005.64 | 68293.13 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20053 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 835143.52 | 814218.88 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20054 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 79977.06 | 45106.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20055 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 563024.69 | 506944.52 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20056 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46162.12 | 42469.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20057 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 51409.40 | 17523.14 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20058 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 116529.87 | 6058.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20059 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 45011.10 | 124527.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20060 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 74646.80 | 581591.32 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20061 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061459 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2393.16 | 15856.74 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20062 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 70259.28 | 0.00 | cистема | 1
20063 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 169153.08 | 0.00 | cистема | 1
20064 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 350624.05 | 0.00 | м кв. | 700
20065 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82149.31 | 0.00 | м кв. | 0
20066 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 217552.84 | 0.00 | м кв. | 950
20067 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25604.10 | 0.00 | компл. | 1
20068 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061460 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17794.77 | 0.00 | услуга | 1
20069 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061461 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1933670.00 | 1933670.00 | м кв. | 700 |  | 2015-11-27 | 2016-05-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20070 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061461 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 828012.80 | 659256.56 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20071 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061461 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67648.58 | 43295.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20072 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061461 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55233.66 | 11866.62 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20073 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061461 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133497.20 | 133497.20 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20074 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061461 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2669.94 | 15311.24 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20075 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061462 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 812114.94 | 595469.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20076 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061462 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 68941.50 | 74049.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20077 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061462 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27111.59 | 27111.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20078 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061462 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17621.13 | 12406.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
20079 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061463 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 483810.00 | 198985.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20080 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061463 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46288.24 | 22218.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20081 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061463 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9676.20 | 3581.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20082 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061463 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1476240.00 | 1248626.44 | м кв. | 1 |  | 2015-11-27 | 2016-05-01 | 2016-03-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20083 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061463 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29524.80 | 7587.26 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20084 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061465 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 192933.00 | 110801.69 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20085 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061465 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45432.39 | 23624.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20086 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340061465 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3858.66 | 1994.43 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20087 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101482 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 496671.99 | 0.00 | м кв. | 0
20088 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101482 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 308171.68 | 0.00 | м кв. | 0
20089 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101482 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36269.16 | 0.00 | компл. | 1
20090 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101482 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16096.87 | 0.00 | услуга | 1
20091 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 109978.71 | 0.00 | cистема | 1
20092 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 216543.68 | 0.00 | cистема | 1
20093 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44791.53 | 0.00 | cистема | 1
20094 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101691.58 | 0.00 | м кв. | 0
20095 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 58493.83 | 0.00 | м кв. | 450
20096 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21662.78 | 0.00 | компл. | 1
20097 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13472.39 | 0.00 | услуга | 1
20098 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 82361.08 | 0.00 | cистема | 1
20099 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101488 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 59758.86 | 0.00 | cистема | 1
20100 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 120683.86 | 0.00 | cистема | 1
20101 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 237621.70 | 0.00 | cистема | 1
20102 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49151.47 | 0.00 | cистема | 1
20103 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111590.08 | 0.00 | м кв. | 0
20104 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 64187.53 | 0.00 | м кв. | 450
20105 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23771.40 | 0.00 | компл. | 1
20106 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14783.77 | 0.00 | услуга | 1
20107 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90377.98 | 0.00 | cистема | 1
20108 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101489 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65575.69 | 0.00 | cистема | 1
20109 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 197808.62 | 82605.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20110 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 505787.95 | 244733.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20111 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195001.92 | 33158.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20112 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 608220.00 | 625811.82 | м кв. | 400 |  | 2015-10-19 | 2015-11-22 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20113 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 72017.74 | 70589.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20114 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 313367.52 | 245018.74 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20115 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38621.58 | 31669.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20116 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 40153.50 | 3987.58 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20117 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 115471.25 | 115471.25 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20118 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 62626.14 | 145232.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20119 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 23120.92 | 93710.88 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20120 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 60351.10 | 305369.84 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20121 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101491 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2921.96 | 22076.73 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20122 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 197835.91 | 190723.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20123 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 505886.60 | 518099.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20124 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195028.81 | 159753.71 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20125 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 612930.00 | 625914.48 | м кв. | 400 |  | 2015-10-19 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20126 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 72027.68 | 70589.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20127 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 313410.32 | 324883.50 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20128 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23243.22 | 19059.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20129 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 40332.04 | 35766.71 | услуга | 4 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20130 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101484 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 119482.68 | 122323.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20131 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 197846.37 | 81807.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20132 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 487000.62 | 305048.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20133 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195039.13 | 86911.79 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20134 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 72031.49 | 70589.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20135 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 313413.65 | 253056.90 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20136 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 22972.95 | 18837.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20137 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27696.40 | 14653.43 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20138 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 119488.74 | 16665.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20139 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 53741.92 | 135548.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20140 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 6544.28 | 77134.24 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20141 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 50782.48 | 303839.38 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20142 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101486 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2221.37 | 9597.37 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20143 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 197857.20 | 190442.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20144 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 505941.02 | 483960.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20145 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195049.79 | 177647.47 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20146 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 558850.00 | 458874.86 | м кв. | 400 |  | 2015-10-19 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
20147 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 72035.42 | 70589.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20148 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 313431.57 | 313070.52 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20149 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26459.43 | 21696.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20150 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 39253.20 | 32358.31 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20151 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340101487 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Литвинова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 119495.00 | 118165.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
20152 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108724.20 | 0.00 | cистема | 1
20153 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 214073.60 | 0.00 | cистема | 1
20154 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44280.60 | 0.00 | cистема | 1
20155 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 398590.40 | 0.00 | м кв. | 400
20156 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100531.60 | 0.00 | м кв. | 0
20157 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 57826.60 | 0.00 | м кв. | 450
20158 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20693.40 | 0.00 | компл. | 1
20159 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21290.52 | 0.00 | услуга | 1
20160 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 81421.60 | 0.00 | cистема | 1
20161 | Свердловская область | 65736000 | городской округ Дегтярск | 3340024520 | городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 59077.20 | 0.00 | cистема | 1
20162 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034007 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1213861.07 | 0.00 | м кв. | 0
20163 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034007 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24277.22 | 0.00 | услуга | 1
20164 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 382011.05 | 308023.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20165 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 901521.42 | 1277046.74 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20166 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 438531.87 | 326452.90 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20167 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 764915.59 | 796693.52 | м кв. | 448 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20168 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 126960.53 | 151008.14 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20169 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 232225.05 | 204344.14 | м кв. | 689.52 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20170 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60147.36 | 58944.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20171 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 75697.40 | 74222.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
20172 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 297338.11 | 343295.04 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20173 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090034006 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 641366.38 | 818004.32 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20174 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39777.80 | 39777.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20175 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 337881.20 | 327938.52 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20176 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1038448.38 | 1038448.38 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20177 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 335621.50 | 335621.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20178 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2236136.58 | 2276723.86 | м кв. | 479.4 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20179 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158400.84 | 158400.84 | м кв. | 147.3 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20180 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1124804.32 | 1057422.78 | м кв. | 540.41 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20181 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119069.50 | 112195.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
20182 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 321586.58 | 321586.58 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20183 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090001041 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 400595.84 | 400595.84 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20184 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002057 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62041.59 | 62041.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20185 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 130646.88 | 128033.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20186 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 853224.96 | 800601.68 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20187 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1699222.42 | 1746561.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20188 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 593734.70 | 623763.34 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20189 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4992027.76 | 4600067.16 | м кв. | 1010.8 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20190 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 236804.76 | 249369.40 | м кв. | 20 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20191 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2660955.46 | 2795805.86 | м кв. | 1274.9 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20192 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 246656.70 | 230916.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
20193 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 335254.52 | 350409.26 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20194 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090002059 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 961610.32 | 1009997.40 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20195 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090028091 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 25КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
20196 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090028091 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 25КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
20197 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090028091 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 25КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
20198 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021112 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39273.13 | 39273.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20199 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 73214.67 | 73214.67 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20200 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 455445.78 | 0.00 | cистема | 1
20201 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 323997.32 | 0.00 | cистема | 1
20202 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1347045.52 | 0.00 | м кв. | 593
20203 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 223426.00 | 0.00 | м кв. | 0
20204 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1658394.25 | 0.00 | м кв. | 904
20205 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107452.19 | 0.00 | услуга | 1
20206 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 409634.64 | 0.00 | cистема | 1
20207 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090021114 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 954666.02 | 0.00 | cистема | 1
20208 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58812.39 | 57636.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20209 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 413270.22 | 346018.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20210 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1022398.02 | 1100143.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20211 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 399463.04 | 399463.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20212 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2415632.28 | 3366261.52 | м кв. | 671.9 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20213 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 193056.26 | 193056.26 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20214 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1181308.62 | 1181308.62 | м кв. | 757.91 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20215 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 127615.80 | 139947.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
20216 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 251748.28 | 251748.28 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20217 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090012169 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 503913.10 | 522239.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
20218 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 298555.34 | 234529.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20219 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 873473.22 | 565599.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-11-25 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20220 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 264526.24 | 17158.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-24 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20221 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 893945.52 | 892362.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20222 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 136618.89 | 129867.26 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-02 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20223 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 834537.04 | 800731.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20224 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40335.75 | 39529.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20225 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 76685.60 | 72933.91 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20226 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 173413.34 | 12388.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20227 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007182 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 359210.41 | 12675.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20228 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 298518.47 | 234529.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20229 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 873365.36 | 580505.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20230 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 264493.56 | 12815.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20231 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 894655.35 | 899693.36 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20232 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 134129.50 | 129993.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20233 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 784248.54 | 770560.06 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20234 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40163.76 | 39360.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20235 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 75639.40 | 71926.66 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20236 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 173392.55 | 73770.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-17 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20237 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007183 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 359166.67 | 136616.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20238 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 298564.49 | 234529.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20239 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 873500.02 | 813160.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20240 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 264534.34 | 166981.80 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-24 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20241 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 881916.12 | 887092.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20242 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 136796.62 | 130037.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-10-29 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20243 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 782008.63 | 762949.06 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20244 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40687.92 | 39874.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20245 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 75399.20 | 71697.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20246 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 173418.51 | 73932.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20247 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007184 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 359221.27 | 231387.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20248 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59755.06 | 58559.95 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2014-12-01 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20249 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 305101.01 | 0.00 | cистема | 1
20250 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 600731.69 | 0.00 | cистема | 1
20251 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124259.88 | 0.00 | cистема | 1
20252 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1118521.31 | 0.00 | м кв. | 674.6
20253 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 282111.00 | 0.00 | м кв. | 0
20254 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 162272.56 | 0.00 | м кв. | 882.08
20255 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59745.28 | 0.00 | услуга | 1
20256 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 228484.67 | 0.00 | cистема | 1
20257 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007177 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165781.98 | 0.00 | cистема | 1
20258 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 298551.94 | 218314.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20259 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 873463.30 | 700272.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20260 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 264523.23 | 16914.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20261 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 881883.59 | 887092.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20262 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 136790.87 | 130037.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-10-29 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20263 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 832679.26 | 807010.26 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20264 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40327.56 | 39521.00 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20265 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69226.07 | 72670.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20266 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090007185 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 173411.43 | 32645.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
20267 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59983.56 | 58783.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20268 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 397262.34 | 0.00 | cистема | 1
20269 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 591182.86 | 0.00 | cистема | 1
20270 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 225928.08 | 0.00 | cистема | 1
20271 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1690812.26 | 0.00 | м кв. | 673.5
20272 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 83328.34 | 0.00 | м кв. | 162
20273 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 521096.76 | 0.00 | м кв. | 710.7
20274 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83340.98 | 0.00 | услуга | 1
20275 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223283.14 | 0.00 | cистема | 1
20276 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018194 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 434155.32 | 0.00 | cистема | 1
20277 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018199 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 115574.58 | 115574.58 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20278 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018202 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26192.55 | 26192.55 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20279 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018203 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39007.18 | 39007.18 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20280 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018195 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59713.29 | 58519.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20281 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018196 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47676.70 | 47676.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20282 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018197 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59492.16 | 58302.31 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20283 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4090018198 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43158.89 | 43158.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
20284 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 350052.66 | 221343.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20285 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 289095.32 | 267632.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20286 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 538715.35 | 475964.63 | м кв. | 240 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20287 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 102617.57 | 83965.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20288 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 416779.38 | 468527.26 | м кв. | 772 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20289 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51261.21 | 46135.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20290 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48245.60 | 13427.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20291 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 241101.92 | 227817.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20292 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 473917.80 | 436063.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20293 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 212092.02 | 680619.28 | м кв. | 772 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20294 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012223 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 4241.84 | 39263.62 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20295 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 202632.19 | 158606.16 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20296 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 496495.48 | 447443.02 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20297 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 225618.55 | 197770.36 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20298 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 478952.94 | 452382.50 | м кв. | 302 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20299 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 104209.57 | 102080.62 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20300 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 373236.22 | 362165.60 | м кв. | 364.17 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20301 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 24889.41 | 24391.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20302 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 46337.40 | 45418.20 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20303 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 140960.25 | 123800.88 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20304 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4100012222 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 294764.80 | 276923.58 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20305 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 356177.65 | 236021.24 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20306 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 298640.26 | 266131.30 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20307 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1065489.84 | 1126062.20 | м кв. | 128 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20308 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 167719.05 | 160590.92 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20309 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 819613.20 | 790319.16 | м кв. | 578.3 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
20310 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52866.45 | 41235.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20311 | Свердловская область | 65737000 | городской округ Заречный | 4110013239 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 54152.80 | 53088.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
20312 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 129166.34 | 138831.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20313 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 850574.68 | 913603.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20314 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238566.50 | 256237.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20315 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1412863.56 | 1517527.20 | м кв. | 280 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20316 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 159276.40 | 171036.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20317 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 244684.80 | 262449.70 | м кв. | 376 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20318 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40787.14 | 40787.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
20319 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67979.28 | 73002.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20320 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175050.64 | 187835.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20321 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118283 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 188781.12 | 202584.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20322 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202012.46 | 217128.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20323 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 535024.98 | 574671.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20324 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 533774.18 | 573328.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20325 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208432.84 | 223821.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20326 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35954.39 | 35954.39 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
20327 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33620.96 | 36106.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20328 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 97450.30 | 104486.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20329 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130118284 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 22 Партсъезда, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104353.30 | 111901.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20330 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17136.76 | 17136.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20331 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 246520.40 | 246520.41 | м кв. | 671.2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20332 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150102.01 | 150102.00 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20333 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 37433.59 | 37433.59 | м кв. | 557.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20334 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8681.12 | 0.00 | услуга | 1
20335 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268009.26 | 0.00 | cистема | 1
20336 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023289 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5360.19 | 0.00 | услуга | 1
20337 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17136.76 | 17136.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20338 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 416700.33 | 416700.33 | м кв. | 800 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20339 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117043.23 | 117043.23 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20340 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 107036.44 | 107036.44 | м кв. | 624 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20341 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12815.60 | 0.00 | услуга | 1
20342 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268009.26 | 0.00 | cистема | 1
20343 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023290 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5360.19 | 0.00 | услуга | 1
20344 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 12062.23 | 12062.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20345 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 164265.36 | 164265.36 | м кв. | 416.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20346 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104843.29 | 104843.30 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20347 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 30771.35 | 30771.34 | м кв. | 319.2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20348 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5997.60 | 0.00 | услуга | 1
20349 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 186494.35 | 0.00 | cистема | 1
20350 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130023288 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. 3 Пятилетки, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3729.89 | 0.00 | услуга | 1
20351 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 234520.50 | 0.00 | cистема | 1
20352 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 410385.48 | 0.00 | cистема | 1
20353 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 710864.00 | 0.00 | м кв. | 311.32
20354 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 180467.14 | 0.00 | м кв. | 0
20355 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 106763.46 | 0.00 | м кв. | 553.14
20356 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39484.22 | 0.00 | компл. | 1
20357 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130077311 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32860.01 | 0.00 | услуга | 1
20358 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004320 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51433.20 | 34974.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20359 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004320 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144370.00 | 144370.00 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20360 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004320 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2887.40 | 2577.12 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
20361 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 142788.26 | 153418.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20362 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514437.52 | 552555.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20363 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 533519.30 | 573056.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20364 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1419486.90 | 1524641.42 | м кв. | 390 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20365 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 159276.40 | 171036.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20366 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 236252.52 | 253415.62 | м кв. | 472 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20367 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44134.27 | 44134.27 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
20368 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64152.54 | 68891.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20369 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 97450.30 | 104486.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20370 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004323 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104415.84 | 111967.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20371 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 259872.69 | 0.00 | cистема | 1
20372 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 454749.08 | 0.00 | cистема | 1
20373 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97502.13 | 0.00 | cистема | 1
20374 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 787710.00 | 0.00 | м кв. | 390
20375 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199976.04 | 0.00 | м кв. | 0
20376 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 118304.84 | 0.00 | м кв. | 472
20377 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43565.18 | 0.00 | компл. | 1
20378 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44312.37 | 0.00 | услуга | 1
20379 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175255.25 | 0.00 | cистема | 1
20380 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130004326 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 122248.50 | 0.00 | cистема | 1
20381 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 525536.60 | 564477.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20382 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 533774.18 | 573328.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20383 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1520899.64 | 1633577.84 | м кв. | 336.75 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20384 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 221445.88 | 237794.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20385 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 311600.24 | 334056.82 | м кв. | 487 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20386 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44896.52 | 44896.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
20387 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66672.27 | 71590.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20388 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 106642.50 | 114358.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20389 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130062335 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Крупской, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 113714.24 | 121954.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20390 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269220.99 | 0.00 | cистема | 1
20391 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 471107.60 | 0.00 | cистема | 1
20392 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101009.54 | 0.00 | cистема | 1
20393 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 816046.00 | 0.00 | м кв. | 550
20394 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 207169.70 | 0.00 | м кв. | 0
20395 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 122560.57 | 0.00 | м кв. | 375.85
20396 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44531.14 | 0.00 | компл. | 1
20397 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45906.40 | 0.00 | услуга | 1
20398 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 181559.64 | 0.00 | cистема | 1
20399 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026365 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126646.10 | 0.00 | cистема | 1
20400 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19482.37 | 19482.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20401 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 745418.68 | 543679.10 | м кв. | 550 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20402 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83833.36 | 83833.36 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20403 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 41897.96 | 41897.96 | м кв. | 375.85 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20404 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17423.00 | 0.00 | услуга | 1
20405 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 323340.71 | 0.00 | cистема | 1
20406 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026366 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6466.81 | 0.00 | услуга | 1
20407 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026367 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 836836.00 | 0.00 | м кв. | 550
20408 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026367 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212447.66 | 0.00 | м кв. | 0
20409 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026367 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 125682.99 | 0.00 | м кв. | 375.85
20410 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026367 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44553.60 | 0.00 | компл. | 1
20411 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026367 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23499.33 | 0.00 | услуга | 1
20412 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50106.42 | 49104.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20413 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 676150.39 | 676150.39 | м кв. | 550 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20414 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 137059.61 | 137059.61 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20415 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16264.20 | 14689.55 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
20416 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 322741.82 | 0.00 | cистема | 1
20417 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 313321.85 | 0.00 | cистема | 1
20418 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97907.35 | 0.00 | cистема | 1
20419 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1128800.58 | 0.00 | м кв. | 356.64
20420 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43814.71 | 14689.55 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
20421 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 190716.71 | 0.00 | cистема | 1
20422 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130026368 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Пушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 137247.05 | 0.00 | cистема | 1
20423 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 12255.52 | 12255.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20424 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 384990.15 | 262826.12 | м кв. | 280 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20425 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54953.15 | 54953.15 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20426 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 8026.70 | 8026.70 | м кв. | 333 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20427 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8959.40 | 0.00 | услуга | 1
20428 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206137.94 | 0.00 | cистема | 1
20429 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119378 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4122.76 | 0.00 | услуга | 1
20430 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 257637.23 | 0.00 | cистема | 1
20431 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450837.26 | 0.00 | cистема | 1
20432 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96663.40 | 0.00 | cистема | 1
20433 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 780934.00 | 0.00 | м кв. | 280
20434 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198255.82 | 0.00 | м кв. | 0
20435 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 117287.16 | 0.00 | м кв. | 376
20436 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40360.09 | 0.00 | компл. | 1
20437 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43931.19 | 0.00 | услуга | 1
20438 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 173747.67 | 0.00 | cистема | 1
20439 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119379 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 121196.90 | 0.00 | cистема | 1
20440 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19675.64 | 19675.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20441 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 783391.05 | 456158.50 | м кв. | 336.75 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20442 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90992.61 | 90992.61 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20443 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 26176.34 | 26176.34 | м кв. | 487 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20444 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18011.20 | 0.00 | услуга | 1
20445 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 349152.87 | 0.00 | cистема | 1
20446 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119374 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6983.06 | 0.00 | услуга | 1
20447 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19557.72 | 19557.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20448 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 461126.68 | 461126.68 | м кв. | 280 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20449 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 61604.91 | 61604.91 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20450 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 15108.41 | 15108.41 | м кв. | 376 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20451 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10756.80 | 0.00 | услуга | 1
20452 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 58521.06 | 0.00 | cистема | 1
20453 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119376 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1170.42 | 0.00 | услуга | 1
20454 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 129166.34 | 138831.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20455 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 847492.52 | 910294.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20456 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242831.02 | 260818.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20457 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1070635.24 | 1149944.22 | м кв. | 280 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20458 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 135041.56 | 145012.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20459 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 197805.76 | 212093.20 | м кв. | 376 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20460 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29173.25 | 29173.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
20461 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59722.07 | 64131.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20462 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174473.62 | 187218.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20463 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4130119377 | Ивдельский городской округ, г. Ивдель, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 188657.54 | 202353.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312 | 5
20464 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 8212.93 | 8212.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
20465 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 443391.16 | 340255.36 | м кв. | 305 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20466 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 56309.67 | 56309.67 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20467 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 21619.17 | 21619.17 | м кв. | 281.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
20468 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10426.40 | 0.00 | услуга | 1
20469 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140739.15 | 0.00 | cистема | 1
20470 | Свердловская область | 65738000 | Ивдельский городской округ | 4140015423 | Ивдельский городской округ, п. Полуночное (г Ивдель), ул. Трудовая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2814.78 | 0.00 | услуга | 1
20471 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 65765.60 | 0.00 | cистема | 1
20472 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 129489.83 | 0.00 | cистема | 1
20473 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 26784.65 | 0.00 | cистема | 1
20474 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 241101.20 | 0.00 | м кв. | 295.87
20475 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 60810.02 | 0.00 | м кв. | 211.67
20476 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 34978.42 | 0.00 | м кв. | 157.27
20477 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12517.12 | 0.00 | компл. | 1
20478 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12878.31 | 0.00 | услуга | 1
20479 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 49250.67 | 0.00 | cистема | 1
20480 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300076519 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 35734.89 | 0.00 | cистема | 1
20481 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116627.61 | 0.00 | cистема | 1
20482 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 229635.10 | 0.00 | cистема | 1
20483 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47499.46 | 0.00 | cистема | 1
20484 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 427564.86 | 0.00 | м кв. | 0
20485 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107839.47 | 0.00 | м кв. | 0
20486 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 62030.15 | 0.00 | м кв. | 0
20487 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22197.65 | 0.00 | компл. | 1
20488 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22838.17 | 0.00 | услуга | 1
20489 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 87340.32 | 0.00 | cистема | 1
20490 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058570 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 63371.66 | 0.00 | cистема | 1
20491 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058573 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 215305.16 | 231320.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20492 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058573 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 351652.98 | 377707.38 | м кв. | 195.1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20493 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058573 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 79366.80 | 85223.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20494 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058573 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 548895.88 | 563901.94 | м кв. | 192 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20495 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058573 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16165.31 | 16165.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20496 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058573 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23904.42 | 25163.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20497 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 307524.01 | 180686.32 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20498 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 743029.64 | 520580.60 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20499 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 41542.21 | 24746.96 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20500 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 771638.48 | 653568.96 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20501 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36732.15 | 36732.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20502 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37274.69 | 24387.04 | услуга | 3 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20503 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 276511.06 | 54143.12 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20504 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27649.42 | 27649.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20505 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8989.91 | 4038.34 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20506 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058574 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 145335.18 | 145335.18 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20507 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 46519.56 | 26572.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20508 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 308784.46 | 197123.72 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20509 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 134251.61 | 112936.62 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20510 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 511761.02 | 460406.50 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20511 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29828.80 | 29828.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20512 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20026.33 | 14346.71 | услуга | 4 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20513 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 118187.99 | 100072.26 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20514 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27685.36 | 27685.36 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20515 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058577 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2917.47 | 2101.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20516 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 336373.61 | 329426.50 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20517 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46697.74 | 46697.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20518 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 6727.47 | 5929.68 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20519 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280342.50 | 40006.72 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20520 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 252700.18 | 252700.18 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20521 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 58314.78 | 58314.78 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20522 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84063.11 | 84063.11 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20523 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1081975.82 | 1081975.82 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20524 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058564 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35147.93 | 41052.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20525 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 194088.66 | 130915.10 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20526 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 62770.34 | 61433.16 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20527 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 27662.02 | 27006.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20528 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 318327.86 | 581859.18 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20529 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 58754.20 | 89066.40 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20530 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 793466.92 | 663921.10 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20531 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30286.62 | 30286.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20532 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058565 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29101.40 | 27494.00 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20533 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 97784.95 | 33071.86 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20534 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 349010.88 | 334233.82 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-08-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20535 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 58962.03 | 24246.64 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20536 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 696879.04 | 645009.24 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20537 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14889.75 | 14889.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20538 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24052.74 | 18658.11 | услуга | 3 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20539 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 100971.40 | 100971.40 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20540 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 31141.70 | 21155.04 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20541 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058566 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2642.26 | 9740.57 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20542 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 129404.49 | 107768.22 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20543 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 27639.01 | 27006.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20544 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 643487.33 | 621497.74 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-08-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20545 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 291063.12 | 66071.74 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20546 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 715030.33 | 608120.08 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20547 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 21862.71 | 21862.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20548 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300058569 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36132.49 | 38645.00 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20549 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108593 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 10684.84 | 10684.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20550 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 36188.88 | 0.00 | cистема | 1
20551 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 87126.72 | 0.00 | cистема | 1
20552 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 19582.43 | 0.00 | cистема | 1
20553 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 180598.09 | 0.00 | м кв. | 173
20554 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 42313.15 | 0.00 | м кв. | 0
20555 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 112056.28 | 0.00 | м кв. | 257
20556 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12407.62 | 0.00 | компл. | 1
20557 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10965.43 | 0.00 | услуга | 1
20558 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 41400.15 | 0.00 | cистема | 1
20559 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300108594 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 29005.79 | 0.00 | cистема | 1
20560 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 66860.70 | 0.00 | cистема | 1
20561 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 116998.98 | 0.00 | cистема | 1
20562 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25085.59 | 0.00 | cистема | 1
20563 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 202664.00 | 0.00 | м кв. | 86.7
20564 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 51450.34 | 0.00 | м кв. | 0
20565 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 30437.76 | 0.00 | м кв. | 243.1
20566 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 10333.44 | 0.00 | компл. | 1
20567 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11400.80 | 0.00 | услуга | 1
20568 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 45090.11 | 0.00 | cистема | 1
20569 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300117605 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Зерноочистительная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 31452.40 | 0.00 | cистема | 1
20570 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005629 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 11762.48 | 11762.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20571 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005629 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62683.68 | 0.00 | cистема | 1
20572 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005629 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 229802.70 | 0.00 | м кв. | 144.9
20573 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005629 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 33339.26 | 0.00 | м кв. | 277
20574 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005629 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6516.51 | 0.00 | услуга | 1
20575 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 140406.57 | 104257.72 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20576 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 206074.57 | 278892.54 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20577 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 27662.69 | 26013.10 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20578 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 549128.29 | 437572.32 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-09-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20579 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 41826.20 | 36303.88 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20580 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 717605.86 | 759014.94 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20581 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 21843.39 | 21843.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20582 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300005624 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33654.08 | 35813.00 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20583 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255501.87 | 0.00 | cистема | 1
20584 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 503072.96 | 0.00 | cистема | 1
20585 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104059.41 | 0.00 | cистема | 1
20586 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 936687.44 | 0.00 | м кв. | 0
20587 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236249.26 | 0.00 | м кв. | 0
20588 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 135892.51 | 0.00 | м кв. | 0
20589 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45751.68 | 0.00 | компл. | 1
20590 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50032.71 | 0.00 | услуга | 1
20591 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 191340.76 | 0.00 | cистема | 1
20592 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006633 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138831.42 | 0.00 | cистема | 1
20593 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 21698.66 | 0.00 | cистема | 1
20594 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 47067.23 | 0.00 | cистема | 1
20595 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 17775.77 | 0.00 | cистема | 1
20596 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 367919.57 | 0.00 | м кв. | 60.59
20597 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 91414.72 | 0.00 | м кв. | 27.16
20598 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 33872.07 | 0.00 | м кв. | 142.42
20599 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9821.41 | 0.00 | компл. | 1
20600 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13565.46 | 0.00 | услуга | 1
20601 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 56841.74 | 0.00 | cистема | 1
20602 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006635 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 41683.29 | 0.00 | cистема | 1
20603 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145899.51 | 0.00 | cистема | 1
20604 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 287270.30 | 0.00 | cистема | 1
20605 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59421.16 | 0.00 | cистема | 1
20606 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 534877.66 | 0.00 | м кв. | 0
20607 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134905.67 | 0.00 | м кв. | 0
20608 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77598.85 | 0.00 | м кв. | 0
20609 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27768.95 | 0.00 | компл. | 1
20610 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28570.23 | 0.00 | услуга | 1
20611 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 109261.52 | 0.00 | cистема | 1
20612 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006637 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79277.06 | 0.00 | cистема | 1
20613 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 15509.09 | 0.00 | cистема | 1
20614 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 33641.24 | 0.00 | cистема | 1
20615 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 12705.21 | 0.00 | cистема | 1
20616 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 262970.06 | 0.00 | м кв. | 0
20617 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 65338.56 | 0.00 | м кв. | 0
20618 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 24210.02 | 0.00 | м кв. | 0
20619 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 7019.84 | 0.00 | компл. | 1
20620 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9695.90 | 0.00 | услуга | 1
20621 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 40627.57 | 0.00 | cистема | 1
20622 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006631 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 29793.08 | 0.00 | cистема | 1
20623 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 150930.60 | 118700.92 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20624 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 140021.46 | 76552.12 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20625 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 51775.36 | 24423.64 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20626 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 131295.81 | 450211.30 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20627 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 50613.56 | 39505.22 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20628 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 108798.45 | 883349.18 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20629 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 20042.57 | 20042.57 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-01-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20630 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15392.00 | 29075.20 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20631 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 136164.76 | 36929.28 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20632 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 85181.23 | 150930.60 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20633 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 167718.43 | 240021.46 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20634 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 34692.15 | 91775.36 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20635 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 312280.25 | 176748.66 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20636 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78762.64 | 50613.56 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20637 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 45304.92 | 708798.45 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20638 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16212.48 | 20042.57 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-01-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20639 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15754.61 | 15029.83 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20640 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006638 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 63790.69 | 136164.76 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20641 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 37647.34 | 0.00 | cистема | 1
20642 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 81662.02 | 0.00 | cистема | 1
20643 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 30841.11 | 0.00 | cистема | 1
20644 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 638343.43 | 0.00 | м кв. | 0
20645 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 158605.28 | 0.00 | м кв. | 0
20646 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 58768.31 | 0.00 | м кв. | 0
20647 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17040.22 | 0.00 | компл. | 1
20648 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23536.18 | 0.00 | услуга | 1
20649 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98620.88 | 0.00 | cистема | 1
20650 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006639 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72320.84 | 0.00 | cистема | 1
20651 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145523.16 | 0.00 | cистема | 1
20652 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 286529.28 | 0.00 | cистема | 1
20653 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59267.88 | 0.00 | cистема | 1
20654 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 533497.92 | 0.00 | м кв. | 55.27
20655 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134557.68 | 0.00 | м кв. | 42.53
20656 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77398.68 | 0.00 | м кв. | 353.73
20657 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26058.24 | 0.00 | компл. | 1
20658 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28496.54 | 0.00 | услуга | 1
20659 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108979.68 | 0.00 | cистема | 1
20660 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006640 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79072.56 | 0.00 | cистема | 1
20661 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 105880.64 | 0.00 | cистема | 1
20662 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 208474.75 | 0.00 | cистема | 1
20663 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43122.49 | 0.00 | cистема | 1
20664 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 388165.73 | 0.00 | м кв. | 0
20665 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 97902.31 | 0.00 | м кв. | 0
20666 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 56314.21 | 0.00 | м кв. | 0
20667 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20152.19 | 0.00 | компл. | 1
20668 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20733.69 | 0.00 | услуга | 1
20669 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 79292.11 | 0.00 | cистема | 1
20670 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006642 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 57532.10 | 0.00 | cистема | 1
20671 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 63310.94 | 0.00 | cистема | 1
20672 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 124656.70 | 0.00 | cистема | 1
20673 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25784.93 | 0.00 | cистема | 1
20674 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 232102.26 | 0.00 | м кв. | 0
20675 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 58540.32 | 0.00 | м кв. | 0
20676 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 33672.87 | 0.00 | м кв. | 0
20677 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 11336.83 | 0.00 | компл. | 1
20678 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12397.63 | 0.00 | услуга | 1
20679 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 47412.42 | 0.00 | cистема | 1
20680 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006632 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 34401.11 | 0.00 | cистема | 1
20681 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 162109.56 | 175384.58 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20682 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 592247.14 | 303376.82 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20683 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 254392.91 | 174223.46 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20684 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1078228.36 | 922614.86 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20685 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 132957.22 | 177049.89 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20686 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 965982.65 | 866436.24 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20687 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59381.76 | 59381.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20688 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 67007.20 | 66953.20 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20689 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006643 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 164442.16 | 73313.40 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
20690 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 49762.23 | 0.00 | cистема | 1
20691 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 97979.84 | 0.00 | cистема | 1
20692 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 20266.89 | 0.00 | cистема | 1
20693 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 182431.76 | 0.00 | м кв. | 0
20694 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 46012.54 | 0.00 | м кв. | 0
20695 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 26466.79 | 0.00 | м кв. | 0
20696 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8910.72 | 0.00 | компл. | 1
20697 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9744.51 | 0.00 | услуга | 1
20698 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 37266.04 | 0.00 | cистема | 1
20699 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006645 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 27039.18 | 0.00 | cистема | 1
20700 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 48925.89 | 0.00 | cистема | 1
20701 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 96333.12 | 0.00 | cистема | 1
20702 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 19926.27 | 0.00 | cистема | 1
20703 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 179365.68 | 0.00 | м кв. | 0
20704 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 45239.22 | 0.00 | м кв. | 0
20705 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 26021.97 | 0.00 | м кв. | 0
20706 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9312.03 | 0.00 | компл. | 1
20707 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9580.73 | 0.00 | услуга | 1
20708 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 36639.72 | 0.00 | cистема | 1
20709 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300006650 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 26584.74 | 0.00 | cистема | 1
20710 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 55175.32 | 0.00 | cистема | 1
20711 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 96550.83 | 0.00 | cистема | 1
20712 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 20701.33 | 0.00 | cистема | 1
20713 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 167244.00 | 0.00 | м кв. | 78.4
20714 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 42458.26 | 0.00 | м кв. | 0
20715 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 25118.09 | 0.00 | м кв. | 189.5
20716 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9734.40 | 0.00 | компл. | 1
20717 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9408.26 | 0.00 | услуга | 1
20718 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 37209.62 | 0.00 | cистема | 1
20719 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029674 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 25955.40 | 0.00 | cистема | 1
20720 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 155263.14 | 0.00 | cистема | 1
20721 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 271693.68 | 0.00 | cистема | 1
20722 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58253.47 | 0.00 | cистема | 1
20723 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 470624.00 | 0.00 | м кв. | 212.6
20724 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119477.38 | 0.00 | м кв. | 0
20725 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 70682.22 | 0.00 | м кв. | 346
20726 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25534.08 | 0.00 | компл. | 1
20727 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26474.80 | 0.00 | услуга | 1
20728 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104707.73 | 0.00 | cистема | 1
20729 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029675 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 73038.40 | 0.00 | cистема | 1
20730 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91077.43 | 0.00 | cистема | 1
20731 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 179327.81 | 0.00 | cистема | 1
20732 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37093.52 | 0.00 | cистема | 1
20733 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 333896.11 | 0.00 | м кв. | 0
20734 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84214.55 | 0.00 | м кв. | 0
20735 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 48440.90 | 0.00 | м кв. | 0
20736 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16308.86 | 0.00 | компл. | 1
20737 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17834.90 | 0.00 | услуга | 1
20738 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 68206.25 | 0.00 | cистема | 1
20739 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029655 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 49488.52 | 0.00 | cистема | 1
20740 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 77236.00 | 0.00 | cистема | 1
20741 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 152074.59 | 0.00 | cистема | 1
20742 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 31456.26 | 0.00 | cистема | 1
20743 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 283152.49 | 0.00 | м кв. | 0
20744 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71416.10 | 0.00 | м кв. | 0
20745 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 41079.13 | 0.00 | м кв. | 0
20746 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13830.34 | 0.00 | компл. | 1
20747 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15124.46 | 0.00 | услуга | 1
20748 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 57840.65 | 0.00 | cистема | 1
20749 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029677 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 41967.53 | 0.00 | cистема | 1
20750 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 36063.34 | 34360.42 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20751 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 13903.67 | 13903.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20752 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 721.27 | 618.49 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20753 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165401.56 | 31356.14 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20754 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 6913.67 | 6913.67 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20755 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27639.01 | 27639.01 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20756 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 230583.14 | 165759.32 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20757 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 820489.28 | 894842.38 | м кв. | 228.2 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20758 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029678 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 136 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25020.53 | 19709.32 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20759 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 125325.55 | 0.00 | cистема | 1
20760 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 246760.99 | 0.00 | cистема | 1
20761 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51041.91 | 0.00 | cистема | 1
20762 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 459452.09 | 0.00 | м кв. | 0
20763 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 115882.00 | 0.00 | м кв. | 0
20764 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 66656.28 | 0.00 | м кв. | 0
20765 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22441.54 | 0.00 | компл. | 1
20766 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24541.41 | 0.00 | услуга | 1
20767 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93854.05 | 0.00 | cистема | 1
20768 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029679 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 148 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68097.83 | 0.00 | cистема | 1
20769 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 54572.42 | 40182.54 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20770 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 858085.88 | 668563.22 | м кв. | 410 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20771 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37639.93 | 37639.93 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-02-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20772 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18253.17 | 12757.43 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20773 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168444.46 | 42655.82 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20774 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 593066.21 | 45850.08 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20775 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27639.18 | 27639.18 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20776 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1104248.71 | 746168.28 | м кв. | 410 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20777 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 233073.64 | 233073.64 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20778 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 588424.42 | 588424.42 | м кв. | 513.9 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20779 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57328.68 | 37639.93 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-02-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
20780 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029656 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54297.93 | 2222.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20781 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87481.16 | 0.00 | cистема | 1
20782 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 172246.91 | 0.00 | cистема | 1
20783 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35628.85 | 0.00 | cистема | 1
20784 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 320711.97 | 0.00 | м кв. | 0
20785 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80889.27 | 0.00 | м кв. | 0
20786 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46528.17 | 0.00 | м кв. | 0
20787 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15664.90 | 0.00 | компл. | 1
20788 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17130.68 | 0.00 | услуга | 1
20789 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65513.07 | 0.00 | cистема | 1
20790 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029657 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 47534.42 | 0.00 | cистема | 1
20791 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 21540.40 | 0.00 | cистема | 1
20792 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 46723.95 | 0.00 | cистема | 1
20793 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 17646.13 | 0.00 | cистема | 1
20794 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 365236.20 | 0.00 | м кв. | 0
20795 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 90748.00 | 0.00 | м кв. | 0
20796 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 33625.03 | 0.00 | м кв. | 0
20797 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9749.78 | 0.00 | компл. | 1
20798 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13466.52 | 0.00 | услуга | 1
20799 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 56427.18 | 0.00 | cистема | 1
20800 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029658 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 41379.28 | 0.00 | cистема | 1
20801 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 176351.75 | 97648.54 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20802 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 18059.74 | 17688.20 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20803 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 549244.62 | 430631.56 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20804 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 35915.87 | 35176.98 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20805 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 562226.62 | 340876.04 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20806 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19087.61 | 19087.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20807 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029661 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26835.97 | 26856.80 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20808 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218452.22 | 234700.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20809 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 53284.08 | 57228.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20810 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 469091.30 | 503843.48 | м кв. | 264.59 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20811 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91912.56 | 98694.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20812 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1280255.16 | 1123404.84 | м кв. | 404.24 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20813 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22486.24 | 22486.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20814 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029663 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42259.91 | 40357.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20815 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 133812.64 | 45599.92 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20816 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 76529.48 | 12248.40 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20817 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 25130.85 | 10480.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20818 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 4206.84 | 1041.27 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-02-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20819 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 6858.69 | 6713.02 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20820 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 32797.31 | 32797.31 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20821 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 300515.53 | 226801.90 | м кв. | 137 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20822 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 628446.35 | 629301.08 | м кв. | 224 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20823 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029664 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19372.36 | 15974.07 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20824 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 145148.39 | 44768.02 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20825 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 565979.43 | 479750.24 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20826 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51887.00 | 25130.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20827 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14222.56 | 9441.32 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20828 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 16547.96 | 16186.06 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20829 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27678.05 | 27678.05 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20830 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 645077.31 | 820056.34 | м кв. | 271 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20831 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 44768.86 | 44768.86 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20832 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029665 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14681.44 | 15450.24 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20833 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216094.58 | 232167.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20834 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 53284.08 | 57228.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20835 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 240981.96 | 258835.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20836 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70305.58 | 0.00 | м кв. | 0
20837 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 967111.48 | 1016072.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20838 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14394.20 | 14394.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20839 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029668 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30955.55 | 31286.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20840 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 456674.16 | 456674.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20841 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 438407.76 | 438407.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20842 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 335083.42 | 335083.42 | м кв. | 416 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20843 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59502.68 | 59502.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20844 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 647868.38 | 647868.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20845 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29259.01 | 29945.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20846 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029670 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 88А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38750.73 | 38750.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20847 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029671 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 53358.49 | 0.00 | cистема | 1
20848 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029671 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 105060.74 | 0.00 | cистема | 1
20849 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029671 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 89 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 195615.90 | 0.00 | м кв. | 0
20850 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029671 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 89 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 28379.52 | 0.00 | м кв. | 0
20851 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029671 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 89 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9554.69 | 9268.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20852 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300029671 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 89 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7648.29 | 0.00 | услуга | 1
20853 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 444891.06 | 0.00 | cистема | 1
20854 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 875972.70 | 0.00 | cистема | 1
20855 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 181192.81 | 0.00 | cистема | 1
20856 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1631001.26 | 0.00 | м кв. | 0
20857 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 411367.57 | 0.00 | м кв. | 0
20858 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 236622.00 | 0.00 | м кв. | 0
20859 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79664.83 | 0.00 | компл. | 1
20860 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87119.15 | 0.00 | услуга | 1
20861 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 333170.92 | 0.00 | cистема | 1
20862 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300009712 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 241739.36 | 0.00 | cистема | 1
20863 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43580.63 | 43580.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20864 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 149983.00 | 0.00 | cистема | 1
20865 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 163517.00 | 0.00 | cистема | 1
20866 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 157214.85 | 0.00 | cистема | 1
20867 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1449907.27 | 0.00 | м кв. | 0
20868 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339705.41 | 0.00 | м кв. | 0
20869 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1641512.00 | 0.00 | м кв. | 0
20870 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80626.71 | 0.00 | услуга | 1
20871 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073716 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129496.00 | 0.00 | cистема | 1
20872 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073717 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11ФЛ | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44078.25 | 44078.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20873 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073717 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11ФЛ | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 242721.00 | 0.00 | cистема | 1
20874 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073717 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11ФЛ | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2616588.00 | 0.00 | м кв. | 416.3
20875 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073717 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11ФЛ | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1523471.00 | 0.00 | м кв. | 744.24
20876 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073717 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 11ФЛ | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87655.60 | 0.00 | услуга | 1
20877 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216094.58 | 232167.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20878 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 457160.32 | 491039.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20879 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 483304.40 | 519116.22 | м кв. | 201 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20880 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93177.52 | 100053.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20881 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 465475.78 | 499975.44 | м кв. | 340 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20882 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13723.40 | 13723.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20883 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073718 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34304.25 | 39980.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20884 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306697.34 | 306697.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20885 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 579161.70 | 579161.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20886 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 358770.74 | 358770.74 | м кв. | 185 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20887 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 81991.12 | 81991.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20888 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 308993.62 | 308993.62 | м кв. | 315.9 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20889 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13230.94 | 13230.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20890 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073719 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 13Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32712.29 | 32712.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20891 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 134265.10 | 112815.08 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20892 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 27661.79 | 27006.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20893 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 463861.45 | 479476.78 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20894 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 40598.67 | 38018.42 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20895 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 757751.85 | 659968.10 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20896 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19371.97 | 19371.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20897 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073720 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 28482.78 | 33748.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20898 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112738.63 | 0.00 | cистема | 1
20899 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 221977.86 | 0.00 | cистема | 1
20900 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45915.58 | 0.00 | cистема | 1
20901 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 413307.58 | 0.00 | м кв. | 0
20902 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104243.54 | 0.00 | м кв. | 0
20903 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 59961.74 | 0.00 | м кв. | 0
20904 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25174.66 | 0.00 | компл. | 1
20905 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22076.63 | 0.00 | услуга | 1
20906 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 84427.94 | 0.00 | cистема | 1
20907 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073722 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 61258.51 | 0.00 | cистема | 1
20908 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073715 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 13215.38 | 13215.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20909 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073715 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 150901.00 | 0.00 | cистема | 1
20910 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073715 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1475780.00 | 0.00 | м кв. | 0
20911 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073715 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103012.22 | 0.00 | м кв. | 0
20912 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073715 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1262251.00 | 0.00 | м кв. | 0
20913 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300073715 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59838.88 | 0.00 | услуга | 1
20914 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94213.70 | 0.00 | cистема | 1
20915 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 185503.01 | 0.00 | cистема | 1
20916 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 38370.84 | 0.00 | cистема | 1
20917 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 345393.91 | 0.00 | м кв. | 0
20918 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 87114.50 | 0.00 | м кв. | 0
20919 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 50108.97 | 0.00 | м кв. | 0
20920 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16870.46 | 0.00 | компл. | 1
20921 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18449.05 | 0.00 | услуга | 1
20922 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 70554.95 | 0.00 | cистема | 1
20923 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300061798 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 51192.67 | 0.00 | cистема | 1
20924 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | ремонт крыши | 8 | 2015 | 344204.67 | 189969.38 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20925 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 82925.35 | 27683.98 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20926 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30825.52 | 30825.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20927 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 8542.60 | 3917.76 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20928 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 213134.30 | 213345.18 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20929 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 14064.03 | 29075.20 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20930 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | ремонт фасада | 10 | 2016 | 852591.65 | 673768.20 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20931 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082807 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 21ФЛ | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21595.80 | 5838.53 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20932 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20933 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 50880.42 | 54650.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20934 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 361996.86 | 388814.72 | м кв. | 186 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20935 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67755.60 | 72755.26 | м кв. | 148.7 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20936 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 611097.22 | 655232.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20937 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12783.53 | 12783.53 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20938 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082809 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26177.52 | 28095.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20939 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 56766.34 | 9620.54 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20940 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 538109.07 | 394584.92 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20941 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41725.10 | 41725.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20942 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11897.51 | 7275.70 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20943 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 637974.78 | 637974.78 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20944 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27689.81 | 27689.81 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
20945 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082810 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13313.29 | 108.64 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
20946 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20947 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 50880.42 | 54650.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20948 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 586182.70 | 629611.42 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20949 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 88430.38 | 94955.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20950 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 428992.54 | 460179.94 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
20951 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22837.76 | 22837.76 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
20952 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300082812 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27432.64 | 29453.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
20953 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 95760.93 | 0.00 | cистема | 1
20954 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 188549.44 | 0.00 | cистема | 1
20955 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 39000.99 | 0.00 | cистема | 1
20956 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 351066.16 | 0.00 | м кв. | 0
20957 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88545.14 | 0.00 | м кв. | 0
20958 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 50931.89 | 0.00 | м кв. | 0
20959 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18226.11 | 0.00 | компл. | 1
20960 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18752.03 | 0.00 | услуга | 1
20961 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 71713.64 | 0.00 | cистема | 1
20962 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020829 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 52033.38 | 0.00 | cистема | 1
20963 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020830 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37611.76 | 37611.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
20964 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020830 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 300146.00 | 0.00 | cистема | 1
20965 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020830 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1524263.00 | 0.00 | м кв. | 217.6
20966 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020830 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 358396.00 | 0.00 | м кв. | 356.02
20967 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020830 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43656.10 | 0.00 | услуга | 1
20968 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 121227.48 | 0.00 | cистема | 1
20969 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 238692.06 | 0.00 | cистема | 1
20970 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49372.87 | 0.00 | cистема | 1
20971 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 444428.30 | 0.00 | м кв. | 0
20972 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112092.73 | 0.00 | м кв. | 0
20973 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 64476.66 | 0.00 | м кв. | 0
20974 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21707.71 | 0.00 | компл. | 1
20975 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23738.93 | 0.00 | услуга | 1
20976 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90785.08 | 0.00 | cистема | 1
20977 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020832 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65871.08 | 0.00 | cистема | 1
20978 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 57220.80 | 0.00 | cистема | 1
20979 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 137762.22 | 0.00 | cистема | 1
20980 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 30963.16 | 0.00 | cистема | 1
20981 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 285556.42 | 0.00 | м кв. | 310
20982 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 66904.32 | 0.00 | м кв. | 0
20983 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 177180.12 | 0.00 | м кв. | 438.7
20984 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21153.60 | 0.00 | компл. | 1
20985 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17338.22 | 0.00 | услуга | 1
20986 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65460.70 | 0.00 | cистема | 1
20987 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300020833 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 45863.10 | 0.00 | cистема | 1
20988 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 18814.88 | 0.00 | cистема | 1
20989 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 40811.94 | 0.00 | cистема | 1
20990 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 15413.35 | 0.00 | cистема | 1
20991 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 319022.64 | 0.00 | м кв. | 174.59
20992 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 79265.60 | 0.00 | м кв. | 0
20993 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 29370.43 | 0.00 | м кв. | 523.77
20994 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8516.13 | 0.00 | компл. | 1
20995 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11762.60 | 0.00 | услуга | 1
20996 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 49287.41 | 0.00 | cистема | 1
20997 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074850 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 36143.53 | 0.00 | cистема | 1
20998 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 29681.79 | 0.00 | cистема | 1
20999 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 64383.70 | 0.00 | cистема | 1
21000 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 24315.64 | 0.00 | cистема | 1
21001 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 503280.58 | 0.00 | м кв. | 0
21002 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125047.04 | 0.00 | м кв. | 0
21003 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 46333.91 | 0.00 | м кв. | 0
21004 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13434.79 | 0.00 | компл. | 1
21005 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18556.32 | 0.00 | услуга | 1
21006 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77754.34 | 0.00 | cистема | 1
21007 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300074851 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Привокзальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 57018.95 | 0.00 | cистема | 1
21008 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21009 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 427976.56 | 459697.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21010 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 131630.18 | 141384.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21011 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 426339.90 | 457924.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21012 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 422688.98 | 453922.40 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21013 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 336512.40 | 360263.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21014 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21165.43 | 21165.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21015 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021854 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39245.88 | 42129.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21016 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21017 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 63119.38 | 67794.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21018 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 430806.20 | 462722.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21019 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 426692.72 | 458230.58 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21020 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 224110.32 | 239537.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21021 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21444.35 | 21444.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21022 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021856 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27237.49 | 29231.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21023 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21024 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 41464.02 | 44534.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21025 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 240055.66 | 257841.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21026 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 38857.40 | 41723.62 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21027 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 606778.42 | 650873.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21028 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 8501.03 | 8501.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21029 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021859 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22886.03 | 24565.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21030 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021852 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21031 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021852 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 701947.78 | 753968.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21032 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021852 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96915.76 | 104066.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21033 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021852 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 417412.02 | 447751.00 | м кв. | 422 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21034 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021852 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16342.56 | 16342.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21035 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300021852 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28668.43 | 30781.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21036 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216094.58 | 232167.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21037 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 39825.00 | 42772.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21038 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 487991.36 | 524148.92 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21039 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 49976.54 | 53664.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21040 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 347133.58 | 50860.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21041 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14637.08 | 14637.08 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21042 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079881 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 14А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22820.42 | 18072.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21043 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 248035.50 | 0.00 | cистема | 1
21044 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 452326.12 | 0.00 | cистема | 1
21045 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 95499.38 | 0.00 | cистема | 1
21046 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 821089.25 | 0.00 | м кв. | 273.7
21047 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 218297.20 | 0.00 | м кв. | 0
21048 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 134019.51 | 0.00 | м кв. | 384
21049 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61551.36 | 59704.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21050 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46288.57 | 0.00 | услуга | 1
21051 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 188296.02 | 0.00 | cистема | 1
21052 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079884 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 156865.43 | 0.00 | cистема | 1
21053 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 146717.89 | 146717.89 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21054 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 44732.95 | 43812.20 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21055 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 544811.77 | 488636.82 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21056 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23743.30 | 23743.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
21057 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14725.25 | 9584.08 | услуга | 2 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
21058 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27641.68 | 27641.68 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21059 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 45822.08 | 45822.08 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21060 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 606473.63 | 606473.63 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21061 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079885 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13598.75 | 4141.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
21062 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 17128.88 | 16767.80 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21063 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 190284.18 | 129160.44 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21064 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 42461.79 | 29774.94 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21065 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 455406.53 | 342661.38 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21066 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23524.96 | 23524.96 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
21067 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14105.63 | 9330.56 | услуга | 4 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
21068 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 164522.88 | 122140.62 | cистема | 2 |  | 2015-06-09 | 2015-12-01 | 2016-01-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21069 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27655.74 | 27655.74 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
21070 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079886 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3843.57 | 10437.32 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
21071 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 426093.28 | 457848.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21072 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 76447.48 | 82107.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21073 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 743213.56 | 798273.54 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21074 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107388.26 | 115311.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21075 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 512055.10 | 549373.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21076 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26500.22 | 26500.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21077 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079887 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37303.95 | 40058.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21078 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 81584.97 | 0.00 | cистема | 1
21079 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 160637.54 | 0.00 | cистема | 1
21080 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 299096.10 | 0.00 | м кв. | 0
21081 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 75437.37 | 0.00 | м кв. | 0
21082 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 43392.19 | 0.00 | м кв. | 0
21083 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15528.01 | 16442.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21084 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300079889 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Революции, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13202.96 | 0.00 | услуга | 1
21085 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217145.96 | 233297.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21086 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 344796.00 | 370351.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21087 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 532159.94 | 571596.72 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21088 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76387.30 | 82022.98 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21089 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 623717.32 | 668880.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21090 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16682.49 | 16682.49 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21091 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300039924 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35884.13 | 38522.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21092 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 425395.90 | 457097.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21093 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 33251.22 | 35711.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21094 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 409227.54 | 439546.46 | м кв. | 681 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21095 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101652.28 | 109152.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21096 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 463152.36 | 471699.10 | м кв. | 818.8 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21097 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32732.17 | 32732.17 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21098 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022937 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28653.59 | 30264.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21099 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 426093.28 | 457848.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21100 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 64707.66 | 69499.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21101 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 737115.32 | 791722.18 | м кв. | 98.97 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21102 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86127.02 | 92481.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21103 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 496964.08 | 532596.54 | м кв. | 589.86 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21104 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28750.12 | 28750.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21105 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022938 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36220.15 | 38882.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21106 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 7829.64 | 7829.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
21107 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86393.92 | 0.00 | cистема | 1
21108 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35186.05 | 0.00 | cистема | 1
21109 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 316726.06 | 0.00 | м кв. | 232
21110 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 79883.96 | 0.00 | м кв. | 0
21111 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 45949.91 | 0.00 | м кв. | 338.1
21112 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12576.78 | 0.00 | услуга | 1
21113 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022940 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 64698.86 | 0.00 | cистема | 1
21114 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022931 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29565.90 | 29565.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
21115 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022931 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 190826.00 | 0.00 | cистема | 1
21116 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022931 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 183725.00 | 0.00 | м кв. | 768
21117 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022931 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 230462.40 | 0.00 | м кв. | 0
21118 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022931 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1551815.00 | 0.00 | м кв. | 1031
21119 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022931 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43136.57 | 0.00 | услуга | 1
21120 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022933 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55004.04 | 55004.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
21121 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022933 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191772.76 | 0.00 | cистема | 1
21122 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022933 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 703052.14 | 0.00 | м кв. | 720
21123 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022933 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 101997.23 | 0.00 | м кв. | 558
21124 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022933 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19936.44 | 0.00 | услуга | 1
21125 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 425000.60 | 456674.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21126 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 217111.19 | 0.00 | cистема | 1
21127 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1652951.08 | 1775424.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21128 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 241759.58 | 259598.82 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21129 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1080188.52 | 986681.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21130 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 74074.68 | 74074.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21131 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80324.55 | 69567.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21132 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022934 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 399216.37 | 0.00 | cистема | 1
21133 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218452.22 | 234700.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21134 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 482704.96 | 518475.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21135 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 334127.62 | 358882.84 | м кв. | 114.88 |  | 2016-04-18 | 2016-11-30 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21136 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76032.12 | 81643.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21137 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 341775.20 | 366563.46 | м кв. | 700.77 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | ООО «ГРАНД» | 6611007603 | 5
21138 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32732.17 | 13588.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
21139 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022947 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29061.84 | 31205.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
21140 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 24708.25 | 24708.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-09 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
21141 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148817.00 | 0.00 | cистема | 1
21142 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 195100.00 | 0.00 | cистема | 1
21143 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 27611.00 | 0.00 | cистема | 1
21144 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1280471.00 | 0.00 | м кв. | 220
21145 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 709968.00 | 0.00 | м кв. | 403
21146 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48307.40 | 0.00 | услуга | 1
21147 | Свердловская область | 65739000 | муниципальное образование город Ирбит | 1300022935 | муниципальное образование город Ирбит, г. Ирбит, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 53403.00 | 0.00 | cистема | 1
21148 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400233022 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1749609.01 | 0.00 | м кв. | 0
21149 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400233022 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 255181.45 | 0.00 | компл. | 1
21150 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400233022 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34992.18 | 0.00 | услуга | 1
21151 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258056 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2697969.70 | 0.00 | м кв. | 0
21152 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258056 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 393461.12 | 0.00 | компл. | 1
21153 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258056 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53959.39 | 0.00 | услуга | 1
21154 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258087 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 300000.00 | 0.00 | компл. | 1
21155 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258087 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 308646.11 | 0.00 | м кв. | 0
21156 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258087 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6172.92 | 0.00 | услуга | 1
21157 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258088 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1122389.45 | 0.00 | м кв. | 0
21158 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258088 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 235291.91 | 0.00 | компл. | 1
21159 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258088 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22447.79 | 0.00 | услуга | 1
21160 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258097 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1744411.47 | 0.00 | cистема | 1
21161 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258097 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 459277.76 | 0.00 | cистема | 1
21162 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258097 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 373078.12 | 0.00 | компл. | 1
21163 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258097 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72125.60 | 0.00 | услуга | 1
21164 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258097 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 732640.63 | 0.00 | cистема | 1
21165 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258097 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 669950.03 | 0.00 | cистема | 1
21166 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258104 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 300000.00 | 0.00 | компл. | 1
21167 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258104 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 416412.00 | 0.00 | м кв. | 0
21168 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258104 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 47 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 10000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21169 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258104 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 208328.24 | 0.00 | услуга | 1
21170 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 630395.66 | 0.00 | cистема | 1
21171 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 163328.91 | 0.00 | cистема | 1
21172 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127829.49 | 0.00 | компл. | 1
21173 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25951.31 | 0.00 | услуга | 1
21174 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 264218.39 | 0.00 | cистема | 1
21175 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 239622.49 | 0.00 | cистема | 1
21176 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258108 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3712628.10 | 0.00 | м кв. | 0
21177 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258108 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 539835.09 | 0.00 | компл. | 1
21178 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258108 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74252.56 | 0.00 | услуга | 1
21179 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258109 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2105712.22 | 0.00 | м кв. | 0
21180 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258109 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 264087.57 | 0.00 | компл. | 1
21181 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258109 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42114.24 | 0.00 | услуга | 1
21182 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258110 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2539485.50 | 0.00 | м кв. | 0
21183 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258110 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 376046.83 | 0.00 | компл. | 1
21184 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258110 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50789.71 | 0.00 | услуга | 1
21185 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258114 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2550127.61 | 0.00 | м кв. | 0
21186 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258114 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 377622.71 | 0.00 | компл. | 1
21187 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258114 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51002.55 | 0.00 | услуга | 1
21188 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1230885.26 | 0.00 | cистема | 1
21189 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 307397.38 | 0.00 | cистема | 1
21190 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 224189.11 | 0.00 | компл. | 1
21191 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50938.45 | 0.00 | услуга | 1
21192 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 533192.07 | 0.00 | cистема | 1
21193 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 475447.67 | 0.00 | cистема | 1
21194 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1233725.63 | 0.00 | cистема | 1
21195 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 308106.73 | 0.00 | cистема | 1
21196 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2361577.52 | 0.00 | м кв. | 0
21197 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 5764868.04 | 0.00 | м кв. | 0
21198 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 224706.45 | 0.00 | компл. | 1
21199 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 213584.90 | 0.00 | услуга | 1
21200 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 534422.46 | 0.00 | cистема | 1
21201 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 476544.81 | 0.00 | cистема | 1
21202 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 386687.01 | 0.00 | cистема | 1
21203 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 314141.73 | 0.00 | компл. | 1
21204 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31351.85 | 0.00 | услуга | 1
21205 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 616843.75 | 0.00 | cистема | 1
21206 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 564061.66 | 0.00 | cистема | 1
21207 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258125 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2769688.19 | 0.00 | м кв. | 0
21208 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258125 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 410055.64 | 0.00 | компл. | 1
21209 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400258125 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55393.76 | 0.00 | услуга | 1
21210 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 927828.22 | 404050.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21211 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30804.30 | 30804.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21212 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18556.56 | 25948.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21213 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320544.11 | 197244.08 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-11 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21214 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74677.67 | 74677.67 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21215 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7904.44 | 15405.65 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21216 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34853.65 | 34853.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21217 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320549.95 | 201767.02 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-11 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21218 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 927843.35 | 927843.35 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21219 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74676.70 | 74676.70 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21220 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26461.40 | 3631.81 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21221 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 927853.53 | 425500.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21222 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35488.98 | 35488.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21223 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18557.07 | 25948.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21224 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320552.86 | 201767.02 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-11 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21225 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74683.61 | 74683.61 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21226 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400429142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7904.73 | 15312.86 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21227 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328428.22 | 352858.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21228 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 952852.36 | 1023467.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21229 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1696670.08 | 1822279.90 | м кв. | 640 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21230 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156632.02 | 168242.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21231 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 805702.82 | 111219.72 | м кв. | 935.8 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21232 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43472.80 | 43472.82 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21233 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78805.71 | 66083.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21234 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001150 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 263941.85 | 0.00 | м кв. | 0
21235 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001150 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56225.89 | 0.00 | компл. | 1
21236 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001150 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5278.84 | 0.00 | услуга | 1
21237 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 280299.35 | 0.00 | cистема | 1
21238 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1027596.71 | 0.00 | м кв. | 635.2
21239 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 259178.20 | 0.00 | м кв. | 0
21240 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 149081.42 | 0.00 | м кв. | 1017.2
21241 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55211.27 | 0.00 | компл. | 1
21242 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34323.11 | 0.00 | услуга | 1
21243 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324935.42 | 346121.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21244 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 702563.74 | 747087.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21245 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 167954.12 | 178597.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21246 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1226795.26 | 1304486.88 | м кв. | 530.3 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21247 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188713.86 | 200569.43 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21248 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 537342.50 | 1088848.85 | м кв. | 753.98 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21249 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52822.60 | 52822.60 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21250 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72079.80 | 82603.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21251 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222106.68 | 235968.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21252 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400001155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 233578.64 | 248196.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21253 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400274212 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1380839.87 | 0.00 | м кв. | 0
21254 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400274212 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 204474.66 | 0.00 | компл. | 1
21255 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400274212 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27616.80 | 0.00 | услуга | 1
21256 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400013224 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Авиаторов, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1720179.99 | 0.00 | м кв. | 0
21257 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400013224 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Авиаторов, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 163676.83 | 0.00 | компл. | 1
21258 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400013224 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Авиаторов, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34403.60 | 0.00 | услуга | 1
21259 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016233 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 393928.07 | 0.00 | cистема | 1
21260 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016233 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 718380.87 | 0.00 | cистема | 1
21261 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016233 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 346697.93 | 0.00 | м кв. | 432
21262 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016233 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107465.53 | 0.00 | компл. | 1
21263 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016233 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29180.14 | 0.00 | услуга | 1
21264 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 389845.98 | 0.00 | cистема | 1
21265 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 343105.26 | 0.00 | м кв. | 209.1
21266 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106352.06 | 0.00 | компл. | 1
21267 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14659.02 | 0.00 | услуга | 1
21268 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016236 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 403967.24 | 0.00 | cистема | 1
21269 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016236 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 736688.65 | 0.00 | cистема | 1
21270 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016236 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 355533.45 | 0.00 | м кв. | 282.2
21271 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016236 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110204.64 | 0.00 | компл. | 1
21272 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016236 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29923.79 | 0.00 | услуга | 1
21273 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016238 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 352384.55 | 0.00 | м кв. | 283.9
21274 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016238 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109228.20 | 0.00 | компл. | 1
21275 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016238 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7047.69 | 0.00 | услуга | 1
21276 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 391452.25 | 0.00 | cистема | 1
21277 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 713865.87 | 0.00 | cистема | 1
21278 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 150718.13 | 0.00 | cистема | 1
21279 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1295851.75 | 0.00 | м кв. | 899
21280 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 344518.95 | 0.00 | м кв. | 221.8
21281 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106790.11 | 0.00 | компл. | 1
21282 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68822.89 | 0.00 | услуга | 1
21283 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 297170.77 | 0.00 | cистема | 1
21284 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016240 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 247566.68 | 0.00 | cистема | 1
21285 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016244 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 343748.33 | 0.00 | м кв. | 237.3
21286 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016244 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106551.24 | 0.00 | компл. | 1
21287 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016244 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6874.97 | 0.00 | услуга | 1
21288 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 394894.25 | 0.00 | cистема | 1
21289 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 720142.82 | 0.00 | cистема | 1
21290 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 152043.38 | 0.00 | cистема | 1
21291 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 347548.27 | 0.00 | м кв. | 277.1
21292 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107729.11 | 0.00 | компл. | 1
21293 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43283.12 | 0.00 | услуга | 1
21294 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 299783.76 | 0.00 | cистема | 1
21295 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016246 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 249743.51 | 0.00 | cистема | 1
21296 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 391603.21 | 0.00 | cистема | 1
21297 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 714141.17 | 0.00 | cистема | 1
21298 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 150776.25 | 0.00 | cистема | 1
21299 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 344651.81 | 0.00 | м кв. | 210.9
21300 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106831.30 | 0.00 | компл. | 1
21301 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42922.40 | 0.00 | услуга | 1
21302 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 297285.37 | 0.00 | cистема | 1
21303 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016248 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 247662.15 | 0.00 | cистема | 1
21304 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016250 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 389248.16 | 0.00 | cистема | 1
21305 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016250 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 342579.12 | 0.00 | м кв. | 211.9
21306 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016250 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106188.83 | 0.00 | компл. | 1
21307 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016250 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14636.55 | 0.00 | услуга | 1
21308 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 435766.92 | 468153.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21309 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1988173.74 | 2135517.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21310 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 248648.42 | 267072.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21311 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122908.24 | 122908.45 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21312 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64002.11 | 65302.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21313 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232953.24 | 250031.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21314 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 294563.40 | 316208.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21315 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 51351.24 | 55246.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21316 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 307274.36 | 307274.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21317 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 65549.00 | 70404.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21318 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1297694.38 | 1391435.94 | м кв. | 751 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21319 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 176074.99 | 176074.98 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21320 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42025.89 | 42399.20 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21321 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174330.84 | 187065.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21322 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 205094.62 | 220110.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21323 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 186673.14 | 186673.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21324 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 830235.29 | 766255.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-04-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21325 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 571114.71 | 558989.60 | м кв. | 731.3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21326 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400016227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28027.00 | 13792.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21327 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 685234.15 | 0.00 | cистема | 1
21328 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 144673.13 | 0.00 | cистема | 1
21329 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 203027.73 | 0.00 | м кв. | 0
21330 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 99232.81 | 0.00 | компл. | 1
21331 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31116.48 | 0.00 | услуга | 1
21332 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 285251.85 | 0.00 | cистема | 1
21333 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400022316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 237637.28 | 0.00 | cистема | 1
21334 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023333 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 482391.08 | 518231.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21335 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023333 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2722788.64 | 2924288.98 | м кв. | 729 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21336 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023333 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 711033.78 | 763681.84 | м кв. | 345.1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21337 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023333 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58940.55 | 58940.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21338 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023333 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78324.27 | 79917.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21339 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 418384.40 | 0.00 | cистема | 1
21340 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 368222.06 | 0.00 | м кв. | 0
21341 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 114137.34 | 0.00 | компл. | 1
21342 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15732.13 | 0.00 | услуга | 1
21343 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 432756.27 | 0.00 | cистема | 1
21344 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 380870.81 | 0.00 | м кв. | 0
21345 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 118058.05 | 0.00 | компл. | 1
21346 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16272.54 | 0.00 | услуга | 1
21347 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023348 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 300000.00 | 0.00 | компл. | 1
21348 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023348 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1877061.00 | 0.00 | м кв. | 0
21349 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023348 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1500000.00 | 0.00 | м кв. | 0
21350 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023348 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 10000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21351 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023348 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 267541.22 | 0.00 | услуга | 1
21352 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 599252.38 | 643754.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21353 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 930257.72 | 999199.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21354 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 144180.66 | 154862.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21355 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 260854.34 | 280169.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21356 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56658.88 | 56658.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21357 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47272.92 | 48231.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21358 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 203223.14 | 218099.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21359 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023349 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 225877.96 | 242433.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21360 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023334 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 337618.13 | 0.00 | cистема | 1
21361 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023334 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 297139.29 | 0.00 | м кв. | 334.9
21362 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023334 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 92103.90 | 0.00 | компл. | 1
21363 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023334 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12695.15 | 0.00 | услуга | 1
21364 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023335 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 832116.17 | 850850.80 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21365 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023335 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 111596.29 | 111596.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21366 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023335 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16642.32 | 15315.31 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21367 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023335 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 267313.83 | 267313.83 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21368 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023335 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5346.28 | 15315.31 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21369 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 935279.80 | 997196.55 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21370 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 989636.50 | 1052353.11 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21371 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 258209.96 | 2749572.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21372 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 229044.62 | 243434.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21373 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1782182.32 | 2917746.55 | м кв. | 1321.84 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21374 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 79676.21 | 79676.21 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21375 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105140.45 | 172617.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21376 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 483292.60 | 513738.15 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21377 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 579376.46 | 615910.09 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21378 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 306368.37 | 0.00 | cистема | 1
21379 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269636.23 | 0.00 | м кв. | 0
21380 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 83578.81 | 0.00 | компл. | 1
21381 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11520.09 | 0.00 | услуга | 1
21382 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023342 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 430703.15 | 0.00 | cистема | 1
21383 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023342 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1425786.75 | 0.00 | м кв. | 850
21384 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023342 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 379063.85 | 0.00 | м кв. | 0
21385 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023342 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 124888.65 | 0.00 | компл. | 1
21386 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400023342 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44711.08 | 0.00 | услуга | 1
21387 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030357 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46288.57 | 46288.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21388 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030357 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112040.00 | 112040.00 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21389 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030357 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2240.80 | 2206.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21390 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 930831.30 | 251291.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21391 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53775.08 | 53775.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21392 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18616.63 | 74894.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21393 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221081.00 | 191344.08 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21394 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1158077.87 | 971932.96 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-04-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21395 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74610.66 | 74610.66 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21396 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1041462.77 | 1041462.77 | м кв. | 932.8 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21397 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57754.37 | 30903.39 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21398 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180020.29 | 82058.38 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21399 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030352 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 212466.11 | 162416.38 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21400 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 930856.83 | 469989.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21401 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1210625.37 | 1003377.60 | м кв. | 744 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-01 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21402 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69708.35 | 69708.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21403 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42829.64 | 89231.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21404 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 449109.27 | 320362.92 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21405 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 311969.19 | 163695.50 | cистема | 3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21406 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 48721.02 | 1052098.62 | м кв. | 744 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-01-11 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21407 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28312.97 | 40996.17 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21408 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 274709.74 | 123220.32 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21409 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030353 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 331139.08 | 139125.54 | cистема | 3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21410 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 375805.20 | 0.00 | cистема | 1
21411 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 739945.40 | 0.00 | cистема | 1
21412 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153055.89 | 0.00 | cистема | 1
21413 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1377727.72 | 0.00 | м кв. | 843.2
21414 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 347487.48 | 0.00 | м кв. | 0
21415 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 74023.37 | 0.00 | компл. | 1
21416 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69593.12 | 0.00 | услуга | 1
21417 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 281433.76 | 0.00 | cистема | 1
21418 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030354 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 204200.34 | 0.00 | cистема | 1
21419 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1331741.85 | 896299.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21420 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 70685.94 | 70685.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21421 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26634.84 | 76169.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21422 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 429457.30 | 328254.76 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21423 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 312047.40 | 199126.20 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21424 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104180.91 | 104180.91 | м кв. | 185.2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21425 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1101384.36 | 1101384.36 | м кв. | 832.3 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21426 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51061.36 | 32784.53 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21427 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 274777.36 | 177881.46 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21428 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400030356 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 331220.82 | 203224.32 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21429 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035363 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38093.30 | 38093.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21430 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035363 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 380823.19 | 34118.52 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-03-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21431 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035363 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78176.81 | 78176.81 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21432 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035363 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9180.00 | 614.14 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21433 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035364 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38879.97 | 38879.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21434 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035364 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 381142.84 | 252750.10 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-03-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21435 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035364 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78227.16 | 78227.16 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21436 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035364 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9187.40 | 4549.51 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21437 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035365 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32616.90 | 32616.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21438 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035365 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80510.00 | 80510.00 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21439 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400035365 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1610.20 | 1581.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21440 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039367 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 372536.62 | 400237.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21441 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039367 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 922467.36 | 1001906.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21442 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039367 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39696.68 | 39696.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21443 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039367 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25900.08 | 26430.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21444 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039369 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 20061.24 | 20061.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21445 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 372536.62 | 400237.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21446 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 922747.02 | 991132.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21447 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254661.70 | 273531.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21448 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1644962.48 | 1766743.20 | м кв. | 602.2 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21449 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45553.88 | 45553.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21450 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73921.48 | 75422.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21451 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 234103.74 | 251268.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21452 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039370 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 267062.32 | 286670.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21453 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039371 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 292906.68 | 314703.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21454 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039371 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 172897.14 | 185612.82 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21455 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039371 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29213.78 | 29213.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21456 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400039371 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9316.08 | 9506.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21457 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211332.10 | 225228.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21458 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471362.80 | 501236.07 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21459 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 133514.64 | 141966.67 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21460 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 838766.42 | 891959.25 | м кв. | 502.63 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21461 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 146612.64 | 155823.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21462 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450590.08 | 479108.03 | м кв. | 533.07 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21463 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44462.25 | 44462.25 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21464 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49483.04 | 49962.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21465 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 108858.54 | 115573.53 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21466 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051374 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 113114.80 | 120099.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21467 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051375 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 441814.98 | 0.00 | cистема | 1
21468 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051375 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 207481.76 | 0.00 | м кв. | 0
21469 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051375 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44198.67 | 0.00 | компл. | 1
21470 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051375 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12985.93 | 0.00 | услуга | 1
21471 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051376 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 793409.52 | 0.00 | м кв. | 490.4
21472 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051376 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200112.02 | 0.00 | м кв. | 0
21473 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051376 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42628.44 | 0.00 | компл. | 1
21474 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051376 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19870.43 | 0.00 | услуга | 1
21475 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 392328.76 | 417979.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21476 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1168746.34 | 1242812.93 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21477 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 362848.82 | 326952.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21478 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2176519.44 | 2314345.55 | м кв. | 1158.95 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21479 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 259571.27 | 275878.99 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21480 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1750246.80 | 1841178.99 | м кв. | 1469.21 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21481 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51290.55 | 51290.55 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21482 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 154174.83 | 147172.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21483 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 762761.44 | 419148.99 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21484 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051372 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 835718.48 | 911739.21 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21485 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051377 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 372087.67 | 0.00 | cистема | 1
21486 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051377 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 344050.07 | 0.00 | м кв. | 0
21487 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051377 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 73291.05 | 0.00 | компл. | 1
21488 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051377 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14322.75 | 0.00 | услуга | 1
21489 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051378 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 246994.54 | 0.00 | м кв. | 122.4
21490 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051378 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52615.93 | 0.00 | компл. | 1
21491 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051378 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4939.89 | 0.00 | услуга | 1
21492 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051373 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 470599.34 | 505566.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21493 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051373 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 957343.44 | 1028287.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21494 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051373 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 89329.07 | 89329.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21495 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400051373 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28558.86 | 29143.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21496 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400052390 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1465277.36 | 0.00 | cистема | 1
21497 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400052390 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 385785.87 | 0.00 | cистема | 1
21498 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400052390 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 313473.17 | 0.00 | компл. | 1
21499 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400052390 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60584.33 | 0.00 | услуга | 1
21500 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400052390 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 615406.25 | 0.00 | cистема | 1
21501 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400052390 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 562747.17 | 0.00 | cистема | 1
21502 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090418 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 896901.45 | 0.00 | cистема | 1
21503 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090418 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 223989.33 | 0.00 | cистема | 1
21504 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090418 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 163358.47 | 0.00 | компл. | 1
21505 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090418 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37117.00 | 0.00 | услуга | 1
21506 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090418 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 388517.73 | 0.00 | cистема | 1
21507 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090418 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 346441.48 | 0.00 | cистема | 1
21508 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090419 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 895109.83 | 0.00 | cистема | 1
21509 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090419 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 223541.89 | 0.00 | cистема | 1
21510 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090419 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 163032.15 | 0.00 | компл. | 1
21511 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090419 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37042.86 | 0.00 | услуга | 1
21512 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090419 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 387741.64 | 0.00 | cистема | 1
21513 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400090419 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 345749.44 | 0.00 | cистема | 1
21514 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091434 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2371364.10 | 0.00 | м кв. | 0
21515 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091434 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 225788.87 | 0.00 | компл. | 1
21516 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091434 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47427.28 | 0.00 | услуга | 1
21517 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091432 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2381987.14 | 0.00 | м кв. | 0
21518 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091432 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 226648.44 | 0.00 | компл. | 1
21519 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091432 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47639.74 | 0.00 | услуга | 1
21520 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091433 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 8А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1708147.81 | 0.00 | м кв. | 0
21521 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091433 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 8А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 207546.84 | 0.00 | компл. | 1
21522 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400091433 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 8А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34162.96 | 0.00 | услуга | 1
21523 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400092444 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Допризывников, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2109555.25 | 0.00 | м кв. | 0
21524 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400092444 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Допризывников, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 312406.66 | 0.00 | компл. | 1
21525 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400092444 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Допризывников, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42191.11 | 0.00 | услуга | 1
21526 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 683148.02 | 733869.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21527 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1978857.64 | 1654295.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21528 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 772452.78 | 829682.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21529 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4563026.96 | 4900701.66 | м кв. | 1271.7 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21530 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 693076.54 | 744327.48 | м кв. | 750.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21531 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1830982.40 | 1958847.20 | м кв. | 2512.3 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21532 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 220980.61 | 220980.61 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21533 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 238766.27 | 243472.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21534 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 665910.58 | 715075.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21535 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400096467 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 750858.78 | 806319.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21536 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100470 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 555537.46 | 0.00 | cистема | 1
21537 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100470 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 260887.24 | 0.00 | м кв. | 0
21538 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100470 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 150064.48 | 0.00 | м кв. | 906.1
21539 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100470 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55575.19 | 0.00 | компл. | 1
21540 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100470 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19329.78 | 0.00 | услуга | 1
21541 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100471 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 94679.94 | 0.00 | м кв. | 0
21542 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100471 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52362.26 | 0.00 | компл. | 1
21543 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100471 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1893.60 | 0.00 | услуга | 1
21544 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 414715.72 | 441799.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21545 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 860064.24 | 914568.59 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21546 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223011.74 | 237143.43 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21547 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1047559.16 | 1113900.90 | м кв. | 626.23 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21548 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197248.80 | 209639.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21549 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 406486.40 | 1251107.15 | м кв. | 742.3 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21550 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 159423.26 | 159423.26 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21551 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75727.17 | 92014.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21552 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 310535.88 | 330029.35 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21553 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100472 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 326736.64 | 347260.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21554 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100473 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286404.63 | 0.00 | cистема | 1
21555 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100473 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 264823.43 | 0.00 | м кв. | 0
21556 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100473 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 152328.61 | 0.00 | м кв. | 834.5
21557 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100473 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56413.84 | 0.00 | компл. | 1
21558 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100473 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14071.13 | 0.00 | услуга | 1
21559 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100474 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1045226.67 | 0.00 | м кв. | 0
21560 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100474 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 151639.14 | 0.00 | м кв. | 0
21561 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100474 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67253.55 | 0.00 | компл. | 1
21562 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400100474 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23937.32 | 0.00 | услуга | 1
21563 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105493 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 568918.63 | 108947.04 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21564 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105493 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 89461.37 | 72482.68 | м кв. | 0 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21565 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105493 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 62579.93 | 62579.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21566 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105493 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13167.60 | 12909.21 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21567 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 569921.63 | 89441.64 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21568 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1126799.70 | 1054038.36 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21569 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1093612.07 | 812097.11 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21570 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58559.94 | 58559.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21571 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55806.67 | 33954.13 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21572 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80186.60 | 80186.60 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21573 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105480 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1603.73 | 35200.38 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21574 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 570545.90 | 97096.30 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21575 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80274.43 | 55426.96 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21576 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1090969.67 | 991181.12 | м кв. | 981.7 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21577 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59559.94 | 59559.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21578 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34835.80 | 34161.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21579 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 950000.00 | 0.00 | м кв. | 494.1
21580 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105481 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19000.00 | 34161.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21581 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 573297.55 | 107335.16 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21582 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80672.45 | 56111.36 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21583 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59853.27 | 59853.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21584 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13079.40 | 12826.59 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21585 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 199896.00 | 59853.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21586 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 897351.10 | 0.00 | м кв. | 490
21587 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 146467.09 | 0.00 | м кв. | 1011
21588 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 1000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21589 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105483 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40876.36 | 12826.59 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21590 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 570539.59 | 92797.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21591 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80273.54 | 55588.62 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21592 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1128356.87 | 1016954.59 | м кв. | 866.2 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21593 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57746.61 | 57746.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21594 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35583.40 | 34892.62 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21595 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 865766.90 | 0.00 | м кв. | 490
21596 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400105485 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17315.34 | 34892.62 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21597 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 454904.16 | 488708.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21598 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 209159.72 | 224660.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21599 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 599697.24 | 644130.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21600 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 658582.78 | 288203.20 | м кв. | 469.4 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21601 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123036.82 | 123036.81 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21602 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46397.84 | 47336.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21603 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188305.58 | 202075.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21604 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106504 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 209242.32 | 224563.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21605 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 162148.37 | 162148.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21606 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1105272.31 | 1097213.56 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21607 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3282557.54 | 2119164.36 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-04-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21608 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 786849.32 | 765432.39 | cистема | 3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-23 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21609 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2192783.97 | 3039798.89 | м кв. | 3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21610 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111078.26 | 105908.54 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21611 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2942010.22 | 2715873.93 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21612 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 243189.60 | 143892.89 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21613 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 864591.17 | 517688.42 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-23 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21614 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106506 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 874337.21 | 454751.94 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-23 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21615 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 930917.12 | 373370.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21616 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1174661.47 | 874380.00 | м кв. | 771.6 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21617 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56010.04 | 56010.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21618 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42111.57 | 93833.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21619 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 801599.01 | 758080.38 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21620 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221101.39 | 270708.52 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21621 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178445.59 | 174753.28 | м кв. | 75.8 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21622 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1086843.75 | 1086843.75 | м кв. | 972.3 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21623 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53610.23 | 49914.21 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21624 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180036.43 | 132517.54 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21625 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106510 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 212485.24 | 109087.46 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21626 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106511 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49594.45 | 49594.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21627 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106511 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 980870.21 | 1054925.90 | м кв. | 788.2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21628 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106511 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178567.97 | 174753.28 | м кв. | 69 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21629 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106511 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1126761.82 | 1126761.82 | м кв. | 932.2 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21630 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106511 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45724.00 | 19187.81 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21631 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106513 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45323.07 | 45323.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21632 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106513 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1139298.14 | 905826.67 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2016-02-15 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21633 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106513 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100361.86 | 103270.00 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21634 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106513 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24793.20 | 16304.88 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21635 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106501 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 692290.83 | 0.00 | cистема | 1
21636 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106501 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 724628.20 | 0.00 | м кв. | 0
21637 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106501 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 242804.39 | 0.00 | компл. | 1
21638 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106501 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28338.38 | 0.00 | услуга | 1
21639 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106502 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 534590.00 | 470700.82 | м кв. | 3023.1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-12-01 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21640 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106502 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 117180.88 | 117180.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21641 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106502 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10691.80 | 10761.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21642 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 458627.06 | 492706.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21643 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1256349.54 | 1044418.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21644 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 230045.72 | 247092.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21645 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 301163.14 | 323445.08 | м кв. | 310.7 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21646 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 82752.82 | 82752.81 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21647 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55488.60 | 56614.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21648 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 245815.24 | 263845.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21649 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400106503 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 282429.46 | 303175.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21650 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112562 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 11 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 3600000.00 | 0.00 | шт. | 4
21651 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112562 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
21652 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112562 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72000.00 | 0.00 | услуга | 1
21653 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112563 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 162005.29 | 162005.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21654 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112563 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1075294.50 | 1075294.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21655 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112563 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 210575.50 | 215610.00 | м кв. | 445.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21656 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112563 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25717.40 | 25216.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21657 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112565 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 300000.00 | 0.00 | компл. | 1
21658 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112565 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 16020000.00 | 0.00 | м кв. | 0
21659 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112565 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 414558.00 | 0.00 | м кв. | 0
21660 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112565 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 328691.16 | 0.00 | услуга | 1
21661 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 381747.39 | 0.00 | cистема | 1
21662 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 751645.34 | 0.00 | cистема | 1
21663 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155476.00 | 0.00 | cистема | 1
21664 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1399512.22 | 0.00 | м кв. | 834.5
21665 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 352981.91 | 215610.00 | м кв. | 40.6 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21666 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 203038.09 | 0.00 | м кв. | 384.8
21667 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 75193.75 | 0.00 | компл. | 1
21668 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74754.28 | 0.00 | услуга | 1
21669 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 285883.76 | 0.00 | cистема | 1
21670 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112568 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 207429.14 | 0.00 | cистема | 1
21671 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217992.02 | 0.00 | cистема | 1
21672 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 429217.57 | 0.00 | cистема | 1
21673 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88782.60 | 0.00 | cистема | 1
21674 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 799173.75 | 0.00 | м кв. | 499.9
21675 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201565.86 | 0.00 | м кв. | 0
21676 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 115942.33 | 0.00 | м кв. | 631.4
21677 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42938.44 | 0.00 | компл. | 1
21678 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42687.48 | 0.00 | услуга | 1
21679 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163250.31 | 0.00 | cистема | 1
21680 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112570 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118449.79 | 0.00 | cистема | 1
21681 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 375888.83 | 0.00 | cистема | 1
21682 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 740110.07 | 0.00 | cистема | 1
21683 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153089.96 | 0.00 | cистема | 1
21684 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 347564.81 | 0.00 | м кв. | 0
21685 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 199922.12 | 0.00 | м кв. | 976.2
21686 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 74039.85 | 0.00 | компл. | 1
21687 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46046.36 | 0.00 | услуга | 1
21688 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 281496.39 | 0.00 | cистема | 1
21689 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112571 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 204245.79 | 0.00 | cистема | 1
21690 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112573 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 808939.22 | 0.00 | м кв. | 497.3
21691 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112573 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204028.88 | 0.00 | м кв. | 0
21692 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112573 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43463.35 | 0.00 | компл. | 1
21693 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112573 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20259.36 | 0.00 | услуга | 1
21694 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112574 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 374182.70 | 0.00 | cистема | 1
21695 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112574 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 345987.23 | 0.00 | м кв. | 0
21696 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112574 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 199014.69 | 0.00 | м кв. | 959.2
21697 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112574 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 73703.64 | 0.00 | компл. | 1
21698 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112574 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18383.69 | 0.00 | услуга | 1
21699 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112575 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 534654.12 | 0.00 | м кв. | 0
21700 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112575 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113894.73 | 0.00 | компл. | 1
21701 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112575 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10693.08 | 0.00 | услуга | 1
21702 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112576 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 587102.32 | 0.00 | cистема | 1
21703 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112576 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2152357.50 | 0.00 | м кв. | 1303.2
21704 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112576 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 542862.91 | 0.00 | м кв. | 0
21705 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112576 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115643.17 | 0.00 | компл. | 1
21706 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112576 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65646.45 | 0.00 | услуга | 1
21707 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112582 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1137518.93 | 0.00 | cистема | 1
21708 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112582 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1643398.85 | 0.00 | м кв. | 0
21709 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112582 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 243354.38 | 0.00 | компл. | 1
21710 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112582 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 73910.75 | 0.00 | услуга | 1
21711 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112582 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 477750.00 | 0.00 | cистема | 1
21712 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112582 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 436869.89 | 0.00 | cистема | 1
21713 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112589 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1247751.42 | 0.00 | cистема | 1
21714 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112589 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 328514.51 | 0.00 | cистема | 1
21715 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112589 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 266936.90 | 0.00 | компл. | 1
21716 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112589 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51590.36 | 0.00 | услуга | 1
21717 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112589 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 524046.88 | 0.00 | cистема | 1
21718 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400112589 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 479205.23 | 0.00 | cистема | 1
21719 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177630 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 975165.04 | 0.00 | cистема | 1
21720 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177630 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1408842.58 | 0.00 | м кв. | 0
21721 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177630 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 208621.30 | 0.00 | компл. | 1
21722 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177630 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47680.15 | 0.00 | услуга | 1
21723 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177631 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1401962.83 | 0.00 | м кв. | 0
21724 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177631 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 207602.55 | 0.00 | компл. | 1
21725 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177631 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28039.26 | 0.00 | услуга | 1
21726 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177632 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2115951.26 | 0.00 | м кв. | 0
21727 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177632 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 313329.91 | 0.00 | компл. | 1
21728 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177632 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42319.03 | 0.00 | услуга | 1
21729 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177640 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1434117.30 | 0.00 | cистема | 1
21730 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177640 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 326911.20 | 0.00 | cистема | 1
21731 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177640 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 183852.90 | 0.00 | компл. | 1
21732 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177640 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45926.03 | 0.00 | услуга | 1
21733 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177640 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 277592.70 | 0.00 | cистема | 1
21734 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177640 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 257680.50 | 0.00 | cистема | 1
21735 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177641 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 499892.16 | 0.00 | cистема | 1
21736 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177641 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125463.58 | 0.00 | cистема | 1
21737 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177641 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 101503.51 | 0.00 | компл. | 1
21738 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177641 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20706.14 | 0.00 | услуга | 1
21739 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177641 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 217710.59 | 0.00 | cистема | 1
21740 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177641 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 192240.73 | 0.00 | cистема | 1
21741 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177642 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1256446.75 | 0.00 | cистема | 1
21742 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177642 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 325532.20 | 0.00 | cистема | 1
21743 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177642 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 253120.08 | 0.00 | компл. | 1
21744 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177642 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51723.77 | 0.00 | услуга | 1
21745 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177642 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 526615.85 | 0.00 | cистема | 1
21746 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177642 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 477593.56 | 0.00 | cистема | 1
21747 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177647 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1250166.89 | 0.00 | cистема | 1
21748 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177647 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 323905.15 | 0.00 | cистема | 1
21749 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177647 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 251973.98 | 0.00 | компл. | 1
21750 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177647 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51465.25 | 0.00 | услуга | 1
21751 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177647 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 523983.76 | 0.00 | cистема | 1
21752 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177647 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 475206.49 | 0.00 | cистема | 1
21753 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177657 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 448154.70 | 0.00 | cистема | 1
21754 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177657 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 394423.04 | 0.00 | м кв. | 254.4
21755 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177657 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122258.82 | 0.00 | компл. | 1
21756 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177657 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16851.55 | 0.00 | услуга | 1
21757 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177658 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 417871.12 | 0.00 | cистема | 1
21758 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177658 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 75 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 367770.32 | 0.00 | м кв. | 288.1
21759 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177658 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 75 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 225785.76 | 0.00 | м кв. | 1436
21760 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177658 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 75 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113997.31 | 0.00 | компл. | 1
21761 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177658 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 75 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20228.54 | 0.00 | услуга | 1
21762 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177659 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 250000.00 | 0.00 | компл. | 1
21763 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177659 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 79 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 10000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21764 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177659 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 200000.00 | 0.00 | услуга | 1
21765 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177660 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 455340.63 | 0.00 | cистема | 1
21766 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177660 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 400747.41 | 0.00 | м кв. | 268.6
21767 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177660 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 81 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 124219.18 | 0.00 | компл. | 1
21768 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177660 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 81 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17121.76 | 0.00 | услуга | 1
21769 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 980030.45 | 862833.70 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21770 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2941947.12 | 1645146.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21771 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 353141.36 | 169851.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21772 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 242856.51 | 200445.35 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21773 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 155125.61 | 155125.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21774 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 115389.00 | 113114.80 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21775 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 662486.66 | 295831.90 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21776 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400177661 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 588987.90 | 275244.44 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21777 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116679 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2789736.19 | 0.00 | м кв. | 0
21778 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116679 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 413135.77 | 0.00 | компл. | 1
21779 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116679 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55794.72 | 0.00 | услуга | 1
21780 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116682 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2829187.22 | 0.00 | м кв. | 0
21781 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116682 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 418945.84 | 0.00 | компл. | 1
21782 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116682 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56583.74 | 0.00 | услуга | 1
21783 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116692 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1426972.53 | 0.00 | м кв. | 0
21784 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116692 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 208080.09 | 0.00 | компл. | 1
21785 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116692 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28539.45 | 0.00 | услуга | 1
21786 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116695 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1454934.92 | 0.00 | cистема | 1
21787 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116695 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 383062.86 | 0.00 | cистема | 1
21788 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116695 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 311427.71 | 0.00 | компл. | 1
21789 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116695 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60156.71 | 0.00 | услуга | 1
21790 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116695 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 611062.50 | 0.00 | cистема | 1
21791 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116695 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 558775.10 | 0.00 | cистема | 1
21792 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116698 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 312327.07 | 0.00 | компл. | 1
21793 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116698 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12260.31 | 0.00 | услуга | 1
21794 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116698 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 613015.63 | 0.00 | cистема | 1
21795 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116699 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2095688.27 | 0.00 | м кв. | 0
21796 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116699 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 310273.65 | 0.00 | компл. | 1
21797 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400116699 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41913.77 | 0.00 | услуга | 1
21798 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1944563.61 | 0.00 | cистема | 1
21799 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 511974.86 | 0.00 | cистема | 1
21800 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2809354.21 | 0.00 | м кв. | 0
21801 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 416008.97 | 0.00 | компл. | 1
21802 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 136588.31 | 0.00 | услуга | 1
21803 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 816703.13 | 0.00 | cистема | 1
21804 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400136714 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 746819.47 | 0.00 | cистема | 1
21805 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400140716 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 455175.11 | 175416.44 | м кв. | 250 |  | 2015-07-13 | 2015-11-10 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21806 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400140716 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19225.93 | 19225.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2016-07-01 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21807 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400140716 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9103.50 | 10761.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21808 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400140716 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93944.89 | 93944.89 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21809 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400140716 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1878.90 | 4160.88 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21810 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154731 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2144605.85 | 0.00 | м кв. | 0
21811 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154731 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 269014.20 | 0.00 | компл. | 1
21812 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154731 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42892.12 | 0.00 | услуга | 1
21813 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154737 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 323686.07 | 0.00 | м кв. | 0
21814 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154737 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157914.52 | 0.00 | компл. | 1
21815 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154737 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6473.72 | 0.00 | услуга | 1
21816 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154739 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1040212.41 | 0.00 | cистема | 1
21817 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154739 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1888255.40 | 0.00 | м кв. | 0
21818 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154739 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 308204.09 | 0.00 | м кв. | 0
21819 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154739 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 150361.43 | 0.00 | компл. | 1
21820 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154739 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64733.44 | 0.00 | услуга | 1
21821 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154727 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2536368.12 | 0.00 | м кв. | 0
21822 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154727 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 375585.21 | 0.00 | компл. | 1
21823 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400154727 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50727.36 | 0.00 | услуга | 1
21824 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400155748 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3187378.33 | 0.00 | м кв. | 0
21825 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400155748 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 894605.13 | 0.00 | компл. | 1
21826 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400155748 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63747.57 | 0.00 | услуга | 1
21827 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157759 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 299514.56 | 0.00 | cистема | 1
21828 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157759 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 263604.16 | 0.00 | м кв. | 0
21829 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157759 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 161834.88 | 0.00 | м кв. | 1202.6
21830 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157759 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 86848.61 | 0.00 | компл. | 1
21831 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157759 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14499.07 | 0.00 | услуга | 1
21832 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157760 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 278590.81 | 0.00 | cистема | 1
21833 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157760 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 245189.07 | 0.00 | м кв. | 193
21834 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157760 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 76000.95 | 0.00 | компл. | 1
21835 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157760 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10475.60 | 0.00 | услуга | 1
21836 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 971174.22 | 1036048.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21837 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1037712.06 | 1103475.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21838 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 218177.28 | 231999.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21839 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 204500.37 | 217348.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21840 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1560716.38 | 1652546.23 | м кв. | 1180.19 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21841 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78949.77 | 78949.77 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21842 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100353.44 | 101243.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21843 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 435447.14 | 462854.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21844 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157761 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 589944.54 | 627144.67 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21845 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 426926.36 | 454783.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21846 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 235461.92 | 250381.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21847 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1872583.30 | 1991224.93 | м кв. | 574.92 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21848 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197322.47 | 209719.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21849 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1169377.64 | 1239352.73 | м кв. | 1120.19 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21850 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 73239.95 | 73239.95 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21851 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96949.94 | 97814.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21852 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 338499.52 | 359764.71 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21853 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157763 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 607325.94 | 645627.93 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21854 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157757 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 300933.63 | 0.00 | cистема | 1
21855 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157757 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 996201.65 | 0.00 | м кв. | 622.7
21856 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157757 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 264853.09 | 0.00 | м кв. | 0
21857 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157757 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82096.19 | 0.00 | компл. | 1
21858 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400157757 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31239.77 | 0.00 | услуга | 1
21859 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 276545.98 | 297131.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21860 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 674459.68 | 724445.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21861 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 278344.30 | 298967.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21862 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1681264.00 | 1805656.06 | м кв. | 534 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21863 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141402.94 | 151818.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21864 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37987.98 | 37987.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21865 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64182.65 | 65485.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21866 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158786 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 157115.82 | 168572.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21867 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158789 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 276545.98 | 297131.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21868 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158789 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178314.52 | 191511.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21869 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158789 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23940.40 | 23940.39 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21870 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158789 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9097.21 | 9284.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21871 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 48928.70 | 52642.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21872 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677525.32 | 727737.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21873 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1692140.06 | 1817342.78 | м кв. | 531 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21874 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178840.80 | 192076.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21875 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34550.39 | 34550.39 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21876 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54972.87 | 56088.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21877 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158790 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151208.74 | 162229.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21878 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 241451.36 | 0.00 | cистема | 1
21879 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 475408.06 | 0.00 | cистема | 1
21880 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98336.99 | 0.00 | cистема | 1
21881 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 223257.48 | 0.00 | м кв. | 0
21882 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47559.28 | 44705.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21883 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27009.39 | 0.00 | услуга | 1
21884 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180818.58 | 0.00 | cистема | 1
21885 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158791 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 131196.83 | 0.00 | cистема | 1
21886 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 39520.56 | 42537.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21887 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677525.32 | 727737.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21888 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1695887.74 | 1821367.76 | м кв. | 520 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21889 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 179055.56 | 192306.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21890 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34206.15 | 34206.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21891 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54863.96 | 55977.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21892 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158792 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151208.74 | 162229.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21893 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158793 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 39520.56 | 42537.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21894 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158793 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1595070.90 | 1713162.94 | м кв. | 534 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21895 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158793 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 180034.96 | 193359.52 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21896 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158793 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27868.38 | 27868.40 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21897 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158793 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36292.53 | 37032.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21898 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158794 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2156375.21 | 908791.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21899 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158794 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 87139.37 | 87139.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21900 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158794 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 43127.50 | 47353.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21901 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158794 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 259314.79 | 261700.00 | м кв. | 267.1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
21902 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400158794 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5186.30 | 25511.53 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21903 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160799 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289647.01 | 0.00 | м кв. | 0
21904 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160799 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61701.87 | 0.00 | компл. | 1
21905 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160799 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5792.94 | 0.00 | услуга | 1
21906 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3073170.58 | 0.00 | cистема | 1
21907 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 700538.15 | 0.00 | cистема | 1
21908 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 3600000.00 | 0.00 | шт. | 4
21909 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 393978.45 | 0.00 | компл. | 1
21910 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 170414.92 | 0.00 | услуга | 1
21911 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 594853.52 | 0.00 | cистема | 1
21912 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160842 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 552183.66 | 0.00 | cистема | 1
21913 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160801 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 805988.45 | 0.00 | м кв. | 0
21914 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160801 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58856.80 | 0.00 | компл. | 1
21915 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160801 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16119.77 | 0.00 | услуга | 1
21916 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160803 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 348380.00 | 0.00 | м кв. | 0
21917 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160803 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107986.69 | 0.00 | компл. | 1
21918 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160803 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6967.60 | 0.00 | услуга | 1
21919 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160807 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 214579.01 | 0.00 | м кв. | 0
21920 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160807 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 568261.28 | 0.00 | м кв. | 0
21921 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160807 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 1000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21922 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160807 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 74416.65 | 0.00 | компл. | 1
21923 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160807 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35656.81 | 0.00 | услуга | 1
21924 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 39520.56 | 42537.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21925 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 676892.84 | 727057.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21926 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2064314.42 | 2217139.76 | м кв. | 528.3 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21927 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108615.46 | 116653.62 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21928 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35345.92 | 35345.91 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
21929 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60811.04 | 62046.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21930 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160808 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151208.74 | 162229.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21931 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160817 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 300000.00 | 0.00 | компл. | 1
21932 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160817 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2171551.00 | 0.00 | м кв. | 0
21933 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160817 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 893755.00 | 0.00 | м кв. | 0
21934 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160817 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 4000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21935 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400160817 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 141306.12 | 0.00 | услуга | 1
21936 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400454883 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Матросова, д. 30КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 11199.99 | 11199.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21937 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400454883 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Матросова, д. 30КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 497690.00 | 497690.00 | м кв. | 371.42 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
21938 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400454883 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Матросова, д. 30КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9953.80 | 9758.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21939 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400191886 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 250771.59 | 0.00 | cистема | 1
21940 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400191886 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 207284.19 | 0.00 | компл. | 1
21941 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400191886 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20332.08 | 0.00 | услуга | 1
21942 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400191886 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 400031.25 | 0.00 | cистема | 1
21943 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400191886 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 365801.38 | 0.00 | cистема | 1
21944 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193918 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1000921.82 | 0.00 | м кв. | 0
21945 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193918 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51964.31 | 0.00 | компл. | 1
21946 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193918 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20018.44 | 0.00 | услуга | 1
21947 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193921 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 2Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1419714.05 | 0.00 | м кв. | 0
21948 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193921 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 2Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 207045.42 | 0.00 | компл. | 1
21949 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193921 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 2Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28394.28 | 0.00 | услуга | 1
21950 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193922 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1024070.72 | 0.00 | м кв. | 0
21951 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193922 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53166.12 | 0.00 | компл. | 1
21952 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193922 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20481.41 | 0.00 | услуга | 1
21953 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193924 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1012113.01 | 0.00 | м кв. | 0
21954 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193924 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52545.32 | 0.00 | компл. | 1
21955 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400193924 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20242.26 | 0.00 | услуга | 1
21956 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227975 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 442394.98 | 471548.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21957 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227975 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 491197.42 | 522241.47 | м кв. | 503.5 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21958 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227975 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 531964.06 | 1601498.23 | м кв. | 1051.62 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21959 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227975 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54043.93 | 54043.93 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21960 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227975 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29311.13 | 49284.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21961 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227976 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 446403.51 | 0.00 | cистема | 1
21962 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227976 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 392881.81 | 0.00 | м кв. | 246
21963 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227976 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 121781.09 | 0.00 | компл. | 1
21964 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400227976 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16785.71 | 0.00 | услуга | 1
21965 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 372490.60 | 396739.41 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21966 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 618456.88 | 657649.87 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21967 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176847.78 | 188041.65 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21968 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1271090.10 | 1351677.49 | м кв. | 450.75 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21969 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 147853.82 | 157143.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21970 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 598080.64 | 634820.91 | м кв. | 590.94 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21971 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38803.56 | 38803.56 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21972 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71346.69 | 72018.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21973 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188048.34 | 199779.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21974 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221987 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 194466.36 | 206603.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21975 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 378490.41 | 381351.22 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21976 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 932302.44 | 841763.62 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21977 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 317609.79 | 157485.16 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21978 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 401218.83 | 627217.20 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21979 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1173410.98 | 1378141.64 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21980 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50589.14 | 50589.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21981 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 74294.20 | 72841.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
21982 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 297710.78 | 121636.20 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21983 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400221986 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 213966.77 | 135594.98 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-29 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
21984 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 454440.42 | 484359.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21985 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1239741.04 | 1318305.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21986 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 228347.70 | 242817.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21987 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1159668.60 | 1233177.60 | м кв. | 618.32 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21988 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 297849.70 | 316619.58 | м кв. | 492.4 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21989 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1236380.40 | 1314653.73 | м кв. | 1688.37 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21990 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 108997.57 | 108997.57 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
21991 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102485.43 | 103487.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
21992 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 245478.94 | 260854.41 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21993 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222994 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 262364.74 | 278809.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
21994 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222995 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 250000.00 | 0.00 | компл. | 1
21995 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222995 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1905569.00 | 0.00 | м кв. | 0
21996 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222995 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 784283.00 | 0.00 | м кв. | 0
21997 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222995 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 9900000.00 | 0.00 | м куб. | 1
21998 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222995 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 251797.04 | 0.00 | услуга | 1
21999 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222997 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 174061.04 | 174061.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22000 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222997 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1044411.59 | 1044411.59 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22001 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222997 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 240979.58 | 235915.04 | м кв. | 383.2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22002 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222997 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2567998.83 | 2514027.76 | м кв. | 3193.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22003 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222997 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77067.80 | 75449.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22004 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 3623753.79 | 2291871.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-05 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22005 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 234096.17 | 234096.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22006 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 72475.08 | 287908.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22007 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1110753.77 | 886363.48 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22008 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 740275.57 | 770935.63 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22009 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2012493.58 | 2012493.58 | м кв. | 1248.7 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22010 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1404979.17 | 1375844.60 | м кв. | 461.1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22011 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4356595.79 | 4266254.60 | м кв. | 3167.6 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22012 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 221182.32 | 96652.70 | услуга | 4 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22013 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 713814.14 | 561249.30 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22014 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222999 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 720204.19 | 506153.92 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22015 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222003 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 164064.70 | 164064.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22016 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222003 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 338127.81 | 330630.10 | м кв. | 349.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22017 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222003 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2811472.19 | 2749117.98 | м кв. | 3558.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22018 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222003 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62992.00 | 61761.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22019 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 461297.40 | 495575.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22020 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 495818.30 | 532561.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22021 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 258625.32 | 277784.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22022 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 117334.33 | 117334.33 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22023 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35591.66 | 36312.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22024 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266773.22 | 286352.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22025 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222005 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 297068.54 | 318895.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22026 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 514732.52 | 552971.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22027 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 520519.24 | 559092.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22028 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 257434.70 | 276505.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22029 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3623750.50 | 3891859.48 | м кв. | 1144.5 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22030 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 131041.82 | 131041.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22031 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 109647.63 | 111870.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22032 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 263499.90 | 282842.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22033 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222009 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 302444.62 | 324673.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22034 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 195790.32 | 49610.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 | 2016-07-07 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22035 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 312776.70 | 335955.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22036 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22037 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1323858.52 | 1439251.90 | м кв. | 446.8 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 | 2016-07-07 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22038 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31622.43 | 31622.43 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22039 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41700.35 | 42542.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22040 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22041 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222011 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22042 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 595870.93 | 0.00 | cистема | 1
22043 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1086650.86 | 0.00 | cистема | 1
22044 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 229424.03 | 0.00 | cистема | 1
22045 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1972553.23 | 0.00 | м кв. | 1155.1
22046 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 524428.78 | 0.00 | м кв. | 0
22047 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 162556.24 | 0.00 | компл. | 1
22048 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 104762.61 | 0.00 | услуга | 1
22049 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 452355.10 | 0.00 | cистема | 1
22050 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222013 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 376847.46 | 0.00 | cистема | 1
22051 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 602594.91 | 0.00 | cистема | 1
22052 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 232012.91 | 0.00 | cистема | 1
22053 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 530346.59 | 0.00 | м кв. | 0
22054 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 164390.80 | 0.00 | компл. | 1
22055 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44070.28 | 0.00 | услуга | 1
22056 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 457459.61 | 0.00 | cистема | 1
22057 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400222015 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 381099.92 | 0.00 | cистема | 1
22058 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234058 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 202890.00 | 0.00 | компл. | 1
22059 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234058 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191605.49 | 0.00 | cистема | 1
22060 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234058 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 177167.61 | 0.00 | м кв. | 0
22061 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234058 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7375.46 | 0.00 | услуга | 1
22062 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234074 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2770225.67 | 0.00 | м кв. | 0
22063 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234074 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 410214.81 | 0.00 | компл. | 1
22064 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234074 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55404.51 | 0.00 | услуга | 1
22065 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 170425.04 | 183144.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22066 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585831.06 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22067 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22068 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 39.1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22069 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33664.79 | 33664.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22070 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21390.24 | 20995.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22071 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22072 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234059 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22073 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22074 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22075 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22076 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1509068.96 | 1620712.30 | м кв. | 481.7 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22077 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63653.92 | 68343.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22078 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 3270.09 | 38270.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22079 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51254.88 | 52291.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22080 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22081 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234060 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22082 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 170425.04 | 183144.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22083 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22084 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22085 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 58.8 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22086 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34166.51 | 34166.50 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22087 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20581.82 | 20995.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22088 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22089 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234061 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22090 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 186661.84 | 200584.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22091 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22092 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22093 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1469562.56 | 1578281.86 | м кв. | 486.3 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22094 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63653.92 | 68343.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22095 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38479.14 | 38479.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22096 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50357.61 | 21388.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22097 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22098 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234062 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22099 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181296.38 | 194820.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22100 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22101 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22102 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22103 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34445.24 | 34445.26 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22104 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20799.25 | 21217.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22105 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22106 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234063 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22107 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22108 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22109 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22110 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22111 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34488.60 | 34488.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22112 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21013.70 | 21436.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22113 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22114 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400234064 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22115 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400254081 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1918037.87 | 0.00 | cистема | 1
22116 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400254081 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 504991.02 | 0.00 | cистема | 1
22117 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400254081 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 410334.20 | 0.00 | компл. | 1
22118 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400254081 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79304.47 | 0.00 | услуга | 1
22119 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400254081 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 805562.50 | 0.00 | cистема | 1
22120 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400254081 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 736632.13 | 0.00 | cистема | 1
22121 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 228677.81 | 0.00 | cистема | 1
22122 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85798.06 | 0.00 | cистема | 1
22123 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175971.10 | 0.00 | м кв. | 0
22124 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 104103.63 | 0.00 | м кв. | 530
22125 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37073.84 | 0.00 | компл. | 1
22126 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17126.85 | 0.00 | услуга | 1
22127 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 154217.76 | 0.00 | cистема | 1
22128 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265094 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107573.90 | 0.00 | cистема | 1
22129 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265101 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2131376.94 | 0.00 | м кв. | 0
22130 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265101 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 315614.14 | 0.00 | компл. | 1
22131 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265101 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42627.54 | 0.00 | услуга | 1
22132 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265103 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2064729.42 | 0.00 | м кв. | 0
22133 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265103 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 305744.98 | 0.00 | компл. | 1
22134 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400265103 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41294.59 | 0.00 | услуга | 1
22135 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 218033.84 | 0.00 | cистема | 1
22136 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 429299.90 | 0.00 | cистема | 1
22137 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88799.63 | 0.00 | cистема | 1
22138 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 799327.06 | 0.00 | м кв. | 0
22139 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201604.52 | 0.00 | м кв. | 0
22140 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 115964.57 | 0.00 | м кв. | 0
22141 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 1000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
22142 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41498.23 | 0.00 | компл. | 1
22143 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62695.67 | 0.00 | услуга | 1
22144 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163281.62 | 0.00 | cистема | 1
22145 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400293128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118472.51 | 0.00 | cистема | 1
22146 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22147 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22148 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22149 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1498883.20 | 1609774.88 | м кв. | 486 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22150 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114580.36 | 123056.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22151 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38423.39 | 38423.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22152 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52069.69 | 53122.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22153 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22154 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22155 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 39520.56 | 42537.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22156 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22157 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22158 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114580.36 | 123056.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22159 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34439.05 | 34439.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22160 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19042.06 | 19424.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22161 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22162 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22163 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 39520.56 | 42537.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22164 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22165 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22166 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1529949.06 | 1643139.38 | м кв. | 490 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22167 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114580.36 | 123056.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22168 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34608.09 | 37608.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22169 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49641.04 | 50644.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22170 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22171 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22172 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314165 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 274528.61 | 0.00 | cистема | 1
22173 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314165 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253842.29 | 0.00 | м кв. | 0
22174 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314165 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54074.59 | 0.00 | компл. | 1
22175 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314165 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10567.42 | 0.00 | услуга | 1
22176 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22177 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22178 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22179 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1455360.08 | 1563103.52 | м кв. | 489 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22180 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121748.86 | 130715.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22181 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37956.51 | 37956.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22182 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51342.60 | 52381.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22183 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22184 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22185 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 233213.41 | 0.00 | cистема | 1
22186 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 459187.87 | 0.00 | cистема | 1
22187 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94981.89 | 0.00 | cистема | 1
22188 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 215640.28 | 0.00 | м кв. | 0
22189 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45936.63 | 43180.44 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22190 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26087.87 | 0.00 | услуга | 1
22191 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174649.33 | 0.00 | cистема | 1
22192 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126720.59 | 0.00 | cистема | 1
22193 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230453.49 | 0.00 | cистема | 1
22194 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 844858.34 | 0.00 | м кв. | 492
22195 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213088.33 | 0.00 | м кв. | 0
22196 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45393.00 | 0.00 | компл. | 1
22197 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25768.00 | 0.00 | услуга | 1
22198 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22199 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22200 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22201 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1455360.08 | 1563103.52 | м кв. | 494 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22202 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121748.86 | 130715.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22203 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38009.09 | 38009.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22204 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51342.60 | 52381.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22205 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22206 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22207 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22208 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22209 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22210 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22211 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33466.58 | 33466.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22212 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21013.70 | 21436.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22213 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22214 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22215 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22216 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22217 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22218 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22219 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33869.19 | 33869.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22220 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21013.70 | 21436.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22221 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22222 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22223 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22224 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22225 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22226 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63663.80 | 65131.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22227 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34216.06 | 34216.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22228 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21073.70 | 21436.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22229 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22230 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22231 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22232 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22233 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22234 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1551099.38 | 2794098.40 | м кв. | 494.7 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22235 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60663.80 | 65131.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22236 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37517.49 | 37517.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22237 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52035.69 | 53087.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22238 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22239 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400314173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22240 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 722523.24 | 0.00 | cистема | 1
22241 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1125794.05 | 0.00 | cистема | 1
22242 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 299961.90 | 0.00 | cистема | 1
22243 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 231686.49 | 0.00 | компл. | 1
22244 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61106.23 | 0.00 | услуга | 1
22245 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 473867.17 | 0.00 | cистема | 1
22246 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400315174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 433165.32 | 0.00 | cистема | 1
22247 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400335214 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 278704.53 | 0.00 | м кв. | 0
22248 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400335214 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59370.85 | 0.00 | компл. | 1
22249 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400335214 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5574.09 | 0.00 | услуга | 1
22250 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340223 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 132932.30 | 132932.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22251 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340223 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 375620.00 | 364441.82 | м кв. | 632.1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22252 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340223 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7512.40 | 7363.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22253 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 233333.10 | 233333.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22254 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1036355.60 | 1036355.60 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22255 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1041428.27 | 1041428.27 | м кв. | 1200 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22256 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 256684.92 | 256684.92 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22257 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2346911.21 | 2346911.21 | м кв. | 3000 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22258 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93627.60 | 91792.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22259 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 343199.42 | 0.00 | м кв. | 0
22260 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 73109.84 | 0.00 | компл. | 1
22261 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6863.99 | 0.00 | услуга | 1
22262 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 444765.60 | 477817.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22263 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 520519.24 | 241330.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22264 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 171463.44 | 184167.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22265 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3641052.84 | 3910452.74 | м кв. | 1150 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22266 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 965798.14 | 1033211.54 | м кв. | 1483.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22267 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 147557.70 | 147557.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22268 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 121098.07 | 123476.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22269 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 135683.48 | 145554.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22270 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 175620.58 | 188447.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22271 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340228 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 969794.80 | 1031228.55 | м кв. | 503 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22272 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340228 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143201.26 | 152190.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22273 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340228 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23378.01 | 23378.01 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22274 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340228 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22259.92 | 22473.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22275 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 546201.94 | 582409.61 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22276 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199352.74 | 211987.41 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22277 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1178541.52 | 1253171.36 | м кв. | 698.1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22278 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187286.06 | 199042.59 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22279 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 916733.74 | 971776.52 | м кв. | 612.77 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22280 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32390.08 | 32390.08 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22281 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340229 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60562.32 | 61116.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22282 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 462965.92 | 497367.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22283 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 925321.78 | 993892.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22284 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236046.02 | 253535.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22285 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3647974.72 | 4098221.42 | м кв. | 1157 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 | 2016-07-07 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22286 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125788.00 | 135093.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22287 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1735645.48 | 1831646.74 | м кв. | 1357.36 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22288 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 154492.87 | 154492.87 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22289 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 151403.51 | 153858.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22290 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 296511.58 | 318300.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22291 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340231 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139922.04 | 150105.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22292 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340232 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212515.64 | 226488.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22293 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340232 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 969794.80 | 1031228.55 | м кв. | 503 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22294 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340232 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144376.54 | 153440.73 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22295 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340232 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28186.99 | 28186.99 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22296 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340232 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26533.74 | 26797.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22297 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338830.16 | 0.00 | м кв. | 0
22298 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 72179.08 | 0.00 | компл. | 1
22299 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340234 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6776.60 | 0.00 | услуга | 1
22300 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340235 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 540976.01 | 0.00 | м кв. | 0
22301 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340235 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115241.07 | 0.00 | компл. | 1
22302 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340235 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10819.52 | 0.00 | услуга | 1
22303 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218356.64 | 232866.65 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22304 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 534006.64 | 567848.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22305 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244657.66 | 260160.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22306 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1017569.46 | 1082004.36 | м кв. | 561.5 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22307 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152719.14 | 162313.21 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22308 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 651171.20 | 692378.12 | м кв. | 605.99 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22309 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51998.92 | 51998.92 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22310 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63037.94 | 63649.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22311 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162895.46 | 173036.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22312 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340239 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 170520.62 | 181144.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22313 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218356.64 | 232866.65 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22314 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 541898.48 | 576240.35 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22315 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244657.66 | 260160.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22316 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 539241.12 | 162313.21 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22317 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 640938.24 | 680798.92 | м кв. | 605.99 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22318 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46161.52 | 46161.52 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22319 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50370.16 | 43041.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22320 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162895.46 | 173036.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22321 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340241 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 170520.62 | 181144.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22322 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 255858.56 | 0.00 | cистема | 1
22323 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 476717.21 | 0.00 | м кв. | 453.3
22324 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 224173.50 | 0.00 | компл. | 1
22325 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26211.83 | 0.00 | услуга | 1
22326 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 305555.15 | 0.00 | cистема | 1
22327 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400340219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 272460.38 | 0.00 | cистема | 1
22328 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341243 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2132747.51 | 0.00 | м кв. | 0
22329 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341243 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 312916.04 | 0.00 | компл. | 1
22330 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341243 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42654.95 | 0.00 | услуга | 1
22331 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341255 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 32 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 7200000.00 | 0.00 | шт. | 4
22332 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341255 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
22333 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341255 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 144000.00 | 0.00 | услуга | 1
22334 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341257 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 34 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 7200000.00 | 0.00 | шт. | 4
22335 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341257 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
22336 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400341257 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 144000.00 | 0.00 | услуга | 1
22337 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343265 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1828699.10 | 0.00 | м кв. | 0
22338 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343265 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 266690.17 | 0.00 | компл. | 1
22339 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343265 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36573.98 | 0.00 | услуга | 1
22340 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343266 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1784329.63 | 0.00 | м кв. | 0
22341 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343266 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 261301.92 | 0.00 | компл. | 1
22342 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343266 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35686.59 | 0.00 | услуга | 1
22343 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343264 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 5169443.13 | 0.00 | м кв. | 0
22344 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343264 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 377495.37 | 0.00 | компл. | 1
22345 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400343264 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 103388.86 | 0.00 | услуга | 1
22346 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192019.04 | 206339.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22347 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22348 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22349 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121748.86 | 130715.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22350 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33732.93 | 33732.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22351 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22235.40 | 22682.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22352 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22353 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345270 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22354 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345268 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267837.89 | 0.00 | cистема | 1
22355 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345268 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247655.73 | 0.00 | м кв. | 0
22356 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345268 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52756.70 | 0.00 | компл. | 1
22357 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345268 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10309.87 | 0.00 | услуга | 1
22358 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 314336.66 | 337723.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22359 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545410.16 | 585831.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22360 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 92365.68 | 99209.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22361 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115332.02 | 123862.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22362 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34236.34 | 34236.33 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22363 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24553.42 | 25048.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22364 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76736.58 | 82235.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22365 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400345269 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 83489.72 | 89491.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22366 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 255971.50 | 275030.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22367 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 909614.80 | 977027.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22368 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 126982.16 | 136391.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22369 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108351.14 | 116366.88 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22370 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35171.08 | 35171.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22371 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32132.44 | 32782.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22372 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 97555.32 | 104599.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22373 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356276 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 108147.00 | 115976.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22374 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356277 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112380.00 | 101822.20 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22375 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356277 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66167.86 | 66167.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22376 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356277 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2247.60 | 2206.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22377 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356278 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112380.00 | 101822.20 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22378 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356278 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65510.56 | 65510.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22379 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356278 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2247.60 | 2206.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22380 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1792208.64 | 798055.24 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22381 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 474073.22 | 319887.38 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22382 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1458331.92 | 1743226.47 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22383 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 109359.62 | 101822.20 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22384 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 91083.87 | 91083.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22385 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 92741.00 | 91084.19 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22386 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 374046.27 | 303819.32 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22387 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356280 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 429030.33 | 331899.78 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22388 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356281 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 115790.00 | 101822.20 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-10-10 | 2015-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
22389 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356281 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66519.57 | 66519.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22390 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400356281 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2315.80 | 2277.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22391 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400362284 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 24958.53 | 24958.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22392 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400362285 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1014259.26 | 0.00 | м кв. | 634.1
22393 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400362285 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 255814.26 | 0.00 | м кв. | 0
22394 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400362285 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 147146.46 | 0.00 | м кв. | 877.3
22395 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400362285 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54494.67 | 0.00 | компл. | 1
22396 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400362285 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28344.40 | 0.00 | услуга | 1
22397 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365290 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 931199.16 | 0.00 | м кв. | 535
22398 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365290 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 234865.02 | 0.00 | м кв. | 0
22399 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365290 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50031.82 | 47029.91 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22400 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365290 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23321.28 | 0.00 | услуга | 1
22401 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365293 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 934387.88 | 0.00 | м кв. | 534.5
22402 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365293 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235669.27 | 0.00 | м кв. | 0
22403 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365293 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50203.30 | 47191.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22404 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365293 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23401.14 | 0.00 | услуга | 1
22405 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365295 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 524827.38 | 0.00 | м кв. | 0
22406 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365295 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 162679.80 | 0.00 | компл. | 1
22407 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365295 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10496.55 | 0.00 | услуга | 1
22408 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365297 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 945640.39 | 0.00 | м кв. | 560.8
22409 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365297 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238507.35 | 0.00 | м кв. | 0
22410 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365297 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50807.58 | 47759.12 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22411 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365297 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23682.95 | 0.00 | услуга | 1
22412 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365298 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 958257.31 | 0.00 | м кв. | 567
22413 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365298 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241689.57 | 0.00 | м кв. | 0
22414 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365298 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51485.99 | 48396.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22415 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365298 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23998.94 | 0.00 | услуга | 1
22416 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365299 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 952876.34 | 0.00 | м кв. | 548.4
22417 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365299 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 240332.39 | 0.00 | м кв. | 0
22418 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365299 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51196.95 | 48125.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22419 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365299 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23864.17 | 0.00 | услуга | 1
22420 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365300 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 234895.95 | 0.00 | м кв. | 0
22421 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365300 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50038.56 | 0.00 | компл. | 1
22422 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365300 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4697.92 | 0.00 | услуга | 1
22423 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365301 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 523764.46 | 0.00 | м кв. | 0
22424 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365301 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 162350.32 | 0.00 | компл. | 1
22425 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365301 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10475.29 | 0.00 | услуга | 1
22426 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365302 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 533784.13 | 0.00 | м кв. | 0
22427 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365302 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113709.02 | 0.00 | компл. | 1
22428 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365302 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10675.68 | 0.00 | услуга | 1
22429 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365303 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 809813.05 | 0.00 | м кв. | 493.4
22430 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365303 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204249.28 | 0.00 | м кв. | 0
22431 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365303 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43509.77 | 0.00 | компл. | 1
22432 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365303 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20281.25 | 0.00 | услуга | 1
22433 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365305 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 223930.04 | 0.00 | cистема | 1
22434 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365305 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 820942.92 | 0.00 | м кв. | 497.3
22435 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365305 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 207056.43 | 0.00 | м кв. | 0
22436 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365305 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44108.06 | 0.00 | компл. | 1
22437 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365305 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25038.59 | 0.00 | услуга | 1
22438 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365306 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 207675.09 | 0.00 | м кв. | 0
22439 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365306 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44239.85 | 0.00 | компл. | 1
22440 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365306 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4153.50 | 0.00 | услуга | 1
22441 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365307 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 549695.19 | 0.00 | м кв. | 0
22442 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365307 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 117098.84 | 0.00 | компл. | 1
22443 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365307 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10993.90 | 0.00 | услуга | 1
22444 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 802846.03 | 607652.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22445 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55806.98 | 55806.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22446 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16056.92 | 95037.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22447 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 810808.00 | 778602.94 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-05-13 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22448 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 228074.67 | 228074.67 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22449 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1148899.22 | 1298880.94 | м кв. | 3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22450 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156051.84 | 152804.10 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22451 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1308281.92 | 1281054.02 | м кв. | 830 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22452 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80891.88 | 37427.26 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22453 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209300.42 | 209300.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22454 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365308 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 183177.90 | 183177.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22455 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50690.85 | 50690.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22456 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 400064.44 | 46167.50 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22457 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1000121.97 | 1130344.87 | м кв. | 3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22458 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139253.59 | 400064.44 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22459 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365316 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30788.80 | 16632.51 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22460 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365288 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 728010.04 | 0.00 | м кв. | 426.8
22461 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365288 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183617.10 | 0.00 | м кв. | 0
22462 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365288 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39115.07 | 36768.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22463 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365288 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18232.54 | 0.00 | услуга | 1
22464 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365289 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 730953.47 | 0.00 | м кв. | 426.8
22465 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365289 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184359.49 | 0.00 | м кв. | 0
22466 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365289 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39273.06 | 36916.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22467 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400365289 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18306.26 | 0.00 | услуга | 1
22468 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 526990.36 | 560387.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22469 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 169298.14 | 180024.29 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22470 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 759942.42 | 808067.30 | м кв. | 429.8 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22471 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142377.62 | 151321.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22472 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 536259.96 | 1089527.57 | м кв. | 534.39 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22473 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32027.64 | 32027.64 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22474 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45822.32 | 56120.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22475 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400366321 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 156247.34 | 165965.01 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22476 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376336 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 46331.52 | 49853.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22477 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376336 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2328342.96 | 2500716.18 | м кв. | 620.5 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22478 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376336 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 174493.68 | 187325.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22479 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376336 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 786543.16 | 93537.42 | м кв. | 880.3 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22480 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376336 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39752.44 | 39752.46 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22481 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376336 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66714.23 | 53797.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22482 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253919.62 | 0.00 | м кв. | 0
22483 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 146056.65 | 0.00 | м кв. | 1081.3
22484 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54091.07 | 0.00 | компл. | 1
22485 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376343 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7999.53 | 0.00 | услуга | 1
22486 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 629900.52 | 669817.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22487 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 83853.16 | 89167.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22488 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1030853.90 | 1096251.73 | м кв. | 639.55 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22489 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 193128.72 | 205262.45 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22490 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 412693.20 | 1231239.58 | м кв. | 747.24 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22491 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40394.11 | 40394.11 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22492 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50992.29 | 66524.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22493 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 90906.02 | 96480.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22494 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376344 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 108279.16 | 114957.89 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22495 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376337 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330795.30 | 355401.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22496 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376337 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199038.86 | 213788.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22497 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376337 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 159292.92 | 171023.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22498 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376337 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 729067.72 | 37990.10 | м кв. | 866.4 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22499 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376337 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36623.16 | 36623.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22500 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376337 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28363.90 | 14785.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22501 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 229533.51 | 0.00 | cистема | 1
22502 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 451942.30 | 0.00 | cистема | 1
22503 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93483.16 | 0.00 | cистема | 1
22504 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 841485.66 | 0.00 | м кв. | 485.2
22505 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212237.67 | 0.00 | м кв. | 0
22506 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48055.64 | 0.00 | компл. | 1
22507 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42505.94 | 0.00 | услуга | 1
22508 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 171893.52 | 0.00 | cистема | 1
22509 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376345 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124721.06 | 0.00 | cистема | 1
22510 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1143921.23 | 680523.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
22511 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40052.36 | 40052.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22512 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22878.42 | 45571.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22513 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280867.90 | 138237.00 | cистема | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22514 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 797103.82 | 687083.32 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22515 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101947.05 | 99857.50 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230
22516 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376346 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23598.38 | 28510.57 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-11-10 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
22517 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 191896.32 | 206207.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22518 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1329575.62 | 647591.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22519 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 69808.80 | 74980.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22520 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1457571.40 | 1601444.08 | м кв. | 485 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 | 2016-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22521 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 135642.18 | 145616.72 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22522 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29407.91 | 29407.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22523 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376347 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63689.89 | 64987.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22524 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 445374.48 | 474401.35 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22525 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 854353.04 | 908495.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22526 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223011.74 | 237143.43 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22527 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 194012.40 | 206201.65 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22528 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 326870.62 | 1151354.56 | м кв. | 750.42 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22529 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49733.30 | 49733.30 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-02-08 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
22530 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53617.96 | 69405.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22531 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 310535.88 | 330029.35 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22532 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376338 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 326739.64 | 347260.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22533 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235051.28 | 252561.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22534 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 157753.02 | 169370.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22535 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 29746.62 | 31947.32 | м кв. | 881.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22536 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34042.62 | 34042.62 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22537 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376339 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8451.02 | 8623.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22538 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376340 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328428.22 | 352858.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22539 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376340 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158522.38 | 170196.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22540 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376340 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 29630.98 | 31823.42 | м кв. | 718.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью 'Комплексный энергосервис' | 6612016230 | 5
22541 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376340 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33844.44 | 33844.44 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
22542 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400376340 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10331.63 | 10542.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
22543 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400384388 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2520082.48 | 0.00 | м кв. | 0
22544 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400384388 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 372385.69 | 0.00 | компл. | 1
22545 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400384388 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50401.65 | 0.00 | услуга | 1
22546 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400399430 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2514600.18 | 0.00 | м кв. | 0
22547 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400399430 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 371892.23 | 0.00 | компл. | 1
22548 | Свердловская область | 65740000 | Город Каменск-Уральский | 1400399430 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50292.00 | 0.00 | услуга | 1
22549 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 115568.54 | 126636.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22550 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 40785.85 | 22480.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22551 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 329926.54 | 319762.30 | м кв. | 280.2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-10 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22552 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 18198.18 | 15650.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22553 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9725.62 | 5848.07 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22554 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27651.36 | 27651.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22555 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 32294.07 | 50518.16 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22556 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1128313.64 | 1049174.58 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22557 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410099600 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23765.18 | 8439.82 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-03 | ООО "Вест" | 6670170224
22558 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 183760.34 | 327588.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22559 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 53751.33 | 52541.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22560 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 964162.07 | 836207.00 | м кв. | 554.43 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-10 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22561 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40657.62 | 34965.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22562 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24033.47 | 15137.58 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22563 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27706.84 | 27706.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22564 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65558.59 | 26049.68 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22565 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 368960.83 | 368960.83 | м кв. | 652.43 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22566 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410018608 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9244.53 | 21894.07 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22567 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 8141.15 | 8141.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22568 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 22385.68 | 0.00 | cистема | 1
22569 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 44476.52 | 0.00 | cистема | 1
22570 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 14312.05 | 0.00 | cистема | 1
22571 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт крыши | 8 | 2017 | 330153.88 | 0.00 | м кв. | 177.24
22572 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82729.80 | 0.00 | м кв. | 0
22573 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт фасада | 10 | 2017 | 27191.06 | 0.00 | м кв. | 275.24
22574 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11767.77 | 36295.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22575 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410106643 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б ЛИТ. Г | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67139.71 | 0.00 | cистема | 1
22576 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217158.94 | 230977.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22577 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 12799.46 | 13608.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22578 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 107233.68 | 114026.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22579 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 288317.66 | 306585.91 | м кв. | 195.5 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22580 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54526.62 | 57955.57 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22581 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 234464.82 | 248693.43 | м кв. | 293.5 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22582 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9387.89 | 9387.89 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22583 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20710.37 | 22229.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22584 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107655 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121017.26 | 128503.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22585 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 426271.46 | 453456.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22586 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 106659.02 | 113406.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22587 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 653992.58 | 695411.94 | м кв. | 415.06 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22588 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167150.54 | 177655.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22589 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 972012.02 | 1031771.76 | м кв. | 513.06 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22590 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22822.42 | 22822.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22591 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107657 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46521.71 | 50583.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22592 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57348.79 | 57348.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22593 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 266924.26 | 0.00 | cистема | 1
22594 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 93745.10 | 0.00 | cистема | 1
22595 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116385.76 | 0.00 | cистема | 1
22596 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1647039.28 | 0.00 | м кв. | 897.96
22597 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235032.40 | 0.00 | м кв. | 0
22598 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1202252.44 | 0.00 | м кв. | 995.96
22599 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 73673.63 | 79125.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22600 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107662 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122302.28 | 0.00 | cистема | 1
22601 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17268.45 | 17268.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22602 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204180.00 | 0.00 | cистема | 1
22603 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 132717.00 | 0.00 | cистема | 1
22604 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70101.80 | 0.00 | cистема | 1
22605 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2016617.80 | 0.00 | м кв. | 585.12
22606 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 122368.51 | 0.00 | м кв. | 0
22607 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 204180.00 | 0.00 | м кв. | 683.12
22608 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59722.28 | 0.00 | услуга | 1
22609 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122508.00 | 0.00 | cистема | 1
22610 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107663 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113441.02 | 0.00 | cистема | 1
22611 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13865.66 | 13865.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22612 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217158.94 | 0.00 | cистема | 1
22613 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 38417.26 | 0.00 | cистема | 1
22614 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 30237.50 | 0.00 | cистема | 1
22615 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 388738.02 | 0.00 | м кв. | 285.26
22616 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111671.43 | 0.00 | м кв. | 0
22617 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 282652.48 | 0.00 | м кв. | 383.26
22618 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107664 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21377.51 | 20551.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22619 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 174950.86 | 176189.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22620 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 790144.84 | 566093.20 | м кв. | 525.61 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22621 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38297.26 | 35233.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22622 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19301.91 | 10189.67 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22623 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 242266.91 | 242266.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22624 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 105891.72 | 105891.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22625 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 25926.22 | 37673.86 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-05-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22626 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 341015.13 | 465122.96 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-05-26 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22627 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16101.49 | 14681.66 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22628 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107666 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 89974.32 | 89974.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22629 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 112571.03 | 126628.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22630 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 975489.64 | 605878.08 | м кв. | 251.93 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-10 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22631 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 15882.87 | 14612.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22632 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21761.21 | 10601.46 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22633 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 413348.92 | 413348.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22634 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 84578.16 | 84578.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22635 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101571.44 | 7426.92 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22636 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 640678.81 | 362970.36 | м кв. | 349.93 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22637 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27151.39 | 13185.12 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22638 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107667 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 117392.00 | 117392.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22639 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28932.28 | 28932.28 | компл. | 2 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22640 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 434317.88 | 0.00 | cистема | 1
22641 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 79489.52 | 0.00 | cистема | 1
22642 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 781872.72 | 0.00 | м кв. | 265.35
22643 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116871.92 | 0.00 | м кв. | 0
22644 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1123618.42 | 0.00 | м кв. | 363.35
22645 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410107652 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50723.41 | 53768.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22646 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 129783.53 | 134601.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22647 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 38868.14 | 38033.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22648 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 814057.79 | 647753.92 | м кв. | 376.56 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-10 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22649 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26090.06 | 24002.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22650 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19654.19 | 9911.31 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22651 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 115655.37 | 115655.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22652 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 29054.84 | 29054.84 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22653 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1527251.62 | 1038374.04 | м кв. | 474.56 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22654 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35330.21 | 14767.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22655 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410005684 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 94548.71 | 94548.71 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22656 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 108211.49 | 120329.32 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22657 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 30528.21 | 13603.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22658 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 311238.43 | 277371.98 | м кв. | 247.09 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-10 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22659 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 15486.47 | 13318.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22660 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 8999.56 | 4528.55 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22661 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27682.48 | 27682.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22662 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34183.55 | 19572.66 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22663 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1158355.84 | 612202.88 | м кв. | 345.09 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22664 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090694 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24404.44 | 7403.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22665 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 6911.70 | 6911.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22666 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 30000.00 | 0.00 | cистема | 1
22667 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 200000.00 | 0.00 | cистема | 1
22668 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 34846.22 | 0.00 | cистема | 1
22669 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 900000.00 | 0.00 | м кв. | 268.98
22670 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 48978.05 | 0.00 | м кв. | 0
22671 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 70000.00 | 0.00 | м кв. | 366.98
22672 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28011.00 | 0.00 | услуга | 1
22673 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67878.02 | 0.00 | cистема | 1
22674 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090696 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 48847.62 | 0.00 | cистема | 1
22675 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21366.82 | 21366.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22676 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 216912.32 | 0.00 | cистема | 1
22677 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 60214.22 | 0.00 | cистема | 1
22678 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 127471.86 | 0.00 | cистема | 1
22679 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 385359.68 | 0.00 | м кв. | 370.95
22680 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111648.06 | 0.00 | м кв. | 0
22681 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 468993.36 | 0.00 | м кв. | 468.95
22682 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30299.17 | 32540.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22683 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090699 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 144358.84 | 0.00 | cистема | 1
22684 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 305347.42 | 324815.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22685 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798694.80 | 849307.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22686 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 173772.70 | 184781.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22687 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 824723.24 | 876977.09 | м кв. | 552.23 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22688 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99385.50 | 105585.42 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22689 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 536907.08 | 569626.00 | м кв. | 650.23 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22690 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33743.86 | 33743.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22691 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58278.22 | 62567.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22692 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090700 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175080.14 | 185987.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22693 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 127505.87 | 213208.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22694 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 405978.29 | 267838.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22695 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 107335.27 | 46799.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22696 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39837.80 | 36650.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22697 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12816.39 | 27781.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
22698 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 755947.95 | 755947.95 | м кв. | 544.42 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22699 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 56278.74 | 29656.94 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22700 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18673.41 | 9501.25 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22701 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121443.88 | 121443.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22702 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 102276.44 | 0.00 | м кв. | 642.42
22703 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090701 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2045.53 | 27781.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
22704 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6700.49 | 6700.49 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22705 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269483.68 | 0.00 | cистема | 1
22706 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 12775.86 | 0.00 | cистема | 1
22707 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 322005.48 | 0.00 | м кв. | 162.83
22708 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 57751.56 | 0.00 | м кв. | 0
22709 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 153549.86 | 0.00 | м кв. | 260.83
22710 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410090702 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16311.33 | 18170.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22711 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 208430.92 | 220074.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22712 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 72365.29 | 70766.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22713 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1251704.41 | 879665.22 | м кв. | 462.91 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-07 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22714 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33162.13 | 30509.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22715 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 30650.01 | 16909.83 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22716 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27684.20 | 27684.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22717 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106357.87 | 54808.64 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22718 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 945063.81 | 939970.30 | м кв. | 560.91 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22719 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23739.79 | 18670.57 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22720 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089730 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 107883.50 | 107883.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22721 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217331.22 | 231161.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22722 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 830755.40 | 883396.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22723 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 30257.56 | 32174.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22724 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 486514.00 | 378670.56 | м кв. | 425.84 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-07-13 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22725 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 94069.60 | 99981.57 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22726 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 571720.62 | 605492.08 | м кв. | 523.84 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22727 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25114.52 | 25114.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22728 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48238.61 | 51759.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22729 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410089725 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 181282.22 | 192583.61 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22730 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6074.74 | 6074.74 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22731 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 15192.58 | 0.00 | cистема | 1
22732 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 32954.69 | 0.00 | cистема | 1
22733 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 257603.33 | 0.00 | м кв. | 153.04
22734 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 64005.12 | 0.00 | м кв. | 0
22735 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 23715.94 | 0.00 | м кв. | 251.04
22736 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410023759 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7869.43 | 23959.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22737 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50338.00 | 41822.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22738 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156931.00 | 179092.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22739 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 32149.00 | 36596.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22740 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 84963.00 | 96885.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22741 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2079195.00 | 2367087.45 | м кв. | 613.06 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22742 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 356469.62 | 66123.62 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22743 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 409600.00 | 466000.82 | м кв. | 711.06 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22744 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64518.87 | 0.00 | услуга | 1
22745 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410012775 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 106636.00 | 115946.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22746 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44010.77 | 44010.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22747 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159912.00 | 0.00 | cистема | 1
22748 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 20441.00 | 0.00 | cистема | 1
22749 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124269.00 | 0.00 | cистема | 1
22750 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2005490.00 | 0.00 | м кв. | 642.1
22751 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 287016.12 | 0.00 | м кв. | 0
22752 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1789063.00 | 0.00 | м кв. | 740.1
22753 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91970.76 | 0.00 | услуга | 1
22754 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77112.00 | 0.00 | cистема | 1
22755 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410135796 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 135235.08 | 0.00 | cистема | 1
22756 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 269483.68 | 286620.21 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22757 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798694.80 | 849307.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22758 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 173772.70 | 184781.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22759 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 368547.04 | 283128.27 | м кв. | 168.66 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-07-13 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22760 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 62102.22 | 66007.97 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22761 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 366387.64 | 388976.72 | м кв. | 266.66 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22762 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 7555.37 | 7555.37 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22763 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44281.36 | 47546.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22764 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025813 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175080.14 | 185987.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790 | 5
22765 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 5413.79 | 5413.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22766 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 16816.80 | 0.00 | cистема | 1
22767 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 40487.37 | 0.00 | cистема | 1
22768 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 83923.07 | 0.00 | м кв. | 142.7
22769 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 19662.72 | 0.00 | м кв. | 0
22770 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 52072.02 | 0.00 | м кв. | 240.7
22771 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025809 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4259.24 | 23652.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22772 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 5842.70 | 5842.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22773 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 18149.04 | 0.00 | cистема | 1
22774 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 43694.81 | 0.00 | cистема | 1
22775 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 90571.52 | 0.00 | м кв. | 149.41
22776 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 21220.42 | 0.00 | м кв. | 0
22777 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 56197.21 | 0.00 | м кв. | 247.41
22778 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410025810 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3ЛИТ. Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4596.66 | 25954.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22779 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 8683.19 | 8683.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22780 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217158.94 | 0.00 | cистема | 1
22781 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 12775.86 | 0.00 | cистема | 1
22782 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | ремонт крыши | 8 | 2017 | 322005.48 | 0.00 | м кв. | 193.85
22783 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 53675.84 | 0.00 | м кв. | 0
22784 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | ремонт фасада | 10 | 2017 | 473502.14 | 0.00 | м кв. | 291.85
22785 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410009830 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12ЛИТ. В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21582.37 | 23823.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22786 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 116702.03 | 117146.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22787 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 7547.24 | 7390.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22788 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 336187.74 | 267249.94 | м кв. | 267.55 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-10 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22789 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17162.15 | 15789.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22790 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9208.74 | 4762.67 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22791 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 72329.63 | 72329.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22792 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 36533.55 | 13308.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22793 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 960839.20 | 596073.46 | м кв. | 365.55 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-22 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22794 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22924.46 | 7052.18 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22795 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076839 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76520.61 | 76520.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22796 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 135321.38 | 147908.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22797 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 30524.82 | 29870.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22798 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 452023.89 | 338444.06 | м кв. | 158.98 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-11 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22799 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 8270.26 | 7112.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22800 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12357.40 | 6415.01 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
22801 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27668.85 | 27668.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22802 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 39979.86 | 72482.68 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-05-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22803 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 244501.20 | 236349.28 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22804 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410076842 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6243.00 | 9292.01 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22805 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 108422.24 | 44062.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-11-15 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22806 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 38844.72 | 20418.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22807 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 597281.00 | 397949.10 | м кв. | 400.32 |  | 2015-08-04 | 2015-10-22 | 2015-10-30 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22808 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28036.01 | 24110.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22809 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14890.96 | 8323.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22810 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27652.69 | 27652.69 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22811 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 4585.63 | 2937.02 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22812 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1408053.72 | 1408053.72 | м кв. | 498.32 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "Холдинг"Урал-Строй" | 6678023790
22813 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077922 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28805.84 | 8323.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-22 | 2016-02-09 | ООО "Вест" | 6670170224
22814 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 10872.06 | 10872.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-20 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
22815 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60000.00 | 0.00 | cистема | 1
22816 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 300000.00 | 0.00 | cистема | 1
22817 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1116000.00 | 0.00 | м кв. | 389.87
22818 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 77042.11 | 0.00 | м кв. | 0
22819 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84500.00 | 0.00 | м кв. | 487.87
22820 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410077923 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32750.84 | 0.00 | услуга | 1
22821 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 108095.92 | 108095.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
22822 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 566741.02 | 0.00 | cистема | 1
22823 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2009675.70 | 0.00 | cистема | 1
22824 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 528932.64 | 0.00 | cистема | 1
22825 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2836534.74 | 0.00 | м кв. | 1641.23
22826 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 359306.46 | 0.00 | м кв. | 0
22827 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1916094.62 | 0.00 | м кв. | 1739.23
22828 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 175976.04 | 188960.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
22829 | Свердловская область | 65741000 | Камышловский городской округ | 4410016962 | Камышловский городской округ, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 581516.98 | 0.00 | cистема | 1
22830 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610067844 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ким, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 953593.14 | 0.00 | м кв. | 0
22831 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610067844 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ким, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66457.65 | 0.00 | компл. | 1
22832 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610067844 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ким, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19071.86 | 0.00 | услуга | 1
22833 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053869 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165392.34 | 177690.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22834 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053869 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 405712.32 | 178372.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22835 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053869 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19893.35 | 19893.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
22836 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053869 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14538.52 | 10464.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
22837 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053869 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 155821.36 | 167165.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22838 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23374.27 | 23374.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22839 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 349369.27 | 0.00 | cистема | 1
22840 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153927.25 | 0.00 | cистема | 1
22841 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1230366.31 | 0.00 | м кв. | 673
22842 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60768.52 | 0.00 | м кв. | 69.18
22843 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2072020.90 | 0.00 | м кв. | 648.24
22844 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83519.88 | 0.00 | услуга | 1
22845 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 156504.53 | 0.00 | cистема | 1
22846 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053870 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 153037.21 | 0.00 | cистема | 1
22847 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053872 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 579182.51 | 0.00 | м кв. | 538.4
22848 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053872 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146080.15 | 0.00 | м кв. | 55.3
22849 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053872 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84026.50 | 0.00 | м кв. | 518.6
22850 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053872 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30069.10 | 0.00 | компл. | 1
22851 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053872 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17902.66 | 0.00 | услуга | 1
22852 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053872 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 85843.72 | 0.00 | cистема | 1
22853 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053873 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 557260.04 | 0.00 | м кв. | 538.4
22854 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053873 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140550.91 | 0.00 | м кв. | 55.3
22855 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053873 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 80846.04 | 0.00 | м кв. | 518.6
22856 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053873 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28930.97 | 0.00 | компл. | 1
22857 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053873 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15573.14 | 0.00 | услуга | 1
22858 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053879 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 114 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4044055.88 | 0.00 | м кв. | 0
22859 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053879 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 114 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80881.12 | 0.00 | услуга | 1
22860 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42686.62 | 0.00 | cистема | 1
22861 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 393675.49 | 0.00 | м кв. | 538.4
22862 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 92236.03 | 0.00 | м кв. | 55.3
22863 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 244265.11 | 0.00 | м кв. | 518.6
22864 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28747.91 | 0.00 | компл. | 1
22865 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17262.18 | 0.00 | услуга | 1
22866 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053881 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90245.82 | 0.00 | cистема | 1
22867 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106699.22 | 0.00 | cистема | 1
22868 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 960449.56 | 0.00 | м кв. | 814
22869 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 242242.49 | 0.00 | м кв. | 91
22870 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 139339.87 | 0.00 | м кв. | 900
22871 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50416.70 | 0.00 | компл. | 1
22872 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32898.52 | 0.00 | услуга | 1
22873 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053857 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 196194.74 | 0.00 | cистема | 1
22874 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053859 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 139120.80 | 0.00 | cистема | 1
22875 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053859 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 334940.97 | 0.00 | cистема | 1
22876 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053859 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57739.97 | 0.00 | компл. | 1
22877 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053859 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12664.32 | 0.00 | услуга | 1
22878 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053859 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 159154.45 | 0.00 | cистема | 1
22879 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053860 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263150.62 | 291950.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22880 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053860 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 907850.70 | 907850.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22881 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053860 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32250.81 | 37410.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
22882 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053860 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23420.03 | 23996.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
22883 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165392.34 | 177690.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22884 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 650457.30 | 650457.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22885 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 164798.80 | 164798.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22886 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131371.76 | 140958.08 | м кв. | 55.3 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22887 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19954.77 | 22911.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
22888 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25503.22 | 25940.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
22889 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053862 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 82А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163140.90 | 163140.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22890 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 154710.98 | 166214.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22891 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 650457.30 | 650457.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22892 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176916.22 | 176916.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22893 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132928.18 | 142630.14 | м кв. | 55.3 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22894 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20896.91 | 26314.63 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
22895 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25563.07 | 25987.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
22896 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053863 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163140.90 | 163140.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22897 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263150.62 | 335957.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22898 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 907850.70 | 907850.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22899 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261922.24 | 261922.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22900 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 216301.08 | 232083.58 | м кв. | 83 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22901 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33727.00 | 42471.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
22902 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38222.75 | 39994.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
22903 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610053864 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261912.80 | 261912.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
22904 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100660.56 | 0.00 | cистема | 1
22905 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 242345.83 | 0.00 | cистема | 1
22906 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54469.16 | 0.00 | cистема | 1
22907 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 502339.52 | 0.00 | м кв. | 538.4
22908 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117695.42 | 0.00 | м кв. | 55.3
22909 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 311688.23 | 0.00 | м кв. | 518.6
22910 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36683.03 | 0.00 | компл. | 1
22911 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28887.09 | 0.00 | услуга | 1
22912 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031892 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115155.87 | 0.00 | cистема | 1
22913 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100769.76 | 0.00 | cистема | 1
22914 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 242608.73 | 0.00 | cистема | 1
22915 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54528.25 | 0.00 | cистема | 1
22916 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 502884.47 | 0.00 | м кв. | 538.4
22917 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117823.10 | 0.00 | м кв. | 55.3
22918 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 312026.36 | 0.00 | м кв. | 518.6
22919 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36722.83 | 0.00 | компл. | 1
22920 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28918.43 | 0.00 | услуга | 1
22921 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031894 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115280.79 | 0.00 | cистема | 1
22922 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14044.21 | 14044.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22923 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 238959.51 | 0.00 | cистема | 1
22924 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 90730.63 | 0.00 | cистема | 1
22925 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 655406.30 | 0.00 | м кв. | 394.09
22926 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 41454.12 | 0.00 | м кв. | 59.96
22927 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1547193.55 | 0.00 | м кв. | 453.31
22928 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56194.42 | 0.00 | услуга | 1
22929 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 131303.52 | 0.00 | cистема | 1
22930 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031888 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104673.48 | 0.00 | cистема | 1
22931 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102997.44 | 0.00 | cистема | 1
22932 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 247972.00 | 0.00 | cистема | 1
22933 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55733.69 | 0.00 | cистема | 1
22934 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 514001.56 | 0.00 | м кв. | 538.4
22935 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120427.78 | 0.00 | м кв. | 55.3
22936 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 318924.22 | 0.00 | м кв. | 518.6
22937 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37534.64 | 0.00 | компл. | 1
22938 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29557.72 | 0.00 | услуга | 1
22939 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031890 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 117829.26 | 0.00 | cистема | 1
22940 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14437.34 | 14437.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22941 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 235471.05 | 0.00 | cистема | 1
22942 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 106734.26 | 0.00 | cистема | 1
22943 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 645526.63 | 0.00 | м кв. | 429
22944 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65429.74 | 0.00 | м кв. | 55.25
22945 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1415185.17 | 0.00 | м кв. | 504.65
22946 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54559.94 | 0.00 | услуга | 1
22947 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 156504.53 | 0.00 | cистема | 1
22948 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610031891 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 103145.40 | 0.00 | cистема | 1
22949 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007938 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 124 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2505592.83 | 0.00 | м кв. | 0
22950 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007938 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 124 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 398109.18 | 0.00 | компл. | 1
22951 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007938 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 124 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50111.86 | 0.00 | услуга | 1
22952 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007939 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 126 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2969919.59 | 0.00 | м кв. | 0
22953 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007939 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 126 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 393015.42 | 0.00 | компл. | 1
22954 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007939 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 126 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59398.39 | 0.00 | услуга | 1
22955 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174326.88 | 0.00 | cистема | 1
22956 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 419701.54 | 0.00 | cистема | 1
22957 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94331.28 | 0.00 | cистема | 1
22958 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 869966.16 | 0.00 | м кв. | 538.4
22959 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 203828.35 | 0.00 | м кв. | 55.3
22960 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 539790.73 | 0.00 | м кв. | 518.6
22961 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64591.49 | 0.00 | компл. | 1
22962 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50027.50 | 0.00 | услуга | 1
22963 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007912 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199430.27 | 0.00 | cистема | 1
22964 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007913 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 239664.20 | 0.00 | cистема | 1
22965 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007913 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53866.44 | 0.00 | cистема | 1
22966 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007913 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35268.48 | 0.00 | компл. | 1
22967 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007913 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 63 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8148.25 | 0.00 | услуга | 1
22968 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007913 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113881.63 | 0.00 | cистема | 1
22969 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 13844.37 | 13844.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22970 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 236459.45 | 0.00 | cистема | 1
22971 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 127924.52 | 0.00 | cистема | 1
22972 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 706066.03 | 0.00 | м кв. | 424
22973 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73914.78 | 0.00 | м кв. | 65.16
22974 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1177104.13 | 0.00 | м кв. | 482.4
22975 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51375.36 | 0.00 | услуга | 1
22976 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 143720.70 | 0.00 | cистема | 1
22977 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007921 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 103578.36 | 0.00 | cистема | 1
22978 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 13680.58 | 13680.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22979 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 230994.19 | 0.00 | cистема | 1
22980 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 127924.52 | 0.00 | cистема | 1
22981 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 706608.69 | 0.00 | м кв. | 424.52
22982 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74447.84 | 0.00 | м кв. | 65.79
22983 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1256574.73 | 0.00 | м кв. | 519.8
22984 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52829.10 | 0.00 | услуга | 1
22985 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 143720.70 | 0.00 | cистема | 1
22986 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007924 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 101184.36 | 0.00 | cистема | 1
22987 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23685.48 | 23685.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-05-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22988 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 345648.25 | 0.00 | cистема | 1
22989 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153927.25 | 0.00 | cистема | 1
22990 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1230366.31 | 0.00 | м кв. | 673
22991 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60768.52 | 0.00 | м кв. | 69.18
22992 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2072020.90 | 0.00 | м кв. | 648.24
22993 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007925 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77254.62 | 0.00 | услуга | 1
22994 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41539.68 | 38216.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
22995 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 16339.30 | 16010.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
22996 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273095.54 | 273095.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
22997 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 473365.13 | 799615.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
22998 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112825.20 | 110553.02 | м кв. | 52.5 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
22999 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 870795.79 | 462544.66 | м кв. | 580 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23000 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39341.20 | 28750.07 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23001 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007927 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220639.04 | 208503.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23002 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14109.73 | 14109.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23003 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 230529.07 | 0.00 | cистема | 1
23004 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 106166.91 | 0.00 | cистема | 1
23005 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 875201.44 | 0.00 | м кв. | 475.6
23006 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78902.17 | 0.00 | м кв. | 56.8
23007 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1300108.66 | 0.00 | м кв. | 492
23008 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007929 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51818.17 | 0.00 | услуга | 1
23009 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 131171.04 | 0.00 | cистема | 1
23010 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 315801.49 | 0.00 | cистема | 1
23011 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70978.91 | 0.00 | cистема | 1
23012 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 654599.95 | 0.00 | м кв. | 807.6
23013 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153369.22 | 0.00 | м кв. | 83
23014 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 406161.76 | 0.00 | м кв. | 777.9
23015 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47801.75 | 0.00 | компл. | 1
23016 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37642.85 | 0.00 | услуга | 1
23017 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007932 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 150059.91 | 0.00 | cистема | 1
23018 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102844.56 | 0.00 | cистема | 1
23019 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 247603.93 | 0.00 | cистема | 1
23020 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55650.96 | 0.00 | cистема | 1
23021 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 513238.62 | 0.00 | м кв. | 807.6
23022 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120249.02 | 0.00 | м кв. | 83
23023 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 318450.83 | 0.00 | м кв. | 777.9
23024 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37478.93 | 0.00 | компл. | 1
23025 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29513.85 | 0.00 | услуга | 1
23026 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610007933 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 117654.37 | 0.00 | cистема | 1
23027 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064950 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31064.67 | 28579.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23028 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064950 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 43227.20 | 43227.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23029 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064950 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109812.48 | 109812.48 | м кв. | 53.01 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23030 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064950 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 507210.32 | 496435.44 | м кв. | 414.9 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23031 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064950 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13205.00 | 8935.84 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23032 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52743.60 | 48524.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23033 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 113010.10 | 110750.39 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23034 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 331402.76 | 331402.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23035 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1158429.52 | 1035111.34 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23036 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175240.05 | 175240.05 | м кв. | 1971-11-01 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23037 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2852781.71 | 2795738.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23038 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98886.60 | 76075.69 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23039 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064943 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 313465.86 | 284827.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23040 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14047.49 | 14047.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23041 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 229133.68 | 0.00 | cистема | 1
23042 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 127924.52 | 0.00 | cистема | 1
23043 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 706608.69 | 0.00 | м кв. | 424.52
23044 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74447.84 | 0.00 | м кв. | 65.79
23045 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1273967.36 | 0.00 | м кв. | 535.02
23046 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53123.44 | 0.00 | услуга | 1
23047 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 143720.70 | 0.00 | cистема | 1
23048 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064944 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 100369.39 | 0.00 | cистема | 1
23049 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064946 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 368177.70 | 395434.52 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23050 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064946 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1036383.38 | 1112888.68 | м кв. | 424.5 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23051 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064946 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126466.50 | 82423.00 | м кв. | 65.8 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23052 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064946 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 363972.18 | 395716.54 | м кв. | 535 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23053 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064946 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23935.87 | 22046.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23054 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064946 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37900.00 | 39729.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23055 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50532.30 | 46489.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23056 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 107902.78 | 105741.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23057 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320955.52 | 320955.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23058 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1284109.48 | 1155055.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23059 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 196322.95 | 196322.95 | м кв. | 1971-11-01 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23060 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2337425.90 | 2290608.92 | м кв. | 665.4 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23061 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90991.60 | 68977.49 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23062 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064947 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 302863.37 | 280675.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23063 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50630.58 | 46580.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23064 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 114868.89 | 114868.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23065 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 36311.11 | 36311.11 | м кв. | 54.2 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23066 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3023.60 | 2961.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23067 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 385065.20 | 0.00 | м кв. | 424.5
23068 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 238922.66 | 0.00 | м кв. | 535
23069 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28119.15 | 46580.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23070 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610064949 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12479.76 | 2961.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23071 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011961 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162948.24 | 0.00 | cистема | 1
23072 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011961 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 392306.84 | 0.00 | cистема | 1
23073 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011961 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88174.10 | 0.00 | cистема | 1
23074 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011961 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 116649.20 | 0.00 | компл. | 1
23075 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011961 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16596.85 | 0.00 | услуга | 1
23076 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011961 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186413.09 | 0.00 | cистема | 1
23077 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011964 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100027.20 | 0.00 | cистема | 1
23078 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011964 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 240820.98 | 0.00 | cистема | 1
23079 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011964 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54126.44 | 0.00 | cистема | 1
23080 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011964 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71606.29 | 0.00 | компл. | 1
23081 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011964 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10188.12 | 0.00 | услуга | 1
23082 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011964 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114431.30 | 0.00 | cистема | 1
23083 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011965 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 98629.44 | 0.00 | cистема | 1
23084 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011965 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 237455.80 | 0.00 | cистема | 1
23085 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011965 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53370.09 | 0.00 | cистема | 1
23086 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011965 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71062.33 | 0.00 | компл. | 1
23087 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011965 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10045.75 | 0.00 | услуга | 1
23088 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011965 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 38А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 112832.26 | 0.00 | cистема | 1
23089 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011957 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2971706.10 | 0.00 | м кв. | 0
23090 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011957 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59434.12 | 0.00 | услуга | 1
23091 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011973 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 536981.42 | 576819.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23092 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011973 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1748908.68 | 1919005.68 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23093 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011973 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 404391.90 | 486675.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23094 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011973 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 138897.18 | 138897.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23095 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011973 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62102.50 | 68748.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23096 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011973 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 414843.16 | 454949.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23097 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011974 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1252328.88 | 0.00 | м кв. | 0
23098 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011974 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 340883.69 | 0.00 | м кв. | 0
23099 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011974 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2883646.23 | 0.00 | м кв. | 0
23100 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011974 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 143739.54 | 0.00 | компл. | 1
23101 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011974 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89537.18 | 0.00 | услуга | 1
23102 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011979 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 54А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1237797.12 | 0.00 | м кв. | 0
23103 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011979 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 54А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 351684.14 | 0.00 | м кв. | 0
23104 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011979 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 54А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3134380.77 | 0.00 | м кв. | 0
23105 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011979 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 54А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 192050.67 | 0.00 | компл. | 1
23106 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011979 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 54А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94477.24 | 0.00 | услуга | 1
23107 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011958 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 5039680.09 | 0.00 | м кв. | 0
23108 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011958 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 982140.60 | 0.00 | компл. | 1
23109 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610011958 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 100793.60 | 0.00 | услуга | 1
23110 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035013 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165392.34 | 177690.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23111 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035013 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 650457.30 | 650457.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23112 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035013 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176916.22 | 176916.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23113 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035013 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132706.34 | 142391.78 | м кв. | 83 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23114 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035013 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20221.64 | 25464.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23115 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035013 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22509.44 | 22949.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23116 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 165392.34 | 186956.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23117 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 907850.70 | 907850.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23118 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261922.24 | 261922.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23119 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 215206.04 | 230905.94 | м кв. | 83 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23120 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33799.78 | 42562.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23121 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36245.68 | 36990.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23122 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610035014 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261912.80 | 261912.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871 | 5
23123 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610013026 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Пролетарская, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1785240.88 | 0.00 | м кв. | 0
23124 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610013026 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Пролетарская, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35704.82 | 0.00 | услуга | 1
23125 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 16969.57 | 16969.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23126 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 159261.60 | 0.00 | cистема | 1
23127 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 800549.72 | 0.00 | cистема | 1
23128 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 106167.93 | 0.00 | cистема | 1
23129 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 695809.34 | 0.00 | м кв. | 465
23130 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90732.07 | 0.00 | м кв. | 52
23131 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1439332.53 | 0.00 | м кв. | 514
23132 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71204.38 | 0.00 | услуга | 1
23133 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146221.35 | 0.00 | cистема | 1
23134 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048028 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 122144.53 | 0.00 | cистема | 1
23135 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172623.36 | 0.00 | cистема | 1
23136 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 415600.22 | 0.00 | cистема | 1
23137 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93409.47 | 0.00 | cистема | 1
23138 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 861464.86 | 0.00 | м кв. | 697.5
23139 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201836.54 | 0.00 | м кв. | 78
23140 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 534515.90 | 0.00 | м кв. | 771
23141 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 128102.58 | 0.00 | компл. | 1
23142 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49538.64 | 0.00 | услуга | 1
23143 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048029 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197481.44 | 0.00 | cистема | 1
23144 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 97450.08 | 0.00 | cистема | 1
23145 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 234616.42 | 0.00 | cистема | 1
23146 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52731.92 | 0.00 | cистема | 1
23147 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 486317.84 | 0.00 | м кв. | 465
23148 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 113941.63 | 0.00 | м кв. | 52
23149 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 301747.21 | 0.00 | м кв. | 514
23150 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36451.58 | 0.00 | компл. | 1
23151 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27965.76 | 0.00 | услуга | 1
23152 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048030 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 111483.07 | 0.00 | cистема | 1
23153 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179131.68 | 0.00 | cистема | 1
23154 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 431269.36 | 0.00 | cистема | 1
23155 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96931.24 | 0.00 | cистема | 1
23156 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 893944.18 | 0.00 | м кв. | 697.5
23157 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209446.27 | 0.00 | м кв. | 78
23158 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 554668.45 | 0.00 | м кв. | 771
23159 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132182.28 | 0.00 | компл. | 1
23160 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51406.36 | 0.00 | услуга | 1
23161 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610048031 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 204926.97 | 0.00 | cистема | 1
23162 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610026039 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свободы, д. 139 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1363133.64 | 0.00 | м кв. | 0
23163 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610026039 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свободы, д. 139 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27262.67 | 0.00 | услуга | 1
23164 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610014046 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Советская, д. 96 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2000000.00 | 0.00 | м кв. | 0
23165 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610014046 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Советская, д. 96 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 698641.02 | 0.00 | компл. | 1
23166 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610014046 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Советская, д. 96 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40000.00 | 0.00 | услуга | 1
23167 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35732.97 | 32874.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23168 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217631.60 | 129240.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23169 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 574656.28 | 574656.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23170 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 271359.17 | 271359.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-05-31 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23171 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 869482.88 | 783597.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23172 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114005.53 | 111722.40 | м кв. | 58.1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23173 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 460824.14 | 451595.44 | м кв. | 472 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23174 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54391.80 | 26570.81 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23175 | Свердловская область | 65742000 | городской округ Карпинск | 3610009059 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Федорова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 211630.40 | 211630.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
23176 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420056987 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 10-й, д. 10 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 2
23177 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420056987 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 10-й, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 254130.87 | 0.00 | компл. | 1
23178 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420056987 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 10-й, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
23179 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 278623.96 | 270265.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23180 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 946067.36 | 901683.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23181 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238633.76 | 168152.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23182 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1658032.16 | 1728327.69 | м кв. | 576 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23183 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 181091.06 | 163966.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23184 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 468624.02 | 425238.36 | м кв. | 490 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23185 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42854.60 | 47616.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23186 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85754.28 | 85609.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23187 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247696.16 | 238906.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23188 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058033 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 268945.60 | 255531.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23189 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 278623.96 | 270265.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23190 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 946067.36 | 898421.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23191 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238633.76 | 169583.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23192 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1652540.44 | 1738191.85 | м кв. | 595 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23193 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 256793.96 | 253621.61 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23194 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 482576.34 | 89157.47 | м кв. | 490 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23195 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45219.99 | 50244.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23196 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 87437.55 | 79902.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23197 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247696.16 | 196316.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23198 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058034 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 268945.60 | 259701.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23199 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 278623.96 | 270265.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23200 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 946067.36 | 694672.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23201 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238633.76 | 168152.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23202 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31125.21 | 47159.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23203 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39599.34 | 28114.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23204 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247696.16 | 88186.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23205 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058035 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 268945.60 | 142258.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23206 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 278623.96 | 270265.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23207 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 946067.36 | 901683.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23208 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238633.76 | 168152.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23209 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1392128.60 | 1751980.85 | м кв. | 580 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23210 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 230917.74 | 209892.17 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23211 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 778119.14 | 558219.13 | м кв. | 490 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23212 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43333.08 | 48147.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23213 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 87622.65 | 89683.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23214 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247696.16 | 237348.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23215 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420058036 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 2-й, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 268945.60 | 252099.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23216 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1666390.10 | 1843691.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23217 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 746620.22 | 523585.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23218 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3421161.02 | 3187892.99 | м кв. | 1138 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23219 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212159.28 | 207685.38 | м кв. | 875.5 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23220 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 40196.70 | 75081.18 | м кв. | 1450 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23221 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 173905.08 | 193227.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23222 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 156013.91 | 141637.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23223 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 828535.82 | 363751.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23224 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048037 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 885632.48 | 667749.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23225 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1666390.10 | 1852055.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23226 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 746620.22 | 523585.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23227 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3428987.96 | 3404734.03 | м кв. | 1188 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23228 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184876.50 | 633808.51 | м кв. | 877.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23229 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437678.52 | 470992.60 | м кв. | 1450 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23230 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 170879.15 | 189865.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23231 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 163574.43 | 163398.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23232 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 828535.82 | 378502.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23233 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048042 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 885632.48 | 661148.43 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23234 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 206494.47 | 202364.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-07-20 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23235 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9309.96 | 172203.30 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23236 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 465497.76 | 245489.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «Реформа» | 6674362093
23237 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 780773.93 | 168394.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23238 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2238403.86 | 1943217.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-21 | ООО «Реформа» | 6674362093
23239 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 705860.35 | 573177.52 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23240 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1714081.11 | 1243384.30 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-10 | ООО «Реформа» | 6674362093
23241 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1106092.81 | 854910.69 | м кв. | 877.2 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-22 | ООО «Реформа» | 6674362093
23242 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2194293.84 | 2194293.84 | м кв. | 1450 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093
23243 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 186329.24 | 172203.30 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23244 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048046 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 576956.34 | 567186.67 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23245 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048047 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2191545.31 | 0.00 | м кв. | 1190.3
23246 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048047 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 622588.31 | 0.00 | м кв. | 883.6
23247 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048047 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 298529.35 | 0.00 | м кв. | 1470
23248 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048047 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 189648.58 | 0.00 | компл. | 1
23249 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048047 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62253.26 | 0.00 | услуга | 1
23250 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 553098.00 | 0.00 | cистема | 1
23251 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 2017 | 142098.58 | 0.00 | cистема | 1
23252 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1331613.83 | 0.00 | cистема | 1
23253 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 299290.85 | 0.00 | cистема | 1
23254 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2760197.08 | 0.00 | м кв. | 0
23255 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 646699.20 | 0.00 | м кв. | 0
23256 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1712628.45 | 0.00 | м кв. | 0
23257 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 201561.67 | 0.00 | компл. | 1
23258 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 170433.71 | 0.00 | услуга | 1
23259 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 632745.13 | 0.00 | cистема | 1
23260 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048052 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 443314.13 | 0.00 | cистема | 1
23261 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 207026.82 | 202886.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-07-20 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23262 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 800132.99 | 677134.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23263 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2079764.54 | 2244996.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-24 | ООО «Реформа» | 6674362093
23264 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 525906.57 | 533750.54 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23265 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1869180.52 | 1378556.10 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-10 | ООО «Реформа» | 6674362093
23266 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1122398.47 | 875667.20 | м кв. | 850.6 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-22 | ООО «Реформа» | 6674362093
23267 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3679655.69 | 2752907.93 | м кв. | 1480 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | ООО «Реформа» | 6674362093
23268 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 220050.00 | 194165.46 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23269 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 400927.06 | 464531.18 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23270 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048054 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 524534.16 | 574899.03 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «Реформа» | 6674362093
23271 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048057 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1333506.74 | 0.00 | cистема | 1
23272 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048057 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 647618.50 | 0.00 | м кв. | 856.2
23273 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048057 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1715062.99 | 0.00 | м кв. | 1470
23274 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048057 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 189903.17 | 0.00 | компл. | 1
23275 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420048057 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 4-й, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 73923.76 | 0.00 | услуга | 1
23276 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 826766.61 | 559967.01 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-10 | ООО «Реформа» | 6674362093
23277 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1974184.44 | 2014366.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «Реформа» | 6674362093
23278 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 711430.48 | 524877.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | ООО «Реформа» | 6674362093
23279 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1963876.96 | 3065873.00 | м кв. | 1200 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | ООО «Реформа» | 6674362093
23280 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 194258.61 | 190373.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-07-20 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23281 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 127669.08 | 170227.98 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23282 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 348491.71 | 224824.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «Реформа» | 6674362093
23283 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 558704.02 | 329299.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | ООО «Реформа» | 6674362093
23284 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 446574.43 | 412958.85 | м кв. | 632 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-22 | ООО «Реформа» | 6674362093
23285 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2816301.35 | 2384979.49 | м кв. | 1400 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | ООО «Реформа» | 6674362093
23286 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050070 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65257.52 | 29653.49 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-01-15 | ООО "Вест" | 6670170224
23287 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 868596.82 | 842538.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23288 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1666390.10 | 1852055.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23289 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 746620.22 | 528235.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23290 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3546125.38 | 2578893.68 | м кв. | 1178.6 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23291 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 239942.38 | 147609.91 | м кв. | 667 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23292 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 151343.26 | 998278.91 | м кв. | 1400 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23293 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 169281.93 | 188091.07 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23294 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 178663.73 | 169204.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23295 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 828535.82 | 592804.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23296 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420050071 | Качканарский городской округ, г. Качканар, мкр. 5-й, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 885632.48 | 666010.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23297 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 283570.56 | 0.00 | cистема | 1
23298 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 682711.70 | 0.00 | cистема | 1
23299 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153444.91 | 0.00 | cистема | 1
23300 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1415139.14 | 0.00 | м кв. | 0
23301 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 331559.42 | 0.00 | м кв. | 0
23302 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 878055.98 | 0.00 | м кв. | 0
23303 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103339.65 | 0.00 | компл. | 1
23304 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85923.44 | 0.00 | услуга | 1
23305 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 324405.24 | 0.00 | cистема | 1
23306 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028161 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 227284.92 | 0.00 | cистема | 1
23307 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 141545.04 | 0.00 | cистема | 1
23308 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 340777.46 | 0.00 | cистема | 1
23309 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76592.46 | 0.00 | cистема | 1
23310 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 706370.67 | 0.00 | м кв. | 590.7
23311 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 165498.82 | 0.00 | м кв. | 0
23312 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 438284.11 | 0.00 | м кв. | 490
23313 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51415.14 | 0.00 | компл. | 1
23314 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42888.93 | 0.00 | услуга | 1
23315 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 161927.79 | 0.00 | cистема | 1
23316 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028162 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113449.91 | 0.00 | cистема | 1
23317 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 138552.96 | 0.00 | cистема | 1
23318 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 333573.86 | 0.00 | cистема | 1
23319 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74973.39 | 0.00 | cистема | 1
23320 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 691438.90 | 0.00 | м кв. | 579
23321 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 162000.38 | 0.00 | м кв. | 0
23322 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 429019.34 | 0.00 | м кв. | 490
23323 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47399.05 | 0.00 | компл. | 1
23324 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41982.31 | 0.00 | услуга | 1
23325 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 158504.84 | 0.00 | cистема | 1
23326 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028163 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 111051.72 | 0.00 | cистема | 1
23327 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 138269.04 | 0.00 | cистема | 1
23328 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 332890.31 | 0.00 | cистема | 1
23329 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74819.76 | 0.00 | cистема | 1
23330 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 690022.02 | 0.00 | м кв. | 574.5
23331 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161668.42 | 0.00 | м кв. | 0
23332 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 428140.21 | 0.00 | м кв. | 490
23333 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50388.43 | 0.00 | компл. | 1
23334 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41896.28 | 0.00 | услуга | 1
23335 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 158180.04 | 0.00 | cистема | 1
23336 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420028164 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110824.16 | 0.00 | cистема | 1
23337 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1666390.10 | 1852055.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23338 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 746620.22 | 523585.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23339 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3419550.32 | 2671134.71 | м кв. | 1173 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23340 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150134.94 | 136569.09 | м кв. | 856 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23341 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 47111.50 | 892690.71 | м кв. | 1470 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23342 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 169585.21 | 188428.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23343 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 154879.51 | 150791.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23344 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 828535.82 | 564483.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23345 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030175 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 885632.48 | 672861.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23346 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 481057.74 | 269335.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-22 | ООО «Реформа» | 6674362093
23347 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 460884.39 | 232883.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «Реформа» | 6674362093
23348 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1306208.96 | 2245658.31 | м кв. | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «Реформа» | 6674362093
23349 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 150925.32 | 147906.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-07-20 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23350 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44963.02 | 112837.50 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23351 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1494762.81 | 1494762.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093
23352 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 239236.94 | 239236.94 | м кв. | 100 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093
23353 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1661812.45 | 1661812.45 | м кв. | 1020 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093
23354 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82915.98 | 112837.50 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23355 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 361752.18 | 178470.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ООО «Реформа» | 6674362093
23356 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030168 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 388234.53 | 180067.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-19 | ООО «Реформа» | 6674362093
23357 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 524924.40 | 0.00 | cистема | 1
23358 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1263784.34 | 0.00 | cистема | 1
23359 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 284045.63 | 0.00 | cистема | 1
23360 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2619598.69 | 0.00 | м кв. | 1151
23361 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 613757.76 | 0.00 | м кв. | 651
23362 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1625390.91 | 0.00 | м кв. | 1470
23363 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 179974.08 | 0.00 | компл. | 1
23364 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 159054.98 | 0.00 | услуга | 1
23365 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 600514.48 | 0.00 | cистема | 1
23366 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030190 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 420732.68 | 0.00 | cистема | 1
23367 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1666390.10 | 1852055.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23368 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 746620.22 | 529485.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23369 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3119163.62 | 2601087.48 | м кв. | 1173 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23370 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156925.84 | 217267.97 | м кв. | 654 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23371 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 120983.04 | 810321.86 | м кв. | 1470 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23372 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 171202.62 | 190225.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23373 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 150485.02 | 149785.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23374 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 828535.82 | 585656.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23375 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030191 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 885632.48 | 668733.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
23376 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 569521.68 | 0.00 | cистема | 1
23377 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1371154.74 | 0.00 | cистема | 1
23378 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 308177.99 | 0.00 | cистема | 1
23379 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2842158.31 | 0.00 | м кв. | 1112
23380 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 665902.27 | 0.00 | м кв. | 855.3
23381 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1763483.20 | 0.00 | м кв. | 1470
23382 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 195264.58 | 0.00 | компл. | 1
23383 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 172568.20 | 0.00 | услуга | 1
23384 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 651533.85 | 0.00 | cистема | 1
23385 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4420030172 | Качканарский городской округ, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 456477.89 | 0.00 | cистема | 1
23386 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 473286.66 | 261825.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-22 | ООО «Реформа» | 6674362093
23387 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1228571.53 | 1218000.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ООО «Реформа» | 6674362093
23388 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 274388.88 | 212981.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-10 | ООО «Реформа» | 6674362093
23389 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 104545.35 | 102454.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-07-20 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23390 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 50054.73 | 95006.52 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
23391 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 188491.50 | 109948.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-10 | ООО «Реформа» | 6674362093
23392 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 337998.00 | 200462.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-10 | ООО «Реформа» | 6674362093
23393 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 985067.09 | 661013.93 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-27 | ООО «Реформа» | 6674362093
23394 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 701012.29 | 701012.29 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093
23395 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1194984.05 | 1194984.05 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093
23396 | Свердловская область | 65743000 | Качканарский городской округ | 4430010197 | Качканарский городской округ, п. Валериановск (г Качканар), ул. Лесная, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57621.27 | 15073.55 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-01-15 | ООО "Вест" | 6670170224
23397 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440068211 | Кировградский городской округ, г. Кировград, б-р Центральный, д. 17 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
23398 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440068211 | Кировградский городской округ, г. Кировград, б-р Центральный, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 278565.00 | 0.00 | компл. | 1
23399 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440068211 | Кировградский городской округ, г. Кировград, б-р Центральный, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
23400 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107678.78 | 0.00 | cистема | 1
23401 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212015.20 | 0.00 | cистема | 1
23402 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43854.83 | 0.00 | cистема | 1
23403 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 394757.80 | 0.00 | м кв. | 403.3
23404 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99564.95 | 0.00 | м кв. | 0
23405 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 57270.58 | 0.00 | м кв. | 464
23406 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20494.43 | 20494.43 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23407 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21085.80 | 0.00 | услуга | 1
23408 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 80638.70 | 0.00 | cистема | 1
23409 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060225 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 58509.15 | 0.00 | cистема | 1
23410 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060215 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1699143.95 | 0.00 | м кв. | 0
23411 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060215 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 160373.85 | 149032.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23412 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060215 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33982.88 | 0.00 | услуга | 1
23413 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060217 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 988171.80 | 0.00 | м кв. | 0
23414 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060217 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 123444.09 | 81340.98 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23415 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440060217 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19763.44 | 0.00 | услуга | 1
23416 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31564.26 | 30932.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23417 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 277669.74 | 301050.19 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23418 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545934.83 | 591080.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23419 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 187346.27 | 202848.28 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23420 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 585929.02 | 634410.27 | м кв. | 390 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23421 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191021.38 | 92660.35 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23422 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 670620.14 | 724145.66 | м кв. | 458 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23423 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008234 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49170.43 | 44462.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23424 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31072.86 | 30451.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23425 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 276386.21 | 299506.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23426 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545921.23 | 591080.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23427 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178658.47 | 193421.19 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23428 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 560202.87 | 589770.51 | м кв. | 405 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23429 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 302285.68 | 146521.99 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23430 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 591761.22 | 638764.99 | м кв. | 514 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23431 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008235 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49104.31 | 42208.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23432 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28714.14 | 28139.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23433 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 253713.84 | 274926.31 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23434 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545985.02 | 591080.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23435 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 187407.84 | 202848.28 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23436 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 552086.65 | 597685.76 | м кв. | 406 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23437 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 190244.29 | 93392.42 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23438 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 563186.65 | 607895.95 | м кв. | 460.3 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23439 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008236 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45852.49 | 41217.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23440 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 269152.10 | 272715.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23441 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1171566.54 | 1182891.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23442 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 302734.90 | 305656.70 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23443 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 241767.84 | 244100.53 | м кв. | 712.4 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23444 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 226237.86 | 228326.60 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23445 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1283622.88 | 1293499.13 | м кв. | 946.2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23446 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 83085.58 | 78100.45 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23447 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74852.21 | 67468.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23448 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008232 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247528.60 | 249746.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23449 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230432.98 | 0.00 | cистема | 1
23450 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 420225.55 | 0.00 | cистема | 1
23451 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88722.00 | 0.00 | cистема | 1
23452 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 762818.40 | 0.00 | м кв. | 709.9
23453 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202805.14 | 0.00 | м кв. | 0
23454 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 124508.45 | 0.00 | м кв. | 1086.7
23455 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60743.09 | 60743.09 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23456 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40088.91 | 0.00 | услуга | 1
23457 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440008233 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174933.07 | 0.00 | cистема | 1
23458 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001241 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1957763.00 | 1840297.22 | м кв. | 1120 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23459 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001241 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 267396.00 | 0.00 | компл. | 1
23460 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001241 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39155.26 | 32873.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23461 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 111275.04 | 0.00 | cистема | 1
23462 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 219096.10 | 0.00 | cистема | 1
23463 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45319.49 | 0.00 | cистема | 1
23464 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 407941.94 | 0.00 | м кв. | 302.5
23465 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102890.23 | 0.00 | м кв. | 0
23466 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 59183.30 | 0.00 | м кв. | 429.4
23467 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21178.90 | 21178.90 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23468 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20580.76 | 0.00 | услуга | 1
23469 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440001248 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 83331.88 | 0.00 | cистема | 1
23470 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009257 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2193204.93 | 0.00 | м кв. | 0
23471 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009257 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 266467.32 | 266483.24 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23472 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009257 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43864.10 | 0.00 | услуга | 1
23473 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009259 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32997.44 | 17818.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23474 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009261 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33215.35 | 17936.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23475 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009266 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1728386.97 | 0.00 | м кв. | 0
23476 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009266 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 216803.16 | 216811.12 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23477 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440009266 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34567.74 | 0.00 | услуга | 1
23478 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37370.97 | 36623.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23479 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207174.14 | 224561.98 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23480 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 344309.52 | 372778.83 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23481 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 131860.55 | 142755.15 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23482 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 763367.95 | 826487.10 | м кв. | 442.8 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23483 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 201829.91 | 93392.42 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23484 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 551163.31 | 595836.73 | м кв. | 555.7 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23485 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48598.40 | 43683.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23486 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052277 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230214.53 | 243834.33 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23487 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38533.95 | 37763.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23488 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 284235.09 | 308005.98 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23489 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 509175.11 | 551297.91 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23490 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178650.14 | 193421.19 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23491 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 611057.12 | 661608.96 | м кв. | 427.6 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23492 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 26247.50 | 261117.88 | м кв. | 64.7 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23493 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 553906.84 | 598757.25 | м кв. | 488.6 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23494 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49015.35 | 47436.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23495 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052279 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287495.70 | 305861.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23496 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30477.06 | 28648.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23497 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187545.66 | 0.00 | cистема | 1
23498 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 647645.36 | 0.00 | cистема | 1
23499 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 468395.10 | 0.00 | cистема | 1
23500 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1436415.18 | 0.00 | м кв. | 385.58
23501 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 139955.08 | 0.00 | м кв. | 0
23502 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 439951.20 | 0.00 | м кв. | 430.05
23503 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69311.45 | 0.00 | услуга | 1
23504 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052280 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 145665.10 | 0.00 | cистема | 1
23505 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264054.50 | 248211.23 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23506 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 868804.50 | 816676.23 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23507 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 872697.32 | 820335.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23508 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 710375.34 | 667752.82 | м кв. | 388.05 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23509 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165052.50 | 155149.35 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23510 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 597946.12 | 562069.35 | м кв. | 456.84 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23511 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28334.37 | 26634.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23512 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73884.14 | 62031.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23513 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052281 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 215276.84 | 202360.23 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23514 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 229491.70 | 0.00 | cистема | 1
23515 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 451859.97 | 0.00 | cистема | 1
23516 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93466.13 | 0.00 | cистема | 1
23517 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 841332.35 | 0.00 | м кв. | 672
23518 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212199.01 | 0.00 | м кв. | 84.5
23519 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 122058.61 | 0.00 | м кв. | 662.1
23520 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43678.99 | 43678.99 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23521 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42445.40 | 0.00 | услуга | 1
23522 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052282 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 171862.21 | 0.00 | cистема | 1
23523 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116962.15 | 0.00 | cистема | 1
23524 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 230293.79 | 0.00 | cистема | 1
23525 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47635.71 | 0.00 | cистема | 1
23526 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 428791.29 | 0.00 | м кв. | 381
23527 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108148.80 | 0.00 | м кв. | 0
23528 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 62208.08 | 0.00 | м кв. | 482.2
23529 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22261.32 | 22261.32 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23530 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21632.61 | 0.00 | услуга | 1
23531 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052283 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 87590.85 | 0.00 | cистема | 1
23532 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212044.82 | 199322.13 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23533 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 877918.82 | 825243.69 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23534 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241071.72 | 226607.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23535 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 649341.02 | 610380.56 | м кв. | 381 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23536 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 162202.80 | 152470.63 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23537 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 774665.28 | 728185.36 | м кв. | 453.85 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23538 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28857.33 | 27125.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23539 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62504.08 | 52477.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23540 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052285 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 207959.66 | 195482.08 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23541 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 209695.44 | 212316.41 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23542 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 882306.06 | 890836.23 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23543 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199660.72 | 201588.23 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23544 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1558140.44 | 955749.94 | м кв. | 405.77 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23545 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184452.88 | 186167.02 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23546 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 815154.62 | 821323.78 | м кв. | 547 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23547 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37144.82 | 34916.11 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23548 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80970.25 | 61965.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23549 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052288 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199102.58 | 200852.83 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23550 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 174291.39 | 160348.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23551 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 788445.22 | 855453.86 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23552 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1457476.09 | 1577469.85 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23553 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 510331.79 | 552347.21 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23554 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2206929.32 | 2388625.60 | м кв. | 1067 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23555 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 511744.93 | 553876.80 | м кв. | 564.8 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23556 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2449828.73 | 2637517.88 | м кв. | 1776.4 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23557 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 164995.00 | 161754.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23558 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052273 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 324993.92 | 346335.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23559 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227972.46 | 230838.94 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23560 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1025618.24 | 1035532.48 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23561 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244565.62 | 246925.67 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23562 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 231678.84 | 233817.14 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23563 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1109454.88 | 1117982.65 | м кв. | 759.59 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23564 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55463.02 | 52135.23 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23565 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61361.49 | 55303.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5