36195 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1526678.10 | 1526678.10 | м кв. | 700 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36196 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 138369.15 | 876685.72 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36197 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33300.95 | 35348.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36198 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210305.50 | 226401.88 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36199 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514103.58 | 552204.60 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36200 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147955.48 | 158909.42 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36201 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1052227.24 | 1041704.97 | м кв. | 388 |  | 2016-04-11 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36202 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123811.57 | 132903.55 | м кв. | 47 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36203 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 417314.08 | 447641.26 | м кв. | 417 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36204 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25356.67 | 25356.67 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36205 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51892.37 | 52183.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36206 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016708 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128900.84 | 138268.86 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36207 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113587.11 | 111315.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
36208 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323346.79 | 369169.89 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36209 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 994192.75 | 1132907.51 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36210 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251664.62 | 286777.91 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36211 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1623190.40 | 1849667.13 | м кв. | 590.16 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36212 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 509726.00 | 580845.39 | м кв. | 348.7 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36213 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 996005.25 | 1132062.90 | м кв. | 1024 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36214 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100895.20 | 98828.54 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
36215 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 203706.54 | 226427.53 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36216 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009441 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 142927.65 | 157168.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36217 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 84922.11 | 83223.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
36218 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 312053.88 | 356207.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36219 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 761947.20 | 868034.51 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36220 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261075.14 | 297426.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36221 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1081786.92 | 1684978.97 | м кв. | 661.22 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36222 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 161536.98 | 184014.86 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36223 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 674986.44 | 767765.57 | м кв. | 631.05 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36224 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73491.60 | 72050.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
36225 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187680.94 | 208112.49 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36226 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009447 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 233512.50 | 260325.19 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36227 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263586.04 | 281021.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36228 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 827542.26 | 879986.37 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36229 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 274495.14 | 291884.12 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36230 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2825967.84 | 3004846.38 | м кв. | 606.06 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36231 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 204536.48 | 217377.49 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36232 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 935273.90 | 992507.39 | м кв. | 722.91 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36233 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 74718.18 | 74718.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
36234 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 116923.16 | 105407.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
36235 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 208839.94 | 221890.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36236 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009448 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 305916.18 | 325117.07 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36237 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 76090.96 | 76090.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
36238 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 264029.72 | 0.00 | cистема | 1
36239 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 829960.08 | 0.00 | cистема | 1
36240 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 273452.02 | 0.00 | cистема | 1
36241 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2900971.00 | 0.00 | м кв. | 596.05
36242 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 205861.62 | 0.00 | м кв. | 0
36243 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1085791.16 | 0.00 | м кв. | 769
36244 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 121433.87 | 0.00 | услуга | 1
36245 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207246.94 | 0.00 | cистема | 1
36246 | Свердловская область | 65761000 | городской округ Верх-Нейвинский | 2760009446 | Невьянский городской округ тер, городской округ Верх-Нейвинский, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей молодежи, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 304381.00 | 0.00 | cистема | 1
36247 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32343.80 | 32345.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2014-12-01 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36248 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264052.14 | 262409.58 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36249 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 666717.70 | 749915.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36250 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242705.94 | 252423.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36251 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1249337.98 | 1609239.16 | м кв. | 400 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36252 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 95537.52 | 95537.52 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36253 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 473195.34 | 473195.34 | м кв. | 470 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36254 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67888.37 | 63815.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36255 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 112609.76 | 112609.76 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36256 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760022990 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. 8 Марта, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 290262.30 | 308616.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36257 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 945714.51 | 515840.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36258 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54954.90 | 53855.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36259 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18914.29 | 83166.64 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36260 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 375725.83 | 281176.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-07-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36261 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 416403.37 | 102579.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36262 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1231940.60 | 1001324.40 | м кв. | 698 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36263 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131746.26 | 128851.28 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36264 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 633653.89 | 633653.89 | м кв. | 900 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36265 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68527.91 | 32027.12 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36266 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 207225.41 | 273154.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36267 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760025010 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Азина, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 429700.13 | 271305.60 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36268 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 364058.80 | 0.00 | cистема | 1
36269 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 716817.22 | 0.00 | cистема | 1
36270 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148271.89 | 0.00 | cистема | 1
36271 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1334664.62 | 0.00 | м кв. | 900
36272 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336626.20 | 0.00 | м кв. | 0
36273 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 193630.15 | 0.00 | м кв. | 1100
36274 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69291.05 | 0.00 | компл. | 1
36275 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71290.47 | 0.00 | услуга | 1
36276 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 272637.10 | 0.00 | cистема | 1
36277 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023021 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 197817.73 | 0.00 | cистема | 1
36278 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48708.09 | 48708.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36279 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288284.62 | 0.00 | cистема | 1
36280 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 734325.80 | 0.00 | cистема | 1
36281 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 279977.42 | 0.00 | cистема | 1
36282 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1321866.68 | 0.00 | м кв. | 608
36283 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 187368.52 | 0.00 | м кв. | 0
36284 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70091.69 | 0.00 | услуга | 1
36285 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 204857.44 | 0.00 | cистема | 1
36286 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023027 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 487904.04 | 0.00 | cистема | 1
36287 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30912.86 | 30912.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36288 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206698.24 | 0.00 | cистема | 1
36289 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 520338.70 | 0.00 | cистема | 1
36290 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 146375.46 | 0.00 | cистема | 1
36291 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 733497.44 | 0.00 | м кв. | 364
36292 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120708.60 | 0.00 | м кв. | 0
36293 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43444.49 | 0.00 | услуга | 1
36294 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128838.30 | 0.00 | cистема | 1
36295 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023029 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 315768.00 | 0.00 | cистема | 1
36296 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 961020.20 | 666215.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36297 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 83292.30 | 81626.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2014-12-01 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36298 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19220.40 | 93227.67 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36299 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 550275.00 | 434280.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-07-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36300 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 440253.53 | 365825.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36301 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1329002.40 | 1394732.86 | м кв. | 737 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36302 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108262.77 | 105907.36 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36303 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 743440.42 | 743440.42 | м кв. | 1100 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36304 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78809.20 | 43546.89 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36305 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 227293.36 | 455907.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36306 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023022 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 541932.32 | 488567.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36307 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30440.74 | 30440.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36308 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206698.24 | 0.00 | cистема | 1
36309 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 520338.70 | 0.00 | cистема | 1
36310 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 146375.46 | 0.00 | cистема | 1
36311 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 733497.44 | 0.00 | м кв. | 364
36312 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120708.60 | 0.00 | м кв. | 0
36313 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43444.49 | 0.00 | услуга | 1
36314 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128838.30 | 0.00 | cистема | 1
36315 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023024 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 315768.00 | 0.00 | cистема | 1
36316 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 846387.73 | 520691.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36317 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1242760.00 | 1105944.38 | м кв. | 700 |  | 2015-10-30 | 2015-11-15 | 2015-12-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36318 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57297.24 | 56151.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36319 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 41782.95 | 57790.85 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36320 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376132.47 | 237116.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-07-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36321 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 416854.03 | 92474.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36322 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131316.34 | 128291.96 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-06-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36323 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 630295.39 | 630295.39 | м кв. | 900 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36324 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43844.05 | 35356.88 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36325 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 207444.27 | 274426.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36326 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023025 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430159.77 | 276333.58 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36327 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 206698.24 | 169083.38 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36328 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 520338.70 | 558899.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36329 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146375.46 | 157210.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36330 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 733497.44 | 787753.84 | м кв. | 364 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36331 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120708.60 | 129469.64 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36332 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 415049.59 | 445143.73 | м кв. | 435.5 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36333 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31457.61 | 31457.61 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36334 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51745.49 | 52229.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36335 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128838.30 | 138199.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36336 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760023026 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 315768.00 | 338980.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36337 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 288284.62 | 253774.04 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36338 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 734350.58 | 788772.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36339 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 279977.42 | 300711.20 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36340 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1321866.68 | 1419663.90 | м кв. | 608 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36341 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187368.52 | 200967.76 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36342 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 788057.08 | 844756.44 | м кв. | 686.4 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36343 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52731.99 | 52731.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36344 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85853.33 | 86644.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36345 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 204857.44 | 219849.34 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36346 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003039 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 487904.04 | 523873.98 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36347 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 277438.06 | 256792.78 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36348 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 745816.64 | 801091.38 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36349 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262037.88 | 281444.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36350 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 783391.38 | 826410.64 | м кв. | 351 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36351 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 135121.59 | 144928.73 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36352 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 546004.47 | 585150.47 | м кв. | 472 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36353 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29997.68 | 29997.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36354 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65295.38 | 65617.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36355 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 238506.32 | 255992.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36356 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003041 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 276452.76 | 296751.12 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36357 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50407.72 | 50407.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36358 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288284.62 | 0.00 | cистема | 1
36359 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 734325.80 | 0.00 | cистема | 1
36360 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 279977.42 | 0.00 | cистема | 1
36361 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1321866.68 | 0.00 | м кв. | 608
36362 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 187368.52 | 0.00 | м кв. | 0
36363 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70091.69 | 0.00 | услуга | 1
36364 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 204857.44 | 0.00 | cистема | 1
36365 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760003042 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Мопра, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 487904.04 | 0.00 | cистема | 1
36366 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140086.95 | 0.00 | cистема | 1
36367 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 275825.60 | 0.00 | cистема | 1
36368 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57053.85 | 0.00 | cистема | 1
36369 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 513568.40 | 0.00 | м кв. | 400
36370 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129531.10 | 0.00 | м кв. | 0
36371 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 74507.35 | 0.00 | м кв. | 470
36372 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26662.65 | 0.00 | компл. | 1
36373 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27432.01 | 0.00 | услуга | 1
36374 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104908.60 | 0.00 | cистема | 1
36375 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014051 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 76118.70 | 0.00 | cистема | 1
36376 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250107.48 | 0.00 | cистема | 1
36377 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 492451.62 | 0.00 | cистема | 1
36378 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101862.41 | 0.00 | cистема | 1
36379 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 916911.22 | 0.00 | м кв. | 700
36380 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 231261.35 | 0.00 | м кв. | 0
36381 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 133023.42 | 0.00 | м кв. | 900
36382 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47602.78 | 0.00 | компл. | 1
36383 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48976.38 | 0.00 | услуга | 1
36384 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 187301.00 | 0.00 | cистема | 1
36385 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014052 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 135900.28 | 0.00 | cистема | 1
36386 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 271350.51 | 0.00 | cистема | 1
36387 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 534278.30 | 0.00 | cистема | 1
36388 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110514.16 | 0.00 | cистема | 1
36389 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 994789.66 | 0.00 | м кв. | 700
36390 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 250903.67 | 0.00 | м кв. | 0
36391 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 144321.85 | 0.00 | м кв. | 900
36392 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51645.95 | 0.00 | компл. | 1
36393 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53136.21 | 0.00 | услуга | 1
36394 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203209.52 | 0.00 | cистема | 1
36395 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014055 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 147443.06 | 0.00 | cистема | 1
36396 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269803.28 | 0.00 | cистема | 1
36397 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 531231.87 | 0.00 | cистема | 1
36398 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109884.01 | 0.00 | cистема | 1
36399 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 989117.41 | 0.00 | м кв. | 700
36400 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 249473.03 | 0.00 | м кв. | 0
36401 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 143498.93 | 0.00 | м кв. | 900
36402 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51351.47 | 0.00 | компл. | 1
36403 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52833.23 | 0.00 | услуга | 1
36404 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 202050.83 | 0.00 | cистема | 1
36405 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014058 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 146602.34 | 0.00 | cистема | 1
36406 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146359.50 | 0.00 | cистема | 1
36407 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 288176.00 | 0.00 | cистема | 1
36408 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59608.50 | 0.00 | cистема | 1
36409 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 536564.00 | 0.00 | м кв. | 400
36410 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135331.00 | 0.00 | м кв. | 0
36411 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77843.50 | 0.00 | м кв. | 470
36412 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27856.50 | 0.00 | компл. | 1
36413 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28660.31 | 0.00 | услуга | 1
36414 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 109606.00 | 0.00 | cистема | 1
36415 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760014059 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Пионерская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79527.00 | 0.00 | cистема | 1
36416 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 894220.06 | 179387.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36417 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57673.98 | 56520.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36418 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17884.40 | 84883.54 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36419 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 375711.41 | 165017.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-07-04 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36420 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402367.06 | 128395.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-03-16 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36421 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1116160.57 | 906451.22 | м кв. | 692.1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36422 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 128670.74 | 125848.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36423 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 920319.52 | 920319.52 | м кв. | 900 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36424 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71369.60 | 22481.86 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36425 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 197516.46 | 257203.42 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36426 | Свердловская область | 65762000 | Малышевский городской округ | 4760008069 | Малышевский городской округ, р.п. Малышева (г Асбест), ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 427734.18 | 86843.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842
36427 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 1975925.36 | 1820934.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36428 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 3515664.63 | 3424791.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36429 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 1217715.34 | 941871.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36430 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 261980.06 | 3109226.84 | м кв. | 1720 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36431 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 534607.82 | 593372.44 | м кв. | 1300.6 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36432 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 3494630.58 | 3000453.26 | м кв. | 3934 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36433 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 424323.90 | 415837.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36434 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 303052.88 | 175424.23 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36435 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 1051695.68 | 1056066.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36436 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 3100424.50 | 3040762.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36437 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1324678.00 | 4433905.46 | м кв. | 1720 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36438 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 202511.00 | 3202964.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2016-03-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36439 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001526 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30543.78 | 305586.17 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36440 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 510618.25 | 0.00 | cистема | 1
36441 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 936884.62 | 0.00 | cистема | 1
36442 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 242736.99 | 0.00 | cистема | 1
36443 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1294573.58 | 0.00 | м кв. | 1080
36444 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 442681.30 | 0.00 | м кв. | 0
36445 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 242808.16 | 0.00 | м кв. | 1311
36446 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 188795.44 | 188795.44 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36447 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88382.07 | 0.00 | услуга | 1
36448 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 392677.43 | 0.00 | cистема | 1
36449 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001536 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 356123.37 | 0.00 | cистема | 1
36450 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 399519.12 | 0.00 | cистема | 1
36451 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 961864.23 | 0.00 | cистема | 1
36452 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 216186.67 | 0.00 | cистема | 1
36453 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1993772.36 | 0.00 | м кв. | 0
36454 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 467130.05 | 0.00 | м кв. | 0
36455 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1237082.42 | 0.00 | м кв. | 0
36456 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 233039.52 | 145593.99 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36457 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 121056.49 | 0.00 | услуга | 1
36458 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 457050.61 | 0.00 | cистема | 1
36459 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001537 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 320218.97 | 0.00 | cистема | 1
36460 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1400461.76 | 1494555.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36461 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4380459.72 | 4659434.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36462 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1371937.62 | 1459282.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36463 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4546659.18 | 4739316.60 | м кв. | 1501.67 |  | 2016-04-11 | 2016-11-01 | 2016-06-30 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36464 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 487613.98 | 518309.31 | м кв. | 1323 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36465 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2357132.00 | 2483632.92 | м кв. | 3298 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36466 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 376459.95 | 376459.95 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36467 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 369823.98 | 340999.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36468 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1486837.76 | 1581665.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36469 | Свердловская область | 65763000 | городской округ Рефтинский | 3920001528 | городской округ Рефтинский, р.п. Рефтинский (г Асбест), ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 2460097.04 | 2616633.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36470 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 405746.54 | 435867.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36471 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 743960.50 | 799094.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36472 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 356252.62 | 382655.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36473 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1447635.80 | 0.00 | м кв. | 700
36474 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 149428.12 | 116199.31 | м кв. | 0 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36475 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 510947.08 | 548790.86 | м кв. | 894 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36476 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 79639.18 | 88487.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
36477 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85625.69 | 60865.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
36478 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 320078.54 | 343614.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36479 | Свердловская область | 65764000 | городской округ Пелым | 3700017548 | городской округ Пелым, р.п. Пелым (г Ивдель), ул. Газовиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 347235.06 | 372785.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
36480 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 776385.72 | 776385.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36481 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2751155.84 | 2955058.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36482 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 546978.38 | 587512.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36483 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4639688.02 | 4983360.66 | м кв. | 1155.45 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36484 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 538903.64 | 556807.78 | м кв. | 872.49 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36485 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2658916.42 | 2658916.42 | м кв. | 1467.6 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36486 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 169369.21 | 169369.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
36487 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 246400.33 | 258520.61 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
36488 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 203813.14 | 203813.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36489 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010272 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204175.40 | 204175.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
36490 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 675373.15 | 0.00 | cистема | 1
36491 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 803569.61 | 0.00 | cистема | 1
36492 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 234649.22 | 0.00 | cистема | 1
36493 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3068531.47 | 0.00 | м кв. | 1102.9
36494 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 874921.37 | 0.00 | м кв. | 865.7
36495 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 7763342.02 | 0.00 | м кв. | 1460
36496 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 183272.54 | 269141.54 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
36497 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 282125.54 | 0.00 | услуга | 1
36498 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 359092.10 | 0.00 | cистема | 1
36499 | Свердловская область | 65765000 | городской округ ЗАТО Свободный | 4120010273 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 326797.82 | 0.00 | cистема | 1
36500 | Свердловская область | 65766000 | городской округ Староуткинск | 3990015593 | Шалинский р-н, городской округ Староуткинск, р.п. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33405.20 | 0.00 | cистема | 1
36501 | Свердловская область | 65766000 | городской округ Староуткинск | 3990015593 | Шалинский р-н, городской округ Староуткинск, р.п. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 691414.49 | 0.00 | м кв. | 590
36502 | Свердловская область | 65766000 | городской округ Староуткинск | 3990015593 | Шалинский р-н, городской округ Староуткинск, р.п. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171791.52 | 0.00 | м кв. | 0
36503 | Свердловская область | 65766000 | городской округ Староуткинск | 3990015593 | Шалинский р-н, городской округ Староуткинск, р.п. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 63654.23 | 0.00 | м кв. | 233
36504 | Свердловская область | 65766000 | городской округ Староуткинск | 3990015593 | Шалинский р-н, городской округ Староуткинск, р.п. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 19446.34 | 0.00 | компл. | 1
36505 | Свердловская область | 65766000 | городской округ Староуткинск | 3990015593 | Шалинский р-н, городской округ Староуткинск, р.п. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19205.31 | 0.00 | услуга | 1
36506 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050001648 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. им С.П.Королева, д. 255 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1531865.68 | 0.00 | м кв. | 0
36507 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050001648 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. им С.П.Королева, д. 255 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90106.69 | 223401.17 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36508 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050001648 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. им С.П.Королева, д. 255 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30637.31 | 0.00 | услуга | 1
36509 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004653 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159366.48 | 0.00 | cистема | 1
36510 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004653 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 101 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186336.19 | 0.00 | м кв. | 0
36511 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004653 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 101 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 493466.92 | 0.00 | м кв. | 534.61
36512 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004653 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 101 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58982.98 | 58076.82 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36513 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004653 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 101 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16783.39 | 0.00 | услуга | 1
36514 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004654 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 102 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2853447.68 | 3063933.72 | м кв. | 697 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36515 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004654 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 102 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 205774.30 | 221264.16 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36516 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004654 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 102 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 622781.58 | 667392.66 | м кв. | 534.61 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36517 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004654 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 102 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30884.01 | 31753.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
36518 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004654 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 102 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73640.07 | 74294.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36519 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 263028.91 | 209768.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36520 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 140422.84 | 130028.92 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36521 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 582419.50 | 738882.96 | м кв. | 534.61 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36522 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65462.67 | 41896.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36523 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19717.43 | 39524.08 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36524 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1331048.75 | 2473021.45 | м кв. | 699 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36525 | Свердловская область | 65767000 | муниципальное образование «Поселок Уральский» | 5050004655 | муниципальное образование «Поселок Уральский», п. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26620.98 | 19416.24 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36526 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201348.86 | 0.00 | cистема | 1
36527 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 396447.84 | 0.00 | cистема | 1
36528 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82004.27 | 0.00 | cистема | 1
36529 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 738158.76 | 0.00 | м кв. | 455
36530 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186176.79 | 0.00 | м кв. | 47
36531 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 107090.42 | 0.00 | м кв. | 535.4
36532 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38473.34 | 0.00 | компл. | 1
36533 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39428.40 | 0.00 | услуга | 1
36534 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 150786.54 | 0.00 | cистема | 1
36535 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770032122 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Городок Карьера, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 109406.43 | 0.00 | cистема | 1
36536 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770008143 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Советская, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117866.35 | 0.00 | cистема | 1
36537 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770008143 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Советская, д. 144 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 544613.57 | 0.00 | м кв. | 567.1
36538 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770008143 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Советская, д. 144 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135983.28 | 0.00 | м кв. | 36.6
36539 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770008143 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Советская, д. 144 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 929243.89 | 0.00 | м кв. | 417.5
36540 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770008143 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Советская, д. 144 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29952.00 | 0.00 | компл. | 1
36541 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4770008143 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Советская, д. 144 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34554.14 | 0.00 | услуга | 1
36542 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4790006148 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, с. Кишкинское, ул. Корелина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166290.00 | 0.00 | cистема | 1
36543 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4790006148 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, с. Кишкинское, ул. Корелина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 768360.00 | 0.00 | м кв. | 465.2
36544 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4790006148 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, с. Кишкинское, ул. Корелина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191850.00 | 0.00 | м кв. | 42.7
36545 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4790006148 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, с. Кишкинское, ул. Корелина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1311010.00 | 0.00 | м кв. | 504
36546 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4790006148 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, с. Кишкинское, ул. Корелина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38712.96 | 0.00 | компл. | 1
36547 | Свердловская область | 65769000 | Махнёвское муниципальное образование | 4790006148 | Алапаевский р-н, Махнёвское муниципальное образование, с. Кишкинское, ул. Корелина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48750.20 | 0.00 | услуга | 1
36548 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58099.39 | 21845.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
36549 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 302557.00 | 0.00 | cистема | 1
36550 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 595722.00 | 0.00 | cистема | 1
36551 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 123222.00 | 0.00 | cистема | 1
36552 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1109199.00 | 0.00 | м кв. | 489
36553 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 490057.43 | 0.00 | м кв. | 0
36554 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 456517.00 | 0.00 | м кв. | 669.5
36555 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009023 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61545.49 | 0.00 | услуга | 1
36556 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20919.08 | 12146.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
36557 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 176348.64 | 0.00 | cистема | 1
36558 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 415918.14 | 0.00 | cистема | 1
36559 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 178077.34 | 0.00 | cистема | 1
36560 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 829221.36 | 0.00 | м кв. | 272
36561 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 84716.92 | 0.00 | м кв. | 0
36562 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 261870.32 | 0.00 | м кв. | 433.8
36563 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40729.89 | 0.00 | услуга | 1
36564 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2010009024 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Бубчиково, ул. Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90341.98 | 0.00 | cистема | 1
36565 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2030001037 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Каменский, ул. Садовая, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30688.83 | 22709.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
36566 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2030001037 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Каменский, ул. Садовая, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204010.00 | 179292.74 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36567 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2030001037 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Каменский, ул. Садовая, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 573889.45 | 569198.96 | м кв. | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36568 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2030001037 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Каменский, ул. Садовая, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70128.83 | 70128.83 | м кв. | 0 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36569 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2030001037 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Каменский, ул. Садовая, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 263681.72 | 263681.72 | м кв. | 388.7 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36570 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2030001037 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Каменский, ул. Садовая, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22234.20 | 7799.05 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36571 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 431708.90 | 463793.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36572 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1662034.72 | 1785199.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36573 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 395406.20 | 424694.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36574 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1902479.78 | 2043064.98 | м кв. | 601 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36575 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 288997.34 | 310238.52 | м кв. | 126 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36576 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1077303.42 | 1149320.00 | м кв. | 962.6 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36577 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122339.99 | 122339.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
36578 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 132336.62 | 141969.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
36579 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 402350.50 | 431982.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36580 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001038 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 456550.26 | 490199.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36581 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 456125.65 | 0.00 | cистема | 1
36582 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 175618.88 | 0.00 | cистема | 1
36583 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 401438.31 | 0.00 | м кв. | 614
36584 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122743.30 | 0.00 | компл. | 1
36585 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33358.37 | 0.00 | услуга | 1
36586 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 346267.55 | 0.00 | cистема | 1
36587 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001039 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 288468.17 | 0.00 | cистема | 1
36588 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 444712.70 | 0.00 | cистема | 1
36589 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 810993.47 | 0.00 | cистема | 1
36590 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 171224.63 | 0.00 | cистема | 1
36591 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1472163.55 | 0.00 | м кв. | 896.8
36592 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 391393.72 | 0.00 | м кв. | 614
36593 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 240288.91 | 0.00 | м кв. | 761
36594 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122743.30 | 0.00 | компл. | 1
36595 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82992.61 | 0.00 | услуга | 1
36596 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 337603.41 | 0.00 | cистема | 1
36597 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001040 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 281250.26 | 0.00 | cистема | 1
36598 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 458269.35 | 0.00 | cистема | 1
36599 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 835715.86 | 0.00 | cистема | 1
36600 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176444.25 | 0.00 | cистема | 1
36601 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1517041.10 | 0.00 | м кв. | 896.8
36602 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 403324.99 | 0.00 | м кв. | 614
36603 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 247613.89 | 0.00 | м кв. | 761
36604 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122743.30 | 0.00 | компл. | 1
36605 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85522.57 | 0.00 | услуга | 1
36606 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 347894.94 | 0.00 | cистема | 1
36607 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2040001041 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 289823.91 | 0.00 | cистема | 1
36608 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39101.84 | 30499.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
36609 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181329.22 | 181329.22 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36610 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 314266.84 | 314266.84 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36611 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 784709.63 | 507765.80 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36612 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89193.94 | 89193.94 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36613 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 446920.37 | 446920.37 | м кв. | 411.5 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36614 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2050001044 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, п. Синячиха, ул. Вокзальная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36328.40 | 34521.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36615 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2070029054 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 797888.86 | 856969.10 | м кв. | 284.9 |  | 2016-05-16 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36616 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2070029054 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24836.96 | 30288.96 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36617 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2070029054 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Береговая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15957.78 | 0.00 | услуга | 1
36618 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 571326.73 | 249326.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-11-15 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36619 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47880.30 | 44049.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
36620 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11426.53 | 4487.88 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36621 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 303358.68 | 205597.30 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36622 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 348853.27 | 348853.27 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36623 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 777797.94 | 799071.22 | м кв. | 491 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-01-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36624 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90962.22 | 90962.22 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36625 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 602075.68 | 602075.68 | м кв. | 455 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36626 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44038.47 | 24137.99 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-19 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36627 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2080013135 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Пушкарева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 78875.48 | 21340.30 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36628 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2120005151 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33699.72 | 24937.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
36629 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2120005151 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 180491.42 | 159828.64 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36630 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2120005151 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 625860.00 | 625860.00 | м кв. | 393.3 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36631 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2120005151 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74957.84 | 74957.84 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36632 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2120005151 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 427080.74 | 365172.24 | м кв. | 393.5 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36633 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2120005151 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26167.80 | 24860.70 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36634 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006166 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36702.67 | 27159.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
36635 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006166 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 186197.82 | 186197.82 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36636 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006166 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 679140.00 | 440097.52 | м кв. | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-05-26 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
36637 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006166 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125659.90 | 125659.90 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36638 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006166 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 465382.28 | 465382.28 | м кв. | 385.5 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36639 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006166 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29127.60 | 27664.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36640 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006167 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45385.79 | 33585.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
36641 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006167 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 184610.06 | 184610.06 | cистема | 1 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36642 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006167 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 732072.24 | 751151.42 | м кв. | 397.2 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36643 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006167 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89117.70 | 89117.70 | м кв. | 0 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36644 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006167 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 424130.00 | 424130.00 | м кв. | 391.3 |  | 2015-11-13 | 2016-08-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36645 | Свердловская область | 65771000 | муниципальное образование Алапаевское | 2140006167 | Алапаевский р-н, муниципальное образование Алапаевское, с. Невьянское, ул. Ленина, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28598.60 | 11505.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-20 | 2016-04-19 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190